## 2025
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Objetivo: Adoptar el Programa de Transparencia y Ética Pública, establecer las estrategias de seguimiento y control, dando cumplimiento al Decreto 1122 de 2024, artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Ley 1955 de 2019, Ley 2013 de 2019, Ley 2016 de 2020 y decretos reglamentarios. Nota: A la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. no le es aplicable el MIPG.
Vigencia: 2025
Componente | Subcomponente | Actividad | Descripción | Responsable | Área | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | Actualizar la documentación del PTEP acorde a la normatividad vigente | Actualizar documentación en: - Declaración - Objetivos y alcance - Grupos de interés - Alineación con la planeación estratégica y presupuestal - Procesos (riesgos, comunicaciones, gestión humana, juridica (gobernanza)) - Contenido programatico con responsable - Definición de roles y responsabilidades | Especialista en Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2025-01-15 | 2025-03-30 | Procedimiento y formato actualizado Documento PTEP (PDF y excel con acciones) publicado
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | Realizar auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar el seguimiento y auditoría al PTEP. | Gerente de Auditoría | Gerencia de Auditoría | 2025-09-01 | 2025-11-30 | Informe de auditoría
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública para comentarios u observaciones a las partes interesadas | Se publica el programa preliminar y una encuesta con el fin de incentivar la participación ciudadana | Especialista en Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2024-12-06 | 2025-01-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública Preliminar, encuesta y publicaciones
PROGRAMÁTICO | Riesgo para la integridad | Definir lineamientos y documentos para los riesgos de conducta | Lineamientos referentes a proveedores y clientes | a. Director Administrativo b. Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente c. Coordinador Administrativo de Suministros y Adquisiciones | Dirección Administrativa | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Lineamientos y documentos definidos
PROGRAMÁTICO | Riesgo para la integridad | Implementar los lineamientos definidos relacionados con los riesgos de conducta | Implementación en proveedores y clientes | a. Director Administrativo b. Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente c. Coordinador Administrativo de Suministros y Adquisiciones | Dirección Administrativa | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Evidencias de la implementación
PROGRAMÁTICO | Riesgos fraude y corrupción | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción de acuerdo con el cronograma de actualización de matrices de riesgo operacional de los procesos de la Fiduciaria: identificación, medición y control | Se revisan los riesgos existentes y se identifican si se requieren nuevos riesgos. Se realiza una identificación y actualización de controles para finalmente calificar el riesgo. | a. Líder de proceso y Gestores de Riesgo b. Dirección SARO - SARLAFT c. Gerente de Riesgos | Todas las áreas Dirección SARO-SARLAFT Gerencia de Riesgos | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción
PROGRAMÁTICO | Riesgos fraude y corrupción | Presentar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los comités requeridos | Presentar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los comités requeridos | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT | Dirección SARO-SARLAFT Gerencia de Riesgos | 2025-11-10 | 2025-11-30 | Presentación a comité
PROGRAMÁTICO | Riesgos fraude y corrupción | Difundir y publicar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los funcionarios de la entidad | Difundir y publicar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los funcionarios de la entidad | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT c. Asesora de Comunicaciones | Dirección SARO-SARLAFT Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción publicado en la intranet de la Fiduciaria
PROGRAMÁTICO | Riesgos fraude y corrupción | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción en la página Web | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción en la página Web | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT c. Asesora de Comunicaciones | Dirección SARO-SARLAFT Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción actualizado en la página Web de la Fiduciaria
PROGRAMÁTICO | Canales de denuncia | Análisis en el Comité de prevención de Fraude y Corrupción de las denuncias radicadas a través de los canales de denuncias establecidos, en caso de presentarse. | Para los casos que aplique se solicitará el registro del evento de riesgo operacional materializado conforme al análisis y decisión del Comité. | Comité de Prevención de Fraude y Corrupción Gerente de Riesgos Gerente Jurídica Director de Gestión Humana | Comité de Prevención de Fraude y Corrupción Gerencia de Riesgos Gerencia Jurídica Dirección de Gestión Humana | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Acta de Comité
PROGRAMÁTICO | Riesgo SARLAFT/Debida diligencia | Presentar el informe de la gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo | Presentar el informe de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a la Junta Directiva trimestralmente de acuerdo con la circular externa 011 de 2022 parte I titulo IV capitulo IV de la circular básica jurídica | a.Director SARO - SARLAFT (Oficial de Cumplimiento Suplente) b. Gerente de Riesgos (Oficial de Cumplimiento Principal) | Dirección SARO - SARLAFT Gerencia de Riesgos | 2025-01-29 | 2025-12-31 | Informe de riesgo de lavado de activos y financiación
PROGRAMÁTICO | Redes internas y externas | Realizar campañas de comunicación interna y externa relacionada con el Programa de Transparencia y Ética Pública | Generar contenidos gráficos y audiovisuales con información asociada al Programa de Transparencia y Ética Pública | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Pieza gráfica, video, campañas, etc.
PROGRAMÁTICO | Redes internas y externas | Incluir en la programación de capacitación virtual normativa temas relacionados con el PTEP | Se deben incluir como mínimo: 1. Corrupción y tipologías de corrupción. 2. Riesgos de corrupción, en el ejercicio de las funciones, y cómo gestionarlos. 3. Gestión de conflicto de interés. 4. Contratación. 5. LA/FT 6. Denuncia de actos de corrupción. 7. Estado Abierto. 8. Garantía del derecho de acceso a la información pública. 9. Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) | Profesional de desarrollo | Dirección de Gestión Humana | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Indice de participación
PROGRAMÁTICO | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar el esquema de publicación alineado a la normatividad vigente y establecer responsabilidades | Ajustar el esquema de publicación de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-15 | 2025-03-30 | Esquema de publicación
PROGRAMÁTICO | Acceso a la información pública y transparencia | Fortalecer los criterios de accesibilidad de la página web | Validar criterios adicionales de accesibilidad y priorizar su implementación | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Actualización en la página web
PROGRAMÁTICO | Acceso a la información pública y transparencia | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. II - 2024 | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. II - 2024 | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Informe PQRSD
PROGRAMÁTICO | Acceso a la información pública y transparencia | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. I - 2025 | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. I - 2025 | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Informe PQRSD
PROGRAMÁTICO | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar el inventario de activos de información y la matriz de información clasificada y reservada | Se debe actualizar con el apoyo de los procesos la información relacionada con el inventario de activos de información y la matriz de información clasificada y reservada | Todas las áreas Dirección de SGSI y PCN | Todas las áreas Gerencia de Riesgos- Dirección de SI y PCN | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Inventario de Activos de Información y matriz de información clasificada y reservada publicado en la página web
PROGRAMÁTICO | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar las Tablas de Retención Documental | Se debe actualizar conforme se requiera, validando su correcta publicación en la página web | Director Administrativo Coordinador de Gestión Documental | Dirección Administrativa | 2025-02-01 | 2025-06-30 | TRD publicadas en la página web
PROGRAMÁTICO | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar la publicación anual de datos abiertos | Realizar la publicación anual de datos abiertos mínimos exigidos por la ley | Director de Planeación, Gestión Financiera y Control Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones - Gerencia de IT Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Enlace de datos abiertos publicado en la página web
PROGRAMÁTICO | Relacionamiento con los grupos de interés | Realizar la asamblea general ordinaria de accionistas | La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fiducoldex se encuentra programada para en marzo de 2025, con la convocatoria correspondiente que se realizará en los términos del Código de Comercio. | Gerente Jurídica - Secretaria general | Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Extracto del Acta de Asamblea
PROGRAMÁTICO | Relacionamiento con los grupos de interés | Consolidar y publicar informe de gestión de la vigencia | Consolidar el informe de gestión que contiene la información de los principales hechos relevantes de la gestión institucional | Director de Planeación, Gestión Financiera y Control | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Informe de gestión publicado página web
PROGRAMÁTICO | Relacionamiento con los grupos de interés | Publicar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva | Corresponde a la publicación del presupuesto aprobado en la web | Director de Planeación, Gestión Financiera y Control | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Presupuesto publicado
PROGRAMÁTICO | Relacionamiento con los grupos de interés | Socializar información a modo de dialogó y socialización de resultados con los colaboradores | Gestión de espacios como Open Doors, Mensaje del Presidente, Fiducoldex crea en grande de difusión de avances y resultados de la Fiduciaria. Periodicidad acorde a la definición por parte de la estrategia de comunicaciones | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Reuniones y piezas gráficas
PROGRAMÁTICO | Relacionamiento con los grupos de interés | Evaluar la atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizada a los usuarios e informar los resultados a la Alta Dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Evaluar la atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizada a los usuarios e informar los resultados a la Alta Dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Encuesta realizada a los clientes y análisis de los indicadores evaluados
PROGRAMÁTICO | Integridad | Actualizar el Código de Buen Gobierno Corporativo | Se coordinará esta actividad con la Oficina de Comunicaciones para publicar el Código de Buen Gobierno Corporativo actualizado con los cambios que se adelanten producto de las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva, así como de la implementación del PTEP, si a ello hay lugar. | Gerente Jurídica - Secretaria General | Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Código de Buen Gobierno publicado en la página web
PROGRAMÁTICO | Integridad | Realizar la evaluación de los comportamientos movilizadores de la cultura organizacional | Realizar la evaluación de los comportamientos movilizadores de la cultura organizacional, lo anterior teniendo en cuenta los valores y comportamientos de la cultura | Director de Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana | 2025-09-01 | 2025-11-30 | Resultados evaluación de comportamientos
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales | Actualizar y publicar en página web la "carta de trato digno”. | Actualizar y publicar “carta de trato digno” en la página web de la Fiduciaria. | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Carta de trato digno actualizada y publicada en página web.
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales | Elaborar la versión 2 de caracterización de clientes | Elaborar la versión 2 de caracterización de clientes junto con el análisis de la información. | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Caracterización de clientes
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales | Traducir a lenguaje claro los documentos priorizados para la vigencia | Traducir a lenguaje claro los documentos priorizados para la vigencia | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Documentos traducidos a lenguaje claro