## 2025
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Objetivo: Adoptar el Programa de Transparencia y Ética Pública, establecer las estrategias de seguimiento y control, dando cumplimiento al Decreto 1122 de 2024, artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Ley 1955 de 2019, Ley 2013 de 2019, Ley 2016 de 2020 y decretos reglamentarios. Nota: A la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. no le es aplicable el MIPG.
Vigencia: 2025
Componente | Subcomponente | Actividad | Descripción | Responsable | Área | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable | Estado | observaciones
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | Actualizar la documentación del PTEP acorde a la normatividad vigente | Actualizar documentación en: - Declaración - Objetivos y alcance - Grupos de interés - Alineación con la planeación estratégica y presupuestal - Procesos (riesgos, comunicaciones, gestión humana, juridica (gobernanza)) - Contenido programatico con responsable - Definición de roles y responsabilidades | Coordinador de Estrategia y Sostenibilidad | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2025-01-15 | 2025-03-31 | Procedimiento y formato actualizado Documento PTEP (PDF y excel con acciones) publicado | FINALIZADA | Se realizó la actualización del procedimiento y el formato. Se realizó la creación y publicación
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | Realizar auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar el seguimiento y auditoría al PTEP. | Gerente de Auditoría | Gerencia de Auditoría | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Informe de auditoría | FINALIZADA | Se adjunta el informe de auditoría preliminar emitido el 29 de diciembre del 2025, en el cual se divulga la finalización de las pruebas de auditoría definidas e inicia el proceso de su formalización.
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública para comentarios u observaciones a las partes interesadas | Se publica el programa preliminar y una encuesta con el fin de incentivar la participación ciudadana | Coordinador de Estrategia y Sostenibilidad | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2024-12-06 | 2025-01-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública Preliminar, encuesta y publicaciones | FINALIZADA | Desde octubre se realiza la revisión en mesas de trabajo, en diciembre hasta enero se publica para comentarios, se prepara información y se presenta al Comité de Estrategia y Seguimiento a la Gestión el 22 de enero de 2025. Se adjuntan documentos preliminares y evidencias.
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Riesgos de conducta | Definir lineamientos y documentos para los riesgos de conducta | Lineamientos referentes a proveedores y clientes | a. Director Administrativo b. Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente c. Coordinador Administrativo de Suministros y Adquisiciones | Dirección Administrativa | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Lineamientos y documentos definidos | FINALIZADA | Se realiza el cargue de la evidencia correspondiente a la implementación de los lineamientos relacionados con los riesgos de conducta
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Riesgos de conducta | Implementar los lineamientos definidos relacionados con los riesgos de conducta | Implementación en proveedores y clientes | a. Director Administrativo b. Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente c. Coordinador Administrativo de Suministros y Adquisiciones | Dirección Administrativa | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Evidencias de la implementación | FINALIZADA | Se remiten los soportes correspondientes como evidencia de la implementación de los lineamientos establecidos asociados a la gestión de riesgo operacional para los riesgos de conductas, establecidos conforme a la metodología indicada por la Gerencia de Riesgos, mediante el tratamiento de las PQRSDF radicada a la Fiduciaria en posición propia de conformidad con la documentación establecida para el proceso.
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - Riesgos fraude y corrupción | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción de acuerdo con el cronograma de actualización de matrices de riesgo operacional de los procesos de la Fiduciaria: identificación, medición y control | Se revisan los riesgos existentes y se identifican si se requieren nuevos riesgos. Se realiza una identificación y actualización de controles para finalmente calificar el riesgo. | a. Líder de proceso y Gestores de Riesgo b. Dirección SARO - SARLAFT c. Gerente de Riesgos | Todas las áreas Dirección SARO-SARLAFT Gerencia de Riesgos | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción | FINALIZADA | El perfil de Riesgo de Fraude y Corrupción quedó actualizado para la vigencia 2025
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - Riesgos fraude y corrupción | Presentar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los comités requeridos | Presentar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los comités requeridos | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT | Dirección SARO-SARLAFT Gerencia de Riesgos | 2025-11-10 | 2025-11-30 | Presentación a comité | FINALIZADA | En la sesión del Comité de Riesgo Operacional realizada en el mes del 9 de diciembre de 2025 correspondiente al mes de octubre, se presentó la actualización del Perfil de Riesgo de Fraude y Corrupción
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - Riesgos fraude y corrupción | Difundir y publicar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los funcionarios de la entidad | Difundir y publicar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los funcionarios de la entidad | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT c. Asesora de Comunicaciones | Dirección SARO-SARLAFT Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción publicado en la intranet de la Fiduciaria | FINALIZADA | Se realizó publicación en la intranet la actualización del perfil de riesgo de fraude y corrupción versión 2025
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - Riesgos fraude y corrupción | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción en la página Web | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción en la página Web | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT c. Asesora de Comunicaciones | Dirección SARO-SARLAFT Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción actualizado en la página Web de la Fiduciaria | FINALIZADA | El perfil de Riesgo de Fraude y Corrupción para la vigencia 2025 se actualizó en el portal de la Fiducuaria
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - Canales de denuncia | Análisis en el Comité de prevención de Fraude y Corrupción de las denuncias radicadas a través de los canales de denuncias establecidos, en caso de presentarse. | Para los casos que aplique se solicitará el registro del evento de riesgo operacional materializado conforme al análisis y decisión del Comité. | Comité de Prevención de Fraude y Corrupción Gerente de Riesgos Gerente Jurídica Director de Gestión Humana | Comité de Prevención de Fraude y Corrupción Gerencia de Riesgos Gerencia Jurídica Dirección de Gestión Humana | 2025-02-05 | 2025-12-31 | Certificación de la Secretaria del comité de Prevención de Fraude y Corrupción de las sesiones realizadas en 2025 para el seguimiento de gestión de denuncias | FINALIZADA | Se informa que los días 28 de mayo de 2025, 8 de septiembre de 2025, 14 de noviembre de 2025 y 22 de diciembre de 2025, según consta respectivamente en las Actas No. 30, 31, 32 y 33 se llevó a cabo la sesión ordinaria del COMITÉ DE PREVENCIÓN DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN de FIDUCOLDEX, sesiones en las cuales se realizó análisis y seguimiento de las denuncias recibidas a través de los canales definidos por la Fiduciaria.
PROGRAMÁTICO | Gestión de Riesgos | Definir lineamientos y documentos relacionados con el fraude y corrupción | Definir lineamientos y documentos relacionados con el fraude y corrupción | Alta Gerencia - Gerencia de Riesgos - Director SARO - SARLAFT - Gerencia Jurídica - Dirección de Gestión Humana | Dirección SARO - SARLAFT Gerencia de Riesgos - Gerencia Jurídica - Dirección de Gestión Humana | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Propuesta de estructura o esquema para la Gestión de Fraude y corrupción | FINALIZADA | Se realizó presentación a la Presidencia de la propuesta del análisis y propuesta de fortalecimiento del esquema de denuncias, impartiéndose aprobación al mismo, según documento adjunto.
PROGRAMÁTICO | Gestión de riesgos - SARLAFT/Debida diligencia | Presentar el informe de la gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo | Presentar el informe de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a la Junta Directiva trimestralmente de acuerdo con la circular externa 011 de 2022 parte I titulo IV capitulo IV de la circular básica jurídica | a.Director SARO - SARLAFT (Oficial de Cumplimiento Suplente) b. Gerente de Riesgos (Oficial de Cumplimiento Principal) | Dirección SARO - SARLAFT Gerencia de Riesgos | 2025-01-29 | 2025-12-31 | Certificación de la Gerente Jurídica y Secretaria General sobre la presentación en 2025 a la Junta Directiva de los informes trimestrales del Oficial de Cumplimiento | FINALIZADA | Se agrega certificación de presentación de los informes del Oficial de Cumplimiento
PROGRAMÁTICO | Redes internas y externas | Realizar campañas de comunicación interna y externa relacionada con el Programa de Transparencia y Ética Pública | Generar contenidos gráficos y audiovisuales con información asociada al Programa de Transparencia y Ética Pública | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Pieza gráfica, video, campañas, etc. | FINALIZADA | Se adjunta evidencia de las diferentes campañas.
PROGRAMÁTICO | Redes internas y externas | Incluir en la programación de capacitación virtual normativa temas relacionados con el PTEP | Se deben incluir como mínimo: 1. Corrupción y tipologías de corrupción. 2. Riesgos de corrupción, en el ejercicio de las funciones, y cómo gestionarlos. 3. Gestión de conflicto de interés. 4. Contratación. 5. LA/FT 6. Denuncia de actos de corrupción. 7. Estado Abierto. 8. Garantía del derecho de acceso a la información pública. 9. Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) | Profesional de desarrollo | Dirección de Gestión Humana | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Indice de participación | FINALIZADA | De acuerdo con el Plan de Acción Establecido para la vigencia 2025; se realizaron las capacitaciones solicitadas para dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Transparencia y Etica Publica por medio de la plataforma Q10; de lo cual se adjunta como evidencia el indice de participacion de cada uno de los contenidos solicitados.
PROGRAMÁTICO | Redes internas y externas | Definir la participación de la fiduciaria en la red externa denominada Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. | Respecto al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, definir la aplicabilidad desde la normatividad aplicable a la fiduciaria | Coordinador de Estrategia y Sostenibilidad | Gerencia de Innovación y Proyectos | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Definición de la participación en la red externa | FINALIZADA | A continuación, se presentan los avances relacionados con la participación de la Fiduciaria en la red externa Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC), en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP): • 3 de septiembre: se realizó una reunión con el área de Cumplimiento Normativo para revisar los antecedentes del SNRdC y analizar su aplicabilidad en la Fiduciaria. Ese mismo día se envió una consulta formal a la Función Pública. • 29 de septiembre: se recibió la respuesta por parte de Función Pública; no obstante, el concepto presenta algunos puntos que generan confusión. • 16 de octubre: en una reunión conjunta con el área de Cumplimiento Normativo, se acordó incluir un párrafo en el documento del PTEP con el fin de dar cumplimiento al ítem correspondiente del SNRdC. Dicho texto es el siguiente: De conformidad con el parágrafo del artículo 50 de la Ley 1757 de 2015, Fiducoldex se encuentra exceptuada de rendir cuentas a la ciudadanía. No obstante, en el marco del cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, la Entidad ha desarrollado una metodología propia de rendición de cuentas, acorde con su naturaleza jurídica y comercial. En cuanto al Sistema de Rendición de Cuentas, y con base en lo dispuesto en el literal b) del artículo 13 del Decreto 230 de 2021, Fiducoldex realiza ejercicios de rendición de cuentas ante sus grupos de interés, conforme a sus metodologías internas. Estos procesos se desarrollan mediante diversos mecanismos tales como: • Informes de gestión y rendición de cuentas dirigidos a grupos de interés externos (clientes, inversionistas, proveedores, entre otros), disponibles en la página web institucional. • Asamblea General de Accionistas, espacio de diálogo y rendición ante los grupos de interés externos. • Fiducoldex Crea en Grande, programa interno de comunicación y participación con los colaboradores. • Botón de transparencia y botón participa en la página web. Cabe mencionar que Fiducoldex es una sociedad de economía mixta, de naturaleza jurídica y régimen corporativo especial, lo cual determina que las disposiciones que le resultan aplicables correspondan a dicha condición. La entidad es una sociedad anónima de servicios financieros, sometida a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo principal accionista es Bancóldex, y forma parte del Conglomerado Financiero del Grupo Bicentenario S.A.S.. En consecuencia, Fiducoldex no recibe recursos del Presupuesto General de la Nación, pues su sostenibilidad proviene exclusivamente de los ingresos generados por el desarrollo de su objeto social.
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar el esquema de publicación alineado a la normatividad vigente y establecer responsabilidades | Ajustar el esquema de publicación de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-15 | 2025-03-31 | Esquema de publicación | FINALIZADA | El esquema de publicación se encuentra actualizado acorde a la matriz ITA con la información actual de la página web de la fiduciaria.
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Fortalecer los criterios de accesibilidad de la página web | Validar criterios adicionales de accesibilidad y priorizar su implementación | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Actualización en la página web | FINALIZADA | Se adjunta certificado del cumplimiento de criterios de accesibilidad en la página web de Fiducoldex.
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. II - 2024 | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. II - 2024 | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Informe PQRSD | FINALIZADA | Se adjunta informe publicado en página web.
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. I - 2025 | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. I - 2025 | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Informe PQRSD | FINALIZADA | Se adjunta soporte de la publicación del informe de PQRSDF para el primer semestre de 2025 en la página web.
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar el inventario de activos de información y la matriz de información clasificada y reservada | Se debe actualizar con el apoyo de los procesos la información relacionada con el inventario de activos de información y la matriz de información clasificada y reservada | Todas las áreas Dirección de SGSI y PCN | Todas las áreas Gerencia de Riesgos- Dirección de SI y PCN | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Inventario de Activos de Información y matriz de información clasificada y reservada publicado en la página web | FINALIZADA | Se realiza la actualizacion,en el siguiente link https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.fiducoldex.com.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocs%2FActivos%2520de%2520Informacion_Consolidado_V1.1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar y publicar las Tablas de Retención Documental | Se debe actualizar conforme se requiera, validando su correcta publicación en la página web | Director Administrativo Coordinador de Gestión Documental | Dirección Administrativa | 2025-02-01 | 2025-06-30 | TRD publicadas en la página web | FINALIZADA | Se anexa evidencia correspondiente a la publicación de las TRD se relaciona ruta y link de ingreso a la página web de Fiducoldex.
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Acceso a la información pública y transparencia | Realizar la publicación anual de datos abiertos | Realizar la publicación anual de datos abiertos mínimos exigidos por la ley | Coordinador de Estrategia y Sostenbilidad Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones - Gerencia de IT Gerencia de Innovación y Proyectos | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Enlace de datos abiertos publicado en la página web | FINALIZADA | Se realizó en el botón de transparencia de la página web la publicación del portal de datos abiertos y del conjunto de datos abiertos obligatorio. Link página web: https://www.fiducoldex.com.co/transparencia Link página datos abiertos: https://datos.gov.co/browse?q=fiducoldex&sortBy=relevance&pageSize=20&page=1 Se adjuntan pantallas de las publicaciones con los link mencionados.
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Realizar la asamblea general ordinaria de accionistas | La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fiducoldex se encuentra programada para marzo de 2025, con la convocatoria correspondiente que se realizará en los términos del Código de Comercio. | Gerente Jurídica - Secretaria general | Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Certificación de la asamblea realizada. | FINALIZADA | Se adjunta certificación de la Gerente Jurídica y Secretaria General que deja evidencia de la AGA ordinaria 2025
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Consolidar y publicar informe de gestión de la vigencia | Consolidar el informe de gestión que contiene la información de los principales hechos relevantes de la gestión institucional | Director de Planeación, Gestión Financiera y Control | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Informe de gestión publicado página web | FINALIZADA | El informe de gestión se consolidó y fue presentado a la Asamblea General de Accionistas. Se encuentra publicado en la web. https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n_2024VF.pdf
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Publicar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva | Corresponde a la publicación del presupuesto aprobado en la web | Director de Planeación, Gestión Financiera y Control | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Presupuesto publicado | FINALIZADA | Se realizo la publicación del presupuesto, adjuntamos archivo
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Socializar información a modo de dialogo y socialización de resultados con los colaboradores | Gestión de espacios como Open Doors, Mensaje del Presidente, Fiducoldex crea en grande de difusión de avances y resultados de la Fiduciaria. Periodicidad acorde a la definición por parte de la estrategia de comunicaciones | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Reuniones y piezas gráficas | FINALIZADA | Se adjunta documento con el detalle de las evidencias.
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Evaluar la atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizada a los usuarios e informar los resultados a la Alta Dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Evaluar la atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizada a los usuarios e informar los resultados a la Alta Dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Encuesta realizada a los clientes y análisis de los indicadores evaluados | FINALIZADA | Se remite documento el análisis de indicadores evaluados y copia de los formularios programados y aplicados a los clientes de la Fiduciaria
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Integridad | Actualizar el Código de Buen Gobierno Corporativo | Se coordinará esta actividad con la Oficina de Comunicaciones para publicar el Código de Buen Gobierno Corporativo actualizado con los cambios que se adelanten producto de las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva, así como de la implementación del PTEP, si a ello hay lugar. | Gerente Jurídica - Secretaria General | Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Código de Buen Gobierno publicado en la página web | FINALIZADA | El Código de Buen Gobierno Corporativo actualizado fue aprobado en sesión de la Junta Directiva del 19 de febrero de 2025, lo cual consta en el Acta No. 470.
PROGRAMÁTICO | Cultura de legalidad y estado abierto - Integridad | Realizar la evaluación de los comportamientos movilizadores de la cultura organizacional | Realizar la evaluación de los comportamientos movilizadores de la cultura organizacional, lo anterior teniendo en cuenta los valores y comportamientos de la cultura | Director de Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana | 2025-09-01 | 2025-11-30 | Resultados evaluación de comportamientos | FINALIZADA | Se aplico la encuesta de cultura organizacional del 6 al 20 de septiembre . Encuesta en línea con 22 preguntas sobre afirmaciones y situaciones a elegir, más 4 preguntas abiertas, y 3 numéricas para identificar el avance en el proceso. Movilizando los siguientes comportamientos. - Actuar como una sola unidad – equipo Valor ( comunicación) - Los lideres asesoran y respaldan a su personal Valor ( comunicación) - En las prioridades de inversión están las iniciativas que mejorarán la experiencia del cliente valor (comunicación) - Cuando alguien se equivoca se busca la solución y no al culpable valor ( respeto) - El foco en las relaciones externas valor ( compromiso) - Ayudar a otros a tener éxito facilita nuestro propio éxito valor ( disciplina) Entre 2023 y 2025 Fiducoldex demostró un crecimiento sostenido en comportamientos clave que reflejan confianza, compromiso, disciplina y comunicación efectiva. La fase inicial marcó un salto cultural significativo, impulsado por el liderazgo y la claridad estratégica. Hoy, el reto es sostener esa cultura fortalecida, consolidando prácticas que promuevan el aprendizaje continuo, la empatía y la coherencia institucional. Este avance reafirma el rol estratégico del área de Gestión Humana como motor de transformación y garante del propósito compartido
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Actualizar y publicar en página web la "carta de trato digno”. | Actualizar y publicar “carta de trato digno” en la página web de la Fiduciaria. | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-01-17 | 2025-01-31 | Carta de trato digno actualizada y publicada en página web. | FINALIZADA | Se realiza actualización y publicación de la Carta de Trato Digno en página web.
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Elaborar la versión 2 de caracterización de clientes | Elaborar la versión 2 de caracterización de clientes junto con el análisis de la información. | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Caracterización de clientes | FINALIZADA | Se adjunta caracterización publicada a través de QualityRisk
PROGRAMÁTICO | Iniciativas adicionales - Relacionamiento con los grupos de interés | Traducir a lenguaje claro los documentos priorizados para la vigencia | Traducir a lenguaje claro los documentos priorizados para la vigencia | Director Administrativo Coordinador Administrativo SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Documentos traducidos a lenguaje claro | FINALIZADA | Adjunto soporte de los documentos traducidos en lenguaje claro

## Control de cambios (hidden)
VERSIÓN | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1 | 2025-01-31 | Versión inicial
2 | 2025-04-14 | Se incluyen actividades con el objetivo de atender temas de gestión de riesgo y redes internas y externas. Se modifica entregable.
3 | 2025-04-22 | Se modifica fecha de auditoría según aprobación del Comité de Auditoría en sesión del 22 de abril.
4 | 2025-08-05 | Se modifica actividad: Definir lineamientos y documentos relacionados con el fraude y corrupción. La modificación se realiza teniendo en cuenta que para el cumplimiento de la misma se requieren algunas definiciones por parte de la Secretaría de Tranparencia. Se ajustan nombres de cargos y áreas
5 | 2025-11-28 | Se modifica fecha y responsable de la actividad "Realizar la publicación anual de datos abiertos". La modificación se realiza teniendo en cuenta que la actividad relacionada con la actualización de los activos de información se encuentra para el mes de diciembre y la actualización de datos abiertos se debe realizar sobre dicho documento. Asi mismo, se ajusta la responsabilidad teniendo en cuentael ajuste de cargos y áreas.
6 | 2025-12-23 | Se modifican entregables de las actividades "Análisis en el Comité de prevención de Fraude y Corrupción de las denuncias radicadas a través de los canales de denuncias establecidos, en caso de presentarse." y "Presentar el informe de la gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo" teniendo en cuenta que por ser informes y gestiones sobre las cuales se deben garantizar la reserva y confidencialidad no es posible proporcionar directamente las actas, informes o presentaciones.