## GENERAL
Subcomponente | # | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ESTADO | Seguimiento Gerencia de Auditoría Interna
Subcomponente 1 Información de calidad | 1.1 | Realizar la asamblea general ordinaria de accionistas | Acta asamblea general | Gerencia Jurídica - Secretaria general | 2023-03-31 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la realización de la Asamblea General de Accionistas. El Acta está a disposición de los órganos de control en las instalaciones de la Sociedad Fiduciaria. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Presentar semestralmente el informe del Sistema de Atención al Consumidor Financiero a la alta Dirección (Comité de presidencia y Junta Directiva) | 100% 2 Informes Semestrales SAC (1 de la vigencia actual y 1 de la vigencia anterior) | Dirección Administrativa | 11/07/2023 09/01/2023 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la presentación a la Junta Directiva de los informes SAC. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Establecer mapeo de sección de la página y establecer responsabilidades | Matriz actualizada con responsables | a. Dirección de Finanzas y Planeación b. Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-06-30 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la Matriz de responsables de informaciónpara publicación de inforación en la web de la Sociedad Fiduciaria actualizada. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Actualización del código de ética y conducta | 1.1 | Revisar el código de ética y conducta con el propósito de revisar los valores (solo si se requiere) | Manual de código de ética y conducta actualizado | Gerencia de Auditoría Interna | 2023-06-30 | CERRADO | CERRADO: Se actualizó el documento según las necesidades de la Sociedad Fiduciaria. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Información de calidad | 1.2 | Emitir y publicar informe de gestión | Informe de gestión publicado página web | Dirección de Finanzas y Planeación | 2023-03-31 | CERRADO | CERRADO: Se realizó la publicación del informe de gestión 2022, una vez fue aprobado por la Asamblea General de Accionistas, en el siguiente enlace de la página web se puede consultar: https://fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/Informe%20de%20Gestion_2022_VF%20(1).pdf SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.2 | Realizar la medición de clima y cultura | Resultados medición de clima y cultura | Dirección de Gestión Humana | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció que el indicador alcanzado de Cultura Organizacional fue del 90%. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Revisar que la información esté actualizada en la página web | Listado de Verificación | Gerencia de Auditoría Interna | 30/06/2023 29/12/2023 | CERRADO | CERRADO Se validó la actualización de la página web, de los temas más relevantes y atinentes a la publicación de información de interés para nuestros Clientes Financieros. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Información de calidad | 1.3 | Estrategia de comunicación externa e interna | Estrategia de comunicación externa e interna implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones | 45016 | CERRADO | CERRADO: Se validó la implementación de las estrategías de comunicación implementadas. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.3 | Actualizar la información de servicio al cliente que incluya lo relacionado con Atención al consumidor financiero, si así se requiere | Publicación en el Sistema de Gestión de Calidad y socialización a los grupos interés | Dirección Administrativa | 45289 | CERRADO | CERRADO: No se ha hecho necesaria la realización de cambios en el proceso. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Información de calidad | 1.4 | Publicar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva | Presupuesto publicado en la página web | Dirección de Finanzas y Planeación | 2023-01-31 | CERRADO | CERRADO: Se realizó la publicación del Presupuesto 2023, en el siguiente enlace de la página web se puede consultar: https://www.fiducoldex.com.co/transparencia SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 1 Información de calidad | 1.5 | Realizar seguimiento a las estadísticas de las redes sociales | Estadísticas redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | CERRADO | CERRADO: Se validó la publicación de información relevante en las redes sociales. Igualmente, se verificó la metrica presentada por la oficina de comunicaciones. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión de mapa de riesgos de fraude y corrupción de acuerdo con cronograma de monitoreo de matrices de riesgo operativo de los procesos: identificación, medición y controles | Mapa de riesgos de fraude y corrupción | a. Líder de proceso y Gestores de Riesgo b. Gerente de Riesgos c. Director SARO - SARLAFT | 2023-12-30 | CERRADO | CERRADO: Adjuntamos la matriz con corte a enero de 2023 y la matriz actualizada con corte a enero de 2024 SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Diálogo con la ciudadanía y organizaciones | 2.1 | Potencializar el contenido en redes sociales para los diferentes públicos, con el propósito de posicionar la gestión de la Fiduciaria | Estrategia de redes sociales implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se validó la publicación de información relevante en las redes sociales. Igualmente, se verificó la metrica presentada por la oficina de comunicaciones. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incluir en los programas de inducción y reinducción aspectos relacionados con el SAC. | Indicador al 90% Funcionarios Planta Capacitacitados/ Total Funcionarios Planta | a. Dirección de Gestión Humana b. Dirección Administrativa | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: SE evidenciaron los listados y varios documentos relacionados con la indución entrega a los funcionarios al ingresar a la Sociedad Fiduciaria. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 2.1 | Actualizar y publicar el inventario de activos de información | Inventario de Activos de Información publicado en la página web | Dirección de SGSI y PCN | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la implementación de controles para garantizar la información y la validez de la información publicada en la página web de la Sociedad Fiduciaria. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Sensibilización y capacitación | 2.1 | Efectuar capacitación en lineamientos de Ética y Conducta | Capacitación Virtual | Gerencia de Auditoría Interna | 2023-06-30 | CERRADO | CERRADO Se validó la publicación e implementación de la Capacitación de Fraude y Corrupción durante el periodo 2023. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Diálogo con la ciudadanía y organizaciones | 2.2 | Realizar jornadas de educación financiera | Listas de asistencia | Gerencia Comercial | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la presentación a pequeños y medianos empresarios con proyección expotadora.- Futurexpo llegó a Bogotá para encontrar e impulsar futuros exportadores. El evento, fue liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.2 | Realizar jornadas de sensibilización virtuales y/o presenciales que permitan promover competencias de servicio al ciudadano a los colaboradores de la entidad que tienen contacto directo con el ciudadano | Presentación y lista de asistencia Dos (2) sensibilizaciones al año | a. Dirección de Gestión Humana b. Dirección Administrativa | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la implementación de Tips para reforzar la capacitación sobre Fraude y Corrupción. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Sensibilización y capacitación | 2.2 | Efectuar capacitación de tips para prevención del Fraude | Capacitación Virtual | Dirección SARO - SARLAFT | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la implementación de Tips para reforzar la capacitación sobre Fraude y Corrupción. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Diálogo con la ciudadanía y organizaciones | 2.3 | Participar en eventos, foros, comités, ruedas de negocios, entre otros espacios de diálogo (sujeto a programación de otras entidades) | Noticias publicadas en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la permanente publicación de noticias y notas financieras de interés al Consumidor Financiero. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.3 | Realizar una capacitación obligatoria anual respecto al Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), con el objetivo de fortalecer, actualizar, instruir a los funcionarios de la Fiduciaria sobre la importancia de este. | Indicador al 90% Funcionarios Planta Capacitacitados/ Total Funcionarios Planta | a. Dirección de Gestión Humana b. Dirección Administrativa | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la realización de las capaitaciones SAC. Se observó la lista de funcionarios que realizaron la capacitación y el resultado del indicador de control que estableció la Gerencia de Gestión Humana. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.4 | Realizar la actualización de perfiles de cargo de las áreas relacionadas con los clientes | Perfiles de cargo actualizados | a. Líder del área b. Dirección de Gestión Humana | Cuando se requiera | CERRADO | CERRADO: Durante la vigencia no se hiza necesaria la actualización de algún perfil profesional de la planta de Recurso Humano de la Sociedad Fiduciaria. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.5 | Actualizar las necesidades y expectativas de los empleados | Resultados encuesta demográfica | Dirección de Gestión Humana | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la implementación de la Encuesta Demográfica y su presentación al Comité de Presidencia. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Envío de informe de las matrices de riesgo actualizadas procesos durante el año a cada uno de los dueños de proceso y a quién se crea conveniente, donde se incluyen riesgos de fraude y corrupción | Correos con matrices de riesgo operativo por procesos monitoreadas | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT | 2023-12-30 | CERRADO | CERRADO: Se evidenciaron los correos de aprobación de las matrices de donde se tomaron riesgos para alimentar el perfil de fraude y corrupción. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición | 3.1 | Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para comentarios u observaciones a las partes interesadas | Invitación de participación a las partes interesadas en la página web | Dirección de Finanzas y Planeación | 2023-01-31 | CERRADO | CERRADO: Se realizó la publicación del Plan Anticorrupción en la página web y se socializó en los diferentes canales de comunicación. En el siguiente enlace se puede consultar el documento: https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/pdf/plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_v6.pdf SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en los canales de atención para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Publicación en el Sistema de Gestión de Calidad | Dirección Administrativa | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se mantienen permanentemente actualizados y en funcionamiento los diferentes canales de acceso a la Fiduciaria. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 3 Planeación conflicto de interés | 3.1 | Actualizar el Manual de Código de Buen Gobierno en la página web | Código de Buen Gobierno en la página web | Gerencia Jurídica - secretaria general | 2023-04-30 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la publicación del Código de Buen Gobierno en la página web. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.2 | Presentación y aprobación del mapa de riesgos de fraude y corrupción a los comités de Riesgo Operativo y Prevención de Fraude y Corrupción, presentación en CAR y aprobación en Junta Directiva | Acta de Comité de Riesgo Operativo Acta de Comité de Prevención de Fraude y Corrupción Acta de CAR Acta de Junta Directiva | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT | 2024-02-28 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció el Acta de comité de riesgo operativo con la matriz correspondiente al año 2022. Respecto del acta del comité de riesgo operacional donde se expuso la matriz del año 2023, al corte 31/12/2023 se encuentra en elaboración. El comité fue el pasado 31 de enero de 2024 SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). Fortalecimiento de la página web de FIDUCOLDEX | Fortalecimiento de la página web de FIDUCOLDEX, conforme a los lineamientos Resolución 1519 de 2020. | Dirección Administrativa Direccionamiento Estratégico Comunicaciones | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evideció la actualización y mejor presentación y estractura de la páagina web. Se reformaron temas de seguridad. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.3 | Difusión y publicación del mapa de riesgos de fraude y corrupción a los funcionarios de la entidad | Mapa de riesgos publicado | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT | 2024-02-28 | CERRADO | CERRADO: se evidenció que el Mapa de Riesgo está listo para ser presentado al Comité de Administración de Riesgos. Se publicará la información una vez sea presentado formalmente. SIN EXCEPCIÓN - EN TIEMPO
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.3 | Revisar y ajustar las políticas y descripciones para los diferentes canales de atención | Documentos actualizados | Dirección Administrativa | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se mantienen permanentemente actualizados y en funcionamiento los diferentes canales de acceso a la Fiduciaria. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.4 | Actualización de mapa de riesgos de fraude y corrupción en la página Web | Mapa de riesgos de fraude y corrupción actualizado en la página Web de la Fiduciaria | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT | 2024-02-28 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la publicación del mapa de fraude y corrupción la cual puede ser consultada Ingresando a la página de Fiducoldex :https://www.fiducoldex.com.co/transparencia , ir a la opción transparencia, ver punto 6 Planeación " Matriz de Riesgo de Fraude y Corrupción. La información publicada será actualizada una vez se presente la matriz actualizada a enero del 2024 al Comité de Administración de Riesgos. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Recepción y análisis de eventos de riesgo operativo de fraude y corrupción generados a través de los canales de denuncias establecidos, en caso de presentarse | Registro del evento de riesgo operativo en la Base de Eventos y acta de comité de Fraude y corrupción | a. Comité de prevención de Fraude y Corrupción (Cuando se requiera) | Trimestral | CERRADO | CERRADO: Se evidenció que no se praesentaron situaciones que ameritaranser presentados en alguna sesión del Comité de Freude Y Corrupción. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.1 | Desarrollar iniciativas y herramientas que permitan medir y mejorar el servicio al ciudadano a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción e informar los resultados a la Alta Dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Iniciativas formuladas/ Iniciativas implementadas | Dirección Administrativa | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció la presentación en Comité de Presidencia de los resutados de la encuesta realizada. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 4 Condiciones Institucionales | 4.1 | Gestionar los conflictos de interés (solo en caso de que ocurra) | Acta | Gerencia Jurídica - secretaria general | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: se evidenció que no se hizo necesario sesionar el Comité de Conflicto de Interés durante la vigencia 2023. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.2 | Evaluar los canales de atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizados a los usuarios e informar los resultados a la Alta Dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Resultados encuesta de satisfacción del cliente | Dirección Administrativa | 2023-12-29 | CERRADO | CERRADO: Se evidenció que se mantienen permanentemente actualizados y en funcionamiento los diferentes canales de acceso a la Fiduciaria. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 5 Seguimiento y evaluación | 5.1 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de interés que surtan trámite | Acta | Gerencia Jurídica - secretaria general | 2024-01-02 | CERRADO | CERRADO: No se presentaron situaciones de conflicto de interés durante la vigencia 2023. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento a los planes de acción para los riesgos de fraude y corrupción con un nivel residual Alto y Extremo | Acta de Comité de Riesgo Operativo | a. Líder de proceso b. Gerente de Riesgos c. Director SARO - SARLAFT | Cuando se requiera | CERRADO | CERRADO: Frente a la matriz de 2022 y 2023 no se evidenciaron riesgos con perfil alto o extremo que ameriten planes de acción. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.2 | Reunión de comité de prevención de fraude y corrupción cuando se requiera tratar un evento de riesgo relacionado | Acta de comité oficializada | a. Presidente b. Gerente Jurídico c. Gerente de Riesgos | Cuando se requiera | CERRADO | CERRADO: Se evidenció que fue realizada la sesión del Comité de Fraude y Corrupción. El Acta correspondiente está a la fecha en trámite de revisión y suscripción. Se validó la presentación efectuada. SIN EXCEPCIÓN
Subcomponente 5 Seguimiento y evaluación | 5.2 | Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional | Presentación resultados | Dirección de Finanzas y Planeación | 31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 29/12/2023 | CERRADO | CERRADO: Con periodicidad mensual, el Comité de Estrategia se realiza el seguimiento de Plan Estratégico Institucional en lo que corresponde al BSC e iniciativas estratégicas, de igual manera, los resultados del trimestre se presentan a la Junta Directiva. SIN EXCEPCIÓN

## TABLE 1
Subcomponente del Plan Anticorrupción 2023
| CERRADO | EN TRÁMITE | TOTAL ACTIVIDADES
1.1 | 4 |  | 4
1.2 | 3 |  | 3
1.3 | 2 |  | 2
1.4 | 1 |  | 1
1.5 | 1 |  | 1
2.1 | 5 |  | 5
2.2 | 2 | 1 | 3
2.3 | 2 |  | 2
2.4 | 1 |  | 1
2.5 | 1 |  | 1
3.1 | 4 |  | 4
3.2 | 2 |  | 2
3.3 | 2 |  | 2
3.4 | 1 |  | 1
4.1 | 3 |  | 3
4.2 | 1 |  | 1
5.1 | 1 |  | 1
5.1. | 1 |  | 1
5.2 | 2 |  | 2
TOTAL ACTIVIDADES | 39 | 1 | 40