ANEXO 5

INSTRUCTIVO INDICADORES

Dentro del proceso de estructuración del marco lógico es indispensable generar un mecanismo de verificación y monitoreo del desempeño de los objetivos y de las líneas de trabajo a lo largo de la ejecución del proyecto. En este sentido, se requiere que la propuesta presente: 1) Indicadores generales que respondan al objetivo planteado y 2) Indicadores por la línea de trabajo de acuerdo con el alcance definido en la propuesta. Ambos indicadores se medirán al inicio del proyecto (línea base) y al finalizar la ejecución del proyecto.

La medición de los indicadores generales y por la línea de trabajo se realizará para monitorear el efecto del proyecto en las empresas usuarias finales, y, por lo tanto, es deseable y recomendable su cumplimiento. Sin embargo, el cumplimiento contractual estará determinado por el cumplimiento de los indicadores por actividades definidos por el proponente en el “ANEXO 2. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA – 4. MARCO LÓGICO Y CRONOGRAMA – NUMERAL 4.2. ACTIVIDADES / INDICADORES POR ACTIVIDADES.”

A continuación, se presentan una descripción y algunos factores clave para la definición de los indicadores solicitados en los términos de referencia de la convocatoria VISIÓN REGIÓN 2.0: COFINANCIACIÓN.

Indicadores generales

Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto planteado por el proponente, deberá seleccionar dos (2) indicadores generales del siguiente listado, estos indicadores deberán ser actualizados durante la ejecución del proyecto.

Si el proponente implementa encadenamientos productivos, este será un indicador adicional a los 2 indicadores seleccionados. A continuación, se describe el conjunto de los indicadores generales de la convocatoria.

| INDICADOR | FÓRMULA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Productividad: % incremento promedio de la productividad en las empresas usuarias finales | Productividad por empresa= Ventas totales línea baseEmpleados línea base Incremento promedio productividad= Productividad promedio periodo intervención-Productividad promedio línea baseProductividad promedio línea base*100 |  |  |  |  | Ventas totales línea base = Ventas totales por empresa Enero - Diciembre 2024 Empleados línea base = Número de empleados por empresa a diciembre 2024 Productividad promedio línea base = Sumatoria productividad por empresa / número total empresas usuarias finales |
|  | OBJETIVO | UNIDAD MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | FUENTE DE INFORMACIÓN | META | OBSERVACIONES |
|  | Medir el impacto del proyecto sobre la productividad de las empresas usuarias finales del proyecto durante el periodo de intervención. | % | -Al iniciar el proyecto (línea base) -Al finalizar el proyecto | •Informe donde se reporten las ventas totales de cada empresa usuaria final durante la ejecución del proyecto •Informe donde se reporte el número de empleados a la fecha de terminación del proyecto | Será definida por el proponente en el ANEXO 2 | •La medición final se estimará sobre el periodo de intervención del proyecto |
| INDICADOR | FÓRMULA |  |  |  |  |  |
| 2. Empleo: % incremento en el empleo de las empresas usuarias finales | Incremento empleo= Número de empleados al finalizar la intervención-Número de empleados línea baseNúmero de empleados línea base*100 |  |  |  |  | Empleados línea base = Número de empleados por empresa a diciembre 2024 |
|  | OBJETIVO | UNIDAD MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | FUENTE DE INFORMACIÓN | META | OBSERVACIONES |
|  | Medir el empleo en las empresas usuarias finales posterior al periodo de intervención. | % | -Al iniciar el proyecto (línea base) -Al finalizar el proyecto | •Informe donde se reporte el número de empleados a la fecha de terminación del proyecto | Será definida por el proponente en el ANEXO 2 | •La medición final se estimará al finalizar el periodo de intervención del proyecto |
| INDICADOR | FÓRMULA |  |  |  |  |  |
| 3. Ventas: % de Incremento de los ventas totales de las empresas usuarias finales | Incremento ventas= (Ventas totales periodo intervención-Ventas totales línea base)Ventas totales línea base*100 |  |  |  |  | Ventas totales línea base = Ventas totales de las empresas en el periodo Enero - Diciembre 2024 |
|  | OBJETIVO | UNIDAD MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | FUENTE DE INFORMACIÓN | META | OBSERVACIONES |
|  | Medir el impacto del proyecto sobre las ventas totales de bienes y servicios de las empresas usuarias finales durante el periodo de intervención. | % | -Al iniciar el proyecto (línea base) -Al finalizar el proyecto | Informe donde se reporten las ventas totales de cada empresa usuaria final durante la ejecución del proyecto | Será definida por el proponente en el ANEXO 2 | •La medición final se tomará teniendo en cuenta el reporte de ventas totales de las empresas usuarias finales durante el periodo de ejecución del proyecto. |
| INDICADOR | FÓRMULA |  |  |  |  |  |
| 4. Exportaciones: % incremento de exportaciones (COP) de bienes y servicios de las empresas usuarias finales | Incremento Exportaciones= (Exportaciones periodo intervención-Exportaciones línea base)Exportaciones línea base*100 |  |  |  |  | Exportaciones Línea Base = el valor de las exportaciones totales de las empresas usuarias finales Enero - Diciembre 2024 |
|  | OBJETIVO | UNIDAD MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | FUENTE DE INFORMACIÓN | META | OBSERVACIONES |
|  | Medir el impacto del proyecto sobre las exportaciones de bienes y servicios de las empresas de las empresas usuarias finales durante el periodo de intervención. | % | -Al iniciar el proyecto (línea base) -Al finalizar el proyecto | Informe donde se reporten las exportaciones (En COP) acumuladas de cada empresa usuaria final durante la ejecución del proyecto | Será definida por el proponente en el ANEXO 2 | •La medición final se tomará teniendo en cuenta el reporte de exportaciones totales de las empresas usuarias finales durante el plazo de ejecución del proyecto. |
| INDICADOR | FÓRMULA |  |  |  |  |  |
| Encadenamientos productivos | Seleccionar una (1) de las siguientes fórmulas: - Número de encadenamientos generados o - Número de acuerdos de compra |  |  |  |  | NA |
|  | OBJETIVO | UNIDAD MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | FUENTE DE INFORMACIÓN | META | OBSERVACIONES |
|  | Medir los encadenamientos productivos generados como resultado de la intervención | NA | -Al finalizar el proyecto | Informe de encadenamientos productivos generados | Será definida por el proponente en el ANEXO 2 | • La medición final se tomará teniendo en cuenta el reporte de encadenamientos productivos generados con los soportes que se establezcan como medio de verificación durante el periodo de ejecución del proyecto. |

La meta de los indicadores seleccionados será propuesta por el proponente en la presentación del proyecto, y la misma será tomada en cuenta en el proceso de evaluación. En todo caso la meta deberá ser mayor a 0.

Indicadores por línea de trabajo

El proponente deberá elegir mínimo 1 y máximo 2 líneas de trabajo, de acuerdo con la configuración indicada en el numeral 3.2 ALCANCE TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA; y para cada una de ellas deberá asignar mínimo un indicador. Para esto, el proponente tendrá las siguientes opciones:

- Seleccionar entre los indicadores propuestos en la Tabla 3. Indicadores por línea de trabajo de los términos de referencia.

- Proponer indicadores que considere pertinentes para su intervención o que estén relacionados con el sector (Ejemplo: Proyecto de turismo podrá proponer un indicador relacionado con incremento % de ocupación hotelera).

| LÍNEA DE TRABAJO | OBJETIVO | INDICADOR PROPUESTO | FÓRMULA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Productividad | Mejorar la manera en la que se realizan los procesos, suprimiendo tareas innecesarias, cambiando la planificación de actividades y/o procesos en las unidades productivas y dando un uso apropiado de los recursos humanos, tecnológicos y físicos empleados por las unidades productivas y demás actores territoriales. | % de empresas usuarias finales que disminuyen el tiempo de ciclo productivo (Tiempo desde que se recibe la orden de producción/servicio hasta convertirse en producto/servicio final) | Tiempo Ciclo Productivo (TCP) = tiempo desde que se recibe la orden de producción/servicio hasta convertirse en producto/servicio final (minutos/ horas/ días) Disminución (%) de TCP= (TCP final-TCP LB)TCP LB*100 •LB= línea base •TCP LB: tiempo de ciclo productivo al momento de presentar la propuesta •TCP final: tiempo de ciclo productivo al cierre del proyecto | • Se deberá contar con información del TCP de cada empresa al momento de postulación de la propuesta y al final de la intervención para identificar cuantas empresas disminuyeron los tiempos. •Calcular para cada empresa |
|  |  | % Empresas usuarias finales que incrementan la productividad laboral | Productividad Laboral por empresa PL= Ventas totales LBEmpleados LB Incremento (%) PL= (PL final-PL LB)PL LB*100 •LB= línea base •Ventas totales LB= valor de las ventas Enero - Diciembre 2024 •Empleados LB= número de empleados a Diciembre 2024 | •Calcular para cada empresa la productividad laboral |
| Sostenibilidad | Incorporar prácticas sostenibles en los procesos de las unidades productivas y/o en los territorios, abordando temas como ahorro energético, hídrico, descarbonización, entre otros. | # de usuarias finales con prácticas de sostenibilidad implementadas al finalizar el proyecto | # de empresas prácticas de sostenibilidad implementadas al finalizar el proyecto |  |
|  |  | % de usuarias finales disminuyen su consumo energético | Disminución consumo energético por empresa= CE final-CE inicial*100CE inicial # empresas disminuyen consumo energético# de empresas usuarias finales*100 |  |
|  |  | % de usuarias finales adoptan tecnologías limpias | # empresas adopatan tecnologías limpias# de empresas usuarias finales*100 |  |
|  |  | % de usuarias finales implementan prácticas de economía circular | # empresas implementan economía circular# de empresas usuarias finales*100 |  |
|  |  | % reducción de la huella hídrica de las usuarias finales | % Reducción huella hídrica=(HH final-HH inicialHH inicial*100 •HH inicial = Huella hídrica al presentar el proyecto •HH final = Huella hídrica al finalizar la intervención |  |
|  |  | % de residuos aprovechados por los usuarios finales | Part. (%) Residuos= Residuos aprovechados usuarias finalesResiduos totales usuarias finales *100 •Residuos = Peso de residuos en Kilos |  |
|  |  | % reducción de la huella de carbono de las usuarias finales | % Reducción huella carbono=(HC final-HC inicialHC inicial*100 •HC inicial = Huella de carbono al presentar el proyecto •HC final = Huella de carbono al finalizar la intervención |  |
|  |  | % de ahorro en costos promedio derivado de uso eficiente energético de las usuarias finales | % Ahorro costos= (Costos energéticos final-Costos energéticos LBCostos energéticos LB*100 •LB= línea base •Costos energéticos LB = promedio costos energéticos de la usuarias finales al momento de presentar la propuesta |  |
| Comercialización y acceso a mercados | Diseñar e implementar estrategias comerciales y/o de acceso a mercados que generen incremento en las ventas nacionales y/o internacionales para las unidades productivas; o implementar acciones que permitan el acceso a nuevos mercados nacionales o internacionales según los requisitos de entrada. | # nuevos clientes de las usuarias finales al finalizar la intervención | # nuevos clientes de las empresas usuarias finales al finalizar la intervención | •Listado consolidado de nuevos clientes de las empresas usuarias finales |
|  |  | % de usuarias finales que implementan estrategias para insertase a nuevos mercados (nacionales o internacionales) | # empresas con estrategias para insertarse a nuevos mercados # de empresas usuarias finales *100 |  |
|  |  | % de usuarias finales con procesos de alistamiento para la internacionalización implementados | # empresas con alistamiento de internacionalización# de empresas usuarias finales*100 |  |
|  |  | # de nuevos mercados accedidos (nacionales e internacionales) | # nuevos mercados accedidos al finalizar la intervención | •Listado de nuevos mercados con soportes de ventas en mercados nacionales e internacionales |
|  |  | # usuarias finales con apertura de nuevos canales comerciales | # usuarias finales con apertura de nuevos canales comerciales | •Listado de usuarias finales con evidencias de nuevos canales comerciales |
|  |  | # de campañas de marketing o promoción segmentadas para mercados especializado realizadas | # de campañas de marketing o de promoción | •Listado de campañas con evidencias correspondientes |
|  |  | % de ventas en mercados especializados | Part. %VME= Ventas mercados especializados de usuarias finalesVentas totales empresas usuarias finales *100 •VME= Ventas Mercados Especializados durante el periodo de intervención •Ventas totales = valor de las ventas totales durante el periodo de intervención |  |
|  |  | % usuarios finales participan en ferias, ruedas de negocio o misiones comerciales | # empresas participan en ferias, ruedas de negocio o misiones# de empresas usuarias finales*100 |  |
|  |  | # de acuerdos comerciales nuevos en mercados externos | # de acuerdos comerciales nuevos en mercados externos | •Listado de acuerdos comerciales con soportes correspondientes |
| Innovación de productos y/o servicios | Desarrollar y sofisticar productos y/o servicios con mayor valor agregado que aumenten la competitividad de las unidades productivas; a través de proyectos que busquen la renovación del portafolio mediante el desarrollo de servicios o la sofisticación de los existentes, bien sea mediante su adaptación a nuevas geografías o la extensión de los atributos de los productos actuales en los mercados. | # de productos/servicios innovados o sofisticados en el proyecto | # de nuevos productos (bienes/servicios) | •Listado de productos/servicios innovados |
|  |  | # de portafolios de productos y/o servicios innovados | # de portafolios innovados | •Portafolio consolidado de las empresas usuarias finales |
| Transformación Digital | Aumentar el uso de herramientas tecnológicas para mejorar los procesos y aportar al aumento de la productividad y competitividad de las unidades productivas y/o de los territorios. | % de usuarias finales que integran la estrategia digital en su organización | # empresas con estrategias digitales integradas # de empresas usuarias finales*100 |  |
|  |  | # de usuarias finales que integran la estrategia digital en su organización | # de usuarias finales que integran la estrategia digital en su organización | •Listado de usuarios finales con la relación de la estrategia digital integrada |
|  |  | # de estrategias digitales implementadas por las usuarias finales | # de estrategias digitales implementadas por las usuarias finales | •Listado de estrategias implementadas |
|  |  | % Reducción de costos por automatización de procesos | % Ahorro costos= (Costos del proceso optimizado final-Costos del proceso a optimizar LBCostos edel proceso a optimizar LB*100 •LB= línea base •Costos del proceso a optimizar LB = promedio de costos de las usuarias finales al momento de presentar la propuesta relacionados con el proceso que se desea optimizar •Costos del proceso optimizado final= promedio costos de las usuarias finales al finalizar la intervención relacionados con el proceso optimizado |  |
|  |  | # de procesos optimizados a través de la automatización | # de procesos optimizados a través de la automatización | •Listado de procesos con evidencia de la optimización |
| Logística | Mejorar la eficiencia de los procesos de la cadena de suministros para las unidades productivas, que garanticen una entrega oportuna, sin sobrecostos y con la calidad requerida. | % de usuarias finales que disminuyen costos logísticos | Costos logísticos promedio (CLP)= ∑costos logísticos / número de periodos sumados Disminución (%) CLP= (CLP finales-CLP LBCLP LB*100 •LB= línea base | • Se deberá contar con información de los Costos logísticos de cada empresa usuaria final al momento de postulación de la propuesta y al final de la intervención para identificar cuantas empresas disminuyeron los costos. •Calcular para cada empresa |
|  |  | % de disminución de costos logísticos promedio de las usuarias finales | Costos logísticos promedio de las empresas usuarias finales (CLPEU)= ∑costos logísticos de las empresas usuarias finales / # de empresas participantes Disminución (%) CLPEU= CLPEU finales-CLPEU LBCLPEU LB*100 •LB= línea base •Costos logísticos LB = costos logísticos promedio de las empresas usuarias finales al momento de presentar la propuesta •Costos logísticos final= Promedio costos logísticos de las empresas usuarias finales al finalizar la intervención |  |
| Calidad | Realizar el alistamiento que permita cumplir las mínimas normas de calidad requeridas por las unidades productivas de un territorio para el aumento de su competitividad y acceso a nuevos mercados. | % de usuarias finales con alistamiento y/o certificaciones de calidad | # empresas con alistamientoyocertificaciones # de empresas usuarias finales*100 |  |
|  |  | % de conformidades de estándares de calidad de los productos/servicios de las usuarias finales | % conformidades = Conformidades implementadas por empresa durante periodo intervención / Total conformidades |  |
|  |  | % de cumplimiento de requisitos de calidad y/o certificación para acceder a mercados especializados. | % cumplimiento de requisitos de calidad = Requisitos de calidad y/o certificación cumplidos por empresa durante periodo intervención / Total requisitos de calidad y/o certificación |  |
|  |  | # de certificaciones o sellos de calidad específicos para mercados especializados obtenidos | # de certificaciones o sellos de calidad específicos para mercados | •Listado de certificaciones o sellos de calidad con soporte correspondiente |
| Asociatividad | Fortalecer las sinergias empresariales y la generación de esquemas de asociatividad para logros conjuntos de los territorios. | # de oportunidades de asociatividad identificadas para concretar negocios a nivel nacional o internacional. | # de oportunidades de asociatividad identificadas para concretar negocios a nivel nacional o internacional. | •Listado oportunidades de asociatividad |
|  |  | # usuarias finales con alianzas realizadas | # usuarias finales con alianzas realizadas | •Listado de alianzas con soporte correspondiente |

Nota 1: La meta de los indicadores seleccionados será propuesta por el proponente en la presentación del proyecto, y la misma será tomada en cuenta en el proceso de evaluación. En todo caso la meta deberá ser mayor a 0.

Nota 2: El cumplimiento de los indicadores por línea de trabajo quedará registrado y será tenido en cuenta en la puntuación de la evaluación de futuras postulaciones a convocatorias.