## 2024
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Objetivo: Adoptar el Programa de Transparencia y Ética Pública, establecer las estrategias de seguimiento y control, dando cumplimiento al artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Ley 1955 de 2019, Ley 2013 de 2019, Ley 2016 de 2020 y decretos reglamentarios. Nota: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. no cuenta con trámites u otros procedimientos administrativos definidos en la normatividad vigente.
Vigencia: 2024
Componente | Subcomponente | Actividad | Descripción | Responsable | Área | Fecha inicio | Fecha fin | Entregable
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Monitoreo al acceso a la información | Actualizar el esquema de publicación alineado a la normatividad vigente y establecer responsabilidades | Ajustar el esquema de publicación de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 del MinTIC | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-12-01 | 2024-06-30 | Esquema de publicación
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Criterio diferencial de accesibilidad | Fortalecer los criterios de accesibilidad de la página web | Incorporar algunos criterios como contraste, aumento y disminución de letra | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-15 | 2024-02-29 | Actualización en la página web
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Transparencia activa | Potencializar el contenido en redes sociales para los diferentes públicos, con el propósito de posicionar la gestión de la Fiduciaria | Compartir información acerca de la misionalidad y los logros obtenidos por la Fiduciaria con el fin de destacar la gestión confiable y transparente | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-15 | 2024-01-31 | Piezas gráficas
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Transparencia activa | Realizar campañas de comunicación interna y externa | Generar contenidos gráficos y audiovisuales con información asociada al Plan de Transparencia y Ética Pública | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-02-15 | Pieza gráfica y video
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Transparencia pasiva | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. II - 2023 | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. II - 2023 | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-01-02 | 31/02/2024 | Informe PQRSD
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Transparencia pasiva | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. I - 2024 | Generar informe de PQRSD, publicar en página web y socializar en la entidad. I - 2024 | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Informe PQRSD
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Transparencia activa | Actualizar y publicar el inventario de activos de información y la matriz de información clasificada y reservada | Se debe actualizar con el apoyo de los procesos la información relacionada con el inventario de activos de información y la matriz de información clasificada y reservada | Todas las áreas Dirección de SGSI y PCN | Todas las áreas Gerencia de Riesgos | 2024-02-01 | 2024-09-30 | Inventario de Activos de Información y matriz de información clasificada y reservada publicado en la página web
RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Realizar la asamblea general ordinaria de accionistas | La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fiducoldex se encuentra programada para el 15 de marzo de 2024, con la convocatoria correspondiente que se realizará en los términos del Código de Comercio. | Gerente Jurídica - Secretaria general | Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2024-02-01 | 2024-04-15 | Extracto del Acta de Asamblea
RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar y publicar informe de gestión de la vigencia | Consolidar el informe de gestión que contiene la información de los principales hechos relevantes de la gestión institucional | Director de Planeación, Gestión Financiera y Control | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Informe de gestión publicado página web
RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Desarrollar campañas de comunicación interna por áreas | Compartir información relevante sobre las distintas áreas de la Fiduciaria que a su vez puedan relacionarse con el Programa de Transparencia y Ética Pública | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Piezas gráficas, notas y videos
RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva | Corresponde a la publicación del presupuesto aprobado en la web | Director de Planeación, Gestión Financiera y Control | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Presupuesto publicado
RENDICIÓN DE CUENTAS | Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Socializar información a modo de rendición de cuentas | Gestión de espacios como Open Doors y Mensaje del Presidente, y difusión de avances y resultados de la Fiduciaria. Su periodicidad es mensual. | Asesor de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Reuniones y piezas gráficas
MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Evaluacion y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar la atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizada a los usuarios e informar los resultados a la Alta Dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Evaluar la atención de la entidad a través encuestas de satisfacción realizada a los usuarios e informar los resultados a la Alta Dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Encuesta realizada a los clientes y análisis de los indicadores evaluados
MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Procedimiental | Actualizar el proceso de Servicio al Cliente (objetivo, alcance, documentación, indicadores y riesgos) validando su pertinencia estratégica e incluyendo buenas prácticas | Actualizar el proceso de Servicio al Cliente (objetivo, alcance, documentación, indicadores y riesgos) validando su pertinencia estratégica e incluyendo buenas prácticas | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Proceso actualizado Documentos que aplican actualizados en la web
MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Procedimiental | Actualizar, publicar y socializar en canales de atención al ciudadano “carta de trato digno”. | Actualizar, publicar y socializar en canales de atención al ciudadano “carta de trato digno”. | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-01-17 | 2024-01-31 | Carta de trato digno actualizada, socializada y publicada
MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Relacionamiento con el ciudadano | Establecer la estrategia de servicio al cliente acorde a la planeación estratégica y el proceso definido para la entidad | Establecer la estrategia de servicio al cliente acorde a la planeación estratégica y el proceso definido para la entidad | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Estrategia de servicio al cliente
MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Relacionamiento con el ciudadano | Analizar los insumos para recopilar las variables a incluir dentro de la caracterización para su posterior elaboración. | Analizar los insumos para recopilar las variables a incluir dentro de la caracterización para su posterior elaboración. | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Listado de variables insumo propuestas para la caracterización y su fuente
MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar la versión 1 de caracterización de clientes y realizar un análisis para la toma de decisiones | Elaborar la versión 1 de caracterización de clientes y realizar un análisis para la toma de decisiones | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Caracterización de clientes que incluya el buyer del cliente
MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Talento humano, normativo y procedimental | Actualizar los manuales de funciones de la entidad, incluyendo la alineación con los objetivos estratégicos, procesos y demás requerimientos normativos requeridos | Actualizar los manuales de funciones de la entidad, incluyendo la alineación con los objetivos estratégicos, procesos y demás requerimientos normativos requeridos | Director de Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Manuales actualizados relacionados con el análisis de función financiera FAF.
MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Talento humano, normativo y procedimental | Realizar la evaluación del plan de beneficios y bienestar de la Entidad. | Realizar la evaluación del plan de beneficios y bienestar de la Entidad. | Director de Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Resultados evaluación del plan de beneficios y bienestar
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones | Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública para comentarios u observaciones a las partes interesadas | Se publica el programa preliminar y una encuesta con el fin de incentivar la participación ciudadana | Especialista en Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Programa de Transparencia y Ética Pública Preliminar, encuesta y publicaciones
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en leguaje sencillo | Inventariar el listado de documentos que puede ser traducido al lenguaje claro | Inventariar el listado de documentos que puede ser traducido al lenguaje claro | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Inventario de documentos propuestos a traducción a lenguaje claro
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en leguaje sencillo | Traducir a lenguaje claro los documentos priorizados para la vigencia | Traducir a lenguaje claro los documentos priorizados para la vigencia | Director Administrativo Profesional SAC y Servicio al Cliente | Dirección Administrativa | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Documentos traducidos a lenguaje claro
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de datos | Realizar inventario de los documentos existentes que sean susceptibles de ser publicados y priorizar su cargue | Realizar inventario de los documentos existentes que sean susceptibles de ser publicados y priorizar su cargue y responsabilidades de los mismos | Asesor de Comunicaciones Gerente de IT Especialista en Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Comunicaciones - Gerencia de IT Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Inventario de documentos Enlace de datos abiertos publicado en la página web
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD | Gestión de practicas y capacitación | Realizar la medición de clima y cultura | Este proceso buscar desarrollar bases para implementar mejoras continuas, promoviendo así un entorno laboral saludable, inclusivo y alineado con los valores fundamentales de la entidad | Director de Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-09-30 | Resultados medición de clima y cultura /Índice
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD | Gestión de practicas y capacitación | Incluir en la programación de capacitación virtual normativa temas relacionados con el PTEP | Se deben incluir como mínimo: 1. Corrupción y tipologías de corrupción. 2. Riesgos de corrupción, en el ejercicio de las funciones, y cómo gestionarlos. 3. Gestión de conflicto de interés. 4. Contratación. 5. LA/FT 6. Denuncia de actos de corrupción. 7. Estado Abierto. 8. Garantía del derecho de acceso a la información pública. 9. Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) | Director de Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Indice de participación
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD | Gestión preventiva del conflicto de interés | Actualizar el Código de Buen Gobierno Corporativo | Se coordinará esta actividad con la Oficina de Comunicaciones para publicar el Código de Buen Gobierno Corporativo actualizado con los cambios que se adelanten producto de las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva de marzo de 2024, así como de la implementación del PTEP, si a ello hay lugar. | Gerente Jurídica - Secretaria General | Gerencia Jurídica y Secretaría General | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Código de Buen Gobierno publicado en la página web
Gestión de Riesgos de corrupción | Fortalecimiento mapas de riesgos | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción de acuerdo con cronograma de monitoreo de matrices de riesgo operativo de los procesos: identificación, medición y controles | Se revisan los riesgos existentes y se identifican si se requieren nuevos riesgos. Se realiza una identificación y actualización de controles para finalmente calificar el riesgo. | a. Líder de proceso y Gestores de Riesgo b. Dirección SARO - SARLAFT c. Gerente de Riesgos | Todas las áreas Gerencia de Riesgos | 2024-02-05 | 2024-03-31 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción
Gestión de Riesgos de corrupción | Fortalecimiento mapas de riesgos | Presentar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los comités requeridos | Presentar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los comités requeridos | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT | Gerencia de riesgos | 2024-04-01 | 2024-07-31 | Acta de Comité
Gestión de Riesgos de corrupción | Fortalecimiento mapas de riesgos | Difundir y publicar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los funcionarios de la entidad | Difundir y publicar el perfil de riesgos de fraude y corrupción a los funcionarios de la entidad | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT c. Asesora de Comunicaciones | Gerencia de riesgos Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción publicado
Gestión de Riesgos de corrupción | Fortalecimiento mapas de riesgos | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción en la página Web | Actualizar el perfil de riesgos de fraude y corrupción en la página Web | a. Gerente de Riesgos b. Director SARO - SARLAFT c. Asesora de Comunicaciones | Gerencia de riesgos Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Perfil de riesgos de fraude y corrupción actualizado en la página Web de la Fiduciaria
Gestión de Riesgos de corrupción | Acciones de fortalecimiento a herramientas del detección | Recepción y análisis de las denuncias radicadas a través de los canales de denuncias establecidos, en caso de presentarse por medio del Comité de prevención de Fraude y Corrupción | Se realiza de manera trimestral por medio del Comité de prevención de Fraude y Corrupción | Comité de prevención de Fraude y Corrupción Gerencia de Auditoría Gerencia de Riesgos | Comité de prevención de Fraude y Corrupción Gerencia de Auditoría Gerencia de Riesgos | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Acta de Comité
SARLAFT | SARLAFT | Presentar el informe de la gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo | Presentar el informe de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a la Junta Directiva trimestralmente de acuerdo con la circular externa 011 de 2022 parte I titulo IV capitulo IV de la circular básica jurídica | a. Líder de proceso b. Dirección SARO - SARLAFT c. Oficial de cumplimiento | Todas las áreas Gerencia de Riesgos | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Informe de riesgo de lavado de activos y financiación
GENERALES | GENERALES | Documentar el documento del Programa de Transparencia y Ética Pública | Dentro del documento se deben asignar responsables y establecer los paso y lineamientos a seguir para la formulación, seguimiento y cambios del programa | Especialista en Direccionamiento Estratégico | Dirección de Planeación, Gestión Financiera y Control | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Documento Programa de Transparencia y Ética Pública
GENERALES | GENERALES | Realizar seguimiento cuatrimestral al programa | Realizar el seguimiento y publicar el mismo en la página web Diciembre - 2023 Abril - 2024 Agosto - 2024 | Gerente de Auditoría | Gerencia de Auditoría | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Informes publicados en la web