## Hoja1
Anexo 1. INVITACIÓN PÚBLICA N° XXXX: MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL IDEAM, LA CUAL SE COMPONE DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, ESTABILIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en la TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega de los bienes y/o prestación de servicios | Variación en el precio del bien y/o servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | El precio de la oferta no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Proveedor | En la fecha de la solicitud de cotización | En la fecha de pago del bien | Seguimiento al comportamiento de la TRM | Permanente, hasta la puesta de pedido.
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Baja participación de proponentes | Poca competencia en la oferta y/o proceso desierto | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Socialización del proceso de contratación con los posibles proveedores | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Entidad compradora | Desde la planeación del proceso de contratación | A la firma del contrato | Revisando la participación | Permanente durante la etapa precontractual
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega del bienes y/o prestación de servicios | Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad Compradora | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | En caso de incumplimiento en la entrega o en los plazos establecidos, se aplicarán las sanciones previstas en el contrato, incluyendo la ejecución de las garantías de seriedad y de cumplimiento, según corresponda. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad compradora | En la estructuración de los documentos del proceso. | Liquidación del contrato | Actividades de Supervisión | Permanente
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas y/o especificaciones funcionales de los bienes y alcance de los servicios requeridos | Indisponibilidad del bien y/o servicio requerido por la Entidad Compradora | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | Revisar por parte del supervisor el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o especificaciones funcionales de los bienes y alcance de los servicios requeridos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad compradora | En la estructuración de los documentos del proceso. | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora | Actividades de Supervisión | Permanente entre la adjudicación y la entrega del bien
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de un procedimiento claro y eficaz para la gestión y atención de garantías, lo que puede generar demoras, conflictos contractuales y afectaciones económicas. | Posible denegación en la prestación del servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Implementación del procedimiento formal para la gestión de garantías (articulo 86 ley 1474), que incluya soporte técnico, asesoría jurídica y la aplicación oportuna de pólizas, garantizando el cumplimiento de los términos contractuales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora | Fecha final Garantía establecida | Actividades de Supervisión | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, lo que puede generar riesgos operativos, legales y financieros. | No se satisface la necesidad requerida por la entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Supervisión periódica del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor del contrato, con el fin de identificar y gestionar oportunamente posibles incumplimientos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Inicio de ejecución del contrato | Fecha final de ejecución del contrato | A través de reuniones de seguimiento del contrato | Permanente
7 | Especifico | Externo | Planeación | Económico | Mal cálculo por parte del contratista de sus costos e incurre en perdidas | Aumento en costos de los productos o servicios a proveer | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | Tomar las medidas necesarias para calcular los costos y condiciones financieras de los recursos conseguidos: plazos, tasas, garantías, contragarantías, impuestos y refinanciaciones, entre otros | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor | En la fecha de la conformación oferta | En la fecha de los pagos estipulados. | Revisando la oferta con todos los costos directos o indirectos | A la fecha presentación oferta
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato por parte del proveedor. | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Revisar la oportunidad de los pagos a las personas vinculadas al contrato. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad compradora | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la finalización de la ejecución del contrato. | A través de reuniones de seguimiento del contrato | Quincenal
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de oportunidad en la atención y solución a los requerimientos realizados para los servicios requeridos | Demoras en la solución de problemas técnicos que impacta en la funcionalidad de los bienes adquiridos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Establecer procedimiento para la atención de casos de soporte, definiendo canales de comunicación claros y efectivos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad compradora y proveedor | Al inicio de la ejecución del contrato. | A la finalización de la ejecución del contrato. | A través de reuniones de seguimiento del contrato | Permanente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas en los trámites vinculados al proceso de importación de los bienes adquiridos. | Afectación en la entrega oportuna de los bienes adquiridos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | Validar y cumplir oportunamente con los requisitos exigidos por las autoridades pertinentes, para la importación de bienes a Colombia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Una vez seleccionado el proveedor | A la entrega y recibo del bien | Seguimiento al cronograma de entrega | Permanente
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Bajo rendimiento en los componentes adquiridos por deficiencias y la no aplicación de las recomendaciones del fabricante en la instalación y/o configuración de los mismos. | Bajo desempeño de los componentes instalados que afenten la funcionalidad de estos o de la solución integral. | 2 | 2 | 4 | Medio | Proveedor | Planificar, ejecutar y hacer seguimiento a las pruebas respecto de las configuraciones a los componentes adquiridos y/o implementados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor | En la prestación del servicio de pruebas | Al finalizar la prestación del servicio de pruebas | Seguimiento al desempeño de los componentes adquiridos y/o de la solución integral | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demora en la prestación de los servicios por temas de logística | Inoperabilidad de la Entidad Compradora | 3 | 1 | 4 | Medio | Proveedor | Gestionar de manera adecuada con el contratista para que se cumplan con lo establecido en el plan de trabajo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Al inicio de la ejecución del plan de trabajo | Al finalizar la ejecución del plan de trabajo | Seguimiento al plan de trabajo | Permanente
13 | General | Externo | Selección | Legal | Acciones de oferentes no seleccionados que retrasan o impiden la contratación | Imposibilidad de adjudicación contractual | 2 | 2 | 4 | Medio | Terceros | Velar por el cumplimiento de los criterios establecidos en los documentos del proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad compradora | Al inicio de la planeación y antes de la publicación de los TDR | En la fecha de adjudicación | Acoger los lineamientos establecidos en la documentación del proceso | Permanente entre la publicacioón de los TDR y la adjudicación