## Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Modificación de especificaciones técnicas por parte del FVB | Retrasos en la ejecución contractual No obtención del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | FVB | Socialización de la totalidad de especificaciones requeridas y documentos del proceso a las diferentes proyectos del FVB | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Desde el incio de la planeación | Hasta la publicación de los documentos | Firma de los documentos por las dependencias que tienen las necesidades | Cuando se presenta el hito
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Retrasos en el proceso de selección | Falta de prestación del servicio para suplir las necesidades del FVB Hallazgos disciplinarios y fiscales | 4 | 3 | 7 | Alto | FVB | Identificar oportunamente los diferentes actores del mercado que pueden suplir la necesidad deL FVB Identificar la modalidad de contratación adecuada. Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance y los requisitos establecidos en los documentos del proceso. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Desde el incio de la planeación | Hasta la adjudicación del proceso de contratación | Firma de los documentos por las dependencias que tienen las necesidades | Cuando se presenta el hito
3 | General | Interno | Contratación | Operacional | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato. Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Desde la adjudicación del proceso | Hasta el inicio de ejecución contractual | Seguimiento a los diferentes hitos en la etapa de contratación | En los hitos de la etapa de contratación
4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones. | 1 | 1 | 2 | Bajo | FVB | Verificar que se haya establecido con claridad,los diferentes requisitos establecidos en los documentos del proceso. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Desde la adjudicación del proceso | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Periodicamente
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Plazos insuficiente para el cumplimiento del objeto contractual y/o de los eventos a realizar | 1. Incumplimiento porparte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | FVB/ Proveedor | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisar periodicamente los plazos definidos para realizar los eventos a desarrollar por parte del proveedor adjudicado. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Informes de seguimiento y avance | Permanente
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Sobrecostos en la ejecución del contrato | 1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | FVB / Proveedor | Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Establecer en los documentos del proceso los valores maximos a pagar de acuerdo con los precios del mercado establecidos en el tarifario y que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Desde la elaboración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento contractual al pago de los valores respecto de las condiciones del mercado que no superen los valores techo del tarifario | Permanente
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 1. Los bienes o el servicio no cumplen con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Informes de seguimiento y avance | Permanente
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato | Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del contrato, que genere daño al FVB o un tercero. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar aL FVB o terceros. Estipulación contractual que indique que el Contratista debe establecer protocolos y procedimientos objetivos que permitan ejercer sus funciones conforme a los documentos del proceso. Adicionalmente, estipular que el Contratista deberá informar al FVB de forma mensual si se presentan este tipo de situaciones: conflicto de interés, fuga de información o tratativas por el estilo con el Contratista so pena de darse la condición resolutoria del negocio jurídico por dichos actos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor | Mensual
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio | 1. Retrasos en el plazo de ejecución del contrato. 2. Desgaste administrativo y reprocesos. 3. Deficiente comunicación entre las partes | 4 | 2 | 6 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes, incidentes, sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | 1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de los asistentes en las locaciones del evento | 1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Sobrecostos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Adecuar un plan de emergencia previo a cada evento en el que se cuente con las autoridades competentes que puedan atender la emergencia | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La no ejecución de la totalidad de los recursos comprometidos en el contrato | La no ejecución de la totalidad del presupuesto y disminución en el valor percibido por el contratista contrastado con el valor total estimado del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | FVB/ Proveedor | Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la obtención de licencias, permisos y autorizaciones | Retraso en la ejecución de actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | FVB / Proveedor | Elaboración de planes de contingencia y continuidad que permita garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto contractual, así sea necesario un mayor tiempo en ejecución. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos previos cuando requieran gestión de un tercero | Mensual
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores o fallas en las metodologías a implementar propias del contrato | 1. Reprocesos en las rutas de trabajo. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | Realización de la respectiva planeación que le permita al FVB cumplir con el objeto contractual de acuerdo con los parámetros técnicos definidos. Inspección contínua al desarrollo de la ejecución del contrato. | 3 | 1 | 4 | Bajo | No | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Informes de seguimiento y avance | Permanente
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No obtención del objeto del contrato o de los productos esperados como consecuencia de la existencia de inadecuados procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnología, equipos humanos o técnicos | 1. Reprocesos en las rutas de trabajo. 2. Retrasos en el cronograma de ejecución. 3. Retrasos en el cumplimiento de metas e indicadores | 3 | 5 | 8 | Alto | Proveedor | Elaboración de planes de contingencia y continuidad que permita garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento del objeto contractual, así sea necesario un mayor tiempo en ejecución. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Informes de seguimiento y avance | Permanente
17 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Mayores costos. Carga adicional a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato. Variación en el valor del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | FVB / Proveedor | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos del FVB y negociación en caso de presentarse un desequilibrio económico | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Consulta permanente de las normas | Permanente
18 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Iliquidez, quiebra y problemas financieros del contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del contratista. | Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. Retrasos en el cronograma de ejecución. Sobrecostos. Necesidad de un nuevo proceso de contratación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Revisión adecuada de los aspectos financieros para la escogencia del contratista. Aplicar multas, sanciones pecuniarias y activación de pólizas requeridas para el proceso. Obligación contractual que permita la sesión del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de alguna variable macroeconomica del mercado que afecten las estimaciones iniciales del contratista de sus ingresos, gastos o utilidades | Sobrecostos del proyecto. Disminución de los rendimientos del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Revisión adecuada del análisis del sector para conocer las condiciones del mercado. Revisión de los procedimientos para la estimación de presupuestos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
20 | Específico | Externo | Ejecución | Social o Político | Alteraciones al orden público presentadas en casos como huelgas, asonada, manifestaciones previsibles que no permitan el desarrollo de las actividades establecidas para la ejecución del contrato. | Indisponibilidad de los servicios requeridos por el FVB. No obtención del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | FVB/ Proveedor | Modificar los planes de trabajo y verificación de planes de contingencia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Verificación de las circunstancias por parte del supervisor del contrato | Permanente
21 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas tecnologicas que no dependen del contratista ni de el FVB, que puede presentarse en daños o fallas en las plataformas tecnológicas o redes de internet que afecten el desarrollo de los eventos propuestos. | Demoras en la prestación del servicio por causas externas al contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | FVB/ Proveedor | Reducir la probabilidad de ocurrencia efectuando inspección continúa a los servicios e infraestructura tecnológica y realizando la respectiva planeación que le permita cumplir con el objeto del contrato en los tiempos estipulados. Establecer obligación contractual que permita ajustar el cronograma de actividades definido por el FVB. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de incendios, daños por agua, cortocircuitos, y en general por eventos que se representen en el lugar de ejecución del contrato que pueden representar daño o falla en equipos instalados necesarios y utilizados para la ejecución del contrato | Impidimento en el funcionamiento parcial o total de los equipos que sean necesarios para llevar a cabo la realización de los eventos programados. | 2 | 3 | 5 | Medio | FVB / Proveedor | Contar con planes de contingencia y con la correcta dotación e implementos necesarios para el correcto manejo de estas eventualidades y que permitan dar continuidad con la ejecución de los eventos. Establecer obligación contractual que permita ajustar el cronograma de actividades definido por el FVB. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, perdida o hurto de materiales, herramientas y equipos empleados para la ejecución de las actividades. | Mayores costos de ejecución de las actividades para el contratista. Necesidad de reemplazo de equipos y/o materiales para la ejecución de las actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras la ejecución de las actividades | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
24 | Específico | Externo | Ejecución | Actos de la naturaleza | Dificultades para realización de conferencias, foros, seminarios y en general de los eventos ocasionado por lluvias intensas, inundaciones y derrumbes de tierra en las vías de acceso o en el sitio en donde se realizarán los eventos programados. | Retrasos, suspensión o cancelación de eventos. Eventual demora en la realización de eventos. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Mantenerse informado de las condiciones climáticas, especialmente en aquellos sitios en donde se presentan con frecuenica inundaciones o afectaciones por actos de la naturaleza. Escoger el sitio teniendo en cuenta el contexto. Abstenerse de programar eventos en lugares declarados bajo alertas amarilla, naranja o roja. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
25 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de credibilidad Daño económico. Noticias negativas en medios de comunicación. Consecuencia en la afectación de la imagen. | Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Implementar un adecuado control de entrega de bienes y/o servicios teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma de o ejecución del contrato. Realizar la adecuada programación del evento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No realización o retraso de los eventos debido a ausencia del componente humano o de las personas citadas. | Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras la ejecución de las actividades. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en el proceso de logística del trasporte que impidan o retrasen la realización del evento. | Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras la ejecución de las actividades | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
28 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los servicios y presentación no oportuna de los mismos. | Retraso en el cronograma de ejecución del contrato. Afectación de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Estipulación contractual que indique que el Contratista asumirá su responsabilidad sobre las actividades ejecutadas que no cumplan con las calidades y cantidades. Indicar que el Contratista deberá contar con el recibo a satisfacción de los trabajos y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos sobre las diferentes labores ejecutadas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
29 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Declaración de aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno nacional. | Retraso en el cronograma de ejecución del contrato. Afectación de la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Realizar seguimiento a las comunicaciones oficiales expedidas del gobierno nacional y establecer un plan de contingencia frente a este escenario. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
30 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en caso de reactivación de uso de los mismos por determinación del Gobierno Nacional o Local, que generan nuevos contagios de COVID-19 u otra variable. | Aparición o nuevos brotes virus Covid-19 u otras variables. Retrasos en la ejecución del contrato. Baja productividad laboral. Incumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumpliendo con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio. Establecer obligación contractual que permita en caso de contagio del personal del proveedor, el remplazo del mismo en el menor tiempo posible con el fin de evitar traumatismos en la operación de los eventos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
31 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta el seguimiento de la ejecución del contrato por parte del supervisor. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Periodicamente
32 | Específico | Interno | Contratación y Ejecución | Operacional | Deficiencia en la supervision del contrato. | Se afecta el cumplimiento del objeto y de las obligaciones por parte del contratista y del FVB. | 3 | 4 | 7 | Alto | FVB | Asignación de una supervisión adecuada e idonea. Seguimiento permanente a la debida supervisión del contrato, donde se verifique que se esten cumpliendo todas las condiciones pactadas en los documentos del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Debida designación e inducción de las funciones de los supervisores y socialización de los documentos del proceso de contratación. | Permanente
33 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Dificultades en la entrega de la cantidad de alimentos (Refrigerio, desayuno, almuerzo, cena), programadas, aprobadas y cotizadas,cuando no sea posible entregar en su totalidad, por caso fortuito, fuerza mayor o culpa de un tercero. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | FVB / Proveedor | Verificación por parte de la supervisión de las dificultades para la entrega de las cantidades pactadas y establecimiento de un protocolo que permita mitigar dicha situación que no genere perdidas para el FVB y el proveedor | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente
34 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El servicio de alimentación no cumple con las caracteristicas mínimas requeridas ocasionando afectaciones en la salud de los beneficiarios | Inconformidades sobre el servicio prestado por parte de los beneficiarios generando problemas de salud de los mismos | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Validación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los alimentos establecidas para la prestación del servicio de alimentación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato | Reuniones con el proveedor e Informes de seguimiento y avance | Permanente