## FIDUCIA (2) (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
COSTO FIDUCIA
ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO ($) | TIEMPO TOTAL | VALOR PARCIAL ($)
1 | Contrato fiduciario año 2025 | Mes | 12811500 | 10 | 128115000
2 | Contrato fiduciario año 2026 | Mes | 13881260 | 12 | 166575120
| IVA: 19% |  |  |  | 55991123
| TOTAL CONTRATO FIDUCIARIO |  |  |  | 350681243 | 2.981%

## GERENCIA (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
GERENCIA DE PROYECTO | [8 empty] | 2024 | 2025 | IPC
1. COSTOS DE PERSONAL | [7 empty] | SMMLV | 1300000 | 1423500 | 9.5%
Item | Descripción | No. Meses | No. Personas | % Dedicación | Valor |  |  | Subsidio de transporte | 162000 | 200000
[5 empty] | Salario Mes 2025 | Auxilio Transporte | Total | 2025-02-01
1.1 | Coordinador de Gerencia | 14 | 1 | 30% | 6229056 | 0 | 26162035 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/gerente-de-proyectos
1.2 | Profesional Técnico | 14 | 2 | 50% | 2962539 | 0 | 41475546 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/asesoresas-profesionales
1.4 | Profesional Jurídico | 12 | 2 | 50% | 2592006 | 200000 | 33504072 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/abogadoa
1.7 | Profesional Tecnico 1 (Esp. Licitaciones) | 10 | 1 | 50% | 3099214 | 0 | 15496070 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/especialista
1.8 | Profesional Financiero | 12 | 1 | 50% | 2591423 | 200000 | 16748538 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/financieroa
1.9 | Asistente administrativo y contable | 12 | 1 | 50% | 2333823 | 200000 | 15202938 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/asistentea-administrativo
Subtotal Costos de Personal | [6 empty] | 148589199
Factor Prestacional | [6 empty] | 1.61
Valor Total Costos de Personal | [6 empty] | 239228610
2. COSTOS INDIRECTOS
Item | Descripción | Unidad | Costo | Tiempo | Valor Parcial
2.1 | Viáticos
2.1.1 | Coordinador de Gerencia | Día | 119000 | 14 | 1666000
2,1,2 | Pasajes | Unidad | 400000 | 14 | 5600000
2.2 | Costos de alquiler de equipos, transporte y oficina
2.2.1 | Camioneta | Día | 183333.3333 | 14 | 2566666.6667
2.2.2 | Oficina | Mes | 825000 | 14 | 11550000
2.3 | Costos varios
2.3.1 | Informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias. | Mes | 175000 | 14 | 2450000
2.3.2 | Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, etc.) | Mes | 220000 | 14 | 3080000
2.3.3 | Alquiler de Software Project Professional 2016 o superior | Mes | 90000 | 14 | 1260000
2.3.4 | Alquiler licencia software AutoCAD 3D | Mes | 150000 | 14 | 2100000
2.4 | Impuestos y Polizas
2.4.1 | impuestos
| ICA | glb |  | 1% | 3901704.27
| Gravamen a los movimientos financieros (4x1000) de los pagos realizados por todo | glb |  | 0.4% | 1560681.708 | [6 empty] | valor ppto | 390170427
| Retención/Vr Total Cto Gerencia | glb |  | 2% | 7803408.54
2.4.2 | Pólizas | [10 empty] | para iterar | 390170427
| Póliza de cumplimiento | glb |  | 0.2% | 780340.854
| Póliza de calidad del servicio | glb |  | 0.3% | 1170511.281 | [7 empty] | ESTA OK
| Póliza de salarios y prestaciones sociales | glb |  | 0.1% | 390170.427 | [7 empty] | ITERAR
Valor Total Costos Indirectos |  |  |  |  | 45879484
RESUMEN COSTOS GERENCIA
Item | Descripción | Valor
1 | Costos de personal | 239228610
2 | Costos Indirectos | 45879484
3 | Subtotal Gerencia (1 + 2) | 285108094
4 | GANANCIA (15%) | 42766214
5 | IVA (19% *(3+ 4)) | 62296119
6 | Valor Total Gerencia (3 + 4 + 5) | 390170427 | 3.316%
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100

## MATERIALES_SISFV_HÍBRIDOS_COMUN (hidden)
CATEGORÍA | MATERIALES | Unidad | Peso Kg | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO 15%
Equipo principal | 1000:5A Split Core CT 2,0"x3,1" Window Accuenergy | UN |  | 528814.6752 | 608136.8765
Equipo principal | 1000A:333mV Split Core CT, 3"*5" Window Size Accuenergy | UN |  | 788792.9994 | 907111.9493
Estructuras | 1332mm bracing 70*70 Goomax | UN |  | 115011.477 | 132263.1985
Equipo principal | 16" Long Rogowski Coil CT with 4" Window 120mV 1000A 60Hz Accuenergy | UN |  | 795079.341 | 914341.2421
Equipo principal | 1600 VA, 220 / 240 Vac , 4 módulos,4 MPPT independientes, UL1741,IP67 | UN |  | 1024867.3176 | 1178597.4152
Estructuras | 1786mm Bracing 70*70 Goomax | UN |  | 150014.97 | 172517.2155
Estructuras | 1955mm bracing 70*70 Goomax | UN |  | 160015.968 | 184018.3632
Equipo principal | 200A:333mV Hinged CR, 1" Window Diameter Accuenergy | UN |  | 246119.7984 | 283037.7682
Equipo principal | 200A:333mV Split Core CT, 0,75" Window Diameter Accuenergy | UN |  | 214545.219 | 246727.0018
Estructuras | 2010mm column Goomax | UN |  | 185018.463 | 212771.2325
Sistemas de Montaje | 20mm Bolt, Conexión para riel con micro-inversor/optimizador | UN |  | 6148.5872 | 7070.8753
Estructuras | 2342mm column Goomax | UN |  | 215021.457 | 247274.6755
Equipo principal | 250 A:333mV Split Core CT, 1" Window Diameter Accuenergy | UN |  | 246119.7984 | 283037.7682
Equipo principal | 250:5A Split Core CT 0,8"x1,2" Window Accuenergy | UN |  | 338224.2276 | 388957.8617
Estructuras | 2500mm R56 Rail Goomax | UN |  | 74912.2374 | 86149.073
Accesorios Eléctricos | 25A AC Female Connector (EN,3‐wire) para microinversor Apsystems | UN |  | 40289.7348 | 46333.195
Accesorios Eléctricos | 25A AC Male Connector (EN,3‐wire) para microinversor Apsystems | UN |  | 31336.4604 | 36036.9295
Estructuras | 2950mm #6 Rail Goomax | UN |  | 335033.433 | 385288.4479
Accesorios Eléctricos | 3/4‐wire Bus Cable End Cap para microinversor Apsystems | UN |  | 44766.372 | 51481.3278
Equipo principal | 300A:333mV Split Core CT, 1.25" Window Diameter Accuenergy | UN |  | 296601.0264 | 341091.1804
Accesorios Eléctricos | 3-phase 5C Bus Cable (10AWG, TC, 2.4m) para microinversor QT2 versión 5 hilos Apsystems | UN |  | 268598.232 | 308887.9668
Equipo principal | 400:5A Split Core CT 2,0"x3,1" Window Accuenergy | UN |  | 528814.6752 | 608136.8765
Equipo principal | 400A:333mV Split Core CT, 1,25" Window Diameter Accuenergy | UN |  | 296601.0264 | 341091.1804
Estructuras | 4700mm R56 Rail Goomax | UN |  | 140871.2004 | 162001.8805
Estructuras | 5450mm #6 Rail Goomax | UN |  | 610060.878 | 701570.0097
Accesorios Eléctricos | 5‐wire Bus Cable End Cap para inversor APSystems | UN |  | 44766.372 | 51481.3278
Accesorios Eléctricos | 5-wire bus cable T-CONN cap para inversor APsystems | UN |  | 26859.8232 | 30888.7967
Equipo principal | 600A:333mV Split Core CT, 1,25" Window Diameter Accuenergy | UN |  | 296601.0264 | 341091.1804
Estructuras | 6200mm beam Goomax | UN |  | 560055.888 | 644064.2712
Estructuras | 6810mm rail Goomax | UN |  | 313031.2374 | 359985.923
Equipo principal | 800 VA,120 /127 Vac, 2 módulos,2 MPPT independientes, UL1741,IP67 | UN |  | 822502.1532 | 945877.4762
Canalizaciones y accesorios | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 0.1 | 500 | 575
Canalizaciones y accesorios | Abrazadera metálica doble ala 1" | UN | 0.1 | 400 | 460
Accesorios Eléctricos | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 0.05 | 500 | 575
Sistemas de Montaje | Accesorio para aterrizar estructura + Hardware | UN |  | 26441.1931 | 30407.3721
Canalizaciones y accesorios | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 0.2 | 4545 | 5226.75
Civil | Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 | KG | 1 | 7390 | 8498.5
Sistemas de Montaje | Acero inoxidable certificación UL 2703 para conexión a tierra | UN |  | 10767.2628 | 12382.3522
Sistemas de Montaje | Acero inoxidable certificación UL 2703 para conexión a tierra. | UN |  | 14733.1044 | 16943.0701
Accesorios Eléctricos | Adaptador WiFi externo para inversores Solis compatibles con 4G, 5G, S5 y S6. | UN |  | 196562.0699 | 226046.3804
Civil | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | M3 | 1600 | 111450 | 128167.5
Civil | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | M3 | 1600 | 101220 | 116403
Civil | Agua | L | 1 | 50 | 57.5
Civil | Aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV | UN |  | 70500 | 81075
Accesorios Eléctricos | Aislador tipo carrete | UN |  | 4950 | 5692.5
Accesorios Eléctricos | Aislador tipo pin 15 kV ANSI 55-5 | UN |  | 34550 | 39732.5
Accesorios Eléctricos | Aislador tipo tensor 4/1/4" | UN |  | 8850 | 10177.5
Accesorios Eléctricos | AKH-0.66-K-60*40-250/5 Goodwe | UN |  | 632444.064 | 727310.6736
Civil | Alambre de puas galvanizado No. 14 | MT | 0.076 | 815 | 937.25
Civil | Alambre galvanizado No. 10 | MT | 1.5 | 1605 | 1845.75
Civil | Alambre negro para amarre calibre 18 | KG | 1 | 6990 | 8038.5
Sistemas de Montaje | Aluminio Extruido 6061-T66 (versión 44x) | UN |  | 132973.932 | 152920.0218
Sistemas de Montaje | Aluminio Extruido 6061-T66 (versión 48x) | UN |  | 149706.4863 | 172162.4592
Accesorios Eléctricos | Anemómetro para inversor Fronius | UN |  | 285885.6714 | 328768.5221
Civil | Ángulo ASTM A36 de 1 1/2"x1 1/2"x 3/16" | MT | 3 | 15100 | 17365
Civil | Ángulo ASTM A572 Gr.50 de 2"x2"x1/8" para conexión riel-tubería | MT | 2.46 | 15100 | 17365
Monitoreo y control | Aplicativo Captura Datalogger (Datasol) | UN | 0 | 9090909 | 10454545.35
Estructuras | Apoyo para módulo Alugrid abajo 10° Schletter | UN |  | 5255.04 | 6043.296
Accesorios Eléctricos | Arandela cuadrada 2 x 2 x 1/2 " | UN |  | 1150 | 1322.5
Accesorios Eléctricos | Arandela cuadrada 2 x 2 x 5/8 " | UN |  | 1150 | 1322.5
Accesorios Eléctricos | Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 " | UN |  | 6650 | 7647.5
Civil | Arandela presión 1/2" | UN |  | 600 | 690
Civil | Arandela presión 5/8" | UN |  | 400 | 460
Civil | Arena de peña y/o natural lavada, tamizada con 90% tamaños < 6mm | M3 | 1600 | 185891 | 213774.65
Equipo principal | Autotransformador 15 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 162 | 11730000 | 13489500
Equipo principal | Autotransformador tipo split 120/230AC, 100A | UN | 13.5 | 2865739 | 3295599.85
SPT | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 0.5 | 13400 | 15410
Barrajes | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 1 | 31050 | 35707.5
Barrajes | Barra de cobre 3X15X1 M | UN |  | 37610 | 43251.5
Barrajes | Barra de cobre 5x50 mm x 1mt | UN |  | 213298 | 245292.7
Barrajes | Barra de cobre VRB 5X20 3/16 | UN |  | 82606 | 94996.9
Barrajes | Barra de cobre VRB 5X30 3/16 | UN |  | 126227 | 145161.05
Civil | Barra redonda lisa φ1/2" NTC 2289 | MT | 1 | 5820 | 6693
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 0.5 | 30410 | 34971.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 110 A para 16 conexiones | UN | 1 | 33100 | 38065
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 120 A para 16 conexiones | UN | 0.5 | 32850 | 37777.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 125 A para 16 conexiones | UN | 0.5 | 36900 | 42435
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 135 A para 16 conexiones | UN | 0.5 | 48450 | 55717.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 150 A para 16 conexiones | UN | 0.6 | 49300 | 56695
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 160 A para 16 conexiones | UN | 0.7 | 49300 | 56695
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 1.2 | 58250 | 66987.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 210 A para 16 conexiones | UN | 1.2 | 58250 | 66987.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 250 A para 16 conexiones | UN | 1.5 | 74831 | 86055.65
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 270 A para 16 conexiones | UN | 1.3 | 78960 | 90804
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 0.2 | 13830 | 15904.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 300 A para 16 conexiones | UN | 1.5 | 91630 | 105374.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 350 A para 16 conexiones | UN | 1.8 | 104764 | 120478.6
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 400 A para 16 conexiones | UN | 2.1 | 115500 | 132825
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 500 A para 16 conexiones | UN | 3.2 | 156070 | 179480.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 550 A para 16 conexiones | UN | 3.5 | 164629 | 189323.35
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 60 A para 16 conexiones | UN | 0.35 | 21150 | 24322.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 650 A para 16 conexiones | UN | 3.5 | 194561 | 223745.15
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 70 A para 16 conexiones | UN | 0.38 | 21150 | 24322.5
Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 0.4 | 24300 | 27945
Barrajes | Barraje Premoldeado Para Baja Tensión Sumergible 500A 6 Puertos | UN | 1 | 327291 | 376384.65
Estructuras | Base de acero en carbono Goomax | UN |  | 100009.98 | 115011.477
Sistemas de Montaje | Base de riel de aluminio para montaje sobre cresta en techos de lámina trapezoidales, incluye tornillos autorroscantes y EPDM, distancia entre orificios de 124 y 168mm" UL 2703 | UN |  | 33691.6489 | 38745.3962
Sistemas de Montaje | Base de riel de aluminio para montaje sobre cresta en techos de lámina trapezoidales, incluye tornillos autorroscantes y EPDM, distancia entre orificios de 124mm" UL 2703 | UN |  | 26019.3024 | 29922.1978
Sistemas de Montaje | Base de riel de aluminio para montaje sobre grafado o engargolado en techos de teja standing seam | UN |  | 26441.8833 | 30408.1658
Equipo principal | Batería AGM 12V 12Ah Tb-Plus | UN |  | 94737.09 | 108947.6535
Equipo principal | Batería AGM 12V 18Ah Tb-Plus | UN |  | 134954.33 | 155197.4795
Equipo principal | Batería AGM 12V 26Ah Tb-Plus | UN |  | 239037.68 | 274893.332
Equipo principal | Batería AGM 12V 35Ah Tb-Plus | UN |  | 303328.62 | 348827.913
Equipo principal | Batería AGM 12V 3Ah Tb-Plus | UN |  | 53103.75 | 61069.3125
Equipo principal | Batería AGM 12V 40Ah Tb-Plus | UN |  | 344678.74 | 396380.551
Equipo principal | Batería AGM 12V 4Ah Tb-Plus | UN |  | 42483 | 48855.45
Equipo principal | Batería AGM 12V 5Ah Tb-Plus | UN |  | 56502.39 | 64977.7485
Equipo principal | Batería AGM 12V 7Ah Tb-Plus | UN |  | 60184.25 | 69211.8875
Equipo principal | Batería AGM 12V 9Ah Tb-Plus | UN |  | 74203.64 | 85334.186
Equipo principal | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 100 Ah - 51,2 VDC | UN | 45 | 7996681 | 9196183.15
Equipo principal | Batería De Ión - Litio Tipo Fosfato de Hierro (Lifepo4) de Ciclo Profundo de 120 AH - 24 VDC - 4000 CICLOS HASTA EL 80% DOD, CON BMS INTEGRADO | UN | 45 | 5836000 | 6711400
Equipo principal | Batería de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos | UN | 45 | 9141717 | 10512974.55
Equipo principal | Batería De Ión - Litio Tipo Fosfato de Hierro (Lifepo4) de Ciclo Profundo de 150 AH - 24 VDC - 4000 CICLOS HASTA EL 80% DOD, CON BMS INTEGRADO | UN | 45 | 6314000 | 7261100
Equipo principal | Batería De Ión - Litio Tipo Fosfato de Hierro (Lifepo4) de Ciclo Profundo de 200 AH - 24 VDC - 4000 CICLOS HASTA EL 80% DOD, CON BMS INTEGRADO | UN | 45 | 8778522 | 10095300.3
Equipo principal | Batería de ion litio 12V 100Ah Pylontech | UN |  | 3730657.9968 | 4290256.6963
Equipo principal | Batería de Ion litio 48V 4,8Kwh 4500 ciclos Pylontech | UN |  | 7694482.1184 | 8848654.4362
Equipo principal | Batería de Ion litio 48V 4,8Kwh 6000 ciclos Pylontech | UN |  | 9715255.2 | 11172543.48
Equipo principal | Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah, 6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 45 | 6950000 | 7992500
Equipo principal | Batería de litio 2400Wh 48V Pylontech | UN |  | 5168515.7664 | 5943793.1314
Equipo principal | Batería de litio 2840Wh 24V Pylontech | UN |  | 5557125.9744 | 6390694.8706
Equipo principal | Batería de litio 3552Wh 48V Pylontech | UN |  | 6489790.4736 | 7463259.0446
Equipo principal | Batería de litio 5,12kWh 51V 100Ah Shoto | UN |  | 5562459.84 | 6396828.816
Equipo principal | Batería de litio HESS 3550Wh 48V Pylontech | UN |  | 6412068.432 | 7373878.6968
Equipo principal | Batería de litio HESS HV 3552Wh 48V/96V Pylontech | UN |  | 6606373.536 | 7597329.5664
Equipo principal | Batería de litio Nogal 5000Wh 48V Inti | UN |  | 8810403 | 10131963.45
Equipo principal | Batería de litio Sauco 3072Wh 25,6V Inti | UN |  | 5271954.66 | 6062747.859
Equipo principal | Batería de litio Sauco 3840Wh 25,6V Inti | UN |  | 3807522.81 | 4378651.2315
Equipo principal | Batería de litio Sauco 5120Wh 25,6V inti | UN |  | 5369583.45 | 6175020.9675
Equipo principal | Batería de litio Sauco Light 3072Wh 25,6V inti | UN |  | 4979068.29 | 5725928.5335
Equipo principal | Batería GEL 12V 100Ah Tb-Plus | UN |  | 865237.1 | 995022.665
Equipo principal | Batería GEL 12V 120Ah Tb-Plus | UN |  | 1000333.04 | 1150382.996
Equipo principal | Batería GEL 12V 150Ah Tb-Plus | UN |  | 1123958.57 | 1292552.3555
Equipo principal | Batería GEL 12V 200Ah Tb-Plus | UN |  | 1567764.31 | 1802928.9565
Equipo principal | Batería GEL 12V 250Ah Tb-Plus | UN |  | 1932126.84 | 2221945.866
Equipo principal | Batería GEL 12V 55Ah Tb-Plus | UN |  | 470570.03 | 541155.5345
Equipo principal | Batería GEL 12V 75Ah Tb-Plus | UN |  | 653246.93 | 751233.9695
Equipo principal | Batería LiFePO4 Pino 2,56kwh 100Ah 25,6V Inti | UN |  | 6414211.503 | 7376343.2284
Equipo principal | Batería LiFePO4 Pino 3,072kwh 120Ah 25,6V Inti | UN |  | 7595519.862 | 8734847.8413
Equipo principal | Batería LiFePO4 Pino 3,840kwh 150Ah 25,6V Inti | UN |  | 9753116.121 | 11216083.5391
Equipo principal | Batería LiFePO4 Pino 5,120kwh 100Ah 51,2V Inti | UN |  | 12545299.515 | 14427094.4422
Equipo principal | Batería LiFePO4 Pino 5,120kwh 200Ah 25,6V Inti | UN |  | 12545299.515 | 14427094.4422
Equipo principal | Batería Litio 12V 100Ah Tb-Plus | UN |  | 3327268.56 | 3826358.844
Equipo principal | Batería Litio 12V 150Ah Tb-Plus | UN |  | 4985096.83 | 5732861.3545
Equipo principal | Batería Litio 12V 75Ah Tb-Plus | UN |  | 2662692.83 | 3062096.7545
Equipo principal | Batería Litio 24V 120Ah Tb-Plus | UN |  | 6083707.21 | 6996263.2915
Equipo principal | Batería Litio 51,6V 100Ah Tb-Plus | UN |  | 12634019.37 | 14529122.2755
Equipo principal | Batería solar gel 12v 100AH, 2400 ciclos 50% d0d, 6+ años vida util | UN |  | 928200 | 1067430
Equipo principal | Batería solar gel 12v 150AH, 2400 ciclos 50% d0d, 6+ años vida util | UN |  | 1356600 | 1560090
Equipo principal | Batería solar gel 12v 200AH, 2400 ciclos 50% d0d, 6+ años vida util | UN |  | 1834113.68 | 2109230.732
Equipo principal | Batería solar gel 12v 250AH, 2400 ciclos 50% d0d, 6+ años vida util |  |  | 2118200 | 2435930
Equipo principal | Batería solar gel 12v 55AH, 2400 ciclos 50% d0d, 6+ años vida util | UN |  | 580339.2 | 667390.08
SPT | Bentonita mejorada | BULTO | 25 | 65000 | 74750
Equipo principal | BlueSolar MPPT 100/15 Retail Victron Energy | UN |  | 326032.5348 | 374937.415
Equipo principal | BlueSolar MPPT 100/20 (up to 48V) Retail Victron Energy | UN |  | 387467.2368 | 445587.3223
Equipo principal | BlueSolar MPPT 100/30 Victron Energy | UN |  | 590630.3676 | 679224.9227
Equipo principal | BlueSolar MPPT 100/50 Victron Energy | UN |  | 888374.3652 | 1021630.52
Equipo principal | BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can Victron Energy | UN |  | 2636834.5584 | 3032359.7422
Equipo principal | BlueSolar MPPT 150/35 Victron Energy | UN |  | 888374.3652 | 1021630.52
Equipo principal | BlueSolar MPPT 150/45 Victron Energy | UN |  | 1067963.715 | 1228158.2722
Equipo principal | BlueSolar MPPT 150/60-MC4 Victron Energy | UN |  | 1691740.2474 | 1945501.2845
Equipo principal | BlueSolar MPPT 150/60-Tr Victron Energy | UN |  | 1691740.2474 | 1945501.2845
Equipo principal | BlueSolar MPPT 150/70-MC4 Victron Energy | UN |  | 1861852.461 | 2141130.3301
Equipo principal | BlueSolar MPPT 150/70-Tr Victron Energy | UN |  | 1857042.4572 | 2135598.8258
Equipo principal | BlueSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can Victron Energy | UN |  | 3227560.1736 | 3711694.1996
Equipo principal | BlueSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can Victron Energy | UN |  | 2636834.5584 | 3032359.7422
Equipo principal | BlueSolar MPPT 75/10 Retail Victron Energy | UN |  | 241024.0518 | 277177.6596
Equipo principal | BlueSolar MPPT 75/15 Retail Victron Energy | UN |  | 264645.4566 | 304342.2751
Accesorios Eléctricos | BOMBILLO LED DE 9 W - 120 V | UN | 0.03 | 5900 | 6785
Cableado y accesorios | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 0.008 | 1836 | 2111.4
Borneras | Borna Terminal Bimetálica Nº 1/0 | UN | 0.01 | 7550 | 8682.5
Borneras | Borna Terminal Bimetálica Nº 2 | UN | 0.01 | 4050 | 4657.5
Borneras | Borna Terminal Bimetálica Nº 4 | UN | 0.01 | 2700 | 3105
Borneras | Borna Terminal Bimetálica Nº 6 | UN | 0.01 | 2500 | 2875
Borneras | Bornera Riel Din 150 A | UN | 0.01 | 13650 | 15697.5
Protección | Breaker AC 1P 120VAC 20A Suntree | UN |  | 14477.6352 | 16649.2805
Protección | Breaker AC 1P 250VAC 10A Suntree | UN |  | 14477.6352 | 16649.2805
Protección | Breaker AC 1P 250VAC 16A Suntree | UN |  | 14477.6352 | 16649.2805
Protección | Breaker AC 1P 250VAC 32A Suntree | UN |  | 15763.4778 | 18127.9995
Protección | Breaker AC 1P 250VAC 40A Suntree | UN |  | 15763.4778 | 18127.9995
Protección | Breaker AC 1P 250VAC 50A Suntree | UN |  | 15763.4778 | 18127.9995
Protección | Breaker AC 1P 250VAC 63A Suntree | UN |  | 15763.4778 | 18127.9995
Protección | Breaker AC 2P 400VAC 16A Suntree | UN |  | 31526.9556 | 36255.9989
Protección | Breaker AC 2P 400Vac 20A Suntree | UN |  | 31526.9556 | 36255.9989
Protección | Breaker AC 2P 400VAC 40A Suntree | UN |  | 31526.9556 | 36255.9989
Protección | Breaker DC 1P 250VDC 100A Suntree | UN |  | 65720.844 | 75578.9706
Protección | Breaker DC 1P 250VDC 125A Suntree | UN |  | 65720.844 | 75578.9706
Protección | Breaker DC 1P 250VDC 16A Suntree | UN |  | 37337.0592 | 42937.6181
Protección | Breaker DC 1P 250VDC 25A Suntree | UN |  | 37337.0592 | 42937.6181
Protección | Breaker DC 1P 250VDC 32A Suntree | UN |  | 37337.0592 | 42937.6181
Protección | Breaker DC 1P 250VDC 40A Suntree | UN |  | 37337.0592 | 42937.6181
Protección | Breaker DC 1P 250VDC 50A Suntree | UN |  | 37337.0592 | 42937.6181
Protección | Breaker DC 1P 250VDC 63A Suntree | UN |  | 37337.0592 | 42937.6181
Protección | Breaker DC 1P 250VDC 80A Suntree | UN |  | 65720.844 | 75578.9706
Protección | Breaker DC 2P 500VAC 16A Suntree | UN |  | 82817.7882 | 95240.4564
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 100A Suntree | UN |  | 131441.688 | 151157.9412
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 10A Suntree | UN |  | 82817.7882 | 95240.4564
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 125A Suntree | UN |  | 131441.688 | 151157.9412
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 20A Suntree | UN |  | 82817.7882 | 95240.4564
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 25A Suntree | UN |  | 82817.7882 | 95240.4564
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 32A Suntree | UN |  | 82817.7882 | 95240.4564
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 40A Suntree | UN |  | 82817.7882 | 95240.4564
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 50A Suntree | UN |  | 82817.7882 | 95240.4564
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 63A Suntree | UN |  | 82817.7882 | 95240.4564
Protección | Breaker DC 2P 550VDC 80A Suntree | UN |  | 131441.688 | 151157.9412
Protección | Breaker DC 4P 1000VDC 16A Suntree | UN |  | 179398.8546 | 206308.6828
Protección | Breaker DC 4P 1000VDC 32A Suntree | UN |  | 179398.8546 | 206308.6828
Protección | Breaker DC 4P 1200VDC 20A Suntree | UN |  | 179398.8546 | 206308.6828
Protección | Breaker DC 4P 1200VDC 25A Suntree | UN |  | 179398.8546 | 206308.6828
Protección | Breaker DC 4P 1200VDC 40A Suntree | UN |  | 179398.8546 | 206308.6828
Protección | Breaker DC 4P 1200VDC 50A Suntree | UN |  | 179398.8546 | 206308.6828
Civil | Brocas 1/2" | UN |  | 26300 | 30245
Civil | Brocas 5/8" | UN |  | 20100 | 23115
Accesorios Eléctricos | Bus Cable Y‐CONN Cap para microinversor Apsystems | UN |  | 26859.8232 | 30888.7967
Cableado y accesorios | Cable Al Multiplex Triplex 2x1/0 + 1/0 THWN | ML | 0.67 | 24740 | 28451
Cableado y accesorios | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 0.64 | 16950 | 19492.5
Monitoreo y control | Cable coaxial y antena para externa para interperie | UN | 0.1 | 95200 | 109480
Cableado y accesorios | Cable Cu Desnudo 6 AWG | ML |  | 7670 | 8820.5
Cableado y accesorios | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 0.075 | 5930 | 6819.5
Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 1/0 AWG | ML | 0.552 | 59622 | 68565.3
Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 2 AWG | ML | 0.359 | 36420 | 41883
Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 0.235 | 34032 | 39136.8
Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 6 AWG | ML | 0.152 | 17115 | 19682.25
Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.0582 | 4794 | 5513.1
Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 4mm 1kV 120 °C | ML | 0.0582 | 4600 | 5290
Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 6 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.18 | 20905 | 24040.75
Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 0.0652 | 6100 | 7015
Cableado y accesorios | Cable Cu Soldador 2 AWG | ML | 0.4 | 25100 | 28865
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 0.548 | 36928 | 42467.2
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 0.059 | 3664 | 4213.6
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 0.034 | 2333 | 2682.95
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 16 AWG | ML | 0.034 | 1575 | 1811.25
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 0.35 | 21650 | 24897.5
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 0.678 | 44987 | 51735.05
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 250 MCM | ML | 1.235 | 74834 | 86059.1
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 350 MCM | ML | 1.7 | 116964 | 134508.6
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 0.235 | 14850 | 17077.5
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.35 | 9400 | 10810
Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 0.35 | 5931 | 6820.65
Cableado y accesorios | Cable Cu TWK 10 AWG | ML | 0.06 | 5772 | 6637.8
Accesorios Eléctricos | Cable cuadruplex 3 x 1/0 + 1/0 Aluminio AAAC Metro | MT |  | 31850 | 36627.5
Cableado y accesorios | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 0.313 | 6830 | 7854.5
Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Desnudo. 3/0 AWG | ML | 0.86 | 13400 | 15410
Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 1/0 AWG | ML | 0.56 | 6575 | 7561.25
Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 2 AWG | ML | 0.356 | 4250 | 4887.5
Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 2/0 AWG | ML | 0.7 | 7956 | 9149.4
Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 3/0 AWG | ML | 0.86 | 9830 | 11304.5
Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 4 AWG | ML | 0.096 | 3050 | 3507.5
Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 6 AWG | ML | 0.146 | 2133 | 2452.95
Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 8 AWG | ML | 0.096 | 4449 | 5116.35
Cableado y accesorios | Cable de Cobre Desnudo. 2 AWG | ML | 0.86 | 21200 | 24380
Cableado y accesorios | Cable solar flexible 2,5mm2 Multicontact / Staubli | MT |  | 4992.288 | 5741.1312
Cableado y accesorios | Cable solar flexible 4,0mm2 Multicontact / Staubli | MT |  | 7094.304 | 8158.4496
Cableado y accesorios | Cable solar flexible 6,0mm2 Multicontact / Staubli | MT |  | 9879.4752 | 11361.3965
Accesorios Eléctricos | Cable triplex 2x4 + 4 Metro | MT |  | 10800 | 12420
Accesorios Eléctricos | Cable troncal 2.4mts para DS3D | UN |  | 128876.7144 | 148208.2216
Accesorios Eléctricos | Cable troncal para microinversores serie HMS. 2 mts. Maximo 3 microinversores por ramal para HMS-2000 y 4 microinversores para HMS- 800-2T-LV | UN |  | 105632.4087 | 121477.27
Monitoreo y control | Cable UTP Cat5E | ML | 0.032 | 1711 | 1967.65
Monitoreo y control | Cable UTP Cat6 | ML | 0.032 | 3950 | 4542.5
Monitoreo y control | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 0.035 | 91251 | 104938.65
Cableado y accesorios | Cable XLP 4mm2-1.8 KV BLACK Rollo 200m | MT |  | 4284 | 4926.6
Cableado y accesorios | Cable XLP 4mm2-1.8 KV RED Rollo 200m | MT |  | 3570 | 4105.5
Cableado y accesorios | Cable XLP 6mm2-1.8 KV BLACK | MT | 1 | 6100 | 7015
Cableado y accesorios | Cable XLP 6mm2-1.8 KV RED | MT | 1 | 6100 | 7015
Equipo principal | Cables de conexión entre baterías Pylontech | UN |  | 155444.0832 | 178760.6957
Equipo principal | Caja de 1 compartimento REF-43 incluye un Medidor trifásico tetrafilar clase 0,5S en activa, clase 2 en reactiva, de conexión semi- directa 1,5 (10) A, envolvente nivel protección II, montaje en riel, con su respectiva tecnificación de seguridad contra apertura y cableado, se incluye equipo de comunicación local con bloque de pruebas. ( NO se incluyen los tc´s, los cables de datos ni la protección de usuario. ). Medidas del Gabinete: 40 cms de Alto x 30 cms de Base x 20 cms de profundidad | UN |  | 3556553 | 4090035.95
Equipo principal | Caja de 1 compartimento REF-43, para alojar hasta 2 medidores Trifásicos de 100 A, en configuración Trifásica y/ó Bifásica. Gabinete en poliéster reforzado con fibra de vidrio, resistente a los impactos, IP66, Protección IK10, chapa con llave, retardante a la flama, fondo de seguridad en polyester, puertas abatibles, incluye borneras de conexión. Lleva accesorios internos para Montaje de medidores, tales como barraje en cobre, borneras, prensa estopa, doble fondo, Din Riel, herrajes para montajes. Medidas del Gabinete: 40 cms de Alto x 30 cms de Base x 20 cms de profundidad Nota: La imagen es Ilustrativa, No incluye los medidores | UN |  | 638911 | 734747.65
SPT | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 10 | 109596 | 126035.4
Caja de inspección | Caja de inspección de BT, Norma Codensa CS274-1. Incluye rejilla para drenaje, tubería de desagüe, sellantes, marco metálico en ángulo de (2 1/2" x 2 1/2" x 3/16") y tapa en concreto reforzado. | UN | 150 | 791000 | 909650
Tableros y gabinetes | Caja de protección para albergue de equipos de monitoreo, con tapa frontal adecuada para instalación de pantalla de monitoreo | UN | 2 | 54545 | 62726.75
Accesorios Eléctricos | Caja para acometida en policarbonato trifásica | UN |  | 315100 | 362365
Tableros y gabinetes | Caja policarbonato para medidor monofásico prepago con cumplimiento RETIE | UN | 1 | 68935 | 79275.25
Instalaciones internas | Caja PVC 2" x 4" | UN | 0.01 | 1200 | 1380
Instalaciones internas | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 0.068 | 1800 | 2070
Instalaciones internas | Caja PVC Octagonal | UN | 0.05 | 2400 | 2760
Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x100 mm | ML | 0.3 | 96400 | 110860
Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x200 mm | ML | 0.4 | 47328 | 54427.2
Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x300 mm | ML | 0.5 | 64656 | 74354.4
Canalizaciones y accesorios | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 0.1 | 22600 | 25990
Estructuras | Canalón impermeable Goomax | UN |  | 36622.7022 | 42116.1075
Civil | Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG | kg | 1 | 656 | 754.4
Accesorios Eléctricos | Cerbo GX Victron Energy | UN |  | 1386138.3228 | 1594059.0712
Estructuras | Chapa WindSafe 10° Alugrid 60 celdas Schletter | UN |  | 78825.6 | 90649.44
Estructuras | Chapa WindSafe 10° Alugrid 72 celdas Schletter | UN |  | 78825.6 | 90649.44
Accesorios Eléctricos | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 0.05 | 925 | 1063.75
Accesorios Eléctricos | Cinta amarilla | ML | 0.01 | 560 | 644
Accesorios Eléctricos | Cinta bandit 5/8" | UN |  | 85000 | 97750
Accesorios Eléctricos | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 0.2 | 28 | 32.2
Estructuras | Cinta perf.mont.6 - 50m Schletter | UN |  | 378678.1824 | 435479.9098
Accesorios Eléctricos | Cinta roja | ML | 0.01 | 560 | 644
Estructuras | Clamp Fit Schletter | UN |  | 22964.5248 | 26409.2035
Accesorios Eléctricos | Collarin 2 salidas 6" - 7" | UN |  | 24550 | 28232.5
Accesorios Eléctricos | Collarin para Transformador de 8 - 9 pl. 1/4 Bajo Silicio 200 mm | UN |  | 41500 | 47725
Accesorios Eléctricos | Color Control GX Retail Victron Energy | UN |  | 2187218.2626 | 2515301.002
Equipo principal | Communication Hub for LV energy system Pylontech | UN |  | 2487105.3312 | 2860171.1309
Civil | Concreto Ciclópeo 40% Piedra rajón y 60% Concreto de 17 Mpa - Mezcal in situ | m3 | 2400 | 328693 | 377996.95
Civil | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ para cimentación de cerramiento, incluye formaleta de madera | m3 | 2900 | 416221 | 478654.15
Canalizaciones y accesorios | Conduit pvc tipo A - 2" | ML | 0.7 | 15568 | 17903.2
Accesorios Eléctricos | Conector al final del ramal 3P-AC. | UN |  | 13262.7642 | 15252.1788
Accesorios Eléctricos | Conector en aluminio 2 pernos 6 - 2/0 | UN |  | 10550 | 12132.5
Estructuras | Conector en forma de U 02 Goomax | UN |  | 21002.0958 | 24152.4102
Estructuras | Conector H Goomax | UN |  | 30002.994 | 34503.4431
Accesorios Eléctricos | Conector hembra MC4, 100V para cable de 4mm2 | UN |  | 8459.8409 | 9728.817
Accesorios Eléctricos | Conector hembra MC4, 100V para cable de 6mm2 | UN |  | 8459.8528 | 9728.8307
Conectores | Conector hembra PV-ADBP4 2,5mm2para gabinete MC4 Multicontact/Staubli | UN |  | 18550.2912 | 21332.8349
Accesorios Eléctricos | Conector Macho MC4, 100V para cable de 4mm2 | UN |  | 7512.3272 | 8639.1763
Accesorios Eléctricos | Conector macho MC4, 100V para cable de 6mm2 | UN |  | 7512.2558 | 8639.0942
Conectores | Conector macho PV-ADSP4 2,5mm2 para gabinete MC4 Multicontact/Staubli | UN |  | 16658.4768 | 19157.2483
Cableado y accesorios | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 0.1 | 4718 | 5425.7
Conectores | Conector MC4 hembra PV-KBT4 2,5mm2 Multicontact/Staubli | UN |  | 12349.344 | 14201.7456
Conectores | Conector MC4 hembra PV-KBT4 6mm2 Multicontact/Staubli | UN |  | 12349.344 | 14201.7456
Conectores | Conector MC4 hembra PV-KBT4-EVO 2/10II-UR 1500V Multicontact/Staubli | UN |  | 18550.2912 | 21332.8349
Conectores | Conector MC4 macho PV-KST4 2,5mm2 Multicontact/Staubli | UN |  | 9353.9712 | 10757.0669
Conectores | Conector MC4 macho PV-KST4 6mm2 Multicontact/Staubli | UN |  | 9353.9712 | 10757.0669
Conectores | Conector MC4 macho PV-KST4-EVO 2/10II-UR 1500V Multicontact/Staubli | UN |  | 14871.7632 | 17102.5277
Conectores | Conector MC4 paralelo Hembra PV-AZB4 Multicontact / Staubli | UN |  | 53286.1056 | 61279.0214
Conectores | Conector MC4 paralelo Macho PV-AZS4 Multicontact / Staubli | UN |  | 52340.1984 | 60191.2282
Conectores | Conector MC4 PV-KBT4-EVO 2/2,5II-UR 1500V Multicontact/Staubli | UN |  | 10194.7776 | 11723.9942
Conectores | Conector MC4 PV-KBT4-EVO 2/6II-UR 1500V Multicontact/Staubli | UN |  | 15134.5152 | 17404.6925
Conectores | Conector MC4 PV-KST4-EVO 2/2,5II-UR 1500V Multicontact/Staubli | UN |  | 13505.4528 | 15531.2707
Conectores | Conector MC4 PV-KST4-EVO 2/6II-UR 1500V Multicontact/Staubli | UN |  | 13242.7008 | 15229.1059
Monitoreo y control | Conector Patchcore RJ45 hembra | UN | 0.01 | 10139 | 11659.85
Conectores | Conector QC4 4mm (Pareja) Jasolar | UN |  | 9048.522 | 10405.8003
Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 0.19 | 9950 | 11442.5
Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1" | UN | 0.19 | 5150 | 5922.5
Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1/2" | UN | 0.19 | 9950 | 11442.5
Monitoreo y control | Conector RJ45 | UN | 0.01 | 2982 | 3429.3
Cableado y accesorios | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 0.01 | 672 | 772.8
Sistemas de Montaje | Conexión compatible solamente con Crossrail 44-X | UN |  | 18489.744 | 21263.2056
Sistemas de Montaje | Conexión compatible solamente con Crossrail 48-X | UN |  | 20702.3348 | 23807.685
Accesorios Eléctricos | Control de energía inteligente para varios inversores trifásicos Goodwe | UN |  | 2895527.04 | 3329856.096
Equipo principal | Controlador Cedro 60A Plus 12/24/48V 150Voc MPPT Inti | UN |  | 1608970.083 | 1850315.5954
Equipo principal | Controlador Cedro Plus MPPT 40A 150Voc 12/24V | UN |  | 1165116.267 | 1339883.707
Equipo principal | Controlador con pantalla LCD Acacia MPPT 10A 150V 12/24V Inti | UN |  | 355702.1622 | 409057.4865
Equipo principal | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 60 A | UN | 2.5 | 1136231 | 1306665.65
Equipo principal | Controlador MPPT 150/60A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3 | 2236000 | 2571400
Equipo principal | Controlador MPPT 250/50A, tensiones de trabajo 48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3 | 835000 | 960250
Equipo principal | Controlador MPPT 250/60A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3 | 3670588 | 4221176.2
Equipo principal | Controlador MPPT 250/70A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3 | 3750000 | 4312500
Equipo principal | Controlador Olmo MPPT 10A 12V/24V Inti | UN |  | 266693.28 | 306697.272
Equipo principal | Controlador Olmo MPPT 20A 12V/24V Inti | UN |  | 323841.84 | 372418.116
Equipo principal | Controlador Olmo MPPT 30A 12V/24V Inti | UN |  | 476238 | 547673.7
Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 0.55 | 12600 | 14490
Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1" | ML | 0.5 | 9700 | 11155
Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1/2" | ML | 0.4 | 5600 | 6440
Accesorios Eléctricos | Cortacircuitos 15 KV | UN |  | 145500 | 167325
Civil | Cruceta de 2,4 Mts x 3 x 3 x 1/4 | UN |  | 212500 | 244375
Accesorios Eléctricos | CT de 200A/66.6MA para el control de exportación de los microinversores Apsystems | UN |  | 92058.7094 | 105867.5158
Accesorios Eléctricos | Current Transformer(200A/66.6mA) para inversor Apsystems | UN |  | 134299.116 | 154443.9834
Accesorios Eléctricos | Current Transformer(80A/26.6mA) para inversor Apsystems | UN |  | 62672.9208 | 72073.8589
Canalizaciones y accesorios | Curva EMT 1/2" | UN |  | 1650 | 1897.5
Canalizaciones y accesorios | Curva PVC 2" | UN | 0.2 | 4850 | 5577.5
Accesorios Eléctricos | Dado MC4 - Especial para conectores Staubli MC4 | UN |  | 862772.8718 | 992188.8026
Monitoreo y control | Datalogguer (Toma de datos medidor) | UN | 2 | 77273 | 88863.95
Accesorios Eléctricos | Datamanager 2.0 Box WLAN for inverter Fronius | UN |  | 2277084.3732 | 2618647.0292
Accesorios Eléctricos | Datamanager2.0 WLAN GalSymPrim for inverter Fronius | UN |  | 1464527.0976 | 1684206.1622
Accesorios Eléctricos | DC Connector kit 10-27 35mm2 for Symo 10-20kw Fronius | UN |  | 255787.4298 | 294155.5443
Accesorios Eléctricos | DC Connector Kit 10-27KVA for Symo 10-20kw Fronius | UN |  | 225736.812 | 259597.3338
Accesorios Eléctricos | DC Female Connector Cap (MC4) para inversor Apsystems | UN |  | 4476.6372 | 5148.1328
Accesorios Eléctricos | DC Male Connector Cap (MC4) para inversor Apsystems | UN |  | 4476.6372 | 5148.1328
Accesorios Eléctricos | Desconectador de baterías 600 A | UN | 0.35 | 246102 | 283017.3
Accesorios Eléctricos | Diagonal de 68 cm 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | UN |  | 25500 | 29325
Civil | Disco de corte acero |  |  | 26300 | 30245
Equipo principal | Dispositivo de comunicaciones GPRS/3G el cual nos permite conectar una gran variedad de medidores por medio de los diferentes puertos y transmitir la información de estos a la nube para hacer una gestión eficiente y en tiempo real de los mismos. | UN |  | 1806777 | 2077793.55
Equipo principal | Dispositivo de grado industrial que permite conectar de uno hasta 50 medidores por medio de RS485 y enviar la información al concentrador de datos para luego ser subida al sistema de medida centralizada Smarti® | UN |  | 785400 | 903210
Accesorios Eléctricos | Dispositivo de monitoreo remoto Ethernet conexión RS485 trifásico GoodWe | UN |  | 868658.112 | 998956.8288
Equipo principal | Dispositivo electrónico de carácter industrial que permite recolectar las medidas de 200 medidores en campo, para almacenarlas y subirlas posteriormente al software de Gestión, asi como de gestionar la red de comunicaciones de los dispositivos asociados | UN |  | 4462500 | 5131875
Equipo principal | Dispositivo que permite visualizar el consumo de su medidor en tiempo real y permite observar las tendencias de consumo de los días anteriores. Gracias a su interfaz inalámbrica, puede ser instalado en cualquier parte de la vivienda. | UN |  | 235144 | 270415.6
Protección | DPS Protección contra sobre voltaje 2P 500VDC 20-40KA Suntree | UN |  | 268407.7368 | 308668.8973
Protección | DPS Protección contra sobre voltaje 2P 600VDC 20-40KA Suntree | UN |  | 152967.6456 | 175912.7924
Protección | DPS Protección contra sobre voltaje 3P 1000VDC 20-40KA Suntree | UN |  | 402563.9814 | 462948.5786
Protección | DPS Protección contra sobre voltajes 2P 220VDC 20-40KA Suntree | UN |  | 152967.6456 | 175912.7924
Protección | DPS Protección contra sobre voltajes 2P 220VDC 30-60KA Suntree | UN |  | 183732.6204 | 211292.5135
Protección | DPS Protección contra sobre voltajes 2P 500VDC 20-40KA Suntree | UN |  | 160206.4632 | 184237.4327
Protección | DPS Protección contra sobre voltajes 2P 500VDC 30-60KA Suntree | UN |  | 183732.6204 | 211292.5135
Protección | DPS Protección contra sobre voltajes 2P 800VDC 20-40KA Suntree | UN |  | 152967.6456 | 175912.7924
Protección | DPS Protección contra sobre voltajes 3P 1000VDC 20-40KA Suntree | UN |  | 233451.8676 | 268469.6477
Protección | DPS Protección contra sobre voltajes 3P 1500VDC 20-40KA Suntree | UN |  | 337366.9992 | 387972.0491
DPS | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 0.24 | 656880 | 755412
DPS | DPS- Señalizacion Tipo 2 3P 250 Uc 20-40 kA | UN | 0.24 | 656880 | 755412
DPS | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 0.24 | 333200 | 383180
DPS | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 0.24 | 194368 | 223523.2
Equipo principal | Dual port communication module for Acuvim II series meters Accuenergy | UN |  | 1855185.129 | 2133462.8983
Equipo principal | Eficiencia >97.2%, UL 1741, IEEE1547, IP65, 1 MPPT | UN |  | 1287275.0744 | 1480366.3356
Equipo principal | Eficiencia >97.5%, UL 1741, IEEE1547, TYPE 4X, 3 MPPT | UN |  | 4818974.9482 | 5541821.1904
Equipo principal | Eficiencia >97.8%, NEMA 4X, AFCI (UL1699B), UL1741, 3 MPPT | UN |  | 2681455.1911 | 3083673.4698
Equipo principal | Eficiencia >98%, NEMA 4X, AFCI (UL1699B), UL1741, 2 MPPT | UN |  | 2545089.7353 | 2926853.1956
Equipo principal | Eficiencia >98%, UL1741 y AFCI UL1741 y AFCI bifásico de 8.0kW a 220Vac | UN |  | 3795890.8813 | 4365274.5135
Sistemas de Montaje | EJOT AFT -JT3-SB-3-8.0x155 | UN |  | 37607.7128 | 43248.8697
Accesorios Eléctricos | El cable de bus de 5C y 3 fases para ǪT2-MX (10AWG, TC, 2,4 m) es un cable de alta calidad diseñado para conectar dispositivos ǪT2- | UN |  | 183566.0085 | 211100.9098
Accesorios Eléctricos | El cable troncal de tres fases AC se utiliza para conectar el microinversor Hoymiles trifasicos a la caja de distribución. | UN |  | 191102.1238 | 219767.4424
Accesorios Eléctricos | El EzLogger Pro es un dispositivo de monitorización desarrollado por GoodWe. Se puede monitorear hasta 60 equipos leer y registrar de manera sencilla todos los datos importantes de las plantas y transmitir estos datos de manera continua al portal de SEEMS. | UN |  | 707637.5579 | 813783.1916
Accesorios Eléctricos | El medidor inteligente de GoodWe es un medidor de pequeña escala y alta precisión así como fácil de instalar y de usar. Está disponible para la conexión de sistemas en red trifásica para detectar tensión, corriente, potencia y energía y para trabajar con inversores en el cotrol de expotación y para la gestión de la energía. | UN |  | 797819.1375 | 917492.0081
Accesorios Eléctricos | El medidor inteligente trifásico GM3000C de GoodWe se ha diseñado especialmente para calcular el consumo y la demanda de electricidad del sistema fotovoltaico. Mediante la comunicación RS485, cualquier inversor trifásico de GoodWe se puede conectar al GM3000C y lograr el control de la potencia de exportación. Al contar con un mayor rango detectable de tensión (100 Vac-240 Vac) y corriente, se trata de la solución definitiva para ahorrar costes en los sistemas fotovoltaicos con gran consumo de carga. | UN |  | 713840.4924 | 820916.5663
Accesorios Eléctricos | El SEC es un controlador de energía inteligente desarrollado íntegramente por GoodWe. Cuando se combina con un inversor solar GoodWe, es capaz de lograr la recopilación y el análisis de datos en tiempo real. Además, la SEC puede ajustar automáticamente la producción de potencia activa, el factor de potencia y otros parámetros de una planta de energía solar. Incluso puede limitar la salida de CA a la red, lo que distribuye y asigna los recursos del sistema de manera más efectiva. La SEC está compuesta por el medidor trifásico y el tablero de control de GoodWe. Se puede conectar con SEMS para controlar y gestionar el rendimiento de los inversores en cada cadena. | UN |  | 2475588.5588 | 2846926.8426
Estructuras | Empalme cruzado Rapid Schletter | UN |  | 31530.24 | 36259.776
Estructuras | End Clamp 40mm Goomax | UN |  | 12382.188 | 14239.5162
Estructuras | End clamp Goomax | UN |  | 4905.2514 | 5641.0391
Sistemas de Montaje | End Clamp no visible, mayor superficie de contacto y tira plastificada para fácil instalación | UN |  | 12929.9688 | 14869.4641
Civil | Epóxico para anclaje |  |  | 340 | 391
Monitoreo y control | Equipo de monitorización compatible con inversor, controlador y batería, WiFi y/o Ethernet y bluetooth, con firmaware gratuito y plataforma abierta | UN | 2 | 1835105 | 2110370.75
Accesorios Eléctricos | Espárrago 5/8 X 10" | UN |  | 8500 | 9775
Accesorios Eléctricos | Estación metereologica inalambrica con sensor de humedad, temperatura, velocidad de viento, irradiación solar, radiación UV, precipitación incluye pantalla de monitorización | UN | 5 | 3201433 | 3681647.95
Estructuras | Estera de caucho 330*110*20mm Schletter | UN |  | 24488.4864 | 28161.7594
Accesorios Eléctricos | Extintor | UN | 10 | 110000 | 126500
Estructuras | FixGrid18 sur Kit 6° Kit p. 2 filas Schletter | UN |  | 285769.0752 | 328634.4365
Estructuras | FixGrid18 sur Kit 6° Kit p. 3 filas Schletter | UN |  | 409945.6704 | 471437.521
Estructuras | FixZ-10 Systempro.18 mi.96mm m.Verbinder Schletter | UN |  | 45088.2432 | 51851.4797
Estructuras | FixZ-10 Systempro.18 un.96mm m.Verbinder Schletter | UN |  | 32160.8448 | 36984.9715
Estructuras | FixZ-15 Systempr.18 ob. 96mm m.Verbinder Schletter | UN |  | 56386.5792 | 64844.5661
Estructuras | FixZ-15 Systempro.18 mi.96mm m.Verbinder Schletter | UN |  | 76881.2352 | 88413.4205
Estructuras | FixZ-15 Systempro.18 un.96mm m.Verbinder Schletter | UN |  | 32160.8448 | 36984.9715
Estructuras | FixZ-7 perfil de sistema sup. 450mm Schletter | UN |  | 95116.224 | 109383.6576
Estructuras | FixZ-7 System bottom rail18 450mm Schletter | UN |  | 67317.0624 | 77414.6218
Estructuras | FixZ-7 Systempro.18 ob.96mm m. Verbinder Schletter | UN |  | 41409.7152 | 47621.1725
Estructuras | FixZ-7 Systempro.18 un.96mm m.Verbinder Schletter | UN |  | 29901.1776 | 34386.3542
Estructuras | FixZ-7 Windsafe 18 bis 1700mm Modul Schletter | UN |  | 131848.9536 | 151626.2966
Estructuras | FixZ-7 Windsafe 18 bis 2067mm Modul Schletter | UN |  | 164587.8528 | 189276.0307
Estructuras | FlatGrid bandeja contrapeso p.perfil base Schletter | UN |  | 88652.5248 | 101950.4035
Estructuras | Forefeet components Goomax | UN |  | 17382.687 | 19990.09
Civil | Formaleta de madera para concreto | M2 | 5 | 30500 | 35075
Equipo principal | Fotocelda | UN |  | 26500 | 30475
Equipo principal | FRONIUS PRIMO 15.0-1 208-240 | UN |  | 15011949.0199 | 17263741.3729
Equipo principal | FRONIUS SYMO 15.0-3 208 (1 MPPT) | UN |  | 13248772.9178 | 15236088.8555
Equipo principal | FRONIUS SYMO ADVANCE 10.0-3 208/240 | UN |  | 12665077.0134 | 14564838.5654
Accesorios Eléctricos | Fuente de alimentación 15W 240V 12V | UN |  | 310935.7902 | 357576.1587
Accesorios Eléctricos | Fuse holder for MEGA-fuse Victron Energy | UN |  | 58482.0264 | 67254.3304
Accesorios Eléctricos | Fuse holder for MIDI-fuse Victron Energy | UN |  | 45004.491 | 51755.1646
Accesorios Eléctricos | Fuse Holder for Symo 24kw Fronius | UN |  | 617966.4288 | 710661.3931
Protección | Fusible DC 12A Suntree | UN |  | 11810.7024 | 13582.3078
Protección | Fusible DC 15A Suntree | UN |  | 11810.7024 | 13582.3078
Protección | Fusible DC 20A Suntree | UN |  | 11810.7024 | 13582.3078
Protección | Fusible DC 25A Suntree | UN |  | 11810.7024 | 13582.3078
Protección | Fusible DC 30A Suntree | UN |  | 11810.7024 | 13582.3078
Protección | Fusible DC 32A Suntree | UN |  | 11810.7024 | 13582.3078
Protección | Fusible DC 8A Suntree | UN |  | 11810.7024 | 13582.3078
Monitoreo y control | Gabinete Controlador Maestro Y Panel | GB | 25 | 4000000 | 4600000
Equipo principal | Gabinete de 1 compartimiento REF-54 para alojar hasta 4 medidores Trifásicos de 100 A, en configuración Trifásica y/ó Bifásica. Gabinete en poliéster reforzado con fibra de vidrio, resistente a los impactos, IP66, Protección IK10, chapa con llave, retardante a la flama, fondo de seguridad en polyester, puertas abatibles, incluye borneras de conexión. Lleva accesorios internos para Montaje de medidores, tales como barraje en cobre, borneras, prensa estopa, doble fondo, Din Riel, , herrajes para montajes. Medidas del Gabinete: 50 cms de Alto x 40 cms de Base x 30 cms de profundidad Nota: La imagen es Ilustrativa, No incluye los medidores | UN |  | 1196902 | 1376437.3
Equipo principal | Gabinete de 1 compartimiento REF-65 para alojar hasta 5 medidores Trifásicos de 100 A, en configuración Trifásica y/ó Bifásica. Gabinete en poliéster reforzado con fibra de vidrio, resistente a los impactos, IP66, Protección IK10, chapa con llave, retardante a la flama, fondo de seguridad en polyester, puertas abatibles, incluye borneras de conexión. Lleva accesorios internos para Montaje de medidores, tales como barraje en cobre, borneras, prensa estopa, doble fondo, Din Riel, , herrajes para montajes. Medidas del Gabinete: 60 cms. de Alto x 50 cms. de Base x 23 cms. de profundidad Nota: La imagen es Ilustrativa, No incluye los medidores | UN |  | 2449647.13 | 2817094.1995
Equipo principal | Gabinete de 1 compartimiento REF-86 para alojar hasta 12 medidores Trifásicos de 100 A, en configuración Trifásica y/ó Bifásica. Gabinete en poliéster reforzado con fibra de vidrio, resistente a los impactos, IP66, Protección IK10, chapa con llave, retardante a la flama, fondo de seguridad en polyester, puertas abatibles, incluye borneras de conexión. Lleva accesorios internos para Montaje de medidores, tales como barraje en cobre, borneras, prensa estopa, doble fondo, Din Riel, , herrajes para montajes. Medidas del Gabinete: 80 cms de Alto x 60 cms de Base x 30 cms de profundidad. Nota: La imagen es Ilustrativa, No incluye los medidores | UN |  | 3042637.22 | 3499032.803
Accesorios Eléctricos | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 25 | 2587497 | 2975621.55
Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 13 | 629952 | 724444.8
Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 15 | 177780 | 204447
Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 10 | 719134 | 827004.1
Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 20 | 1408574 | 1619860.1
Tableros y gabinetes | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 15 | 1011630 | 1163374.5
Accesorios Eléctricos | Generador Diesel 3F 12kVA/10kW 230/132V cerrada | UN |  | 19482680 | 22405082
Accesorios Eléctricos | Generador Diesel 3F 21kVA/19kW 230/132V cerrada | UN |  | 22283940 | 25626531
Civil | Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima de 1100 N | M2 | 0.4 | 6493 | 7466.95
Accesorios Eléctricos | Grapa de retención aluminio 6 - 2/0 AWG | UN |  | 72200 | 83030
Accesorios Eléctricos | Grapa para conexión en caliente | UN |  | 35500 | 40825
Sistemas de Montaje | Grapa para montaje en techos metálicos corrugados (sin perforación) | UN |  | 29588.7669 | 34027.0819
Accesorios Eléctricos | Grapa prensora 3 pernos para cable 3/8" | UN |  | 15200 | 17480
Accesorios Eléctricos | Grapas de sujeción | UN | 0.02 | 4400 | 5060
Canalizaciones y accesorios | Grapas riel chanel conduit EMT 2" | UN | 0.1 | 3020 | 3473
Estructuras | Ground lug Goomax | UN |  | 5000.499 | 5750.5738
Accesorios Eléctricos | Guardacabo para cable 3/8" | UN |  | 4550 | 5232.5
Accesorios Eléctricos | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 0.05 | 4916 | 5653.4
Accesorios Eléctricos | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN |  | 850 | 977.5
Accesorios Eléctricos | Herramienta de desacoplamiento del conector de CA troncal. Serie HMS | UN |  | 13335.7112 | 15336.0679
Accesorios Eléctricos | Herramienta de desconexión de cables troncales APSystems | UN |  | 9048.2126 | 10405.4445
Accesorios Eléctricos | Herramienta de desconexión del puerto de CA troncal. Serie HMS | UN |  | 13802.8219 | 15873.2452
Accesorios Eléctricos | HomeKit trifásico (16mm,120A) Goodwe | UN |  | 1722076.608 | 1980388.0992
Accesorios Eléctricos | Interface MK3-USB (VE.Bus to USB) Victron Energy | UN |  | 346510.7688 | 398487.3841
Instalaciones internas | Interruptor sencillo | UN | 0.03 | 7490 | 8613.5
Protección | Interruptor termomagnético 100 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35 | 210990 | 242638.5
Protección | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 166262 | 191201.3
Protección | Interruptor termomagnético 110 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3 | 289056 | 332414.4
Protección | Interruptor termomagnético 125A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 125000 | 143750
Protección | Interruptor termomagnético 130 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3 | 486000 | 558900
Protección | Interruptor termomagnético 140A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 240000 | 276000
Protección | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24 | 25350 | 29152.5
Protección | Interruptor termomagnético 160 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3 | 486000 | 558900
Protección | Interruptor termomagnético 160A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 240000 | 276000
Protección | Interruptor termomagnético 200 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.4 | 472045 | 542851.75
Protección | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.5 | 545135 | 626905.25
Protección | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 0.2 | 57200 | 65780
Protección | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 0.5 | 523600 | 602140
Protección | Interruptor termomagnético 25A 1P 120 VAC 10 Ka | UN | 0.16 | 25800 | 29670
Protección | Interruptor termomagnético 25A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 0.2 | 51300 | 58995
Protección | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24 | 83000 | 95450
Protección | Interruptor termomagnético 30 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN |  | 27500 | 31625
Protección | Interruptor termomagnético 320A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 2197000 | 2526550
Protección | Interruptor termomagnético 40 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.4 | 30000 | 34500
Protección | Interruptor termomagnético 40 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48 | 61900 | 71185
Protección | Interruptor termomagnético 40 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 0.45 | 125150 | 143922.5
Protección | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24 | 33820 | 38893
Protección | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48 | 35000 | 40250
Protección | Interruptor termomagnético 50 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 0.45 | 130000 | 149500
Protección | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24 | 85761 | 98625.15
Protección | Interruptor termomagnético 60 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24 | 30750 | 35362.5
Protección | Interruptor termomagnético 60 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48 | 60740 | 69851
Protección | Interruptor termomagnético 630A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1.5 | 7600000 | 8740000
Protección | Interruptor termomagnético 80 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35 | 215200 | 247480
Protección | Interruptor termomagnético 80 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35 | 186600 | 214590
Protección | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.3 | 127800 | 146970
Protección | Interruptor termomagnético 90 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3 | 289056 | 332414.4
Protección | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 0.24 | 13100 | 15065
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 1000 W, 12 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN |  | 525000 | 603750
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 1000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN | 3 | 772467 | 888337.05
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 1500 W, 12 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN |  | 695000 | 799250
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 1500 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN | 3 | 960200 | 1104230
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN |  | 793048 | 912005.2
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 2000 W, 48 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN | 3 | 1185000 | 1362750
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 2500 W, 48 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN | 3 | 1512800 | 1739720
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 3000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN |  | 1404438 | 1615103.7
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 3000 W, 48 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN | 3 | 1749400 | 2011810
Equipo principal | Inversor "Off-Grid" De 4000 W, 48 VDC - 120 VAC, 60 HZ, Onda Senoidal Pura Con Display Lcd | UN | 3 | 1775517 | 2041844.55
Equipo principal | Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 | UN | 30 | 10065049 | 11574806.35
Equipo principal | Inversor bifasico 220Vac+wifi+1MPPT con dos entradas+15,6 A corriente maxima+eficiencia de 97,6% | UN |  | 1811429.2812 | 2083143.6734
Equipo principal | Inversor bifasico 220Vac+wifi+2MPPT con dos entradas+23 A corriente maxima+eficiencia de 97,9%+sobredimensionamiento de 110% | UN |  | 2935276.5029 | 3375567.9783
Equipo principal | Inversor bifasico 220Vac+wifi+3MPPT con dos entradas+25 A corriente maxima+eficiencia de 97,9% | UN |  | 4556090.7749 | 5239504.3911
Equipo principal | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 15 | 1109778 | 1276244.7
Equipo principal | Inversor híbrido 12kW split phase 120/240Vac 48Vdc Deye | UN |  | 13668030.6 | 15718235.19
Equipo principal | Inversor híbrido 12kW trifásico 133/230Vac 48Vdc Deye | UN |  | 16346964.5976 | 18799009.2872
Equipo principal | Inversor híbrido 5kW split phase 120/240Vac 48Vdc Deye | UN |  | 9947468.8488 | 11439589.1761
Equipo principal | Inversor híbrido 6kW trifásico 133/230Vac 48Vdc Deye | UN |  | 13668030.6 | 15718235.19
Equipo principal | Inversor híbrido 8kW split phase 120/240Vac 48Vdc Deye | UN |  | 10661063.868 | 12260223.4482
Equipo principal | Inversor híbrido IEC monofásico 220Vac compatible con baterías de baja tensión (48Vdc) Goodwe | UN |  | 8145574.752 | 9367410.9648
Equipo principal | Inversor monofásico 10kw 220/230Vac con Switch DC y Wifi Goodwe | UN |  | 5600558.88 | 6440642.712
Equipo principal | Inversor monofásico 3.6kw 220/230Vac con Switch DC y Wifi Goodwe | UN |  | 3505111.68 | 4030878.432
Equipo principal | Inversor monofásico 5kw 220/230Vac con Switch DC y Wifi Goodwe | UN |  | 3566070.144 | 4100980.6656
Equipo principal | Inversor monofásico 6kw 220/230Vac con Switch DC y Wifi Goodwe | UN |  | 3733705.92 | 4293761.808
Equipo principal | Inversor monofásico 8.5kw 220/230Vac con Switch DC y Wifi Goodwe | UN |  | 5128130.784 | 5897350.4016
Equipo principal | Inversor Multifuncional Álamo 120V 3Kw offgrid Inti | UN |  | 4720471.056 | 5428541.7144
Equipo principal | Inversor Multifuncional Álamo 220V 5Kw offgrid Inti | UN |  | 5450543.91 | 6268125.4965
Equipo principal | Inversor Multifuncional Álamo 24V 40A 1000VA Inti | UN |  | 2053728.7512 | 2361788.0639
Equipo principal | Inversor Multifuncional Álamo 48V 60A 2000VA Inti | UN |  | 3284613.486 | 3777305.5089
Equipo principal | Inversor Multifuncional Álamo 48V 60A 3000VA Inti | UN |  | 3803236.668 | 4373722.1682
Equipo principal | Inversor multifuncional Álamo 6500VA 48V 120A Inti | UN |  | 8700773.0124 | 10005888.9643
Equipo principal | Inversor On Grid Fronius Primo UL 10.0-1 208-240 | UN | 38 | 11900000 | 13685000
Equipo principal | Inversor onda pura baja frecuencia Teca Litio 24V 1000VA Inti | UN |  | 1594301.9526 | 1833447.2455
Equipo principal | Inversor onda pura baja frecuencia Teca Litio 24V 2000VA Inti | UN |  | 2439719.6502 | 2805677.5977
Equipo principal | Inversor onda pura baja frecuencia Teca Litio 24V 3000VA Inti | UN |  | 3582595.6026 | 4119984.943
Equipo principal | Inversor onda pura baja frecuencia Teca Litio 24V 500VA Inti | UN |  | 1030102.794 | 1184618.2131
Equipo principal | Inversor onda pura baja frecuencia Teca Litio 48V 4000VA Inti | UN |  | 4689658.4574 | 5393107.226
Equipo principal | Inversor onda pura baja frecuencia Teca Litio 48V 5000VA Inti | UN |  | 6550653.69 | 7533251.7435
Equipo principal | Inversor onda pura baja frecuencia Teca Litio 48V 8000VA Inti | UN |  | 10401037.92 | 11961193.608
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 1000VA - 24V Inti | UN |  | 990575.04 | 1139161.296
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 1500VA - 12V Inti | UN |  | 1615113.5532 | 1857380.5862
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 1500VA - 24V Inti | UN |  | 1615113.5532 | 1857380.5862
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 2000VA - 24V Inti | UN |  | 2283894.5766 | 2626478.7631
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 2000VA - 48V Inti | UN |  | 2305992.0198 | 2651890.8228
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 3000VA - 24V Inti | UN |  | 2566922.82 | 2951961.243
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 3000VA - 48V Inti | UN |  | 2581209.96 | 2968391.454
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 300VA - 12V Inti | UN |  | 473618.691 | 544661.4946
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 300VA - 24V Inti | UN |  | 498144.948 | 572866.6902
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 500VA - 12V Inti | UN |  | 709308.8772 | 815705.2088
Equipo principal | Inversor onda pura Palma 500VA - 24V Inti | UN |  | 724500.8694 | 833175.9998
Equipo principal | Inversor TL + comunicación wifi + NEMA 4x + 2mppt + interruptor DC | UN |  | 6713102.3036 | 7720067.6491
Equipo principal | Inversor trifásico 100KW, 10 MPPT 1100Vdc, 400Vac (320Vac-440Vac) with DC switch & WIFI Goodwe | UN |  | 24726276.96 | 28435218.504
Equipo principal | Inversor trifásico 12kw 208-240Vac 3 MPPT con DC switch y Wifi GoodWe | UN |  | 10157204.064 | 11680784.6736
Equipo principal | Inversor trifásico 15kw 208-240Vac 3 MPPT con DC switch y Wifi GoodWe | UN |  | 11787842.976 | 13556019.4224
Equipo principal | Inversor trifásico 20kw 208-240Vac 3 MPPT con DC switch y Wifi GoodWe | UN |  | 13243226.304 | 15229710.2496
Equipo principal | Inversor trifásico 25kw 400Vac 3 MPPT Goodwe | UN |  | 11163018.72 | 12837471.528
Equipo principal | Inversor trifásico 30kw 208-240Vac con DC switch y Wifi GoodWe | UN |  | 16131133.536 | 18550803.5664
Equipo principal | Inversor trifásico 35kw 208-240Vac con DC switch y Wifi GoodWe | UN |  | 16580702.208 | 19067807.5392
Equipo principal | Inversor trifásico 50kw 480Vac con Switch DC y Wifi Goodwe | UN |  | 20085813.888 | 23098685.9712
Equipo principal | Inversor trifásico 60kW 400Vac, with DC switch &WIFI Goodwe | UN |  | 16085414.688 | 18498226.8912
Equipo principal | Inversor trifásico 60kw 480Vac con Switch DC y Wifi Goodwe | UN |  | 20085813.888 | 23098685.9712
Equipo principal | Inversor trifásico 73KW 208Vac with DC switch & WIFI Goodwe | UN |  | 25198705.056 | 28978510.8144
Equipo principal | Inversor trifasico+Comunicación wifi+4X+150% de sobredimensionamiento+480 Vac+6MPPT | UN |  | 15342312.0242 | 17643658.8278
Equipo principal | Inversor trifasico+Comunicación wifi+IP65+130% de sobredimensionamiento+220 Vac+3MPPT | UN |  | 8172840.0558 | 9398766.0642
Equipo principal | Inversor trifasico+proteción IP66+170% de sobredimensionamiento+6 MPPT independientes+220 VAC | UN |  | 18422140.5165 | 21185461.594
SPT | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 0.5 | 45877 | 52758.55
SPT | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 8 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 1 | 45877 | 52758.55
Estructuras | Kit de empalme de inserción Solo/Profi con empalmes y tornillos Schletter | UN |  | 19758.9504 | 22722.793
Estructuras | Kit empalme interior FlatGrid Schletter | UN |  | 30111.3792 | 34628.0861
Civil | Kit para construcción de depósito 9m2. Incluye muros en WPC sistema interlocking, cubierta en teja termoacústica en PVC color blanca, puerta metálica doble hoja, tornillería y piezas de sujeción | M2 | 10 | 1033333 | 1188332.95
Accesorios Eléctricos | Kit WIFI Módulo de Comunicación Goodwe | UN |  | 205734.816 | 236595.0384
Estructuras | L feet+Hanger Bolt (for steel) Goomax | UN |  | 16001.5968 | 18401.8363
Estructuras | L feet+hanger bolt Goomax | UN |  | 15191.9922 | 17470.791
Estructuras | L feet+hanger bolt Goomax | UN |  | 6905.451 | 7941.2686
Civil | Lámina HR ASTM A36 CAL 6mm para conexión cercha-tubería | M2 | 47.1 | 246123 | 283041.45
Estructuras | L-feet Goomax | UN |  | 8191.2936 | 9419.9876
Estructuras | M8*120 Bolt Goomax | UN |  | 3714.6564 | 4271.8549
Civil | Malla electrosoldada 150x150x4,5mm ASTM 706 | kg | 1 | 7137 | 8207.55
Civil | Malla eslabonada plastificada H=2m Cal. 10 (min) | M2 | 3 | 27800 | 31970
Accesorios Eléctricos | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 0.01 | 9400 | 10810
Equipo principal | Mcroinversor bifásico 220V AC-60Hz -Max Output-2000W Apsystems | UN |  | 1835421.252 | 2110734.4398
Equipo principal | Mcroinversor bifásico 600W 240V Apsystems | UN |  | 1208692.044 | 1389995.8506
Monitoreo y control | Medidor de energía + función zero export (requiere Datamanager 2.0, requiere CTs adicionales). Compatible con inversores Fornius bifásicos 220V/240V y trifásicos 220vV/440V/480V |  |  | 1584444 | 1822110.6
Monitoreo y control | Medidor de energía AMI monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 1 | 416500 | 478975
Monitoreo y control | Medidor de energía monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado y certificado | UN | 0.5 | 347480 | 399602
Accesorios Eléctricos | Medidor de energía+ función zero export , requiere Datamanager 2.0 (consulte con su asesor), requiere CT´s adicionales. Compatible con inversores Fronius SnapIn bifásicos 220 V/240 V y trifásicos 220 V/440 V /480 V | UN |  | 1584443.35 | 1822109.8525
Equipo principal | Medidor Monofásico Bifilar 1F – 2H Centralizada de Conexion directa 80 A, 60 Hz , relé interno para corte y reconexión, comunicación serial RS 485, RF para comunicación con IHD, control automático de sobrecorriente | UN |  | 298809 | 343630.35
Equipo principal | Medidor Monofásico bifilar 1F – 2H Tipo Fachada de Conexion directa 80 A, 60 Hz , relé interno para corte y reconexión, comunicación serial RS 485, RF para comunicación con IHD, control automático de sobrecorriente. Módulo de comunicación Xbee Pro® sobre estándar IEEE 802.15.4 Incluido. Puerto óptico conforme a IEC 62056-21 para gestión local, El puerto de comunicaciones puede funcionar con diferentes módulos de comunicaciones de acuerdo a la especificación de cada compañía y a la disponibilidad en el país de instalación( NB IoT, Cat M1, Wi- Sun ) 3G-PLC | UN |  | 754638.5 | 867834.275
Equipo principal | Medidor Monofásico bifilar 1F – 3H Tipo Fachada de Conexion directa 80 A, 60 Hz , relé interno para corte y reconexión, comunicación serial RS 485, RF para comunicación con IHD, control automático de sobrecorriente. Módulo de comunicación Xbee Pro® sobre estándar IEEE 802.15.4 Incluido. Puerto óptico conforme a IEC 62056-21 para gestión local, El puerto de comunicaciones puede funcionar con diferentes módulos de comunicaciones de acuerdo a la especificación de cada compañía y a la disponibilidad en el país de instalación( NB IoT, Cat M1, Wi- Sun ) 3G-PLC | UN |  | 785578.5 | 903415.275
Equipo principal | Medidor Trifásico Tetrafilar 3F – 4H Tipo Fachada de Conexion directa 100 A, 60 Hz , relé interno para corte y reconexión, comunicación serial RS 485, RF para comunicación con IHD, control automático de sobrecorriente. Módulo de comunicación Xbee Pro® sobre estándar IEEE 802.15.4 Incluido. Puerto óptico conforme a IEC 62056-21 para gestión local, El puerto de comunicaciones puede funcionar con diferentes módulos de comunicaciones de acuerdo a la especificación de cada compañía y a la disponibilidad en el país de instalación( NB IoT, Cat M1, Wi- Sun ) 3G-PLC | UN |  | 882206.5 | 1014537.475
Equipo principal | Medidor Trifásico Tetrafilar 3F – 4H Tipo Fachada de Conexion Semidirecta 1.5 (10) A, 60 Hz , comunicación serial RS 485, RF para comunicación con IHD. Módulo de comunicación Celular 3G-4G CAT M2 Incluido. Puerto óptico conforme a IEC 62056-21 para gestión local, El puerto de comunicaciones puede funcionar con diferentes módulos de comunicaciones de acuerdo a la especificación de cada compañía y a la disponibilidad en el país de instalación( Wi- Sun, Xbee) 3G-PLC | UN |  | 1650708.5 | 1898314.775
Equipo principal | Medidor Trifásico Tetrafilar 3F – 4H Tipo Fachada de Conexion Semidirecta 1.5 (10) A, 60 Hz , comunicación serial RS 485, RF para comunicación con IHD. Módulo de comunicación Xbee Pro® sobre estándar IEEE 802.15.4 Incluido. Puerto óptico conforme a IEC 62056-21 para gestión local, El puerto de comunicaciones puede funcionar con diferentes módulos de comunicaciones de acuerdo a la especificación de cada compañía y a la disponibilidad en el país de instalación( NB IoT, Cat M1, Wi- Sun ) 3G-PLC | UN |  | 1039167.5 | 1195042.625
Equipo principal | Medidor Trifasico Tetrafilar 3F - 4H Centralizada de conexión directa 100 A, 60Hz, relé interno para corte y reconexión, comunicación serial RS 485, RF para comunicación con IHD, control automático de sobrecorriente | UN |  | 649145 | 746516.75
Equipo principal | Medidor trifásico tetrafilar clase 0,5S en activa, clase 2 en reactiva, de conexión semi-directa 1,5 (10) A, envolvente nivel protección II, montaje en riel | UN |  | 709240 | 815626
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 100A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 76483.8228 | 87956.3962
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 125A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 76483.8228 | 87956.3962
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 125A/58V for 48V products (1 pc) Victron Energy | UN |  | 148491.0084 | 170764.6597
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 150A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 76483.8228 | 87956.3962
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 175A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 76483.8228 | 87956.3962
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 200A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 76483.8228 | 87956.3962
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 200A/58V for 48V products (1 pc) Victron Energy | UN |  | 148491.0084 | 170764.6597
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 250A/58V for 48V products (1 pc) Victron Energy | UN |  | 148491.0084 | 170764.6597
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 300A/58V for 48V products (1 pc) Victron Energy | UN |  | 148491.0084 | 170764.6597
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 60A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 76483.8228 | 87956.3962
Accesorios Eléctricos | MEGA-fuse 80A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 76483.8228 | 87956.3962
Estructuras | Metal roof hook Goomax | UN |  | 21002.0958 | 24152.4102
Estructuras | Metal roof hook Goomax | UN |  | 21002.0958 | 24152.4102
Estructuras | Metal roof hook Goomax | UN |  | 10000.998 | 11501.1477
Estructuras | Metal roof hook Goomax | UN |  | 10000.998 | 11501.1477
Equipo principal | Micro inversor trifasico 1728 W, 2 MPPT, 4 entradas,IEC 6147, IEE1547, IP67 | UN |  | 1480827.3249 | 1702951.4236
Equipo principal | Micro switch final de carrera de brazo ajustable | UN |  | 64260 | 73899
Equipo principal | MICROINVERSOR APSYSTEMS DS3D-MX | UN |  | 1442218.3461 | 1658551.098
Equipo principal | Microinversor monofásico 127V AC-60Hz-Max Output-750W APsystems | UN |  | 1163925.672 | 1338514.5228
Equipo principal | Microinversor Trifásico 120/208V AC-60Hz -Max Outpt 1728W Apsystems | UN |  | 2014486.74 | 2316659.751
Estructuras | Middle clamp Goomax | UN |  | 4619.5086 | 5312.4349
Estructuras | Middle clamp Goomax | UN |  | 12001.1976 | 13801.3772
Accesorios Eléctricos | MIDI-fuse 100A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 58482.0264 | 67254.3304
Accesorios Eléctricos | MIDI-fuse 100A/58V for 48V products (1 pc) Victron Energy | UN |  | 63006.2874 | 72457.2305
Accesorios Eléctricos | MIDI-fuse 150A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 58482.0264 | 67254.3304
Accesorios Eléctricos | MIDI-fuse 200A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 58482.0264 | 67254.3304
Accesorios Eléctricos | MIDI-fuse 60A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 58482.0264 | 67254.3304
Accesorios Eléctricos | MIDI-fuse 80A/32V (package of 5 pcs) Victron Energy | UN |  | 58482.0264 | 67254.3304
Accesorios Eléctricos | MIDI-fuse 80A/58V for 48V products (1 pc) Victron Energy | UN |  | 63006.2874 | 72457.2305
Estructuras | Mini Rail Goomax | UN |  | 1000.0998 | 1150.1148
Sistemas de Montaje | Mini Riel de aluminio para montaje en lámina trapeziodal - mínimo cal 26, incluye 4 tornillos Screw | UN |  | 42784.07 | 49201.6805
Monitoreo y control | Modem celular 3G y LTE 4G, con receptor GPS integrado | UN | 1 | 1009091 | 1160454.65
Monitoreo y control | Modem satelital | UN | 1 | 2728727 | 3138036.05
Monitoreo y control | Modulo externo 3G/4G | UN | 0.5 | 800000 | 920000
Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 500 Wp | UN | 28.9 | 918000 | 1055700
Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 545 Wp | UN | 28.9 | 1072727 | 1233636.05
Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 550 Wp | UN | 28.9 | 760000 | 874000
Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 570 Wp | UN | 28.9 | 891250 | 1024937.5
Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 650 Wp | UN | 28.9 | 700000 | 805000
Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 28.9 | 759000 | 872850
Accesorios Eléctricos | MPPT Control Victron Energy | UN |  | 256501.7868 | 294977.0548
Equipo principal | MultiPlus 12/2000/80-50 120V VE.Bus (UL) Victron Energy | UN |  | 4347433.8306 | 4999548.9052
Equipo principal | MultiPlus 12/3000/120-50 120V VE.Bus (UL) Victron Energy | UN |  | 5891064.06 | 6774723.669
Equipo principal | MultiPlus 24/2000/50-50 120V VE.Bus (UL) Victron Energy | UN |  | 4401439.2198 | 5061655.1028
Equipo principal | MultiPlus 24/2000/50-50 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 4347433.8306 | 4999548.9052
Equipo principal | MultiPlus 24/3000/70-50 120V VE.Bus (UL) Victron Energy | UN |  | 5976596.4048 | 6873085.8655
Equipo principal | MultiPlus 24/3000/70-50 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 5891064.06 | 6774723.669
Equipo principal | MultiPlus 48/2000/25-50 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 4486923.9408 | 5159962.5319
Equipo principal | MultiPlus Compact 12/2000/80-50 120V VE.Bus (UL) Victron Energy | UN |  | 4558931.1264 | 5242770.7954
Equipo principal | MultiPlus Compact 24/2000/50-50 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 4329432.0342 | 4978846.8393
Equipo principal | MultiPlus-II 12/3000/120-50 120V (UL) Victron Energy | UN |  | 5076506.5848 | 5837982.5725
Equipo principal | MultiPlus-II 12/3000/120-50 120V Victron Energy | UN |  | 5026977.8328 | 5781024.5077
Equipo principal | MultiPlus-II 24/3000/70-50 120V (UL) Victron Energy | UN |  | 5076506.5848 | 5837982.5725
Equipo principal | MultiPlus-II 24/3000/70-50 120V Victron Energy | UN |  | 5026977.8328 | 5781024.5077
Equipo principal | MultiPlus-II 48/3000/35-50 120V (UL) Victron Energy | UN |  | 5976596.4048 | 6873085.8655
Equipo principal | MultiPlus-II 48/3000/35-50 120V Victron Energy | UN |  | 5891064.06 | 6774723.669
Equipo principal | MultiPlus-II 48/5000/70-95 120V Victron Energy | UN |  | 8172815.5656 | 9398737.9004
Accesorios Eléctricos | Ojo de aluminio para acometida domiciliaria | UN | 0.05 | 686 | 788.9
Equipo principal | Panel solar Bifacial 600 W JASolar | UN |  | 738.1689 | 848.8942
Equipo principal | Panel solar Half-cell Bifacial 565W JASolar | UN |  | 714.357 | 821.5105
Equipo principal | Panel solar policristalino 100W Inti | UN |  | 192876.39 | 221807.8485
Equipo principal | Panel solar policristalino 260W Inti | UN |  | 385752.78 | 443615.697
Equipo principal | Panel solar policristalino 310W Inti | UN |  | 459569.67 | 528505.1205
Equipo principal | Panel solar policristalino 80W Inti | UN |  | 154777.35 | 177993.9525
Accesorios Eléctricos | Pararrayos 12 kV - 10 kA | UN |  | 139500 | 160425
Accesorios Eléctricos | Percha tipo pesado de 1 puestos | UN |  | 11500 | 13225
Estructuras | Perfil base para FlatGrid 6000mm Schletter | UN |  | 428128.1088 | 492347.3251
Estructuras | Perfil portante de módulos Eco05 -4300mm Schletter | UN |  | 167740.8768 | 192902.0083
Estructuras | Perfil portante módulos EcoLight -450mm Schletter | UN |  | 27904.2624 | 32089.9018
Accesorios Eléctricos | Permite desconectar la conexión entre el microinversor y el conector troncal 3P-AC. | UN |  | 13262.5738 | 15251.9599
Equipo principal | Permite gestionar de forma efectiva el registro de consumo energético en los medidores AMS UNION, debido a que la energía generada por el usuario final es contabilizada en un registro independiente al de la energía consumida desde la compañía de generación eléctrica. | UN |  | 2023000 | 2326450
Accesorios Eléctricos | Perno 7/16" con chazo | UN | 0.05 | 475 | 546.25
Civil | Perno carriage 5/8 x 2 | UN |  | 3200 | 3680
Civil | Perno de maquina 1/2 X 1 1/2 | UN |  | 2100 | 2415
Civil | Perno de maquina 5/8 X 10" | UN |  | 8100 | 9315
Civil | Perno en u galvanizado 5/16X1-3/4X3" | UN |  | 13900 | 15985
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/1200 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 1683167.9634 | 1935643.1579
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/1200 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 1660641.906 | 1909738.1919
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/250 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 486048.5028 | 558955.7782
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/250 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 477047.6046 | 548604.7453
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/3000 120V VE.BUS Victron Energy | UN |  | 5823581.1354 | 6697118.3057
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/375 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 594059.2812 | 683168.1734
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/375 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 580534.122 | 667614.2403
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/500 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 747074.5506 | 859135.7332
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/500 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 724548.4932 | 833230.7672
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/800 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 1273650.9072 | 1464698.5433
Equipo principal | Phoenix Inverter 12/800 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 1237647.3144 | 1423294.4116
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/1200 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 1683167.9634 | 1935643.1579
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/1200 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 1660641.906 | 1909738.1919
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/250 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 486048.5028 | 558955.7782
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/250 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 477047.6046 | 548604.7453
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/3000 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 5823581.1354 | 6697118.3057
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/375 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 594059.2812 | 683168.1734
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/375 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 580534.122 | 667614.2403
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/500 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 747074.5506 | 859135.7332
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/500 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 724548.4932 | 833230.7672
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/800 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 1147638.3324 | 1319784.0823
Equipo principal | Phoenix Inverter 24/800 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 1116111.3768 | 1283528.0833
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/1200 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 1683167.9634 | 1935643.1579
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/1200 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 1660641.906 | 1909738.1919
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/250 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 486048.5028 | 558955.7782
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/250 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 477047.6046 | 548604.7453
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/375 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 594059.2812 | 683168.1734
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/375 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 580534.122 | 667614.2403
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/500 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 747074.5506 | 859135.7332
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/500 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 724548.4932 | 833230.7672
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/800 120V VE.Direct NEMA 5-15R Victron Energy | UN |  | 1273650.9072 | 1464698.5433
Equipo principal | Phoenix Inverter 48/800 120V VE.Direct NEMA GFCI Victron Energy | UN |  | 1237647.3144 | 1423294.4116
Civil | Pintura anticorrosiva | GAL | 4 | 71700 | 82455
Estructuras | Pinza 522 Rapid Zamb.RibRoof 500 y sim. Schletter | UN |  | 30374.1312 | 34930.2509
Estructuras | Pinza a tierra et prot.contra rayosVA M8 Schletter | UN |  | 33054.2016 | 38012.3318
Accesorios Eléctricos | Pinza de anclaje acometida domiciliaria | UN | 0.05 | 1880 | 2162
Estructuras | Pinza interm.tierra. Grounding Rapid2+ 40-50mm mont Schletter | UN |  | 15292.1664 | 17585.9914
Estructuras | Pinza intermedia Rapid16 30 - 40 Schletter | UN |  | 11298.336 | 12993.0864
Estructuras | Pinza lateral Rapid16 30 - 40 Schletter | UN |  | 11298.336 | 12993.0864
Estructuras | Pinza lateral Rapid16 40 - 50 Schletter | UN |  | 11088.1344 | 12751.3546
Estructuras | Pinza para fijación Alugrid Schletter Schletter | UN |  | 5255.04 | 6043.296
Estructuras | Pinza para módulo Alugrid 40mm. Schletter | UN |  | 2627.52 | 3021.648
Estructuras | Pìnza para módulo Alugrid 50mm Schletter | UN |  | 2627.52 | 3021.648
Estructuras | Pinza protectora contra rayos para 8mm Schletter | UN |  | 20231.904 | 23266.6896
Instalaciones internas | Plafón de losa | UN | 0.059 | 2749 | 3161.35
Monitoreo y control | Plan de datos satelital x año | UN | 0 | 2618182 | 3010909.3
Civil | Platina metálica pisamalla 3/8"x1/8" | MT | 0.6 | 4630 | 5324.5
Accesorios Eléctricos | Ponchadora, requiere dado MC4 | UN |  | 567506.0258 | 652631.9297
Protección | Portafusibles 1P 1000VDC Suntree | UN |  | 20430.6102 | 23495.2017
Accesorios Eléctricos | Poste en fibra de vidrio de 12m x 1050kgf. | UN |  | 2961482 | 3405704.3
Accesorios Eléctricos | Poste en fibra de vidrio de 12m x 510kgf. | UN |  | 1857991 | 2136689.65
Accesorios Eléctricos | Poste en fibra de vidrio de 8m x 1050kgf. | UN |  | 1141929 | 1313218.35
Accesorios Eléctricos | Poste en fibra de vidrio de 8m x 510kgf. | UN |  | 800785 | 920902.75
Accesorios Eléctricos | Poste metálico redondo de diámetro 4" x 3 metros de altura y 3 mm de espesor, con marco superior fijo de soporte angular para 2 paneles y platina base de 25 x 25 cm x 9,5 mm espesor, galvanizado en caliente, incluye pernos de anclaje | UN | 33.2 | 1163862 | 1338441.3
Accesorios Eléctricos | Poste metálico redondo de diámetro 4" x 3 metros de altura y 3 mm de espesor, con marco superior fijo de soporte angular para 3 paneles y platina base de 25 x 25 cm x 9,5 mm espesor, galvanizado en caliente, incluye pernos de anclaje | UN | 33.2 | 1258953 | 1447795.95
Civil | Poste reforzado en fibra de vidrio de 3 m, 510kgf. contiene: platina base en lámina ASTM A36 y soporte fijo para 2 paneles solares. | UN | 40 | 848791 | 976109.65
Equipo principal | Primo 10.0-1 208-240 Lite Fronius | UN |  | 11324939.64 | 13023680.586
Equipo principal | Primo 10.0-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 11939000.9172 | 13729851.0548
Equipo principal | Primo 11.4-1 208-240 Lite Fronius | UN |  | 12683456.1588 | 14585974.5826
Equipo principal | Primo 11.4-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 13297517.436 | 15292145.0514
Equipo principal | Primo 12.5-1 208-240 Lite Fronius | UN |  | 13438817.2506 | 15454639.8382
Equipo principal | Primo 12.5-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 14036543.5644 | 16142025.0991
Equipo principal | Primo 15.0-1 208-240 Lite Fronius | UN |  | 15857010.9432 | 18235562.5847
Equipo principal | Primo 15.0-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 16454784.8808 | 18923002.6129
Equipo principal | Primo 3.8-1 208-240 Lite Fronius | UN |  | 5858060.7666 | 6736769.8816
Equipo principal | Primo 3.8-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 6504791.9706 | 7480510.7662
Equipo principal | Primo 5.0-1 208-240 Lite Fronius | UN |  | 6303676.6632 | 7249228.1627
Equipo principal | Primo 5.0-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 6906927.3378 | 7942966.4385
Equipo principal | Primo 6.0-1 208-240 Lite Fronius | UN |  | 6819918.6552 | 7842906.4535
Equipo principal | Primo 6.0-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 7406834.3664 | 8517859.5214
Equipo principal | Primo 7.6-1 208-240 Lite Fronius | UN |  | 8417649.5214 | 9680296.9496
Equipo principal | Primo 7.6-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 9015423.459 | 10367736.9778
Equipo principal | Primo 8.2-1 208-240 Lite Fronius | UN |  | 8955560.3424 | 10298894.3938
Equipo principal | Primo 8.2-1 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 9558811.017 | 10992632.6695
Accesorios Eléctricos | PV-CSM-BS Crimpadora MC4 Multicontact/Staubli | UN |  | 683155.2 | 785628.48
Accesorios Eléctricos | PV-MS Llave para conector MC4 Multicontact/Staubli | UN |  | 37415.8848 | 43028.2675
Accesorios Eléctricos | PV-WS Toque set Multicontact/Staubli | UN |  | 1049589.1392 | 1207027.5101
Accesorios Eléctricos | PV-WZ-KS Cable shears Multicontact/Staubli | UN |  | 262752 | 302164.8
Equipo principal | Quattro 12/5000/220-100/100 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 15049501.7904 | 17306927.059
Equipo principal | Quattro 24/5000/120-100/100 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 13240321.2522 | 15226369.44
Equipo principal | Quattro 48/10000/140-100/100 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 17295249.7032 | 19889537.1587
Equipo principal | Quattro 48/15000/200-100/100 277V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 21584153.8836 | 24821776.9661
Equipo principal | Quattro 48/3000/35-50/50 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 7785776.943 | 8953643.4844
Equipo principal | Quattro 48/5000/70-100/100 120V VE.Bus Victron Energy | UN |  | 11264647.9092 | 12954345.0956
Monitoreo y control | Radio Receptor Telemetria Control Maestro + Cable Extensor Antena | GB | 20 | 1504545 | 1730226.75
Monitoreo y control | Radio Transmisor Telemetria + Cable Extensor Antena | GB | 10 | 1504545 | 1730226.75
Estructuras | Rail clamp Goomax | UN |  | 4000.3992 | 4600.4591
Estructuras | Rail clamp para carpot Goomax | UN |  | 6000.5988 | 6900.6886
Estructuras | Rail earthing clip Goomax | UN |  | 8000.7984 | 9200.9182
Estructuras | Rail splice Goomax | UN |  | 50004.99 | 57505.7385
Estructuras | Rear feet components Goomax | UN |  | 33003.2934 | 37953.7874
Civil | Recebo B200 | m3 | 1 | 22100 | 25415
Accesorios Eléctricos | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 0.3 | 9332 | 10731.8
Civil | Rieles y accesorios de fijación para paneles solares en Aluminio 6005 T6 fabricada bajo la norma ANSI 35.2 con Certificaciones UL2703 y ASTM B221, incluye Tornillería en Acero Inoxidable Serie 300 (Tornillo Expansivo 3/8"x2") | MT | 6 | 32754 | 37667.1
Accesorios Eléctricos | RJ45 UTP Cable 0,3 m Victron Energy | UN |  | 40480.23 | 46552.2645
Accesorios Eléctricos | RJ45 UTP Cable 0,9 m Victron Energy | UN |  | 40480.23 | 46552.2645
Accesorios Eléctricos | RJ45 UTP Cable 1,8 m Victron Energy | UN |  | 54005.3892 | 62106.1976
Accesorios Eléctricos | RJ45 UTP Cable 10 m Victron Energy | UN |  | 94485.6192 | 108658.4621
Accesorios Eléctricos | RJ45 UTP Cable 15 m Victron Energy | UN |  | 130489.212 | 150062.5938
Accesorios Eléctricos | RJ45 UTP Cable 20 m Victron Energy | UN |  | 157539.5304 | 181170.46
Accesorios Eléctricos | RJ45 UTP Cable 3 m Victron Energy | UN |  | 63006.2874 | 72457.2305
Accesorios Eléctricos | RJ45 UTP Cable 30 m Victron Energy | UN |  | 184494.6012 | 212168.7914
Accesorios Eléctricos | RJ45 UTP Cable 5 m Victron Energy | UN |  | 81008.0838 | 93159.2964
Accesorios Eléctricos | Salida nominal 52 -250A AC, Tensión nominal 600VCA Categoría III |  |  | 205774 | 236640.1
Estructuras | SCHRAUBE 6,3X150 AB1,5MM SELBSTFURCHE A2 Schletter | UN |  | 3415.776 | 3928.1424
Accesorios Eléctricos | Se utiliza para desbloquear el conector troncal 3P-AC de modo que el cable pueda ser retirar, sustituir e instalar la tapa del conector troncal 3P-AC | UN |  | 13262.5738 | 15251.9599
Accesorios Eléctricos | Se utiliza para proteger el puerto de cable del conector troncal 3P-AC | UN |  | 13263.7519 | 15253.3147
Accesorios Eléctricos | Sellador elástico cortafuego de silicona | GAL | 48 | 279965 | 321959.75
Accesorios Eléctricos | Sensor Box IG para inversor Fronius | UN |  | 2001199.6998 | 2301379.6548
Accesorios Eléctricos | Sensor de irradiación para inversor Fronius | UN |  | 827606.3964 | 951747.3559
Accesorios Eléctricos | Sensor de temperatura ambiente para inversor Fronius | UN |  | 170493.204 | 196067.1846
Accesorios Eléctricos | Sensor-Card retrofit IG para inversor Fronius | UN |  | 1895903.478 | 2180288.9997
Monitoreo y control | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 15 | 11900000 | 13685000
Equipo principal | Set de 2 Brackets para baterías UP2500 Pylontech | UN |  | 233166.1248 | 268141.0435
Equipo principal | Set de 2 Brackets para baterías US2000 Pylontech | UN |  | 233166.1248 | 268141.0435
Equipo principal | Set de 2 Brackets para baterías US3000 Pylontech | UN |  | 233166.1248 | 268141.0435
Estructuras | SingleFix Pro Schletter | UN |  | 12822.2976 | 14745.6422
Accesorios Eléctricos | Sistema de comunicación externo para microinversores Serie HMS. Conexión solo Wi-Fi. | UN |  | 487009.9752 | 560061.4715
Accesorios Eléctricos | Sistema de gestión bifásico de exportación de energía a la red compatible con micro inversores Hoymiles, que incluye 2 CT con una capacidad de 250 A. | UN |  | 573675.2119 | 659726.4937
Accesorios Eléctricos | Sistema de gestión trifasico de exportación de energía a la red compatible con micro inversores Hoymiles, que incluye 2 CT con una capacidad de 250 A. | UN |  | 694419.2759 | 798582.1673
Equipo principal | Sistema de monitoreo para microinversores, Zigbee, Wifi (sin control de inyección) APsystems | UN |  | 1163925.672 | 1338514.5228
Sistemas de Montaje | Sistema para conectar dos rieles CrossRail en transversal + Hardware | UN |  | 18029.9518 | 20734.4446
Accesorios Eléctricos | Smart Meter CT V 100/333mV | UN |  | 224593.8408 | 258282.9169
Accesorios Eléctricos | Smart Meter CT V 250/333mV | UN |  | 224593.8408 | 258282.9169
Accesorios Eléctricos | Smart Meter CT V 400/333mV | UN |  | 481238.499 | 553424.2738
Accesorios Eléctricos | Smart Meter Ezmeter Goodwe | UN |  | 891517.536 | 1025245.1664
Accesorios Eléctricos | Smart Meter Single phase power meterSolarMan | UN |  | 1007243.37 | 1158329.8755
Accesorios Eléctricos | Smart Meter Three phase pwoer meter, wifh 6 CTs SolarMan | UN |  | 1454907.09 | 1673143.1535
Accesorios Eléctricos | Smart Meter trifásico con CTs 16mm 40mA 120A GoodWe | UN |  | 998194.848 | 1147924.0752
Equipo principal | SmartSolar MPPT 100/15 Retail Victron Energy | UN |  | 415851.0216 | 478228.6748
Equipo principal | SmartSolar MPPT 100/20 (up to 48V) Retail Victron Energy | UN |  | 472570.9674 | 543456.6125
Equipo principal | SmartSolar MPPT 100/30 Victron Energy | UN |  | 680448.8544 | 782516.1826
Equipo principal | SmartSolar MPPT 100/50 Victron Energy | UN |  | 978240.4758 | 1124976.5472
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can Victron Energy | UN |  | 2788040.1234 | 3206246.1419
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can Victron Energy | UN |  | 2736082.5576 | 3146494.9412
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/35 Victron Energy | UN |  | 978240.4758 | 1124976.5472
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/45 Victron Energy | UN |  | 1157686.9542 | 1331339.9973
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/60-MC4 Victron Energy | UN |  | 1857042.4572 | 2135598.8258
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/60-Tr Victron Energy | UN |  | 1857042.4572 | 2135598.8258
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE.Can Victron Energy | UN |  | 2197314.5082 | 2526911.6844
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/70-Tr VE.Can Victron Energy | UN |  | 2197314.5082 | 2526911.6844
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/70-Tr Victron Energy | UN |  | 2027202.2946 | 2331282.6388
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/85-MC4 VE.Can Victron Energy | UN |  | 2452578.0762 | 2820464.7876
Equipo principal | SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can Victron Energy | UN |  | 1408188.1422 | 1619416.3635
Equipo principal | SmartSolar MPPT 250/100-MC4 VE.Can Victron Energy | UN |  | 3136789.2108 | 3607307.5924
Equipo principal | SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can Victron Energy | UN |  | 3087308.0826 | 3550404.295
Equipo principal | SmartSolar MPPT 250/60-MC4 Victron Energy | UN |  | 1431857.1708 | 1646635.7464
Equipo principal | SmartSolar MPPT 250/70-MC4 VE.Can Victron Energy | UN |  | 2574256.8852 | 2960395.418
Equipo principal | SmartSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can Victron Energy | UN |  | 2574256.8852 | 2960395.418
Equipo principal | SmartSolar MPPT 250/70-Tr Victron Energy | UN |  | 2412240.7176 | 2774076.8252
Equipo principal | SmartSolar MPPT 250/85-MC4 VE.Can Victron Energy | UN |  | 2817281.1366 | 3239873.3071
Equipo principal | SmartSolar MPPT 250/85-Tr VE.Can Victron Energy | UN |  | 2767800.0084 | 3182970.0097
Equipo principal | SmartSolar MPPT 75/10 Retail Victron Energy | UN |  | 330794.9148 | 380414.152
Equipo principal | SmartSolar MPPT 75/15 Retail Victron Energy | UN |  | 354463.9434 | 407633.5349
Cableado y accesorios | SOLAR CABLE 1*10mm 1500VDC Suntree | MT |  | 17096.9442 | 19661.4858
Cableado y accesorios | SOLAR CABLE 1*6mm 1500VDC Suntree | MT |  | 7429.3128 | 8543.7097
Civil | Soldadura 7018 | kg | 1 | 25250 | 29037.5
Accesorios Eléctricos | Soldadura exotermica 115 gr | UN |  | 18800 | 21620
Accesorios Eléctricos | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 0.09 | 29800 | 34270
Canalizaciones y accesorios | Soldadura PVC | UN | 0.86 | 48300 | 55545
Accesorios Eléctricos | SOLIS CT-1000A: Sensor de corriente AC de hasta 1000A, ideal para sistemas de control de exportación. Compatible con el EPM 5G PRO de Solis y SEC 1000 de Goodwe | UN |  | 804853.7868 | 925581.8548
Accesorios Eléctricos | SOLIS CT-2000A: Sensor de corriente AC de hasta 200A, ideal para sistemas de control de exportación. Compatible con el EPM 5G PRO de Solis y SEC 1000 de Goodwe | UN |  | 1658719.4134 | 1907527.3254
Accesorios Eléctricos | SOLIS CT-300A: Sensor de corriente AC de hasta 300A/5A, ideal para sistemas de control de exportación. Compatible con el EPM 5G PRO de Solis y SEC 1000 de Goodwe | UN |  | 663772.718 | 763338.6257
Accesorios Eléctricos | Solis Export Power Manager es la solución ideal para la gestión y control inteligente de la energía tanto para sistemas residenciales como comerciales. | UN |  | 1445841.7652 | 1662718.03
Sistemas de Montaje | Soporte de aluminio para techos planos | UN |  | 43568.6965 | 50104.001
Sistemas de Montaje | Soporte de riel E-O para sistema Simpletilt con ajuste de angulo y altura | UN |  | 18270.9506 | 21011.5932
Estructuras | Soporte Light U07 cub. plana 1,3 m Schletter | UN |  | 236844.6528 | 272371.3507
Estructuras | Soporte para módulos Solo0,5 4,4 mts Schletter | UN |  | 256183.2 | 294610.68
Estructuras | Soporte para módulos Solo0,5 6,0 mts Schletter | UN |  | 349144.8576 | 401516.5862
Estructuras | Soporte para módulos Solo0,5 6,2 mts Schletter | UN |  | 361126.3488 | 415295.3011
Estructuras | Soporte Profi U0 cubierta plana 1,8m Schletter | UN |  | 337636.32 | 388281.768
Canalizaciones y accesorios | Soporte riel chanel 2x4cm x3m | UN | 0.1 | 29821 | 34294.15
Accesorios Eléctricos | Split Phase Bus Cable (10AWG, TC, 2.4m) para microinversor DS3D APsystems | UN |  | 188018.7624 | 216221.5768
Accesorios Eléctricos | Stick logger for a unit of Deye inverter, 4G version SolarMan | UN |  | 1342991.16 | 1544439.834
Accesorios Eléctricos | Stick logger for a unit of Deye inverter, ethernet version SolarMan | UN |  | 335747.79 | 386109.9585
Accesorios Eléctricos | Stick logger for a unit of Deye inverter, wifi version SolarMan | UN |  | 246215.046 | 283147.3029
Protección | Switch de aislamiento DC 4P 16A 1000VDC Din Rail Suntree | UN |  | 161016.0678 | 185168.478
Protección | Switch de aislamiento DC 4P 16A 1000VDC Suntree | UN |  | 245357.8176 | 282161.4902
Protección | Switch de aislamiento DC 4P 32A 1000VDC Din Rail Suntree | UN |  | 161016.0678 | 185168.478
Protección | Switch de aislamiento DC 4P 32A 1000VDC Suntree | UN |  | 245357.8176 | 282161.4902
Equipo principal | Symo 15.0-3 208 Lite Fronius | UN |  | 13910769.1086 | 15997384.4749
Equipo principal | Symo 15.0-3 208 WLAN/LAN/web server Fronius | UN |  | 14528735.5374 | 16708045.868
Equipo principal | Symo Advanced 10.0-3 208-240 Lite Fronius | UN |  | 13281706.3344 | 15273962.2846
Equipo principal | Symo Advanced 10.0-3 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 13888671.6654 | 15971972.4152
Equipo principal | Symo Advanced 12.0-3 208-240 Lite Fronius | UN |  | 14898439.0968 | 17133204.9613
Equipo principal | Symo Advanced 12.0-3 208-240 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 15510976.4124 | 17837622.8743
Equipo principal | Symo Advanced 15.0-3 480 Lite Fronius | UN |  | 13734227.682 | 15794361.8343
Equipo principal | Symo Advanced 15.0-3 480 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 14335668.6522 | 16486018.95
Equipo principal | Symo Advanced 20.0-3 480 Lite Fronius | UN |  | 13927294.5672 | 16016388.7523
Equipo principal | Symo Advanced 20.0-3 480 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 14501208.981 | 16676390.3281
Equipo principal | Symo Advanced 22.7-3 480 Lite Fronius | UN |  | 13960440.732 | 16054506.8418
Equipo principal | Symo Advanced 22.7-3 480 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 14528735.5374 | 16708045.868
Equipo principal | Symo Advanced 24.0-3 480 Lite Fronius | UN |  | 14125981.0608 | 16244878.2199
Equipo principal | Symo Advanced 24.0-3 480 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 14688751.5054 | 16892064.2312
Tableros y gabinetes | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1.21 | 34000 | 39100
Tableros y gabinetes | Tablero enchufe monofásico con cumplimiento retie | UN | 1.1 | 30900 | 35535
Accesorios Eléctricos | Tapa AC para cable trocal 5C | UN |  | 33580.3482 | 38617.4004
Accesorios Eléctricos | Tapa de extremo de CA para cable troncal serie HMS. 1 por cada ramal. | UN |  | 13860.5369 | 15939.6174
Accesorios Eléctricos | Tapa de extremo para conector de CA serie HM. 1 por cada serie. | UN |  | 13267.2386 | 15257.3244
Estructuras | Tapa de plástico para terminal Schletter | UN |  | 3047.9232 | 3505.1117
Accesorios Eléctricos | Tapa extrema final APSystems para modelos DS3D, 12 AWG -10AWG | UN |  | 33648.7732 | 38696.0892
Accesorios Eléctricos | Tapon de conector de puertos libres para cable 5C | UN |  | 20066.3393 | 23076.2902
Accesorios Eléctricos | Tarjeta de comunicación para inversores "SnapInverter" para conexiones ModBus, WiFi, RS485 | UN |  | 1468260.9249 | 1688500.0636
Equipo principal | Tauro 50-3-D Fronius | UN |  | 29405315.31 | 33816112.6065
Equipo principal | Tauro Eco 100-3-D Fronius | UN |  | 33230411.3022 | 38214972.9975
Equipo principal | Tauro Eco 50-3-D Fronius | UN |  | 24186985.0488 | 27815032.8061
Equipo principal | Tauro Eco 50-3-P Fronius | UN |  | 22522104.6246 | 25900420.3183
Equipo principal | Tauro Eco 99-3-D Fronius | UN |  | 33230411.3022 | 38214972.9975
Equipo principal | Tauro Eco 99-3-P Fronius | UN |  | 30122720.2332 | 34641128.2682
Estructuras | Tenazas para Alugrid versión 2 Schletter | UN |  | 614156.5248 | 706280.0035
Cableado y accesorios | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 0.01 | 4900 | 5635
Canalizaciones y accesorios | Terminal EMT 1/2" | UN |  | 1450 | 1667.5
Canalizaciones y accesorios | Terminal IMC 1/ 1/4" | UN | 0.14 | 3200 | 3680
Canalizaciones y accesorios | Terminal PVC tipo A 2" | UN | 0.1 | 3420 | 3933
Cableado y accesorios | Terminales para batería. Par | JG | 0.02 | 106230 | 122164.5
Instalaciones internas | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 0.01 | 4750 | 5462.5
Estructuras | Tornillo 8x80 TX VA cabeza plana madera Schletter | UN |  | 4729.536 | 5438.9664
Accesorios Eléctricos | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 0.005 | 270 | 310.5
Estructuras | Tornillo autorroscante 6,0*25mm junta A2 Schletter | UN |  | 2837.7216 | 3263.3798
Sistemas de Montaje | Tornillo autotaladrable para lámina con EPDM | UN |  | 1884.722 | 2167.4303
Estructuras | Tornillo enroscado 6,3 * 200 Schletter | UN |  | 7514.7072 | 8641.9133
Estructuras | Tornillo héxagono int.M8x55 DIN912 GMB Schletter | UN |  | 2102.016 | 2417.3184
Estructuras | Tornillo M10*25 cuadrado A2 Schletter | UN |  | 3625.9776 | 4169.8742
Accesorios Eléctricos | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 0.001 | 405 | 465.75
Civil | Tornillo φ3/8" x 2 1/2" Gr.5 con tuerca para conexión riel-tubería | UN | 0.3 | 2120 | 2438
Accesorios Eléctricos | Transformador de corriente 90A goodwe para inversores monofasicos Goodwe | UN |  | 198115.008 | 227832.2592
Equipo principal | Transformador de corriente con bisagra 50A:333mV 0,63"*0,63"Accuenergy | UN |  | 189304.605 | 217700.2957
Equipo principal | Transformadores para Smart Meter 100A:333mV Split Core CT 0,75"*0,75" Window Size Accuenergy | UN |  | 214545.219 | 246727.0018
Equipo principal | Trifásico 220V, 2MPPT con 2 entradas, 98% eficiencia, Nema 4X, AFCI, UL 1741, IEEE 1547,19kg | UN |  | 7284387.936 | 8377046.1264
Equipo principal | Trifásico 220V, 2MPPT con 6 entradas, 97% eficiencia, Nema 4X, AFCI, UL 1741, IEEE 1547,67 kg | UN |  | 12113504.7663 | 13930530.4812
Equipo principal | Trifásico 220V, 3 MPPT con 6 entradas, 97.8% eficiencia, Nema 4X, AFCI, UL 1741, IEEE 1547 | UN |  | 9416346.7636 | 10828798.7781
Equipo principal | Trifásico 220V, 3MPPT con 6 entradas, 98% eficiencia, Nema 4X, AFCI, UL 1741, IEEE 1547 | UN |  | 8687655.8685 | 9990804.2488
Equipo principal | Trifásico 220V, 8 MPPT con 16 entradas, 98.5% eficiencia, Nema 4X, AFCI, UL 1741, IEEE1547 | UN |  | 19685371.986 | 22638177.7839
Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 1.7233 | 17031 | 19585.65
Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1.0667 | 17420 | 20033
Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 0.13167 | 3200 | 3680
Canalizaciones y accesorios | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 0.46667 | 2571 | 2956.65
Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 0.19333 | 1933 | 2222.95
Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" Tubo x 3 metros | UN |  | 10874 | 12505.1
Civil | Tubería cuadrada ASTM A-500 Gr. C | KG | 1 | 7467 | 8587.05
Canalizaciones y accesorios | Tubería cuadrada ASTM A-500 Gr. C Tubo x 6 metros | UN |  | 23752 | 27314.8
Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ1 1/2" x1.5 mm | MT | 10.44 | 19165 | 22039.75
Canalizaciones y accesorios | Tubo cerramiento galvanizado φ1 1/2" x1.5 mm tubo x 6 metros | UN |  | 66917 | 76954.55
Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ2 1/2" x2.5 mm | MT | 17.16 | 43150 | 49622.5
Canalizaciones y accesorios | Tubo cerramiento galvanizado φ2 1/2" x2.5 mm tubo x 6 metros | UN |  | 152062 | 174871.3
Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ2" x2.5 mm | MT | 21.56 | 33337 | 38337.55
Canalizaciones y accesorios | Tubo cerramiento galvanizado φ2" x2.5 mm tubo x 6 metros | UN |  | 134402 | 154562.3
Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ3" x3 mm | MT | 38.6 | 54471 | 62641.65
Canalizaciones y accesorios | Tubo cerramiento galvanizado φ3" x3 mm tubo x 6 metros | UN |  | 237184 | 272761.6
Accesorios Eléctricos | Tubo de acero 2" mástil de soporte | ML | 1 | 83497 | 96021.55
Cableado y accesorios | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 0.008 | 3200 | 3680
Accesorios Eléctricos | Tuerca de ojo redonda 5/8" | UN |  | 10800 | 12420
Sistemas de Montaje | Tuerca M8 FLANGE NUT | UN |  | 1235.4342 | 1420.7493
Estructuras | Tuerca M8 hexag.autobloq. DIN985 A4 Scheletter | UN |  | 840.8064 | 966.9274
Estructuras | Tuerca tapón dientes M10 DIN6923 A4 Schletter | UN |  | 1891.8144 | 2175.5866
Equipo principal | Unidad de comunicación ‐ C ZigBee (Wifi, anti reflux, para todos los modelos) inversor Apsystems | UN |  | 1790654.88 | 2059253.112
Accesorios Eléctricos | Unidad de monitoreo para micro inversores APSystems, puede monitorear hasta 99 unidades por planta. | UN |  | 824624.7443 | 948318.4559
Accesorios Eléctricos | Unidad de monitoreo, con control de inyeción para micro inversores APSystems, puede monitorear hasta 99 unidades por planta. | UN |  | 1203270.0589 | 1383760.5677
Canalizaciones y accesorios | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 0.05 | 2385 | 2742.75
Canalizaciones y accesorios | Union EMT 1/2" | UN |  | 1400 | 1610
Sistemas de Montaje | Unión entre CrossRail y anclaje + Hardware | UN |  | 13192.2686 | 15171.1089
Canalizaciones y accesorios | Union PVC 2" | UN | 0.2 | 4800 | 5520
Canalizaciones y accesorios | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 0.05 | 7977 | 9173.55
Canalizaciones y accesorios | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 0.1 | 2692 | 3095.8
Canalizaciones y accesorios | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 0.18 | 6200 | 7130
Canalizaciones y accesorios | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 0.08 | 3400 | 3910
Estructuras | Universal-Adapter M10/M12 Schletter | UN |  | 17656.9344 | 20305.4746
Estructuras | Universal-Adapter M8 Schletter | UN |  | 17656.9344 | 20305.4746
Monitoreo y control | UPS Servidor | UN | 20 | 1190000 | 1368500
Civil | Varilla corrugada 5/8" | UN | 1 | 51646 | 59392.9
Accesorios Eléctricos | Varilla de anclaje 1.8 m x 5/8" | UN |  | 6800 | 7820
SPT | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 3.07 | 192686 | 221588.9
Canalizaciones y accesorios | Varilla roscada 3/8" | UN |  | 7500 | 8625
Accesorios Eléctricos | VE.Bus Smart dongle Victron Energy | UN |  | 472523.3436 | 543401.8451
Accesorios Eléctricos | VE.Direct Bluetooth Smart dongle Victron Energy | UN |  | 202496.3976 | 232870.8572
Accesorios Eléctricos | VE.Direct Cable 0,3m Victron Energy | UN |  | 67530.5484 | 77660.1307
Accesorios Eléctricos | VE.Direct Cable 0,9m Victron Energy | UN |  | 67530.5484 | 77660.1307
Accesorios Eléctricos | VE.Direct Cable 1,8m Victron Energy | UN |  | 67530.5484 | 77660.1307
Accesorios Eléctricos | VE.Direct Cable 10m Victron Energy | UN |  | 103534.1412 | 119064.2624
Accesorios Eléctricos | VE.Direct Cable 3m Victron Energy | UN |  | 76483.8228 | 87956.3962
Accesorios Eléctricos | VE.Direct Cable 5m Victron Energy | UN |  | 85532.3448 | 98362.1965
Accesorios Eléctricos | Venus GX Victron Energy | UN |  | 1377137.4246 | 1583708.0383
Accesorios Eléctricos | Weather station, including 6 sensors and a wifi logger SolarMan | UN |  | 17906548.8 | 20592531.12
Accesorios Eléctricos | Y Bus Cable Unlock Tool para microinversor Apsystems | UN |  | 13429.9116 | 15444.3983
Accesorios Eléctricos | Y3 Bus Cable(10AWG,TC-E R,2.4m,BK-RD-BU) para microinversor QT2 APsystems | UN |  | 188018.7624 | 216221.5768

## EQUIPO Y HERRAMIENTA (hidden)
Estudio Mercado Equipo y Herramienta (+10% margen)
Código | Descripción | Unidad | Tarifa / día | Fuente | Fecha
1 | Herramienta menor | UN | 24840 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
2 | GPS | UN | 30000 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
3 | Molde para soldadura | UN | 139677 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
4 | Camara y comunicaciones | UN | 18333 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
5 | Mezcladora de concreto tipo trompo | HORA | 16285 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
6 | Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | HORA | 7367 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
7 | Cizalla manual de 90 cm | HORA | 2785 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
8 | Taladro | HORA | 4189 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
9 | Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14", incluye soldadura | HORA | 13408 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
10 | Equipo de soldadura 600 AMP | HORA | 40836 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
11 | Diferencial de 3 toneladas | HORA | 40836 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
12 | Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | HORA | 13379 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
13 | Retroexcavadora mini con balde de 30 o 60 cm, incluye operario y combustible | HORA | 222824 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
14 | Herramienta para hoyar | HORA | 19044 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024
15 | Herramienta para terminado | HORA | 10000 | CONSTRUDATA ED.210 | 2024

## MANO DE OBRA (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| SMLV | 1423500 | Año 2025
| Auxilio de transporte | 200000 | Año 2025
| Margen de valores | 10%
| Base días hábiles x mes | 24.58
Estudio Mercado Mano de Obra (+10% de margen)(auxilio de transporte)
Código | Cargo | Categoría | Valor mensual base | Auxilio de transporte | Margen positivo | Valor Jornal | Fuente | Fecha | >SMMLV
1 | Electricista | Obra | 1546630 | 200000 | 10% | 78165 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/electricista | 2025-02-01 | ok
2 | Ayudante | Obra | 1423500 | 200000 | 10% | 72655 | https://www.salariominimocolombia.net/ | 2025-02-01 | ok
3 | Topografo | Obra | 2174675 | 200000 | 10% | 106271 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/topografoa | 2025-02-01 | ok
4 | Oficial de obra | Obra | 1423500 | 200000 | 10% | 72655 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/oficial-de-obra | 2025-02-01 | ok
5 | Ingeniero de sistemas | Oficina | 3182892 | 0 | 10% | 142440 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingenieroa-de-sistemas | 2025-02-01 | ok
6 | Director de Obra | Obra | 5283566 | 0 | 10% | 236449 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/directora-de-proyectos | 2025-02-01 | ok
7 | Ingeniero Residente | Obra | 2962539 | 0 | 10% | 132579 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-electricista | 2025-02-01 | ok
8 | Gerente | Oficina | 6229056 | 0 | 10% | 278762 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/gerente-general | 2025-02-01 | ok
9 | Contador | Oficina | 2591423 | 200000 | 10% | 124921 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/contadora-publico | 2025-02-01 | ok
10 | Asesor Jurídico | Oficina | 2592006 | 200000 | 10% | 124947 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/abogadoa | 2025-02-01 | ok
11 | Ingeniero Ambiental | Obra | 2333823 | 200000 | 10% | 113393 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-ambiental | 2025-02-01 | ok
12 | Profesional SGSST | Obra | 1463195 | 200000 | 10% | 74431 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/siso | 2025-02-01 | ok
13 | Ingeniero Civil | Obra | 3099214 | 0 | 10% | 138696 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-civil | 2025-02-01 | ok
14 | Trabajador Social | Obra | 2001468 | 200000 | 10% | 98520 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/trabajador-social | 2025-02-01 | ok
15 | Servicios Generales | Oficina | 1423500 | 200000 | 10% | 72655 | https://www.salariominimocolombia.net/ | 2025-02-01 | ok
16 | Almacenista | Oficina | 1423500 | 200000 | 10% | 72655 | https://www.salariominimocolombia.net/ | 2025-02-01 | ok
17 | Seguridad privada | Oficina | 2082239 | 200000 | 10% | 102134 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/seguridad-privada | 2025-02-01 | ok
18 | Director de interventoría | Obra | 5283566 | 0 | 10% | 236449 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/directora-de-proyectos | 2025-02-01 | ok
19 | Profesional especialista en SISFV | Obra | 3688940 | 0 | 10% | 165087 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-especialista | 2025-02-01 | ok
21 | Supervisor de Obra | obra | 3200000 | 0 | 10% | 143206 | https://co.computrabajo.com/salarios/supervisora-de-obra | 2025-02-01 | ok
20 | Soldador | Obra | 1423500 | 200000 | 10% | 72655 | https://co.computrabajo.com/salarios/soldador | 2025-02-01 | ok
Elaborado por: | Luis Fernando Linares Pulido
Ing Electromecanico
MP: BY 250-30100
Formulas:
Fecha = +[Fecha, row above]

## FP (hidden)
FACTOR PRESTACIONAL
A - DESCANSOS REMUNERADOS
1. VACACIONES | 4.17%
TOTAL DESCANSOS REMUNERADOS | 4.17%
B - PRESTACIONES LEGALES
1. CESANTIAS | 8.33%
2. INTERESES CESANTIAS | 1%
3. PRIMA DE SERVICIOS | 8.33%
TOTAL PRESTACIONES LEGALES | 17.66%
C - APORTES PATRONALES
1. SALUD | 8.5%
2. PENSIÓN | 12%
3. RIESGOS PROFESIONALES (NIVEL IV) | 6.96%
4. CAJA DE COMPENSACIÓN | 4%
5. PARAFISCALES (ICBF & SENA) | 0% | *5.00% cuando aplique
TOTAL APORTES PATRONALES | 31.46%
D - OTROS COSTOS PRESTACIONALES
1. DOTACION | 5%
2. OTROS (SEGURO, AUXILIOS, INCAPACIDADES) | 2.71%
TOTAL OTROS COSTOS PRESTACIONALES | 7.71%
E - FACTOR PRESTACIONAL
1. JORNAL | 100%
2. DESCANSOS REMUNERADOS | 4.17%
3. PRESTACIONES LEGALES | 17.66%
4. APORTES PATRONALES | 31.46%
5. OTROS COSTOS PRESTACIONALES | 7.71%
FACTOR PRESTACIONAL | 161%

## TASAS POLIZAS (hidden)
POLIZAS CONTRATO OBRA | [5 empty] | TASAS 2022
POLIZA | TASA | PORCENTAJE (FAZNI) | IVA | PLAZO | TOTAL (SOBRE TOTAL CONTRATO) | 0.15%
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | 0.2% | 10% | 19% | #REF! | #REF! | 0.16%
PÓLIZA DE CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO | 0.2% | 30% | 19% | #REF! | #REF! | 0.17%
PÓLIZA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0.2% | 5% | 19% | #REF! | #REF! | 0.18%
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL | 0.2% | #REF! | 19% | #REF! | #REF! | 0.19%
PÓLIZA DE ESTABILIDAD | 0.2% | 20% | 19% | #REF! | #REF! | 0.2%
[5 empty] | #REF! | 0.21%
0.22%
POLIZAS CONTRATO INTERVENTORÍA
POLIZA | TASA | PORCENTAJE (FAZNI) | IVA | PLAZO | TOTAL (SOBRE TOTAL CONTRATO)
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | 0.2% | 10% | 19% | #REF! | #REF!
PÓLIZA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0.2% | 5% | 19% | #REF! | #REF!
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL | 0.2% | #REF! | 19% | #REF! | #REF!
#REF!
Note on C3: andrew paez: por lo menos 10% del valor del contrato, a menos que el valor del contrato exceda 1 millon de SMMLV
Note on C4: andrew paez: 100% sobre el valor del aniticipo, normalmente 30%
Note on C5: andrew paez: No menor al 5% del valor del contrato
Note on C6: andrew paez: no debe ser menor a 200 smmlv para ctos cuyo valor es inferior o igual a 1500 smmlv, 300smmlv cuando el cto es superior a 1500 e inferior a 2500smmlv, 400smmlv cuando el cto es superior a 2500 e inferior a 5000 smmlv, 500smmlv cuando el cto es superior a 5000 e inferior a 10000 smmlv y el 5% del valor del cto cuando sea superior a 10000 smmlv
Note on C16: andrew paez: por lo menos 10% del valor del contrato, a menos que el valor del contrato exceda 1 millon de SMMLV
Note on C17: andrew paez: No menor al 5% del valor del contrato
Note on C18: andrew paez: no debe ser menor a 200 smmlv para ctos cuyo valor es inferior o igual a 1500 smmlv, 300smmlv cuando el cto es superior a 1500 e inferior a 2500smmlv, 400smmlv cuando el cto es superior a 2500 e inferior a 5000 smmlv, 500smmlv cuando el cto es superior a 5000 e inferior a 10000 smmlv y el 5% del valor del cto cuando sea superior a 10000 smmlv

## RENDIMIENTOS (hidden)
ESTA HOJA DEFINE LOS RENDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ESTÁ ESTRECHAMIENTE LIGADO A LOS APUS
REPLANTEO
Defina los rendimientos del replanteo
Descripción | Unidad | Rendimiento
Usuarios levantados por día en el replanteo por persona | Usuarios/día*persona | 15
Usuarios levantados por viaje a las veredas por persona | Usuarios/viaje*persona | 15
INSTALACIÓN DE LOS SISFV
Descripción | Unidad | Rendimiento | Tiempo (días)
Juego de estructuras con soportes instaladas por día | Unidades/día | 1 | 1
Juego de 6 metros de excavacion | Unidades/día | 5 | 0.2
Juego de paneles solares instaladas por día | Unidades/día | 9 | 0.11111
Juego de acometidas subterraneas por día | Unidades/día | 3 | 0.33333
Gabinetes instalados por día | Unidades/día | 2 | 0.5
Reguladores instalados por día | Unidades/día | 3 | 0.33333
Inversores instalados por día | Unidades/día | 3 | 0.33333
Baterías instaladas por día | Unidades/día | 4 | 0.25
Medidores prepago instalados por día | Unidades/día | 8 | 0.125
Puestas a tierra instaladas por día | Unidades/día | 2 | 0.5
Instalaciones internas instaladas por día | Unidades/día | 2 | 0.5
TIEMPO TOTAL DE INSTALACIÓN SISFV (1 CUADRILLA) |  |  | 2.99
INSTALACIÓN DE LAS MICROREDES
|  |  |  | NANO 1 |  | NANO 2 |  | NANO 3 |  | MICRO 1 |  | MICRO 2 |  | MICRO 3
Descripción | Unidad | Rendimiento | Tiempo (días) | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total
Paneles solares | Unidades/día | 9 | 0.11111 |  | 0
Acometida solar | Unidades/día | 9 | 0.11111 |  | 0
Caja combinadora FV | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Controlador MPPT | Unidades/día | 5 | 0.2 |  | 0
Tablero principal en DC | Unidades/día | 1 | 1 |  | 0
Banco de baterías | Unidades/día | 1 | 1 |  | 0
Inversor | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Tablero de inversores | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Autotransformador | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Tablero de distribución principal en AC | Unidades/día | 6 | 0.16667 |  | 0
Canalizaciones internas del envolvente | Global/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Sistema de monitoreo y comunicaciones | Unidades/día | 6 | 0.16667 |  | 0
Equipos auxiliares y de emergencia | Unidades/día | 8 | 0.125 |  | 0
SPT Microred | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Acometida domiciliaria | Unidades/día | 4 | 0.25 |  | 0
SPT Domiciliario | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Sistema de medición domiciliario | Unidades/día | 8 | 0.125 |  | 0
Red de distribución | m/dia | 12 | 0.083333 |  | 0
Estación meteorologica | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Transmisión telemetria | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Servidores | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Excavacion manual | m3/dia | 5 | 0.2 |  | 0
Relleno y compactación con material de sitio | m/dia | 4 | 0.25 |  | 0
Cerramiento en malla eslabonada | m3/dia | 50 | 0.02 |  | 0
Concreto 2000 PSI | m3/dia | 8 | 0.125 |  | 0
Concreto 3000 PSI | m3/dia | 8 | 0.125 |  | 0
Acero de refuerzo 4200 kg | kg/dia | 250 | 0.004 |  | 0
Envolvente | Unidades/día | 1 | 1 |  | 0
Estructura soporte paneles | kg/dia | 40 | 0.025 |  | 0
TOTAL OBRAS ENVOLVENTE (SIN ENVOLVENTE)
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN
Note on C12: andrew paez: Los rendimientos incluyen tiempos de desplazamiento a las zonas
Note on C29: andrew paez: Los rendimientos incluyen tiempos de desplazamiento a las zonas

## Factor Multiplicador (hidden)
FACTOR MULTIPLICADOR < 2SMMLV | [5 empty] | FACTOR MULTIPLICADOR > 2 SMMLV
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | DESCRIPCIÓN
A. SALARIO |  |  |  | 100% |  | A. SALARIO BÁSICO |  |  |  | 100%
B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES |  |  |  | 60.3% |  | B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES |  |  |  | 60.3%
| Subsidio de transporte |  |  | 0% |  |  | Subsidio de transporte |  |  | 0%
| Cesantía |  |  | 8.333% |  |  | Cesantía |  |  | 8.333%
| Intereses Cesantía |  |  | 1% |  |  | Intereses Cesantía |  |  | 1%
| Prima Legal |  |  | 8.333% | 8.333% |  | Prima Legal |  |  | 8.333%
| Vacaciones |  |  | 4.17% | 4.11% |  | Vacaciones |  |  | 4.17%
| Salud |  |  | 8.5% |  |  | Salud |  |  | 8.5%
| Pensiones |  |  | 12% |  |  | Pensiones |  |  | 12%
| Riesgos Profesionales |  |  | 6.96% |  |  | Riesgos Profesionales |  |  | 6.96%
| Dotación |  |  | 5% |  |  | Dotación |  |  | 5%
| Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas) |  |  | 2% |  |  | Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas) |  |  | 2%
| PARAFISCALES | [5 empty] | PARAFISCALES
| Caja de compensación Familiar |  |  | 4% |  |  | Caja de compensación Familiar |  |  | 4%
| Sena |  |  | 0% |  |  | Sena |  |  | 0%
| ICBF |  |  | 0% |  |  | ICBF |  |  | 0%
C. COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0.8% |  | C. COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0.8%
| Perfeccionamiento y legalización del contrato (gastos tributarios y pólizas) |  |  | 0.8% |  |  | Perfeccionamiento y legalización del contrato (gastos tributarios y pólizas) |  |  | 0.8%
D. HONORARIOS (incluye gastos contingentes) |  | 15% | (A+B+C) | 24.16% |  | D. HONORARIOS (incluye gastos contingentes) |  | 15% | (A+B+C) | 24.16%
E. IMPREVISTO |  | 1% | (A+B+C) | 1.611% |  | E. IMPREVISTO |  | 1% | (A+B+C) | 1.611%
F. TOTAL (A + B + C + D + E) |  |  |  | 186.9% |  | E. TOTAL (A + B + C + D) |  |  |  | 186.9%
FACTOR MULTIPLICADOR ADOPTADO |  |  |  | 1.869% |  | FACTOR MULTIPLICADOR ADOPTADO |  |  |  | 1.869%

## TRANSPORTE (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Estudio de Transporte
Código | Tipo de Transporte | Origen | Destino | Valor / Trayecto*Persona | Valor / Mes | Valor / Kg | Fuente | Cant. Usuarios | Costo x usuario | Valor operación helcoportada |  | Cant. Vuelos | Costo x usuario | Valor operación helcoportada |  | Cant. Horas V. | Costo x usuario | Valor operación helcoportada |  | PROMEDIO
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | Cali | Barbacoas |  |  | 206 | Estudio de transporte |  |  | 18500 |  |  |  | 700 |  |  |  | 18500
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | Barbacoas | Comunidades |  |  | 17156.7193 | Estudio de transporte | [12 empty] | 17156.7193
| Carga terrestre Barbacoas - TRINCHERA | Barbacoas | TRINCHERA |  |  | 22045.7922 |  | 41 | 10320000 | 423120000 | 22871.3514 | 2 | 8000000 | 16000000 | 22857.1429 | 51 | 7403222 | 377564322 | 20408.8823 | 22045.7922
| Carga terrestre Barbacoas - PIZDE | Barbacoas | PIZDE |  |  | 17938.9418 |  | 39 | 10320000 | 402480000 | 21755.6757 | 2 | 8000000 | 16000000 | 22857.1429 | 23 | 7403223 | 170274129 | 9204.007 | 17938.9418
| Carga terrestre Barbacoas - PIALQUER | Barbacoas | PIALQUER |  |  | 22017.5116 |  | 43 | 10320000 | 443760000 | 23987.027 | 2 | 8000000 | 16000000 | 22857.1429 | 48 | 7403224 | 355354752 | 19208.365 | 22017.5116
| Carga terrestre Barbacoas - KUMBI | Barbacoas | KUMBI |  |  | 15739.8841 |  | 20 | 10320000 | 206400000 | 11156.7568 | 2 | 8000000 | 16000000 | 22857.1429 | 33 | 7403225 | 244306425 | 13205.7527 | 15739.8841
| Carga terrestre Barbacoas - GUADUAL | Barbacoas | GUADUAL |  |  | 16132.0381 |  | 30 | 10320000 | 309600000 | 16735.1351 | 2 | 8000000 | 16000000 | 22857.1429 | 22 | 7403226 | 162870972 | 8803.8363 | 16132.0381
| Carga terrestre Barbacoas - COROZAL | Barbacoas | COROZAL |  |  | 17065.7788 |  | 30 | 10320000 | 309600000 | 16735.1351 | 2 | 8000000 | 16000000 | 22857.1429 | 29 | 7403227 | 214693583 | 11605.0585 | 17065.7788
| Carga terrestre Barbacoas - KUAMBI | Barbacoas | KUAMBI |  |  | 13900.6875 |  | 18 | 10320000 | 185760000 | 10041.0811 | 2 | 8000000 | 16000000 | 22857.1429 | 22 | 7403228 | 162871016 | 8803.8387 | 13900.6875
| Carga terrestre Barbacoas - PINGULLO | Barbacoas | PINGULLO |  |  | 12413.1204 |  | 10 | 10320000 | 103200000 | 5578.3784 | 2 | 8000000 | 16000000 | 22857.1429 | 22 | 7403229 | 162871038 | 8803.8399 | 12413.1204
2 | Carga terrestre sobredimensionada Cali - Barbacoas | Cali | Barbacoas |  |  | 1800 | Estudio de transporte
4 | Transporte pasajero Cali - Barbacoas, por trayecto | Cali | Barbacoas | 188737 |  |  | Estudio de transporte
5 | Transporte pasajero Barbacoas - Comunidades, por trayecto | Barbacoas | Comunidades | 65000 |  |  | Estudio de transporte
6 | Alquiler camioneta con conductor, valor mensual | Barbacoas | Comunidades |  | 5000000 |  | Estudio de transporte
7 | Alquiler motocicleta con conductor, valor mensual | Barbacoas | Comunidades |  | 600000 |  | Estudio de transporte
8 | Alquiler lancha con conductor, valor mensual | Barbacoas | Comunidades
9 | Carga terrestre Cantera Petrea - Comunidades | Cantera Petrea | Comunidades |  |  | 50
10 | Volqueta 6m³ (cargue manual)botadero hasta 20km | Obra | Botadero |  |  | 12000
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | Barbacoas | Comunidades |  |  | 4000 | Estudio de transporte
Elaborado por: | Luis Fernando Linares Pulido
Ing Electromecanico
MP: BY 250-30100
El peso que una mula puede cargar depende de varios factores, incluyendo su tamaño, condición física y el terreno por el que se desplaza. Generalmente, se recomienda que una mula cargue entre el 20% y el 25% de su peso corporal. Dado que una mula promedio pesa alrededor de 450 kg, esto significa que puede transportar entre 90 y 112.5 kg de carga. Es importante tener en cuenta que estos valores son aproximados y pueden variar según las características específicas de cada animal y las condiciones en las que se encuentre. Para obtener información más detallada y precisa, es recomendable consultar fuentes especializadas en el cuidado y manejo de mulas.

## INTERVENTORÍA (hidden)
REPÚBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESUPUESTO INTERVENTORIA INTEGRAL
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
(1) | COSTOS DE PERSONAL
CANT. (A) | CARGO / OFICIO | SUELDO MENSUAL (B) | FACTOR MULTIPLICADOR (C) | DEDICACIÓN (D) | TIEMPO EJECUCIÓN (mes) (E) | VALOR PARCIAL ($) (A)*((B)+(C))*(D)*(E) = (F)
| PERSONAL PROFESIONAL (F1) |  |  |  |  | 368217306.9254
1 | Director Electricista, Cat 2 ACIEM | 5283566 | 186.9% | 70% | 13 | 89848963.7525 | Plazo | 112
1 | Ingeniero Electricista Residente Cat 5 ACIEM | 3688940 | 186.9% | 100% | 13 | 89616811.38
1 | Supervisor tecnico de interventoria | 3200000 | 186.9% | 100% | 12 | 71758899.2
1 | Inspector Social - Ambiental | 2533823 | 186.9% | 80% | 12 | 45456087.3119
1 | INSPECTOR SISOMA | 1663195 | 186.9% | 80% | 12 | 29837260.5887
1 | Profesional en ingenieria civil | 3099214 | 186.9% | 60% | 12 | 41699284.6922
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = |  |  |  |  | 368217306.9254
(2) | COSTOS INDIRECTOS
CANT. (I) | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO ($) (J) |  | TIEMPO TOTAL (K) | VALOR PARCIAL ($) (I)*(J)*(K) = (L)
| VIÁTICOS (Alimentación + Hospedaje) (L1) |  |  |  |  | 52998000
0.7 | Director | día | 119000 |  | 60 | 4998000 | 1 comité mensual
1 | pasajes director | UNIDAD | 400000 |  | 12 | 4800000
5 | Personal en campo | mes | 600000 |  | 12 | 36000000 | Tiempo de ejecución de interventoría sin tener en cuenta el tiempo de adquisición de equipos
5 | pasajes terrestres | und | 120000 |  | 12 | 7200000 | ida y regreso
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS, TRANSPORTE Y OFICINAS (L2) |  |  |  |  | 55125000
1 | Camioneta 4 X4, modelo superior a 2016, 2500 cc (incluye combustible, conductor, mantenimiento, seguro todo riesgo) | mes | 5000000 |  | 6 | 30000000
2 | Motocicleta para transporte de personal entre veredas | mes | 600000 |  | 12 | 14400000 | Se toma com base de cálculo los días hábiles del mes
1 | Oficina (Incluye servicios públicos) | mes | 825000 |  | 13 | 10725000
| COSTOS VARIOS (L3) |  |  |  |  | 38587127.76
1 | Informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias. | mes | 350000 |  | 13 | 4550000
1 | Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, etc.) | mes | 450000 |  | 13 | 5850000 |  |  | valor ppto | 704678194
IMPUESTOS
| ICA | gl |  |  | 1% | 7046781.94 |  |  | para iterar | 704678194
| Gravamen a los movimientos financieros (4x1000) de los pagos realizados por todo | gl |  |  | 0.4% | 2818712.776
| Retención/Vr Total Cto Gerencia | gl |  |  | 2% | 14093563.88 |  |  |  | ESTA OK
| PÓLIZAS | [8 empty] | ITERAR
| Póliza de cumplimiento | glb |  |  | 0.2% | 1409356.388
| Póliza de calidad del servicio | glb |  |  | 0.3% | 2114034.582
| Póliza de salarios y prestaciones sociales | glb |  |  | 0.1% | 704678.194
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS = SUMA (L1 + L2 + L3) = (3) |  |  |  |  | 146710127.76
FM | FACTOR MULTIPLICADOR (FM)
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN O IMPLEMENTACIÓN (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS) |  |  |  |  | 11765395960
| FACTOR MULTIPLICADOR ANTES DE IVA: (1) + (2) |  |  |  |  | 514927434.6854
| GANANCIA |  | 15% |  |  | 77239115.2028
| IVA |  | 19% |  |  | 112511644.4788
| FACTOR MULTIPLICADOR TOTAL = (FM) |  |  |  | ($) | 704678194
[5 empty] | (%) | 5.989%
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
COSTOS DE LEGALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
[7 empty] | Retefuente | 0%
[7 empty] | Impuesto Industria y Comercio - ICA | 0.7%
[7 empty] | Gastos Bancarios | 1%
1.7%

## ESTUDIO DE MERCADO CIVIL (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
ESTUDIO DE MERCADO OBRA CIVIL
10%
Estudio Mercado Equipo y Herramienta
| Descripción | Cotizaciones | Tarifa / hora Octubre / 2024 | Tarifa / hora 2025 | Fuente | Fecha
| Mezcladora de concreto tipo trompo | 12342 | 16032.5593 | 17635.8153 | https://www.centralquipos.com/producto/concretadoras/ | 2024-03-01
|  | 22500 |  |  | Construdata 203 | 2024-03-01 |  | IPP
|  | 12341.5155 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #84 | 2024-03-01 | 2022-05-01 | 152.23
| Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | 6000 | 6832.7995 | 7516.0794 | https://www.centralquipos.com/producto/vibrador-electrico/ | 2024-03-01 | 2023-10-01 | 163.1
|  | 11095.4713 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #127 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 166.26
|  | 3013.3269 |  |  | Construdata 203 | 2024-03-01
| Cizalla manual de 90 cm | 2821.0097 | 2438.0493 | 2681.8542 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #27 | 2024-03-01
|  | 2055.0889 |  |  | Homecenter - Uribia (Cizalla) | 2024-03-01
| Taladro | 2722.5 | 3910.7601 | 4301.8361 | https://belltec.com.co/taladros-percutores/21355-taladro-percutor-16mm-58-vvr-760w-makita-hp1640.html | 2024-03-01
|  | 5959.1552 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #121 | 2024-03-01
|  | 3050.625 |  |  | https://ferricentro.com/producto/taladro-percutor-electrico-5-8-780w-v-v-r/ | 2024-03-01
| Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14", incluye soldadura | 5636.875 | 12255.2079 | 13480.7287 | Homecenter - Uribia (Equipo de oxicorte) | 2024-03-01
|  | 24528.7486 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #50 | 2024-03-01
|  | 6600 |  |  | https://www.centralquipos.com/producto/equipo-oxicorte-autogena/ | 2024-03-01
| Equipo de soldadura 600 AMP | 33028.2053 | 35753.8599 | 39329.2459 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #57 | 2024-03-01
|  | 38479.5146 |  |  | Construdata 203 | 2024-03-01
| Diferencial de 3 toneladas | 2961.875 | 4115.5227 | 4527.0749 | Homecenter - Uribia | 2024-03-01
|  | 5269.1703 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #45 | 2024-03-01
| Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | 15785.0115 | 12267.5057 | 13494.2563 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #31 | 2024-03-01
|  | 8750 |  |  | https://www.centralquipos.com/producto/apisonador-canguro/ | 2024-03-01
| Retroexcavadora mini con balde de 30 o 60 cm, incluye operario y combustible | 192000 | 207240.2427 | 227964.267 | https://www.centralquipos.com/producto/mini-retroexcavadora/ | 2024-03-01
|  | 222480.4854 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #116 | 2024-03-01
Estudio Materiales
| Descripción | Cotizaciones | Tarifa Octubre / 2024 | Tarifa enero / 2025 | Fuente | Fecha
| Formaleta de madera para concreto | 25010.8809 | 23844.6525 | 26229.1177 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Material #155 | 2024-03-01
|  | 21772.0233 |  |  | Construdata 203 | 2024-03-01
| Agua | 60.8 | 60.8 | 66.88 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01 |  |  | 115237.75 | INVIAS ( 2024) | 124812.5833 | 2% | 127308.835
| Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | 95480 | 88902.5 | 97792.75 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01 |  |  | 99200 | CONSTRUDATA 210 (2024)
|  | 82325 |  |  | Construdata 210 | 2024-03-01 |  |  | 160000 | https://www.loencuentras.com.co/agregados-y-material-de-cantera/46-arena-de-rio.html
| Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | 63392 | 126896 | 139585.6 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01
|  | 190400 |  |  | Construdata 210 | 2024-03-01
| Cemento hidráulico tipo ART | 676 | 647.3333 | 712.0667 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01
|  | 616 |  |  | Homecenter - (Argos) | 2025-01-01
|  | 650 |  |  | Homecenter - (Cemex) | 2025-01-01
| Acero de refuerzo fy=420 MPa | 4000 | 4500 | 4950 | Homecenter | 2025-01-01
|  | 5000 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01
| Alambre negro para amarre calibre 18 | 10900 | 9650 | 10615 | Homecenter | 2024-03-01
|  | 8400 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01
| Disco de corte acero | 24900 | 23309.6996 | 25640.6695 | https://maquitecdecolombia.com/compra-de/consumibles/discos-abrasivos/corte-metal-14-discos-abrasivos/disco-abrasivo-14-corte-metal/ | 2024-03-01
|  | 9800 |  |  | Homecenter - Uribia (Disco de corte DeWalt) | 2024-03-01
|  | 33900 |  |  | Homecenter - Uribia (Disco de corte Ubermann) | 2024-03-01
| Brocas 1/2" | 18900 | 20863.2005 | 22949.5205 | Homecenter - Uribia (Brocas 1/2") | 2024-03-01
|  | 14700 |  |  | Ferricentro - Uribia (Brocas 1/2") | 2024-03-01
|  | 27800 |  |  | Beltec- Uribia (Brocas 1/2") | 2024-03-01
| Brocas 5/8" | 59900 | 39110.0061 | 43021.0067 | Homecenter - Uribia (Brocas 5/8") | 2024-03-01
|  | 29900 |  |  | https://maquitecdecolombia.com/compra-de/consumibles/broca/sds-plus-broca/broca-sds-plus-5-bosch-5-8-x-6/ | 2024-03-01
|  | 25300 |  |  | https://tiendamakita.com/brocas-y-acc-para-rotomartillos-sds-plus/2797-broca-sds-plus-makita-58-x-12-pulg-d01018.html | 2024-03-01
| Soldadura 7018 | 24900 | 20470.7413 | 22517.8154 | Homecenter - Uribia (Soldadura 7018) | 2024-03-01
|  | 17245 |  |  | Homecenter - Uribia (Soldadura 7018) | 2024-03-01
|  | 18100 |  |  | Doblon (Soldadura 7018) | 2024-03-01
| Perno en u galvanizado 5/16X1-3/4X3" | 9900 | 14534.753 | 15988.2283 | Homecenter - Uribia | 2024-03-01
| Perno en u galvanizado 5/16X1-3/4X3" | 18617 |  |  | https://shopee.com.co/product/682720449/14854455124?gclid=CjwKCAjw67ajBhAVEiwA2g_jED39wh8bzhS5ZYDvtHFHSTysajHbvU2gBGWOERn0Up212tj233GjGBoCsDwQAvD_BwE | 2024-03-01
| Varilla roscada 5/8" | 25900 | 22777.9258 | 25055.7184 | Homecenter - Uribia | 2024-03-01
|  | 18790 |  |  | Easy | 2024-03-01
| Epóxico para anclaje | 199.83 | 347.6679 | 382.4347 | Homecenter - Uribia | 2024-03-01
|  | 482.29 |  |  | https://mitiendacoval.com/epoxicos/sika-anchorfix-2-x-300-ml-sika?mitiendacoval.com=&gclid=CjwKCAjw67ajBhAVEiwA2g_jEN1NLa3VuDne_Ih094KvrDWHKtt3_cF7sB6vymWpFDn35NowSgZuzRoCVe0QAvD_BwE | 2024-03-01
| Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima de 1100 N | 7394.8381 | 6270.6671 | 6897.7339 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Material #17 | 2024-03-01
|  | 5784.6154 |  |  | https://www.tiendascalypso.com/geotextil-tejido-2400/p?idsku=2850&utm_term=&utm_campaign=shopping-campana-inteligente&utm_source=adwords&utm_medium=ppc | 2024-03-01
|  | 5275 |  |  | https://www.tiendascalypso.com/geotextil-tejido-2100/p?idsku=622&utm_term=&utm_campaign=shopping-campana-inteligente&utm_source=adwords&utm_medium=ppc | 2024-03-01
| Arena de peña y/o natural lavada, tamizada con 90% tamaños < 6mm | 99200 | 82241.9043 | 90466.0947 |  | 2024-03-01
|  | 62157.5675 |  |  |  | 2024-03-01
| Malla eslabonada plastificada H=2m Cal. 10 (min) | 31595 | 22596.6146 | 24856.276 | Homecenter - Uribia | 2024-03-01
|  | 17411.4045 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2022-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Material #200 | 2024-03-01
|  | 17495 |  |  | https://mallasjuliotorres.com/producto/malla-eslabonada-pvc-azul-por-rollos/ | 2024-03-01
| Alambre galvanizado No. 10 | 1285.7143 | 1743.6767 | 1918.0444 | Construdata Ed 210. Marzo-Mayo 2024 | 2024-03-01
|  | 2135.3571 |  |  | https://mallasjuliotorres.com/producto/malla-eslabonada-pvc-azul-por-rollos/ | 2024-03-01
| Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | 8118.0481 | 5744.8597 | 6319.3457 | https://gyj.com.co/tuta/tuberia-estructural-cuadrado-tunja-tuberia.html?srsltid=AfmBOor3T7UG8HWqunhNbmx_u9Sor7_0Ka9ylf6cg3N_VL5rwXe64mbV | 2025
|  | 3473.3663 |  |  | Homecenter | 2025
|  | 5643.1647 |  |  | https://tienda.fajobe.com.co/producto/tubo-estructural-cuadrado-150x150-mm-x-4-0-mm-x-6m/?srsltid=AfmBOoppAFKrAfS8DCdhbSYnpceM4ZSPNcc_8Bl3Y02WgqnRbP5oEK7V | 2024
| Tubería rectangular NTC 4526 Gr.C de 150x50x3 mm | 459553 | 72325.1667 | 79557.6833 | https://gyj.com.co/bogota_65/tuberia-estructural-rectangular-bogota-65.html | 2024
|  | 337000 |  |  | https://tienda.fajobe.com.co/producto/tubo-estructural-rectangular-150x50-mm-x-3-mm-x-6-m/ | 2024
|  | 505300 |  |  | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/274747/tubo-rectangular-150-x-50mm-3mm-cal11-x-6m/274747?id=274747&name=tubo-rectangular-150-x-50mm-3mm-cal11-x-6m&defaultVariant=274747&currentpage=1 | 2024
| Rieles y accesorios de fijación para paneles solares en Aluminio 6005 T6 fabricada bajo la norma ANSI 35.2 con Certificaciones UL2703 y ASTM B221, incluye Tornillería en Acero Inoxidable Serie 300 (Tornillo Expansivo 3/8"x2") | 163789 | 32753.7302 | 36029.1032 | https://www.improinde.com/product-page/riel-para-montaje-de-paneles-solares | 2024
|  | 119000 |  |  | https://nexosolar.co/producto/estructura-panel-solar-riel-aluminio-42-metros/ | 2024
|  | 129908 |  |  | https://solarpeople.co/shop/product/ck-ft-7r4700-riel-para-montaje-de-paneles-7r-4700mm-49192?category=88#attr= | 2024
| Lámina HR ASTM A36 CAL 6mm para conexión cercha-tubería | 639000 | 246123.242 | 270735.5662 | https://tienda.fajobe.com.co/producto/lamina-hr-a36-6-0-mm-4x8/ | 2024
|  | 817506 |  |  | https://gyj.com.co/bogota_65/lamina-hot-rolled-bogota-65-acero-industrial.html | 2024
|  | 741473 |  |  | https://tectul.com/es/productos/lamina-hr-a36/attached/f20955e9-5438-4c59-886f-178034ca80a6 | 2024
| Barra redonda lisa φ1/2" NTC 2289 | 29900 | 5502.4444 | 6052.6889 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/93328/barra-redonda-lisa-6m-x-1-2-pulg/93328/ | 2024
|  | 33200 |  |  | https://ferreteriaroma.com/product/varilla-redonda-lisa-7mm/ | 2024
|  | 35944 |  |  | https://gyj.com.co/medellin/barra-lisa-bello-trefilados.html | 2024
| Lámina HR ASTM A36 CAL 12mm para placa base | 1322600 | 494030.2786 | 543433.3065 | https://tienda.fajobe.com.co/producto/lamina-hr-a36-12-mm-4x8/ | 2024
|  | 1635012 |  |  | https://gyj.com.co/bogota_65/lamina-hot-rolled-bogota-65-acero-industrial.html | 2024
|  | 1454276 |  |  | https://tectul.com/es/productos/lamina-hr-a36/attached/f20955e9-5438-4c59-886f-178034ca80a6 | 2024
| Panel de aislamiento térmico tipo sándwich e=40 mm, con caras en acero galvanizado | 145180 | 153096.6667 | 168406.3333 | https://panelconstructor.com.co/producto/muro-panel/?attribute_color=Blanco+%2F+Blanco&attribute_espesor=40+mm&attribute_calibre=28+%2F+28# | 2024
|  | 135470 |  |  | https://www.kingspancolombia.com/producto/kingfrigo-panel-tipo-sandwich-para-cuartos-frios/?attribute_pa_color=9002&attribute_pa_espesor=40&attribute_longitud-m=3&v=70d02cc65b9a | 2024
|  | 178640 |  |  | https://estrutechos.com/producto/panel-sandwich-pp/ | 2024
| Lámina ASTM A572 Gr.50 CAL 4.5 mm para columnas de envolvente y sus conexiones | 479200 | 187229.9113 | 205952.9024 | https://tienda.fajobe.com.co/producto/lamina-hr-a36-4-5-mm-4x8/ | 2024
|  | 580000 |  |  | https://panelconstructor.com.co/producto/lamina-hr/ | 2024
|  | 612838 |  |  | https://gyj.com.co/bogota_65/lamina-hot-rolled-bogota-65-acero-industrial.html | 2024
| Rejilla de ventilación rectangular | 75990 | 99692 | 109661.2 | https://www.ikea.com/co/es/p/metod-rejilla-ventilacion-acero-inoxidable-70256177/ | 2024
|  | 155300 |  |  | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-594709258-zinc-w-x-h-cubierta-de-ventilacion-de-acero-galvaniza-_JM?matt_tool=19390127&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic | 2024
|  | 67786 |  |  | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1742347834-ventilacion-con-persianas-de-aleacion-de-aluminio-80x250mm-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6dd6d158-8096-4756-8212-dd9f63b35693 | 2024
| Ángulo ASTM A572 Gr.50 de 2"x2"x1/8" para conexión riel-tubería | 94900 | 14502.7222 | 15952.9944 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/89828/angulo-6m-x-2-x-1-8-pulg/89828/ | 2024
|  | 80200 |  |  | https://tienda.fajobe.com.co/producto/angulo-2x1-8-a57250/ | 2024
|  | 85949 |  |  | https://elpalustre.com.co/index.php?route=product/product&product_id=789 | 2024
| Tornillo φ3/8" x 2 1/2" Gr.5 con tuerca para conexión riel-tubería | 3700 | 1958.9933 | 2154.8927 | https://homecenter.falabella.com.co/homecenter-co/product/118865057/Tornillo-Hexagonal-3-8X2-1-2-Y-Tuerca/118865058 | 2024
|  | 1169.98 |  |  | https://www.ebay.com/itm/233950655824?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28&var=533596367139 | 2024
|  | 1007 |  |  | https://www.tornillosytuercas.co/collections/tornillos/products/tornillo-en-acero-inoxidable-rosca-ordinaria?variant=40286275043386 | 2024
| Lámina alfajor ASTM A36 CAL 12 para piso envolvente | 308500 | 114219.3333 | 125641.2667 | https://tienda.fajobe.com.co/producto/lamina-alfajor-2-5-mm-1x3mt/# | 2024
|  | 368186 |  |  | https://gyj.com.co/bogota_65/lamina-alfajor-bogota-65-acero-industrial.html | 2024
|  | 351288 |  |  | https://panelconstructor.com.co/producto/lamina-alfajor/ | 2024
| Tubería rectangular NTC 4526 Gr.C de 80x40x3 mm, refuerzo para piso envolvente | 271559 | 35786.6111 | 39365.2722 | https://gyj.com.co/yumbo/tuberia-estructural-rectangular-yumbo-tuberia.html?utm_sku=1921 | 2024
|  | 218385 |  |  | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/13302/tubo-rectangular-80-x-40-x-25mm-x-6m-estructural-hr50/13302/ | 2024
|  | 154215 |  |  | https://lagranferreteria.com/tuberia-estructural/561-tuberia-estructural-rectangular-cal-14-80-x-40.html | 2024
| Perfil en C ASTM A572 Gr.50 de 150x50x3 mm, para accesorios de apoyo y conexión lámina alfajor a piso | 265518 | 39318.8889 | 43250.7778 | https://gyj.com.co/bogota_65/perfil-tipo-c-bogota-65-tuberia.html | 2024
|  | 265928 |  |  | https://gyj.com.co/oicata/perfil-tipo-c-negro-tunja-tuberia.html | 2024
|  | 176294 |  |  | Construdata Ed 210. Marzo-Mayo 2024 | 2024
| Ángulo ASTM A572 Gr.50 de 1"x1"x1/8" para conexión techo | 42400 | 7875.2778 | 8662.8056 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/103061/angulo-6m-x-1-x-1-8-pulg/103061/ | 2024
|  | 55600 |  |  | https://www.metropoliscenter.com.co/p/angulo-hierro-1-x-1~8-leg/ | 2024
|  | 43755 |  |  | https://www.ferreteriasamir.com/tubos-y-perfiles-metalicos-/5369-angulo-hierro-1-x-18-x-6-mts.html | 2024
| Tornillo φ1/2" x 1 1/2" Gr.5 con tuerca para conexión columna- panel | 5200 | 2502.6667 | 2752.9333 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/136253/tornillo-hexagonal-1-2x1-1-2-y-tuerca/136253/ | 2024
|  | 1400 |  |  | https://interelectricas.com.co/herrajes-electricos/2722-perno-maquina-de-1-2-x-1-1-2.html | 2024
|  | 908 |  |  | https://www.tornillosytuercas.co/products/tornillo-astm-a325-galvanizado-en-caliente?variant=40203412504634 | 2024
| Tornillo φ1/2" x 2 1/2" Gr.5 con tuerca para conexión piso-columna y techo-columna | 6400 | 3060.3333 | 3366.3667 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/136255/tornillo-hexagonal-1-2x2-1-2-y-tuerca/136255/ | 2024
|  | 1131 |  |  | https://www.tornillosytuercas.co/products/tornillo-astm-a325-galvanizado-en-caliente?variant=40072633024570 | 2024
|  | 1650 |  |  | https://interelectricas.com.co/herrajes-electricos/56-perno-carriaje-de-1-2-x-2-1-2.html | 2024 |  |  |  | Hom
| Barra antipánico tipo push con manija para puerta | 697300 | 702079.3333 | 772287.2667 | https://tiendadelarquitecto.com/producto/combo-barra-antipanico-push-y-manija/?utm_term=&utm_campaign=shopping+-+Barras+Antip%C3%A1nico&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6301869782&hsa_cam=11287969127&hsa_grp=117244108487&hsa_ad=481451064676&hsa_src=g&hsa_tgt=pla-1964454338092&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwrIixBhBbEiwACEqDJTIqfmdbIrVEnBbSLHMc9J4BNAcnwOUoh7rEBqG2agENr1XB7_xXsRoCXBoQAvD_BwE | 2024
|  | 760988 |  |  | Construdata Ed 210. Marzo-Mayo 2024 | 2024
|  | 647950 |  |  | https://tiendadelarquitecto.com/producto/antipanico-extra-largar-1330-mm/?utm_term=&utm_campaign=shopping+-+Barras+Antip%C3%A1nico&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6301869782&hsa_cam=11287969127&hsa_grp=117244108487&hsa_ad=481451064676&hsa_src=g&hsa_tgt=pla-1964454337572&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwrIixBhBbEiwACEqDJRu3lDEMHMphBntwMrDwOUd5VY06mvoS1w4EBj1li9Ala1tUW7xixBoCM7IQAvD_BwE | 2024
| Bisagra lateral tipo trailer para puerta | 83836 | 61742 | 67916.2 | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1349323369-bisagra-trasera-de-puerta-de-rv-de-camion-de-remolque-de-_JM | 2024
|  | 28490 |  |  | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-964267380-bisagra-porton-o-puerta-pesada-de-5-cm-x-74-cm-por-par-_JM?matt_tool=19390127&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic | 2024
|  | 72900 |  |  | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/301882/bisagra-resorte-acero-inoxidable-4pulg-3x3pulg/301882/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=4&gclid=CjwKCAjwrIixBhBbEiwACEqDJXgkvhK0pP32dzpGKpbDzMCLNpKupro6HBYKG_2VrNfvLKzQQrfkYhoCoMUQAvD_BwE | 2024
| Pintura anticorrosiva | 69900 | 96778.6383 | 67916.2 | Homecenter | 2025
|  | 123657.2766 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01
| Tubo cerramiento galvanizado φ1 1/2" x1.5 mm | 18412 | 19164.8333 | 21081.3167 | Construdata Ed 210. Marzo-Mayo 2024 | 2024
|  | 19917.6667 |  |  | https://gyj.com.co/bogota_65/tuberia-cerramiento-negro-bogota-65-tuberia.html | 2024
| Tubo cerramiento galvanizado φ2" x2.5 mm | 36692 | 32947.0833 | 36241.7917 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/86539/tubo-cerramiento-negro-2pg-x-25mm-x-6m/86539/ | 2024
|  | 29202.1667 |  |  | https://gyj.com.co/bogota_65/tuberia-cerramiento-negro-bogota-65-tuberia.html | 2024
| Tubo cerramiento galvanizado φ2 1/2" x2.5 mm | 49608 | 43149.8333 | 47464.8167 | https://gyj.com.co/bogota_65/tuberia-cerramiento-negro-bogota-65-tuberia.html | 2024
|  | 36691.6667 |  |  | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/86534/tubo-cerramiento-galvanizado-2pg-x-250mm-x-6m/86534/ | 2024
| Tubo cerramiento galvanizado φ3" x3 mm | 50833.3333 | 54471.3333 | 59918.4667 | https://arcoe.co/es/productos/tuberia-cerramiento-galvanizado-3?spcode=arcoe-villavicencio | 2024
|  | 58109.3333 |  |  | https://gyj.com.co/bogota_65/tuberia-cerramiento-negro-bogota-65-tuberia.html | 2024
| Alambre de puas galvanizado CAL 14 | 789 | 718.4 | 790.24 | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2023-2 (LA GUAJIRA, ZONA NORTE) Insumo #40 | 2024
|  | 647.8 |  |  | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/214205/alambre-de-pua-calibre-14-x-500mt-38kg-iowa/214205/ | 2024
| Malla eslabonada plastificada H= 2 m CAL 10 | 7168 | 11739 | 12912.9 | Construdata Ed 210. Marzo-Mayo 2024 | 2024
|  | 16310 |  |  | https://mallasjuliotorres.com/producto/malla-eslabonada-pvc-azul-por-rollos/ | 2024
| Ángulo ASTM A36 de 1 1/2"x1 1/2"x 3/16" | 13650 | 14362.9167 | 15799.2083 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/89827/angulo-6m-x-1-1-2-x-3-16-pulg/89827/ | 2024
|  | 15075.8333 |  |  | https://elpalustre.com.co/index.php?route=product/product&product_id=784 | 2024
| Platina metálica pisamalla 3/8"x1/8" | 4119.6667 | 3634.8333 | 3998.3167 | https://elpalustre.com.co/index.php?route=product/product&path=17_139&product_id=782 | 2024
|  | 3150 |  |  | https://www.ferreteriabervar.com/products/platina-3-4-x-1-8 | 2024
| Perfil de muro machimbre en WPC (20 cm de alto x 5 cm de espesor x 3 m de largo)textura lisa | 146558 | 146558 | 161213.8 | https://www.woodpecker.com.co/productos/muros | 2024
| Perfil "U" en PVC rígido (guía de ensamble) | 9520 | 9520 | 10472 | https://www.woodpecker.com.co/productos/muros | 2024
| Recebo B-200 | 19040 | 19040 | 20944 | Construdata Ed 210. Marzo-Mayo 2024 | 2024
| Subbase granular Clase C o similar | 78854 | 81309.0255 | 89439.9281 | http://www.colombia.generadordeprecios.info/espacios_urbanos/Firmes_y_pisos_urbanos/Bases_y_subbases/Granulares/Subbase_granular.html | 2025
|  | 83764.051 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01
| Piedra rajón | 110000 | 80000 | 88000 | https://www.loencuentras.com.co/agregados-y-material-de-cantera/42-rajon.html | 2025
|  | 50000 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01
| Impermeabilizante para concreto | 21975 | 17303.2895 | 19033.6184 | Homecenter | 2025
|  | 12631.5789 |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS INVIAS 2024-2 (NARIÑO, COSTA) | 2024-03-01
| Aislante de neopreno e mín.=6 mm | 20000 | 20000 | 22000 |  | 2025
| Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | 1083333.3333 | 1271164.0212 | 1398280.4233 | https://woodpecker.com.co/productos/casas-kit/ | 2025
|  | 1063492.0635 |  |  | https://woodpecker.com.co/productos/aulas-kit/ | 2025
|  | 1666666.6667 |  |  | https://woodpecker.com.co/productos/otros-kits/ | 2025
| Kit para construcción del sistema de recolección y suministro de aguas lluvias. Incluye botellas PET, tubería en PVC, canales, uniones y bajantes, láminas en superboard, válvulas, accesores, empaques, según diseño | 8000000 | 8000000 | 8800000 |  | 2025

## ESTUDIO DE MERCADO_AMBIENTAL (hidden)
ESTUDIO DE MERCADO PARA PMA
Imagen | Descripción | Unidad | Valor Unitario | IVA | Valor Parcial | Proveedor | Enlace de verificación
| Kit derrames 10 galones | und | 152000 | 28880 | 180880 | Segamcol SAS | https://segamcol.com/producto/kit-control-de-derrames/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw34qzBhBmEiwAOUQcF1VXjTT3V4uxx4EwHtSttyAnUkUrOr3Ver7ljyUgSEdwUhNF-96urRoCsLUQAvD_BwE
| Kit derrames 10 galones | und | 195000 | 37050 | 232050 | Prilso | https://www.prilso.com/MCO-611271790-kit-derrames-quimicos-caneca-10-galones-ambiental-_JM
| Kit derrames 10 galones | und | 230000 | 43700 | 273700 | SySFMQ | https://sysfmq.com/producto/kit-de-derrame-10-galones/
| Promedio | und | 228876.6667
#VALUE! | Estiba Antiderrame caneca de 55 galones | und | 533000 | 101270 | 634270 | Segamcol SAS | https://segamcol.com/producto/estiba-antiderrame-ultra-modular/
| Estiba Antiderrame caneca de 55 galones | und | 690200 | 131138 | 821338 | Electromanfer | https://www.electromanferonline.com/contencion-de-derrames/1253-estiba-antiderrame-plastica-hdpe-caneca-de-55-galones.html
| Estiba Antiderrame caneca de 55 galones | und | 539000 | 102410 | 641410 | Esucon SAS | https://co.anuto.app/ad/estiba-antiderrame-para-1-caneca-cap-de-35-litros-1BYfRNrqw2jhUCVusjN2
| Promedio | und | 699006
| Plastico calibre 6 ancho 6 mt | mt | 14900 | 2831 | 17731 | Calypso | https://www.tiendascalypso.com/plastico-negro-cal--6--fl/p
| Plastico calibre 6 ancho 6 mt | mt | 10750 | 2042.5 | 12792.5 | Bel plásticos | https://www.belplasticos.com/productos/rollo-de-plastico-negro-6-metros-de-ancho-calibre-6-0-ref-bel-116a/
| Plastico calibre 6 ancho 6 mt | mt | 15000 | 2850 | 17850 | Ferroplas | https://ventasferroplasval.wixsite.com/website/pagina-del-producto/plastico-negro-de-6-mts-ancho-calb-6
| Promedio | mt | 16124.5
| Plastico calibre 6 ancho 3 mt | mt | 7600 | 1444 | 9044 | Calypso | Plásticos negros ¿Qué cantidad necesitas? ¦ Tiendas Calypso - calypso
| Plastico calibre 6 ancho 3 mt | mt | 7600 | 1444 | 9044 | Ferre Castillo | https://www.ferrecastillo.com/producto/plastico-negro-cal-6-ancho-4-mts-x-metro/
| Plastico calibre 6 ancho 3 mt | mt | 8500 | 1615 | 10115 | Italplast | https://www.italplastcali.com/product/poli-negro-6-cal-6-recuperado/
| Promedio | mt | 9401
| Caneca tapa rosca 55 galones | und | 135000 | 25650 | 160650 | Bazzar | https://www.bazzarbog.com/cocina/22278-caneca-plastica-de-55-galones-tapa-rosca.html
| Caneca tapa rosca 55 galones | und | 215000 | 40850 | 255850 | CJS Canecas | https://www.canecas.com.co/index.php?id=2930
| Caneca tapa rosca 55 galones | und | 273700 | 52003 | 325703 | Soluenvases | https://www.soluenvases.com/product-page/caneca-220-litros-55-galones-tapa-aro-1
| Promedio | und | 247401
| Bolsa Roja x 50 unidades | paq | 21500 | 4085 | 25585 | Bel plásticos | https://www.belplasticos.com/productos/bolsa-roja-biodegradable-50-und-24x33-cal-1-6-60cm-x-82cm-ref-bel-624/
| Bolsa Roja x 50 unidades | paq | 27000 | 5130 | 32130 | Super Desechables del Norte | https://superdesechablesdelnorte.com/bolsas/258-bolsa-roja-70-x-100-paq-x-50-und.html
| Bolsa Roja x 50 unidades | paq | 17650 | 3353.5 | 21003.5 | Kip Clin | https://www.kipclin.com/manejo-de-residuos/bolsas/bolsa-para-basura-roja-55-x-55-calibre-1-4-paquete-x-100.html
| Promedio | paq | 26239.5
| Paño absorbente derrames x 20 | paq | 40001 | 7600.19 | 40001 | Egaval | https://egaval.co/producto/panos-oleofilicos-en-tela-40-x-50cm-x-20-unds/
| Paño absorbente derrames | und | 1456 | 276.64 | 29120 | Multiexpress insumos | https://www.multiexpress.com.co/producto/panos-absorbentes-oleofilicos/
| Paños Absorbentes X 10 | und | 1600 | 304 | 32000 | Segamcol SAS | https://segamcol.com/producto/panos-absorbentes-oleofilicos/?srsltid=AfmBOopjpVz2jpVcFHgfQLFqKFs_rXZlcty4jOtrPJWWTdfzQ_ndwk6KrHU
| Promedio | paq | 33707
| Punto Ecológico 3 Puestos | und | 166650 | 31663.5 | 198313.5 | Kostamar | https://kostamar.com.co/collections/puntos-ecologicos/products/punto-ecologico?_pos=1&_fid=3b3173da8&_ss=c&srsltid=AfmBOorFcIh1CpxpYBQd8KwaC5F7Zz9JrPLHT7dG9eIN9O5ob33tjTxgWpY
| Punto Ecológico 3 Puestos | und | 259900 | 49381 | 309281 | Plastihogar | https://www.miplastihogar.com/products/punto-ecologico-de-53-litros-con-base-matalica?variant=42349590642838&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2022-05-12&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gad_source=4&gclid=CjwKCAjw34qzBhBmEiwAOUQcF1TW-dp5TGKW67c69LGUGBvPK_f7YiiYczVo-HtZB2WTwDyAVTuUjRoCizQQAvD_BwE
| Punto Ecológico 3 Puestos | und | 287700 | 54663 | 342363 | Ecoreciclaje | https://www.ecoreciclaje.com.co/MCO-862587287-punto-ecologico-de-55-litros-de-3-puestos-reglamentario-colp-_JM
| Promedio | und | 283319.1667
| Bolsas colores residuos x 50 | und | 18000 | 3420 | 21420 | Multidesechables | https://multidesechables.com/producto/bolsas-de-basura-de-colores-precios/#:~:text=Verdes%3A%20Residuos%20ordinarios%20no%20peligrosos,Materiales%20reciclables%20papel%20y%20cart%C3%B3n.
| Bolsas colores residuos x 10 | und | 3100 | 589 | 16089 | Bolsas y empaques de Colombia | https://www.bolsasyempaquescolombia.com/products/bolsas-de-basura-de-colores
| Bolsas colores residuos x 30 | und | 10400 | 1976 | 14352 | Insumiaseo | https://insumiaseo.com/producto/bolsas-de-basuras-fuller-para-punto-ecologico/
| Promedio | und | 17287

## ESTUDIO MERCADO_SOCIAL (hidden)
ESTUDIO DE MERCADO PARA PGS
COTIZACIONES | PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | LINK | VALOR PROMEDIO / PU
PLAN DE CELULAR (CONVOCATORIAS A LA COMUNIDAD) | TIGO | MES | 52900 | https://compras.tigo.com.co/movil/pospago | 46900
| CLARO | MES | 42900 | https://claro-promociones.co/s/claro-telefono/planes-movil-claro.html?keyword=Claro%20Planes%20Numero&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwuJ2xBhA3EiwAMVjkVN9zEuEmYhs4Hnmjn1BMhCbV6F7pVgNm_de-AgUrvXcfQTET6vFHrBoC0ucQAvD_BwE
| MOVISTAR | MES | 44900 | https://www.movistar.com.co/pospago
GASTOS DE PAPELERÍA | LAPICEROS PLATINO | DOCENA | 10900 | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1818956566-lapicero-boligrafo-10-caja-x12-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=7de789fe-8b3b-4763-89c9-f7d384d4182f | 12400
| LAPICEROS PAPERMATE | DOCENA | 13900 | https://www.bocetospapeleria.com.co/MCO-602707466-boligrafos-lapiceros-kilometrico-inkjoy-caja-x-12-negro-_JM
| HUELLERO PELIKAN | UNIDAD | 9900 | https://www.mercadolibre.com.co/almohadilla-dactilar-pelikan-1440000-cojin-para-sello-negro/p/MCO27353930#searchVariation=MCO27353930&position=2&search_layout=stack&type=product&tracking_id=2d21a738-817a-43c1-922b-90fc89d4f436 | 9850
| HUELLERO OFFIESCO | UNIDAD | 9800 | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-621563063-huellero-dactilar-offiesco-_JM#position=11&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5209cae3-0972-4150-b3df-218262edd584
| RESMA DE PAPEL REPROGRAF | UNIDAD | 17500 | https://www.mercadolibre.com.co/resma-de-papel-blanco-tamano-carta-500-hojas/p/MCO21294098?pdp_filters=category:MCO416632#searchVariation=MCO21294098&position=4&search_layout=stack&type=product&tracking_id=23f7918d-cc69-43d1-b23a-7f6385f11d5b | 17245
| RESMA DE PAPEL SCRIBE | UNIDAD | 16990 | https://www.exito.com/resma-fotocopia-carta-scribe-scribe-c30215617-3144213/p
| TABLA LEGAJADORA A 4 CON TAPA, AZUL | UNIDAD | 36900 | https://www.panamericana.com.co/tabla-legajadora-a-4-con-tapa-azul-549694/p | 25900
| TABLA CLIP PLASTICO PORTA PAPELES | UNIDAD | 14900 | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-2261176274-tabla-clip-plastico-portapapeles-anotaciones-papeleria-_JM#position=7&search_layout=stack&type=item&tracking_id=a7e6f66d-60a5-489d-b5c7-2dd4969baeca
| PAPEL CRAF | UNIDAD | 390 | https://papelerialagran12.com/productos/papel-kraft-en-diferentes-presentaciones/ | 545
| PAPEL KRAFT PLIEGO 70 X 100CM | UNIDAD | 700 | https://comercialpapelera.com.co/tienda/estudiantil/1758-papel-fkraft-pliego-70-x-100-cm.html
| PAPEL PERIÓDICO TAMAÑO PLIEGO 70 X 100CM | UNIDAD | 950 | Papel Periódico Tamaño Pliego 70 x 100cm | 575
| PAPEL PERIÓDICO TAMAÑO PEQUEÑO | UNIDAD | 200 | https://www.papeleriacrearte.com/producto/papel-periodico/
| MARCADOR BORRABLE | UNIDAD | 3200 | https://www.papeleriamodelo.com/producto/marcador-edding-163/ | 3250
| MARCADOR BORRABLE PELIKAN | UNIDAD | 3300 | https://www.lacalionline.com/marcador-borraseco-pelikan-424?variant_id=90071938
| MEDIO PLIEGO DE CARTULINA | UNIDAD | 1275 | https://papelerialagran12.com/productos/cartulina-iris-medio-pliego-x-unidad/ | 1087.5
| MEDIO PLIEGO DE CARTULINA | UNIDAD | 900 | https://www.papeleriamodelo.com/producto/12-pliego-cartulina-plana/
| COLORES NORMA | 12 | 10000 | https://www.tiendanorma.com.co/p/caja-de-colores-norma-x-12/ | 9200
| COLORES KORES | 12 | 8400 | https://www.papeleriamodelo.com/producto/caja-de-colores-kores-x-12/
| CINTA ADHESIVA PEGANTE TESA TRANSPARENTE 48M X 100MT | UNIDAD | 32500 | https://comercialpapelera.com.co/tienda/estudiantil/1980-cinta-transparente-48mx100m.html | 21900
| CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 100M X 48MM | UNIDAD | 11300 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/90111/cinta-empaque-transparente-100m-x-48mm/90111/
| FICHA BIBLIOGRAFICA | 100 | 4500 | https://papelerialagran12.com/productos/ficha-bibliografica-en-diferentes-colores-y-tamanos/ | 3850
| FICHA BIBLIOGRAFICA | 100 | 3200 | https://www.papeleriamodelo.com/producto/fichas-bibliograficas/
| POST IT NOTES 654 CANARY 3M | 100 | 3990 | https://www.exito.com/post-it-notes-654-canary-3m-7007007004-54943/p | 5445
| POST IT NOTES 654 CANARY 3M | 100 | 6900 | https://www.panamericana.com.co/notas-adhesivas-amarilla-568231/p
| ALAMBRE DULCE 5MTS | UNIDAD | 3500 | https://comercialpapelera.com.co/tienda/arte/309-alambre-dulce-5mts.html | 3625
| ALAMBRE DULCE HWY-4 | UNIDAD | 3750 | https://www.insumosjag.com/alambre-dulce-varios-colores
| SET DE PINCELES PLANOS X 6 MATIZ 106 | 6 | 14400 | https://www.panamericana.com.co/set-de-pinceles-planos-x-6-matiz-106/p | 13950
| PINCEL DE LUJO ARTE & PINTURA PLANO MATIZ 106 X6 UND | 6 | 13500 | https://comercialpapelera.com.co/tienda/black-friday/3782-pincel-ap-plano-matiz-x6-und.html
INSUMOS LOGÍSTICOS PARA EVENTOS | PARLANTE AMPLIFICADOR RECARGABLE CON DIADEMA | UNIDAD | $305.991 | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-945180895-parlante-amplificador-de-voz-con-diadema-inalambrica-clases-_JM#position=16&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c15c1745-3010-4817-8fd3-f3299d728769 | 193764
| AMPLIFICADOR DE VOZ PORTÁTIL MICRÓFONO DIADEMA INALÁMBRICO CLASES | UNIDAD | $329.990 | https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/121748260/Amplificador-De-Voz-Portatil-Microfono-Diadema-Inalambrico-Clases/121748261
| MINI MEGÁFONO PORTÁTIL RECARGABLE ALTAVOZ AMPLIFICADOR DE VOZ CON MICRÓFONO CON CABLE Y CINTURA S258 | UNIDAD | 193764 | https://shopee.com.co/SHIDU-Mini-Meg%C3%A1fono-Port%C3%A1til-Recargable-Altavoz-Amplificador-De-Voz-Con-Micr%C3%B3fono-Con-Cable-Y-Cintura-S258-i.1032134318.23973706801?sp_atk=da65e819-5369-4ffd-ac56-e1dd370e5d87&xptdk=da65e819-5369-4ffd-ac56-e1dd370e5d87
| ALQUILER SILLA SIN BRAZOS O RIMAX | 100 | 99000 | https://alquilerdemesasysillas.com/producto/silla-sin-brazo-o-rimax/ | 99000
| ALQUILER SILLA SIN BRAZOS RIMAX | 100 | 99000 | https://www.eventosyalquileres.com.co/alquiler-de-mesas-sillas-menaje-en-bogota.html
| ALQUILER MESA TABLON 10 PUESTOS | 100 | 89000 | https://alquilerdemesasysillas.com/producto/mesa-tablon-10-o-8-puestos/ | 89000
| ALQUILER MESA TABLON 10 PUESTOS | 100 | 89000 | https://www.eventosyalquileres.com.co/alquiler-de-mesas-sillas-menaje-en-bogota.html
PERSONA DE LA COMUNIDAD PRESTADOR DE SERVICIO | CONVOCATORIAS INTERPERSONALES | DÍA | 142350 | 1423500 | 43333
TRANSPORTE FLUVIAL PARA TRASLADO DE USUARIOS | LLORENTE - SAN JACINTO | IDA Y REGRESO | 1000000 | Cotización dada por lancheros de la comunidad | 447450
TRANSPORTE PARA TRASLADO DE USUARIOS | TRANSPORTE MULA | IDA Y REGRESO | 200000 | Cotización dada por las autoridades de la comunidad
TRASLADOS USUARIOS HASTA SAN JACINTO O JUNÍN RESPECTIVAMENTE | TRASLADOS USUARIOS DESDE LAS COMUNIDADES HASTA SAN JACINTO O JUNÍN RESPECTIVAMENTE | IDA Y REGRESO | 94900 | 1423500
PUNTO ECOLÓGICO | BOLSA BASURA 70X90CM ROLLO X10UND | UNIDAD | 19900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/507549/bolsa-basura-70x90cm-rollo-x10und-mediana-blanco-negro-verde/507549/?kid=goosho_1246419&shop=googleShopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_-GxBhC1ARIsADGgDjv6AGEiTmSPPrvi5J22fwCSbBvEeFcXjIz1Z1BGWg2AbRV48ObioxgaAl_2EALw_wcB | 21283.3333
| BOLSA BASURA 65X85CM ROLLO X30UND | UNIDAD | 25900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/360174/bolsa-basura-65x85cm-rollo-x30und-mediana-verde-gris-azul/360174/
| BOLSA BASURA 50X70CM ROLLO 10UN | UNIDAD | 18050 | https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1905272300-bolsa-basura-50x70cm-rollo-10un-_JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=80aede30-ac77-4835-a7f6-87d2bd91c565
REFRIGERIOS | COTIZACIÓN REALIZADA A: BOCADITOS IN EN MAICAO | UNIDAD | 11000 |  | 10666.6667
| COTIZACIÓN REALIZADA A: SANDRA´S LOGISTICS, RIOBLANCO, TOLIMA | UNIDAD | 13000
| COTIZACIÓN HOTEL DORADO PASTO | UNIDAD | 8000 | https://www.hoteleldoradopasto.com/carta%20de%20refrigerios_hoteles%20en%20pasto.php
PLANTA ELÉCTRICA | PLANTA ELÉCTRICA 463-DIG1200 KTC SILENCIOSA INVERTER 1,200W A GASOLINA MONOFÁSICA | UNIDAD | 2006000 | https://equipmaster.com.co/product/planta-electrica-463-dig1200-ktc-silenciosa-inverter-1200w-a-gasolina-monofasica/ | 2101933.3333
| PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA 2.4KW 2200W 110V 15LT GG2800 | UNIDAD | 1999900 | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/181753/planta-electrica-a-gasolina-24kw-2200w-110v-15lt-gg2800/181753/
| GENERADOR PORTATIL A GASOLINA, POTENCIA MÁXIMA 4KW, 4 TIEMPOS, CAPACIDAD DEL TANQUE DE 15L, ARRANQUE MANUAL Y ELECTRICO TIPO SWITCH | UNIDAD | 2299900 | https://toolstore.com.co/products/generador-electrico-a-gasolina-4-000w-15l-ref-energy4000-elite
SALÓN DE EVENTOS | COMFAGUAJIRA SALÓN CON CAPACIDAD MÁXIMA PARA 250 PERSONAS POR 8 HORAS | DÍA | 720000 | https://comfaguajira.co/anasmai/ | 720000
ALMUERZO | COTIZACIÓN REALIZADA A: BOCADITOS IN EN MAICAO | UNIDAD | 18000 |  | 18000
ACRÍLICOS | COTIZACIÓN REALIZADA A: ACRÍLICOS ALFA SAS | UNIDAD | 51170 |  | 93296
190400
38319
MAQUETA SOLUCIÓN ENERGÉTICA | IMPRESIÓN A ESCALA | UNIDAD | 8600000 |  | 8600000
TEJ | ESTUDIO DE MERCADO TEJ | UNIDAD |  | ESTUDIO DE MARCADO REALIZADO POR EL MME
Note on D41: Marysol Leal: El día se pagará con el valor de 3 días de un SMLV
Note on E41: Marysol Leal: SMLV 2025
Note on E44: Marysol Leal: SMLV 2025

## MATERIALES (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
15%
Lista de precios Materiales Estudio de mercados IPSE
Codigo | CATEGORÍA | Material | Unidad | Peso Kg | Valor Unitario | PRECIO BASE | AJUSTE POSITIVO
1 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 545 Wp | UN | 28.9 | 1035000 | 900000 | 15%
2 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 4mm 1kV 120 °C | ML | 0.0582 | 5513 | 4794 | 15%
3 | Cableado y accesorios | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 0.1 | 5426 | 4718 | 15%
4 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 6 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.18 | 24041 | 20905 | 15%
5 | Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 0.55 | 11500 | 10000 | 15%
6 | Canalizaciones y accesorios | Terminal IMC 1/ 1/4" | UN | 0.14 | 4130 | 3591 | 15%
7 | Canalizaciones y accesorios | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 0.1 | 675 | 587 | 15%
8 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 13 | 724444 | 629951.5887 | 15%
9 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 210 A para 16 conexiones | UN | 1.2 | 68845 | 59865 | 15%
10 | Accesorios Eléctricos | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 0.3 | 10732 | 9332 | 15%
11 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24 | 95450 | 83000 | 15%
12 | Protecciones | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 0.5 | 602140 | 523600 | 15%
13 | DPS | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 0.24 | 223523 | 194368 | 15%
14 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 2/0 AWG | ML | 0.7 | 11788 | 10250 | 15%
15 | Equipo principal | Controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3 | 10867500 | 9450000 | 15%
16 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 8 AWG | ML | 0.096 | 5116 | 4449 | 15%
17 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 1/0 AWG | ML | 0.56 | 9430 | 8200 | 15%
18 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 20 | 1619860 | 1408574 | 15%
19 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 650 A para 16 conexiones | UN | 3.5 | 223745 | 194561.25 | 15%
20 | Protecciones | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 149500 | 130000 | 15%
21 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 3/0 AWG | ML | 0.86 | 13398 | 11650 | 15%
22 | Protecciones | Interruptor termomagnético 140A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 276000 | 240000 | 15%
23 | Protecciones | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.5 | 602140 | 523600 | 15%
24 | Cableado y accesorios | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 0.008 | 2111 | 1836 | 15%
25 | Cableado y accesorios | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 0.008 | 3680 | 3200 | 15%
26 | Equipo principal | Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah, 6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 45 | 7992500 | 6950000 | 15%
27 | Accesorios Eléctricos | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 25 | 2975622 | 2587497 | 15%
28 | Cableado y accesorios | Cable Cu TWK 10 AWG | ML | 0.06 | 6270 | 5452 | 15%
29 | Cableado y accesorios | Terminales para batería. Par | JG | 0.02 | 122165 | 106230 | 15%
30 | Equipo principal | Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 | UN | 30 | 11574806 | 10065049 | 15%
31 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 10 | 827004 | 719134 | 15%
32 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 110 A para 16 conexiones | UN | 1 | 37865 | 32925.75 | 15%
33 | Protecciones | Interruptor termomagnético 30 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24 | 31338 | 27250 | 15%
34 | Protecciones | Interruptor termomagnético 100 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35 | 242639 | 210990 | 15%
35 | Equipo principal | Autotransformador tipo split 120/230AC, 100A | UN | 13.5 | 3295600 | 2865739 | 15%
36 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 15 | 204447 | 177780.2419 | 15%
37 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 250 A para 16 conexiones | UN | 1.5 | 86056 | 74831.25 | 15%
38 | SPT | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 8 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 1 | 52759 | 45877 | 15%
39 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 16 AWG | ML | 0.034 | 1811 | 1575 | 15%
40 | Protecciones | Interruptor termomagnético 200 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.4 | 519685 | 451900 | 15%
41 | Protecciones | Interruptor termomagnético 130 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3 | 558900 | 486000 | 15%
42 | Protecciones | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24 | 29153 | 25350 | 15%
43 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x300 mm | ML | 0.5 | 74354 | 64656 | 15%
44 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 0.13167 | 2962 | 2576 | 15%
45 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1.0667 | 17903 | 15568 | 15%
46 | Canalizaciones y accesorios | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 0.08 | 3910 | 3400 | 15%
47 | Canalizaciones y accesorios | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 0.2 | 5227 | 4545 | 15%
48 | Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 0.19 | 11443 | 9950 | 15%
49 | Canalizaciones y accesorios | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 0.1 | 3096 | 2692 | 15%
50 | Canalizaciones y accesorios | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 0.05 | 2743 | 2385 | 15%
51 | Canalizaciones y accesorios | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 0.05 | 9174 | 7977 | 15%
52 | Accesorios Eléctricos | Desconectador de baterías 600 A | UN | 0.35 | 283017 | 246102 | 15%
53 | Monitoreo y control | Equipo de monitorización compatible con inversor, controlador y batería, WiFi y/o Ethernet y bluetooth, con firmaware gratuito y plataforma abierta | UN | 2 | 2110371 | 1835105 | 15%
54 | Monitoreo y control | Modem satelital | UN | 1 | 3138036 | 2728727 | 15%
55 | Monitoreo y control | Cable UTP Cat5E | ML | 0.032 | 1968 | 1711.4754 | 15%
56 | Monitoreo y control | Cable UTP Cat6 | ML | 0.032 | 3144 | 2734.0984 | 15%
57 | Monitoreo y control | Conector RJ45 | UN | 0.01 | 3429 | 2982 | 15%
58 | Monitoreo y control | Conector Patchcore RJ45 hembra | UN | 0.01 | 11660 | 10139 | 15%
59 | Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1/2" | ML | 0.4 | 6210 | 5400 | 15%
60 | Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1/2" | UN | 0.19 | 11443 | 9950 | 15%
61 | Tableros y gabinetes | Caja de protección para albergue de equipos de monitoreo, con tapa frontal adecuada para instalación de pantalla de monitoreo | UN | 2 | 62727 | 54545 | 15%
62 | Monitoreo y control | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 0.035 | 104939 | 91251 | 15%
63 | Monitoreo y control | Cable coaxial y antena para externa para interperie | UN | 0.1 | 111850 | 97261 | 15%
64 | Otros | Extintor | UN | 10 | 58035 | 50465 | 15%
65 | Instalaciones internas | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 0.01 | 4988 | 4337 | 15%
66 | Instalaciones internas | Caja PVC 2" x 4" | UN | 0.01 | 953 | 829 | 15%
67 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Desnudo. 3/0 AWG | ML | 0.86 | 13398 | 11650 | 15%
68 | SPT | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 3.07 | 221589 | 192686 | 15%
69 | Otros | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 0.09 | 36932 | 32115 | 15%
70 | Accesorios Eléctricos | Grapas de sujeción | UN | 0.02 | 4551 | 3957 | 15%
71 | Cableado y accesorios | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 0.01 | 5635 | 4900 | 15%
72 | SPT | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 10 | 126035 | 109596 | 15%
73 | SPT | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 0.5 | 52759 | 45877 | 15%
74 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 2 AWG | ML | 0.356 | 5980 | 5200 | 15%
75 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 4 AWG | ML | 0.096 | 4198 | 3650 | 15%
76 | Accesorios Eléctricos | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 0.05 | 1064 | 925 | 15%
77 | Accesorios Eléctricos | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 0.05 | 5653 | 4916 | 15%
78 | Accesorios Eléctricos | Ojo de aluminio para acometida domiciliaria | UN | 0.05 | 789 | 686 | 15%
79 | Accesorios Eléctricos | Pinza de anclaje acometida domiciliaria | UN | 0.05 | 1272 | 1106 | 15%
80 | Accesorios Eléctricos | Perno 7/16" con chazo | UN | 0.05 | 546 | 475 | 15%
81 | Accesorios Eléctricos | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 0.05 | 466 | 405 | 15%
82 | Cableado y accesorios | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 0.313 | 6553 | 5698 | 15%
83 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 0.19333 | 2223 | 1933.3333 | 15%
84 | Canalizaciones y accesorios | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 0.46667 | 4428 | 3850 | 15%
85 | Cableado y accesorios | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 0.075 | 6153 | 5350 | 15%
86 | Monitoreo y control | Medidor de energía monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado y certificado | UN | 0.5 | 308200 | 268000 | 15%
87 | Tableros y gabinetes | Caja policarbonato para medidor monofásico prepago con cumplimiento RETIE | UN | 1 | 79275 | 68935 | 15%
88 | Civil | #REF! | m2 | 5 | #REF! | #REF! | 15%
89 | Civil | Agua | L | 1 | 67 | 66.88 | 0%
90 | Civil | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 1600 | 97793 | 97792.75 | 0%
91 | Civil | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 1600 | 139586 | 139585.6 | 0%
92 | Civil | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 1 | 712 | 712.0667 | 0%
93 | Civil | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 1 | 4950 | 4950 | 0%
94 | Civil | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 1 | 10615 | 10615 | 0%
95 | Civil | Piedra rajón | m3 | 1800 | 88000 | 88000 | 0%
96 | Civil | Impermeabilizante para concreto | kg | 1 | 19034 | 19033.6184 | 0%
97 | Civil | Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | kg | 1 | 7267 | 6319.3457 | 15%
98 | Civil | Aislante de neopreno e mín.=6 mm | m | 1 | 25300 | 22000 | 15%
99 | Civil | Pintura anticorrosiva | gal | 1 | 67916 | 67916.2 | 0%
100 | Civil | Kit para construcción del sistema de recolección y suministro de aguas lluvias. Incluye botellas PET, tubería en PVC, canales, uniones y bajantes, láminas en superboard, válvulas, accesores, empaques, según diseño | gl | 50 | 8800000 | 8800000 | 0%
101 | Civil
102 | Civil
103 | Civil
104 | Civil
105 | Civil
106 | Canalizaciones y accesorios | Conduit pvc tipo A - 2" | ML | 0.7 | 17903 | 15568 | 15%
107 | Canalizaciones y accesorios | Soldadura PVC | UN | 0.86 | 84547 | 73519 | 15%
108 | Canalizaciones y accesorios | Curva PVC 2" | UN | 0.2 | 7819 | 6799 | 15%
109 | Canalizaciones y accesorios | Union PVC 2" | UN | 0.2 | 27077 | 23545 | 15%
110 | Otros | Cinta amarilla | ML | 0.01 | 644 | 560 | 15%
111 | Otros | Cinta roja | ML | 0.01 | 644 | 560 | 15%
112 | Cableado y accesorios | Cable Al Multiplex Triplex 2x1/0 + 1/0 THWN | ML | 0.67 | 25958 | 22572 | 15%
113 | Cableado y accesorios | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 0.64 | 17308 | 15050 | 15%
114 | Caja de inspección | Caja de inspección de BT, Norma Codensa CS274-1. Incluye rejilla para drenaje, tubería de desagüe, sellantes, marco metálico en ángulo de (2 1/2" x 2 1/2" x 3/16") y tapa en concreto reforzado. | UN | 150 | 909650 | 791000 | 15%
115 | Barrajes | Barraje Premoldeado Para Baja Tensión Sumergible 500A 6 Puertos | UN | 1 | 376385 | 327291 | 15%
116 | Canalizaciones y accesorios | Terminal PVC tipo A 2" | UN | 0.1 | 3640 | 3165 | 15%
117 | Otros | Sellador elástico cortafuego de silicona | ML | 0.01 | 1490 | 1296 | 15%
118 | Tableros y gabinetes | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1.21 | 41817 | 36363 | 15%
119 | Protecciones | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 0.24 | 14795 | 12865 | 15%
120 | Instalaciones internas | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 0.068 | 1862 | 1619 | 15%
121 | Instalaciones internas | Plafón de losa | UN | 0.059 | 3161 | 2749 | 15%
122 | Instalaciones internas | Interruptor sencillo | UN | 0.03 | 6793 | 5907 | 15%
123 | Cableado y accesorios | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 0.01 | 776 | 675 | 15%
124 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 0.034 | 2653 | 2307 | 15%
125 | Otros | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 0.001 | 466 | 405 | 15%
126 | Instalaciones internas | Caja PVC Octagonal | UN | 0.05 | 1612 | 1402 | 15%
127 | Otros | Estación metereologica inalambrica con sensor de humedad, temperatura, velocidad de viento, irradiación solar, radiación UV, precipitación incluye pantalla de monitorización | UN | 5 | 3681648 | 3201433 | 15%
128 | Otros | Tubo de acero 2" mástil de soporte | ML | 1 | 96022 | 83497 | 15%
129 | Canalizaciones y accesorios | Soporte riel chanel 2x4cm x3m | UN | 0.1 | 34294 | 29821 | 15%
130 | Canalizaciones y accesorios | Grapas riel chanel conduit EMT 2" | UN | 0.1 | 3429 | 2982 | 15%
131 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.0582 | 5513 | 4794 | 15%
132 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 0.059 | 4025 | 3500 | 15%
133 | Canalizaciones y accesorios | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 0.18 | 7130 | 6200 | 15%
134 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 1.7233 | 26508 | 23050 | 15%
135 | SPT | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 0.5 | 14766 | 12840 | 15%
136 | Barrajes | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 1 | 26988 | 23468 | 15%
137 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 0.1 | 30598 | 26607 | 15%
138 | Otros | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 0.2 | 32 | 28 | 15%
139 | Tableros y gabinetes | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 15 | 1163375 | 1011630 | 15%
140 | Otros | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 0.01 | 10810 | 9400 | 15%
141 | Otros | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 0.005 | 311 | 270 | 15%
142 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24 | 95450 | 83000 | 15%
143 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.3 | 149500 | 130000 | 15%
144 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 1P 120 VAC 10 Ka | UN | 0.16 | 29670 | 25800 | 15%
145 | Cableado y accesorios | Cable Cu Soldador 2 AWG | ML | 0.4 | 28865 | 25100 | 15%
146 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 2 AWG | ML | 0.359 | 40239 | 34990 | 15%
147 | Equipo principal | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 2.5 | 904822 | 786802 | 15%
148 | Equipo principal | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 100 Ah - 51,2 VDC | UN | 45 | 9196183 | 7996681 | 15%
149 | Equipo principal | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 4.6 | 1276245 | 1109778 | 15%
150 | Civil | Malla electrosoldada 150x150x4,5mm ASTM 706 | kg | 1 | 6568 | 5711 | 15%
151 | Civil | Poste en acero galvanizado al caliente de 3 m, 510kgf. contiene: platina base en lámina ASTM A36 y soporte fijo para 2 paneles solares. | UN | 40 | 976110 | 848791 | 15%
152 | Monitoreo y control | Datalogguer (Toma de datos medidor) | UN | 2 | 88864 | 77273 | 15%
153 | Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1" | ML | 0.5 | 10695 | 9300 | 15%
154 | Canalizaciones y accesorios | Abrazadera metálica doble ala 1" | UN | 0.1 | 675 | 587 | 15%
155 | Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1" | UN | 0.19 | 5923 | 5150 | 15%
156 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 1.2 | 68845 | 59865 | 15%
157 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 550 A para 16 conexiones | UN | 3.5 | 189323 | 164628.75 | 15%
158 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 0.5 | 34422 | 29932.5 | 15%
159 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35 | 242639 | 210990 | 15%
160 | Protecciones | Interruptor termomagnético 160 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3 | 558900 | 486000 | 15%
161 | Protecciones | Interruptor termomagnético 110 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3 | 332415 | 289056.3 | 15%
162 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 120 A para 16 conexiones | UN | 0.5 | 37865 | 32925.75 | 15%
163 | Equipo principal | Controlador MPPT 250/60A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3 | 3873149 | 3367956 | 15%
164 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 400 A para 16 conexiones | UN | 2.1 | 137690 | 119730 | 15%
165 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 6 AWG | ML | 0.152 | 18330 | 15939 | 15%
166 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 0.235 | 26503 | 23046 | 15%
167 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 1/0 AWG | ML | 0.552 | 65305 | 56787 | 15%
168 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 60 A para 16 conexiones | UN | 0.35 | 20653 | 17959.5 | 15%
169 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24 | 35593 | 30950 | 15%
170 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 125 A para 16 conexiones | UN | 0.5 | 43028 | 37415.625 | 15%
171 | Protecciones | Interruptor termomagnético 90 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3 | 332415 | 289056.3 | 15%
172 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x200 mm | ML | 0.4 | 54427 | 47328 | 15%
173 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 6 AWG | ML | 0.146 | 3220 | 2800 | 15%
174 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 0.2 | 10327 | 8979.75 | 15%
175 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 570 Wp | UN | 30 | 1024938 | 891250 | 15%
176 | Equipo principal | Controlador MPPT 150/60A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3 | 3098520 | 2694365 | 15%
177 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 350 A para 16 conexiones | UN | 1.8 | 120478 | 104763.75 | 15%
178 | Protecciones | Interruptor termomagnético 60 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24 | 35593 | 30950 | 15%
179 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35 | 208725 | 181500 | 15%
180 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 135 A para 16 conexiones | UN | 0.5 | 46470 | 40408.875 | 15%
181 | Protecciones | Interruptor termomagnético 160A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 276000 | 240000 | 15%
182 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 270 A para 16 conexiones | UN | 1.3 | 92940 | 80817.75 | 15%
183 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 160 A para 16 conexiones | UN | 0.7 | 55076 | 47892 | 15%
184 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 70 A para 16 conexiones | UN | 0.38 | 24096 | 20952.75 | 15%
185 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 150 A para 16 conexiones | UN | 0.6 | 51634 | 44898.75 | 15%
186 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48 | 71185 | 61900 | 15%
187 | Protecciones | Interruptor termomagnético 60 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48 | 71185 | 61900 | 15%
188 | Protecciones | Interruptor termomagnético 125A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 143750 | 125000 | 15%
189 | Tableros y gabinetes | Tablero enchufe monofásico con cumplimiento retie | UN | 1.1 | 35535 | 30900 | 15%
190 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 0.4 | 27538 | 23946 | 15%
191 | Protecciones | Interruptor termomagnético 40 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48 | 71185 | 61900 | 15%
192 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x100 mm | ML | 0.3 | 54832 | 47680 | 15%
193 | Monitoreo y control | Plan de datos satelital x año | UN | 0 | 3010909 | 2618182 | 15%
194 | Monitoreo y control | Radio Transmisor Telemetria + Cable Extensor Antena | GB | 10 | 1730227 | 1504545 | 15%
195 | Monitoreo y control | Radio Receptor Telemetria Control Maestro + Cable Extensor Antena | GB | 20 | 1730227 | 1504545 | 15%
196 | Monitoreo y control | Gabinete Controlador Maestro Y Panel | GB | 25 | 4600000 | 4000000 | 15%
197 | Monitoreo y control | Aplicativo Captura Datalogger (Datasol) | UN | 0 | 10454545 | 9090909 | 15%
198 | Monitoreo y control | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 15 | 9220909 | 8018182 | 15%
199 | Monitoreo y control | UPS Servidor | UN | 20 | 1061136 | 922727 | 15%
200 | Civil | Alambre galvanizado No. 10 | m | 1.5 | #REF! | #REF! | 0%
201 | Civil | Ángulo ASTM A36 de 1 1/2"x1 1/2"x 3/16" | m | 3 | #REF! | #REF! | 15%
202 | Civil | Pintura anticorrosiva | GAL | 4 | #REF! | #REF! | 15%
203 | Civil | Platina metálica pisamalla 3/8"x1/8" | m | 0.6 | #REF! | #REF! | 15%
204 | Civil | Alambre de puas galvanizado CAL 14 | m | 0.076 | #REF! | #REF! | 15%
205 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ1 1/2" x1.5 mm | m | 10.44 | #REF! | #REF! | 15%
206 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ2" x2.5 mm | m | 21.56 | #REF! | #REF! | 15%
207 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ2 1/2" x2.5 mm | m | 17.16 | #REF! | #REF! | 15%
208 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ3" x3 mm | m | 38.6 | #REF! | #REF! | 15%
209 | Civil | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ para cimentación de cerramiento, incluye formaleta de madera | m3 | 2821.2 | 478654 | 416221 | 15%
210 | Civil | Concreto Ciclópeo 40% Piedra rajón y 60% Concreto de 17 Mpa - Mezcal in situ | m3 | 2400 | 607313 | 528098.2 | 15%
211 | Civil | Kit para construcción de envolvente cuarto de equipos según diseño. Incluye muros en WPC sistema interlocking, cubierta en teja de PVC 2.5 mm color blanca con caballetes, puertas en aluminio anodizado, rejillas de ventilación en aluminio , tornillería y piezas de sujeción. | m2 | 25 | 1608022 | 1398280.4233 | 15%
212 | Civil
224 | Civil
225 | Civil
226 | Civil
227 | Civil
228 | Civil
229 | Civil
230 | Monitoreo y control | Modem celular 3G y LTE 4G, con receptor GPS integrado | UN | 1 | 1160455 | 1009091 | 15%
231 | Monitoreo y control | Medidor de energía AMI monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 1 | 368000 | 320000 | 15%
232 | Monitoreo y control | Modulo externo 3G/4G | UN | 0.5 | 920000 | 800000 | 15%
233 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 550 Wp | UN | 28.9 | 954500 | 830000 | 15%
234 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 0.0652 | 6785 | 5900 | 15%
235 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 0.2 | 58995 | 51300 | 15%
236 | DPS | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 0.24 | 383180 | 333200 | 15%
237 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 0.235 | 16273 | 14150 | 15%
238 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 0.35 | 24380 | 21200 | 15%
239 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 0.548 | 43470 | 37800 | 15%
240 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 0.678 | 49795 | 43300 | 15%
241 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.168 | 16000 | 13913 | 15%
242 | Protecciones | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 0.2 | 68195 | 59300 | 15%
243 | DPS | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 0.24 | 755412 | 656880 | 15%
244 | Cableado y accesorios | Cable de Cobre Desnudo. 2 AWG | ML | 0.305 | 24150 | 21000 | 15%
245 | SPT | Bentonita mejorada | BULTO | 25 | 74750 | 65000 | 15%
246 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 0.096 | 7015 | 6100 | 15%
247 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 300 A para 16 conexiones | UN | 1.5 | 103267 | 89797.5 | 15%
248 | Protecciones | Interruptor termomagnético 320A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4 | 2526550 | 2197000 | 15%
249 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 250 MCM | ML | 1.235 | 100740 | 87600 | 15%
250 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 500 A para 16 conexiones | UN | 3.2 | 172112 | 149662.5 | 15%
251 | Protecciones | Interruptor termomagnético 630A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1.5 | 8740000 | 7600000 | 15%
252 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 350 MCM | ML | 1.7 | 132883 | 115550 | 15%
253 | Equipo principal | Autotransformador 15 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 162 | 13489500 | 11730000 | 15%
254 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 0.45 | 149500 | 130000 | 15%
255 | Protecciones | Interruptor termomagnético 40 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 0.45 | 143923 | 125150 | 15%
256 | DPS | DPS- Señalizacion Tipo 2 3P 250 Uc 20-40 kA | UN | 0.24 | 755412 | 656880 | 15%
257 |  | Tubo EMT 1 1/2" | UN |  | 80960 | 70400 | 15%
258 |  | Unión EMT 1 1/2" | UN |  | 4715 | 4100 | 15%
259 |  | Adaptador EMT 1 1/2" | UN |  | 5578 | 4850 | 15%
260 |  | Curva EMT 1 1/2" | UN |  | 10235 | 8900 | 15%
261 |  | Tubo EMT 2" | UN |  | 122245 | 106300 | 15%
262 |  | Adaptador EMT 2" | UN |  | 6095 | 5300 | 15%
263 |  | Unión EMT 2" | UN |  | 7073 | 6150 | 15%
264 |  | Curva EMT 2" | UN |  | 16618 | 14450 | 15%
265 |  | Tubo EMT 3" | UN |  | 274103 | 238350 | 15%
266 |  | Adaptador EMT 3" | UN |  | 30533 | 26550 | 15%
267 |  | Unión EMT 3" | UN |  | 25588 | 22250 | 15%
268 |  | Curva EMT 3" | UN |  | 52958 | 46050 | 15%
269 |  | Inversor Symo Advanced 15.0-3 480 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN |  | 10603575 | 9220500 | 15%
270 |  | Inversor bidireccional Victron Quattro 10 kW 120 V | UN |  | 26099847 | 22695519 | 15%
271 |  | Generador Diesel 3F 36kVA/29kW 230/132V abierto | UN |  | 59847926 | 52041675 | 15%
272 |  | Transformador de distribución monofásico 5 kVA 13200/208/127 V. | UN |  | 2865657 | 2491876 | 15%
273 |  | Transformador de distribución trifásico 30 kVA 13200/208/127 V. | UN |  | 7360498 | 6400433 | 15%
274 |  | Aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV | UN |  | 50476 | 43892 | 15%
275 |  | Arandela presión 5/8" | UN |  | 283 | 246 | 15%
276 |  | Arandela presión 1/2" | UN |  | 138 | 120 | 15%
277 |  | Cruceta de 2,4 Mts x 3 x 3 x 1/4 | UN |  | 108136 | 94031 | 15%
278 |  | Grapa de retención aluminio 6 - 2/0 AWG | UN |  | 46336 | 40292 | 15%
279 |  | Perno de maquina 5/8 X 10" | UN |  | 5825 | 5065 | 15%
280 |  | Perno de maquina 1/2 X 1 1/2 | UN |  | 1788 | 1555 | 15%
281 |  | Espárrago 5/8 X 10" | UN | 1 | 7329 | 6373 | 15%
282 |  | Tuerca de ojo redonda 5/8" | UN |  | 14308 | 12442 | 15%
283 |  | Diagonal de 68 cm 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | UN |  | 43975 | 38239 | 15%
284 |  | Arandela cuadrada 2 x 2 x 5/8 " | UN |  | 681 | 592 | 15%
285 |  | Arandela cuadrada 2 x 2 x 1/2 " | UN |  | 575 | 500 | 15%
286 |  | Conector de ranuras paralelas 2/0-2/0 tipo DBH-2 | UN |  | 6325 | 5500 | 15%
287 |  | Aislador tipo pin 15 kV ANSI 55-5 | UN |  | 29001 | 25218 | 15%
288 |  | Tuberia IMC 3" x 3m | UN |  | 437805 | 380700 | 15%
289 |  | Capacete Galvanizado para tuberia IMC de 3" | UN |  | 61640 | 53600 | 15%
290 |  | CURVA CONDUIT PVC 3" TDP | UN |  | 121153 | 105350 | 15%
291 |  | Collarin 2 salidas 6" - 7" | UN |  | 22969 | 19973 | 15%
292 |  | Perno carriage 5/8 x 2 | UN |  | 2412 | 2097 | 15%
293 |  | Conector en aluminio 2 pernos 6 - 2/0 | UN |  | 0 |  | 15%
294 |  | Cortacircuitos 15 KV | UN |  | 207911 | 180792 | 15%
295 |  | Dado galvanizado de 3" x 3" | UN |  | 0 |  | 15%
296 |  | Fusible tipo dual | UN |  | 4509 | 3921 | 15%
297 |  | Grapa para conexión en caliente | UN |  | 0 |  | 15%
298 |  | Pararrayos 12 kV - 10 kA | UN |  | 136665 | 118839 | 15%
299 |  | Collarin para Transformador de 8 - 9 pl. 1/4 Bajo Silicio 200 mm | UN |  | 45266 | 39362 | 15%
300 |  | Cable ACSR Nº 2 | ml |  | 5017 | 4363 | 15%
301 |  | Aislador tipo tensor 4/1/4" | UN | 0.25 | 10425 | 9065 | 15%
302 |  | Grapa prensora 3 pernos para cable 3/8" | UN | 0.12 | 15143 | 13168 | 15%
303 |  | Guardacabo para cable 3/8" | UN | 0.1 | 2128 | 1850 | 15%
304 |  | Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 " | UN | 0.01 | 5851 | 5088 | 15%
305 |  | Varilla de anclaje 1.8 m x 5/8" | UN | 1 | 37905 | 32961 | 15%
306 |  | Bloque de anclaje en Concreto | UN | 5 | 28964 | 25186 | 15%
307 |  | Cable galvanizado 3/8" | ml | 0.5 | 4552 | 3958 | 15%
308 |  | Soldadura exotermica 115 gr | UN |  | 20454 | 17786 | 15%
309 |  | Cinta bandit 5/8" | ml | 0.05 | 4177 | 3632 | 15%
310 |  | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 0.05 | 930 | 809 | 15%
311 |  | Tubo EMT 1/2 x 3m | UN | 1 | 24725 | 21500 | 15%
312 |  | Hidrogel para tratamiento de tierras ( 25 KG) | UN |  | 173920 | 151235 | 15%
313 |  | Aislador tipo carrete | UN | 1 | 4515 | 3926 | 15%
314 |  | Conector Bimetalico 2 Perno 1/0 - 366 Kcmil | UN | 0.1 | 22195 | 19300 | 15%
315 |  | Percha tipo pesado de 1 puestos | UN | 1 | 10180 | 8852 | 15%
316 |  | Cable cuadruplex 3 x 2/0 + 1/0 | ml | 1.034 | 44743 | 38907 | 15%
317 |  | Cable triplex 2x4 + 4 | ml |  | 10235 | 8900 | 15%
318 |  | Cable monofásico concentrico 1x8+8 CU | ml |  | 15985 | 13900 | 15%
319 |  | Union EMT 1/2" | UN |  | 1150 | 1000 | 15%
320 |  | Terminal EMT 1/2" | UN |  | 1150 | 1000 | 15%
321 |  | Curva EMT 1/2" | UN |  | 1323 | 1150 | 15%
322 |  | Generador Diesel 3F 12kVA/10kW 230/132V cerrada | UN |  | 19640850 | 17079000 | 15%
323 |  | Generador Diesel 3F 21kVA/19kW 230/132V cerrada | UN |  | 35754650 | 31091000 | 15%
324 |  | Transformador de distribución para aplicación solar 75 kVA - 208V/13,2KV seco | UN |  | 45881550 | 39897000 | 15%
325 |  | Transformador de distribución para aplicación solar 30 kVA - 208V/13,2KV seco | UN |  | 32205750 | 28005000 | 15%
326 |  | Celda para transformador tipo seco de 15 KV (220 X 150 X 120) m, lámina de acero estirada en frío calibre 14-16, tratada químicamente para la desoxidación, desengrase y fosfatado, con acabado epóxico, aplicado electrostáticamente | UN |  | 5152403 | 4480350 | 15%
327 |  | Caja para acometida en policarbonato trifásica 4 usuarios | UN | 3 | 279278 | 242850 | 15%
328 |  | Brazo para soporte luminaria horizontal | UN |  | 158700 | 138000 | 15%
329 |  | Luminaria led street light zd216 40w luz neutra | UN |  | 296528 | 257850 | 15%
330 |  | Fotocelda | UN |  | 31683 | 27550 | 15%
331 |  | Cable cuadruplex 3 x 1/0 + 1/0 | UN |  | 31165 | 27100 | 15%
332 |  | Conector Bimetalico 1 Perno No 1 Cab. 6 | UN |  | 0 |  | 15%
333 |  | Capacete Galvanizado para tubería galvanizada 3/4" | UN | 0.1 | 4773 | 4150 | 15%
334 |  | Tuberia IMC 3/4" x 3m | UN | 1 | 79523 | 69150 | 15%
335 |  | Poste en fibra de vidrio 8m 750kgf | UN | 199 | 1160448 | 1009085 | 15%
336 |  |  |  |  | 0 |  | 15%
337 |  | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 57 | 10512974 | 9141716.85 | 15%
340 | Civil | Soporte para paneles incluye poste cónico en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 510 kgf L=4 m y marco superior angular de acero galvanizado en caliente para 3 paneles con sistema de fijación al poste | UN | 76 | 3137140 | 2727947.67 | 15%
341 | Protecciones | Interruptor termomagnético 20A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24 | 95450 | 83000 | 15%
342 | Comunicaciones | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 0.5 | 434350 | 434350 | 0%
343 | Comunicaciones | Plataforma de Recaudo | UN | 0.5 | 14875000 | 14875000 | 0%
344 | Comunicaciones | Software Datafono Local | UN | 0.5 | 8151500 | 8151500 | 0%
345 | Comunicaciones | Datafono Local | UN | 0.5 | 9817500 | 9817500 | 0%
346 | Comunicaciones | Software Datafono Viajero | UN | 0.5 | 11067000 | 11067000 | 0%
347 | Comunicaciones | Datafono viajero | UN | 0.5 | 9817500 | 9817500 | 0%
348 | Comunicaciones | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 0.5 | 14875000 | 14875000 | 0%
349 | Comunicaciones | UPS Servidor | UN | 0.5 | 1487500 | 1487500 | 0%
350 | Comunicaciones | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días | UN | 0.5 | 6693750 | 6693750 | 0%
351 | Comunicaciones | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días | UN | 0.5 | 6693750 | 6693750 | 0%
352 | Comunicaciones | Medidor Prepago 120V 5-80A (AMI) | UN | 0.5 | 520625 | 520625 | 0%
353 | Comunicaciones | Plataforma HES AMI | UN | 0.2 | 14875000 | 14875000 | 0%
354 | Comunicaciones | Concentrador AMI PLC CL818C84 | UN | 0.2 | 48195000 | 48195000 | 0%
355 | Comunicaciones | Gabinete Concentrador | UN | 0.2 | 5355000 | 5355000 | 0%
356 | Comunicaciones | Plan Internet Satelital Anual Estándar Starlink | UN | 0.2 | 63724500 | 63724500 | 0%
357 | Comunicaciones | Equipo internet satelital Starlink Standar (incluye Antena + Router) | UN | 0.2 | 59529750 | 59529750 | 0%
358 | Instalaciones internas | Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI | UN | 0.01 | 42153 | 36655 | 15%
359 | Instalaciones internas | Lámpara LED de sobreponer de 60 x 60 cm. - 40 W - 120 V | UN | 1.01 | 125168 | 108842 | 15%
360 | Instalaciones internas | Bombillo LED de 9 W - 120 V | UN | 0.01 | 5190 | 4513 | 15%
361 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 38.5 | 867147 | 754041 | 15%
381 | Instalaciones internas | Caja para acometida en policarbonato trifásica 9 usuarios | UN | 3 | 434068 | 377450 | 15%
382 | Baja Tensión | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 0.2 | 26800 | 23304 | 15%
383 | Baja Tensión | KIT PUESTA A TIERRA NEUTRO SECUNDARIO CON VARILLA | UN | 5 | 218130 | 189678 | 15%
384 | Baja Tensión | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 0.01 | 208 | 180.8375 | 15%
385 | Baja Tensión | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 0.01 | 253 | 219.6615 | 15%
386 | Baja Tensión | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 2 | 19521 | 16975.0503 | 15%
387 | Baja Tensión | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 0.5 | 5553 | 4828.5663 | 15%
388 | Baja Tensión | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 0.5 | 12110 | 10530.5538 | 15%
389 | Baja Tensión | CAPUCHON PARA SELLAR PUNTAS DE CABLE | UN | 0.5 | 2685 | 2335 | 15%
390 | Baja Tensión | GRAPA DE RETENCIÓN RED TRENZADA | UN | 0.5 | 29706 | 25831 | 15%
391 | Baja Tensión | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 0.5 | 11200 | 9739 | 15%
392 |  | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 0.5 | 121975 | 121975 | 0%
393 |  | Datasol Light (Captura Informacion) | UN | 0.5 | 238000 | 238000 | 0%
394 |  | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 0.5 | 22312500 | 22312500 | 0%
395 |  | App Software Android Lectura informacion medidores (Hasta 10 Dispositivos) | UN | 0.5 | 14875000 | 14875000 | 0%
397 | Baja Tensión | caja de conexión IP 68 | UN | 0.5 | 14800 | 14800 | 0%
398 | Protecciones | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24 | 95450 | 83000 | 15%
400 |  | Fusible DC 25A | UN | 0.1 | 13583 | 11811 | 15%
401 |  | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 0.25 | 23496 | 20431 | 15%
402 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 1.031 | 101456 | 101456 | 0%
403 | Cableado y accesorios | Cable Cu Desnudo 4 AWG | ML | 0.192 | 15538 | 15538 | 0%
404 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 500 MCM | ML | 2.415 | 225425 | 225425 | 0%
396 | Civil | Subbase granular Clase C o similar | m3 | 1700 | 81309 | 81309.0255 | 0%
Justificación del Aumento del 15% en el Precio para 2025 Ante los diversos factores económicos y de contexto que afectan la formación de precios, se proyecta un incremento del 15% en el costo de bienes y servicios entre el año 2024 y 2025. Esta proyección se fundamenta en la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el impacto de la inseguridad y la incertidumbre política en el país. 1. Variación de la TRM (Tasa Representativa del Mercado) El comportamiento del dólar frente al peso colombiano ha sido un factor determinante en la estructura de costos, especialmente en sectores con insumos importados o transacciones en moneda extranjera. Se estima que, debido a la volatilidad del mercado y la posible depreciación del peso, la TRM pueda aumentar entre un 8% y 10% en 2025. Este incremento impactará directamente en los costos de importación, generando una presión alcista sobre los precios. 2. Inflación y Costos Internos (IPC) El Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja el aumento del costo de vida y la inflación general en el país. Para 2025, se proyecta una inflación cercana al 8%, impulsada por el incremento en precios de transporte, energía y alimentos. Este factor obliga a ajustar los precios de bienes y servicios para mantener márgenes de rentabilidad y cubrir el incremento en los costos operativos. 3. Inseguridad y Riesgo Económico El clima de inseguridad en el país ha generado costos adicionales en términos de logística, almacenamiento y protección de mercancía. Además, la incertidumbre política y económica desincentiva la inversión y encarece los procesos de distribución. Se estima que estos factores contribuyan con un 2% - 3% al ajuste de precios, debido a mayores gastos en transporte y medidas de seguridad. Conclusión Sumando el impacto de la TRM (8%-10%), la inflación (8%) y los costos derivados de la inseguridad (2%-3%), se justifica un ajuste del 15% en el precio de los bienes y servicios para 2025. Este aumento no solo responde a la necesidad de compensar el incremento en costos, sino también a la estabilidad y sostenibilidad financiera de las operaciones en un entorno económico desafiante.

## INT. REDES (hidden)
MEMORIA CANTIDADES INTERPOLACIÓN GUAVIARE RED DISTRIBUCIÓN MICRORED
10 | 24
141.72 | 223.38
480 | 1392
33 | 52.2
550 | 870
48 | 80
9 | 13
1 | 2
POR MÁXIMO DE USUARIOS EN LOS SISTEMA
ITEM | USUARIOS
| 6 | 5 | 11 | 14 | 16 | 20
Excavación mecánica para zanjas y cajas de inspección |  | 112.56 | 147.55 | 165.05 | 176.72 | 200.05
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares |  | 154.29 | 545.14 | 740.57 | 870.86 | 1131.43
Relleno en arena de peña tamizada con 90% tamaños < 6mm para zanjas |  | 26.1 | 34.4 | 38.5 | 41.2 | 46.7
Suministro, transporte e instalación de canalización subterranea en tuberías tipo PVC de 2x2'' con acometida en cable #1/0 y #2 THWN-2 AWG (entre contenedor y usuarios- 1 tubo de reserva). Incluye poliuretano expansivo y soladadura de PVC |  | 436 | 573 | 641 | 687 | 779
Relleno y compactación con material de sitio |  | 36.57 | 50.29 | 57.14 | 61.71 | 70.86
Suministro e instalación de caja de inspección de BT, Norma AFINIA SB-325 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Suministro e instalación de caja de inspección de BT, Norma AFINIA SB-325- Salida de envolvente |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
AJUSTADO A LA CANTIDAD PROMEDIO POR SISTEMA
ITEM | USUARIOS
|  | 5 | 11 | 14 | 16 | 20
Excavación mecánica para zanjas y cajas de inspección |  | 112.56 | 147.55 | 165.05 | 176.72 | 200.05
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares |  | 154.29 | 545.14 | 740.57 | 870.86 | 1131.43
Relleno en arena de peña tamizada con 90% tamaños < 6mm para zanjas |  | 26.1 | 34.4 | 38.5 | 41.2 | 46.7
Suministro, transporte e instalación de canalización subterranea en tuberías tipo PVC de 2x2'' con acometida en cable #1/0 y #2 THWN-2 AWG (entre contenedor y usuarios- 1 tubo de reserva). Incluye poliuretano expansivo y soladadura de PVC |  | 436 | 573 | 641 | 687 | 779
Relleno y compactación con material de sitio |  | 36.57 | 50.29 | 57.14 | 61.71 | 70.86
Suministro e instalación de caja de inspección de BT, Norma AIRE SB-325 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Suministro e instalación de caja de inspección de BT, Norma AFINIA SB-325- Salida de envolvente |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2

## USUARIOS (hidden)
LOCALIZACIÓN | COMUNIDAD | USUARIOS | USUARIOS MK | INDIVIDUALES | MR 5kW - 8 us | MR 10kW-16 us | MR 15kW-24 us | OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUEBLO AWA | TRINCHERA | 41 | 15 | 26 |  |  | 1 | 26 us individual, 1 Micro de 15 us
| PIZDE | 39 | 29 | 10 |  | 1 | 1 | 1 Micro de 16 us, 1 Micro de 13 us, 10 us individual
| PIALQUER | 43 | 28 | 15 |  | 1 | 1 | 1 Micro de 9 us, 1 micro de 19 us, 15 individual
| KUMBI | 21 | 20 | 1 |  | 2 |  | 1 Micro de 11 us, 1 micro de 9 us, 1 individual
| GUADUAL | 30 | 10 | 20 |  | 1 |  | 1 Micro de 10 us, 20 us individual
| COROZAL | 30 | 25 | 5 |  | 2 |  | 1 Micro de 11 us, 1 micro 14 us, 5 us individual
| KUAMBI | 16 | 16 | 0 |  |  | 1 | 1 Micro de 16 us
| PINGULLO | 11 | 6 | 5 | 1 |  |  | 1 Micro de 6 us, 5 us individual
| Total | 231 | 149 | 82 | 1 | 7 | 4
|  | 84 |  |  | 6 | 77 | 66
49
| USUARIOS TOTALES | 231
Usuarios |  | Trinchera | Pizde |  | Pialquer |  | Kumbi |  | Guadual | Corozal |  | Cuambi | Pingullo | TOTAL | Pot Instalada (kW)
Soluciones centralizadas | Tipo | Cent 1 | Cent 1 | Cent 2 | Cent 1 | Cent 2 | Cent 1 | Cent 2 | Cent 1 | Cent 1 | Cent 2 | Cent 1 | Cent 1
| Viviendas | 12 | 13 | 13 | 7 | 16 | 11 | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 6 | 128
| I.E. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
| Comedor Comunal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7
| Baños Comunal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Salón comunal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
| Usuarios | 15 | 16 | 13 | 9 | 19 | 11 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 6 | 149
| Pot. Panel (W) | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | -
| Cant de paneles | 56 | 56 | 40 | 40 | 56 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 20 | 524
| Baterias (120Ah - 48 V) | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 115
| Autonomía (días) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
| Potencia AC (kW) | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5
| Inversores | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28
| Controladores | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28
| Pot Instalada (kW) | 37.52 | 37.52 | 26.8 | 26.8 | 37.52 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 37.52 | 13.4 | 351.08
Total Centralizados |  | 15 | 29 |  | 28 |  | 20 |  | 10 | 25 |  | 16 | 6 | 149 | 351.08
Soluciones individuales | Usuarios | 26 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 20 | 5 |  | 0 | 5 | 82 | 164.82
| Pot Instalada (kW) | 52.26 | 20.1 |  | 30.15 |  | 2.01 |  | 40.2 | 10.05 |  | 0 | 10.05 | 164.82
TOTAL DE USUARIOS |  | 41 | 39 |  | 43 |  | 21 |  | 30 | 30 |  | 16 | 11 | 231 | 515.9

## ENSAYOS DE LABORATORIO (hidden)
ENSAYOS (COSTOS DIRECTOS) | 0 | [10 empty] | 4937929.6085 | 4937929.6085
| 48 | Rotura X compresión de cilindros (Por norma una muestra(8 cil.) cada 40,0 m³ o una por día si es menor cantidad) | [5 empty] | 9717.1041 |  |  |  | 466420.9959
| 8 | Ensayo de compactación Proctor (Estandard y Modificado) | [5 empty] | 124178.117 |  |  |  | 993424.9359
| 8 | Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado | [5 empty] | 105280.8873 |  |  |  | 842247.0986
| 0 | Apique en material granular, por ml de 0 m a 1,0 m de 70x70 | [5 empty] | 224061.6348 |  |  |  | 0
| 8 | Límites de Atterberg, líquido y plástico | [5 empty] | 64788.6627 |  |  |  | 518309.3019
| 8 | Peso Unitario en el terreno por el método de cono y arena | [5 empty] | 80986.2882 |  |  |  | 647890.3053
| 1 | Diseño de una mezcla de hormigón para una resistencia dada | 300% |  |  |  |  | 863851.2884 |  |  |  | 863851.2884
| 0 | Extracción y falla de nucleos de concreto | [5 empty] | 243472.4059 |  |  |  | 0
| 10 | Ensayo de diámetro efectivo en barras corrugadas | [5 empty] | 60578.5682 |  |  |  | 605785.6825
| 0 | Contenido de asfalto | [5 empty] | 140375.7424 |  |  |  | 0
| 0 | Coliformes Fecales | [5 empty] | 114301.0227 |  |  |  | 0
| 0 | Detección de Cloro Residual | [5 empty] | 26749.6207 |  |  |  | 0
| 0 | CBR sobre material granular ( Método 1 ) | [5 empty] | 350939.356 |  |  |  | 0
| 0 | Prueba de integridad de pilotes | [5 empty] | 1106085.0677 |  |  |  | 0
| 0 | Contenido de asfalto | [5 empty] | 140375.7424 |  |  |  | 0
| 0 | Contenido de asfalto | [5 empty] | 140375.7424 |  |  |  | 0
| 0 | Análisis A. Residuales | [5 empty] | 632295.8612 |  |  |  | 0
| 0 | Coliformes Fecales | [5 empty] | 114301.0227 |  |  |  | 0
| 0 | Detección de Cloro Residual | [5 empty] | 26749.6207 |  |  |  | 0
| 0 | Contenido de asfalto | [5 empty] | 140375.7424 |  |  |  | 0
| 0 | [6 empty] | PODRA AJUSTAR EL VR. SEGÚN EL OBJETO A CONTRATAR
ENSAYOS |  | Actualizado 2025 |  | $ año 2007 | AÑO 2009 (IPC 2007 Y 2008 13,80%) |  | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 | AÑO 2025
Apique en material granular, por ml de 0 m a 1,0 m de 70x70 | 224061.6348 |  |  | 96280 | 109567 | 113555.2388 | 117155 | 121841 | 125496.23 | 128759.132 | 132106.8694 | 135541.648 | 142318.7304 | 149434.6669 | 154664.8803 | 160542.1457 | 163126.8743 | 172294.6046 | 194899.6567 | 212986.3449 | 224061.6348
Contenido de asfalto | 140375.7424 |  |  | 60320 | 68644 | 71142.6416 | 73398 | 76334 | 78624.02 | 80668.2445 | 82765.6189 | 84917.525 | 89163.4012 | 93621.5713 | 96898.3263 | 100580.4627 | 102199.8081 | 107943.4373 | 122105.6163 | 133437.0175 | 140375.7424
Rotura X compresión de cilindros (Por norma una muestra(8 cil.) cada 40,0 m³ o una por día si es menor cantidad) | 9717.1041 |  |  | 4176 | 4752 | 4924.9728 | 5081 | 5284 | 5442.52 | 5584.0255 | 5729.2102 | 5878.1696 | 6172.0781 | 6480.682 | 6707.5059 | 6962.3911 | 7074.4856 | 7472.0717 | 8452.4075 | 9236.791 | 9717.1041
Diseño de una mezcla de hormigón para una resistencia dada | 863851.2884 |  |  | 371200 | 422426 | 437802.3064 | 451681 | 469748 | 483840.44 | 496420.2914 | 509327.219 | 522569.7267 | 548698.213 | 576133.1237 | 596297.783 | 618957.0988 | 628922.3081 | 664267.7418 | 751419.6695 | 821151.4148 | 863851.2884
Rotura por compresión en ladrillos y adoquines | 45891.4331 |  |  | 19720 | 22441 | 23257.8524 | 23995 | 24955 | 25703.65 | 26371.9449 | 27057.6155 | 27761.1135 | 29149.1691 | 30606.6276 | 31677.8596 | 32881.6182 | 33411.0123 | 35288.7112 | 39918.5901 | 43623.0352 | 45891.4331
Módulo de rotura en vigas, con carga en los tercios | 56691.689 |  |  | 24360 | 27722 | 28731.0808 | 29642 | 30828 | 31752.84 | 32578.4138 | 33425.4526 | 34294.5144 | 36009.2401 | 37809.7021 | 39133.0417 | 40620.0972 | 41274.0808 | 43593.6842 | 49313.1755 | 53889.4382 | 56691.689
Ensayo de compactación Proctor (Estandard y Modificado) | 124178.117 |  |  | 53360 | 60724 | 62934.3536 | 64929 | 67526 | 69551.78 | 71360.1263 | 73215.4896 | 75119.0923 | 78875.0469 | 82818.7993 | 85717.4572 | 88974.7206 | 90407.2136 | 95488.099 | 108016.1376 | 118040.0352 | 124178.117
Peso Unitario en el terreno por el método de cono y arena | 80986.2882 |  |  | 34800 | 39602 | 41043.5128 | 42345 | 44039 | 45360.17 | 46539.5344 | 47749.5623 | 48991.0509 | 51440.6035 | 54012.6337 | 55903.0758 | 58027.3927 | 58961.6337 | 62275.2776 | 70445.794 | 76983.1636 | 80986.2882
Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado | 105280.8873 |  |  | 45240 | 51483 | 53356.9812 | 55048 | 57250 | 58967.5 | 60500.655 | 62073.672 | 63687.5875 | 66871.9669 | 70215.5652 | 72673.11 | 75434.6882 | 76649.1867 | 80956.871 | 91578.4124 | 100076.8891 | 105280.8873
Límites de Atterberg, líquido y plástico | 64788.6627 |  |  | 27840 | 31682 | 32835.2248 | 33876 | 35231 | 36287.93 | 37231.4162 | 38199.433 | 39192.6183 | 41152.2492 | 43209.8616 | 44722.2068 | 46421.6506 | 47169.0392 | 49819.9392 | 56356.3153 | 61586.1813 | 64788.6627
Ensayo con esclerómetro, por elemento | 124178.117 |  |  | 53360 | 60724 | 62934.3536 | 64929 | 67526 | 69551.78 | 71360.1263 | 73215.4896 | 75119.0923 | 78875.0469 | 82818.7993 | 85717.4572 | 88974.7206 | 90407.2136 | 95488.099 | 108016.1376 | 118040.0352 | 124178.117
Ensayo de consolidación lenta con descarga | 566902.1782 |  |  | 243600 | 277217 | 287307.6988 | 296415 | 308272 | 317520.16 | 325775.6842 | 334245.8519 | 342936.2441 | 360083.0563 | 378087.2091 | 391320.2614 | 406190.4314 | 412730.0973 | 435925.5288 | 493118.9582 | 538880.3975 | 566902.1782
Ensayo de diámetro efectivo en barras corrugadas | 60578.5682 | [12 empty] | 40402 | 41816.07 | 43405.0807 | 44103.9025 | 46582.5418 | 52694.1713 | 57584.1904 | 60578.5682
Extracción y falla de nucleos de concreto | 243472.4059 |  |  | 43890 | 49947 | 51765.0708 | 53406 | 55542 | 57208.26 | 58695.6748 | 60221.7623 | 61787.5281 | 64876.9045 | 162380.4 | 168063.714 | 174450.1351 | 177258.7823 | 187220.7259 | 211784.0851 | 231437.6482 | 243472.4059
Coliformes Totales | 102139.9309 |  |  | 43890 | 49947 | 51765.0708 | 53406 | 55542 | 57208.26 | 58695.6748 | 60221.7623 | 61787.5281 | 64876.9045 | 68120.7498 | 70504.976 | 73184.1651 | 74362.4301 | 78541.5987 | 88846.2565 | 97091.1891 | 102139.9309
Coliformes Fecales | 114301.0227 |  |  | 49115 | 55893 | 57927.5052 | 59764 | 62155 | 64019.65 | 65684.1609 | 67391.9491 | 69144.1398 | 72601.3467 | 76231.4141 | 78899.5136 | 81897.6951 | 83216.248 | 87893.0011 | 99424.5629 | 108651.1623 | 114301.0227
Análisis A. Residuales | 632295.8612 |  |  | 271700 | 309195 | 320449.698 | 330608 | 343832 | 354146.96 | 363354.781 | 372802.0053 | 382494.8574 | 401619.6003 | 421700.5803 | 436460.1006 | 453045.5844 | 460339.6183 | 486210.7049 | 550001.5494 | 601041.6931 | 632295.8612
Detección de Cloro Residual | 26749.6207 |  |  | 11495 | 13081 | 13557.1484 | 13987 | 14546 | 14982.38 | 15371.9219 | 15771.5918 | 16181.6532 | 16990.7359 | 17840.2727 | 18464.6822 | 19166.3402 | 19474.9182 | 20569.4086 | 23268.1151 | 25427.3961 | 26749.6207
Prueba de integridad de pilotes | 1106085.0677 | [8 empty] | AÑO 2019: 763506.5; AÑO 2020: 792519.747; AÑO 2021: 805279.3149; AÑO 2022: 850536.0124; AÑO 2023: 962126.3373; AÑO 2024: 1051411.6614; AÑO 2025: 1106085.0677
CBR sobre material granular ( Método 1 ) | 350939.356 |  |  | 150800 | 171610 | 177856.604 | 183495 | 190835 | 196560.05 | 201670.6113 | 206914.0472 | 212293.8124 | 222908.503 | 234053.9282 | 242245.8157 | 251451.1567 | 255499.5203 | 269858.5933 | 305264.0408 | 333592.5438 | 350939.356

## AIU (hidden)
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
ANÁLISIS DE AIU
CANT. (1) | CARGO / OFICIO | SUELDO MENSUAL '(2) | PRIMA REGIONAL '(3) | DEDICACIÓN '(4) | TIEMPO EJECUCIÓN (mes) '(5) | VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4)*(5) = (6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
| PERSONAL PROFESIONAL |  |  |  |  | 237932950
1 | Director Electricista | 5283566 |  | 100% | 12 | 63402792 | Plazo | 4
2 | Ingeniero Electricista Residente | 3688940 |  | 100% | 12 | 88534560
1 | Profesional SGSST | 2990000 |  | 100% | 11 | 32890000
1 | Profesional en Gestión social y ambiental | 3250000 |  | 100% | 11 | 35750000 | 4%
1 | Profesional Obras Civiles | 3099214 |  | 70% | 8 | 17355598
| PERSONAL ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 96798000
2 | Almacenista | 1423500 |  | 100% | 11 | 31317000
2 | Vigilancia | 1423500 |  | 100% | 11 | 31317000
2 | Asistente administrativo y contable | 1423500 |  | 100% | 12 | 34164000
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) |  |  |  |  | 334730950
| FACTOR PRESTACIONAL (7) |  |  |  |  | 1.61
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL: (6) * (7) = (A) |  |  |  |  | 538916829.5
CANT. (8) | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO ($) '(9) |  | TIEMPO TOTAL (10) | VALOR PARCIAL ($) (8) * (9) * (10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
| VIÁTICOS (Ayuda Alimentación + Hospedaje) *Notas 1 y 2 |  |  |  |  | 269010000
1 | Director | día | 101000 |  | 90 | 9090000 | 1 comité mensual
1 | Pasaje director | UNIDAD | 400000 |  | 12 | 4800000
8.7 | Personal profesional y administrativo (Social, Ambiental, SGSST) | mes | 600000 |  | 12 | 62640000 | 28 días al mes. Calculado de acuerdo a catorcenas de cronograma
2 | Personal profesional (Ing Residente) | mes | 600000 |  | 12 | 14400000 | 28 días al mes. Calculado de acuerdo a catorcenas de cronograma
26 | Personal Técnico (Técnicos Electricistas y civiles, y ayudantes) | mes | 400000 |  | 12 | 124800000 | 28 días al mes. Calculado de acuerdo a catorcenas de cronograma
37 | Viaje personal profesional administraivo y tecnico | UNIDAD | 120000 |  | 12 | 53280000 | 28 días al mes. Calculado de acuerdo a catorcenas de cronograma
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS, TRANSPORTE Y OFICINAS |  |  |  |  | 221475000
3 | Camioneta para transporte de personal entre veredas | mes | 5000000 |  | 11 | 165000000 | 1 comité mensual
3 | Motocicleta para transporte de personal entre veredas | mes | 600000 |  | 11 | 19800000
1 | Oficina (Incluye equipos, impresoras, servicios públicos) | mes | 825000 |  | 12 | 9900000
1 | Bodega (Incluye equipos, impresoras, servicios públicos) | mes | 825000 |  | 11 | 9075000
1 | Aseo y cafetería | mes | 350000 |  | 12 | 4200000
3 | Valla informativa del proyecto | UNIDAD | 4500000 |  | 1 | 13500000
| COSTOS VARIOS |  |  |  |  | 1398842962.4005
1 | Informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias | mes | 6000000 |  | 12 | 72000000
1 | Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, etc.) | mes | 350000 |  | 12 | 4200000
1 | Ensayos de Laboratorio | glb | 4937929.6085 |  | 1 | 4937929.6085
1 | Kit Elementos de seguridad personal (EPP) (Casco, guantes, gafas, tapaoidos, arnes con eslingas) | un | 330000 |  | 2 | 660000
1 | Kit Camilla, botiquín y elementos de primeros auxilios | un | 498398 |  | 1 | 498398
1 | Disposición de residuos y activos peligrosos RESPEL | glb | 20000000 |  | 1 | 20000000
IMPUESTOS
| ICA |  |  | 1% |  | 117653959.6
| Estampilla |  |  | 2% |  | 235307919.2
| Retencion en la fuente |  |  | 2% |  | 235307919.2
| Gravamen a los movimientos financieros (4x1000) de los pagos realizados por todo |  |  | 0.4% |  | 47061583.84
| Contribucion Contrato de O.PUBLICAS (Fondo Solidaridad Ciudadana y Bienestar Social) Ley 418 |  |  | 5% |  | 588269798 |  |  | valor ppto | 11765395960
| PÓLIZAS | [7 empty] | para iterar | 11765395960
| Póliza de cumplimiento |  |  | 0.03% |  | 3529618.788
| Póliza de manejo anticipo |  |  | 0.03% |  | 3529618.788 |  |  |  | ESTA OK
| Póliza de salarios y prestaciones sociales |  |  | 0.02% |  | 2353079.192 |  |  |  | ITERAR
| Póliza de estabilidad de la obra |  |  | 0.47% |  | 55297361.012
| Póliza de responsabilidad civil |  |  | 0.07% |  | 8235777.172
| TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS: SUMATORIA DE (11) = (B) |  |  |  |  | 1889327962.4005
| COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 8730389124
| ADMINISTRACIÓN: (A) + (B) = (C) |  |  |  | 27.81% | 2428244791.9005
| IMPREVISTOS: COSTO DIRECTO PROYECTO x 1% = (D) |  |  |  | 1% | 87303892
| UTILIDAD: COSTO DIRECTO PROYECTO x 5% = (E) |  |  |  | 5% | 436519456
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% | 82938696.64
| COSTO TOTAL = (C) + (D) + (E) |  |  |  | 34.76% | 3035006836.5405
[7 empty] | 2045172742.4005 | 29.43%
NOTAS:
1. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente.
2. Los transportes aéreos, insumos, papelería, fotocopias de documentos, edición de informes y comunicaciones se reembolsará según su costo real, contra presentación de factura.
3. De acuerdo a los requisitos para presentación de proyectos a SGR se presenta sólo un ítem de Costos de Legalización y Liquidación del contrato que debe incluir intrínsecamente los impuestos y estampillas respectivas a la ejecución de obra pública.
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
| M.P.: BY 250-30100 | [5 empty] | COSTOS DE LEGALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
[7 empty] | FIC - Contribución fomento a industria y construcción (Decreto 2375 de 1974 y Decreto 086 de 1976) | 0.25% | 21825972.81
[7 empty] | Impuesto Industria y Comercio - ICA | 0.7% | 61112723.868
[7 empty] | Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia (Ley 1697 de 2013) | 1% | 87303891.24
0
0
170242587.918

## equipos (hidden)
| Cant. |  |  |  | valor |  |  |  | Subtotal |  |  |  | TOTAL
| individual | 5 kW | 10 kW | 15 kW | individual | 5 kW | 10 kW | 15 kW | individual | 5 kW | 10 kW | 15 kW
panel | 3 | 20 | 40 | 56 | 867147 | 867147 | 867147 | 867147 | 213318162 | 17342940 | 242801160 | 194240928 | 667703190
bateria | 1 | 4 | 9 | 12 | 10512974 | 10512974 | 10512974 | 10512974 | 862063868 | 42051896 | 662317362 | 504622752 | 2071055878
controlador | 1 | 1 | 2 | 3 | 904822 | 10867500 | 10867500 | 10867500 | 74195404 | 10867500 | 152145000 | 130410000 | 367617904
inversor | 1 | 1 | 2 | 3 | 1276245 | 11574806 | 11574806 | 11574806 | 104652090 | 11574806 | 162047284 | 138897672 | 417171852
[9 empty] | 1254229524 | 81837142 | 1219310806 | 968171352 | 3523548824

## MEM_CANTIDADES CIVILES (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MEMORIA DE CANTIDADES CIVILES
SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO
| Cimentación |  |  |  | *Dosificación de concreto 28 MPa
| B (m)= | 0.45 |  |  | Cemento (kg)= | 420
| H (m)= | 1.2 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.67
| Vol. Concreto (m3)= | 0.243 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.67
[5 empty] | Agua (L)= | 190
| Cemento (kg)= | 102.06 | f'c (Mpa)= | 28
| Agregado fino (m3)= | 0.16281
| Agregado grueso (m3)= | 0.16281
| Agua (L)= | 46.17
| Refuerzo longitudinal |  |  |  | *Peso de las barras de refuerzo (kg/m)
| 12 | #5 |  |  | Barra #5 | 1.552
| L (m)= | 1.6 |  |  | Barra #4 | 0.994
| Lt (m)= | 19.2 |  |  | Barra #3 | 0.56
| Wt (kg)= | 29.7984
Refuerzo transversal
| 10 | #3
| L (m)= | 1.35 |  |  | Df (m)= | 1.1
| Lt (m)= | 13.5 |  |  | Vol. Excavación SSFVI (m3)= | 0.24503
| Wt (kg)= | 7.56
| SOLUCIONES CENTRALIZADAS |  |  |  | *Dosificación de concreto 28 MPa |  | *Dosificación de concreto 14 MPa
[5 empty] | Cemento (kg)= | 420 | Cemento (kg)= | 230
[5 empty] | Agregado fino (m3)= | 0.67 | Agregado fino (m3)= | 0.55
[5 empty] | Agregado grueso (m3)= | 0.67 | Agregado grueso (m3)= | 0.92
| 1. Estructura de soporte para paneles solares |  |  |  | Agua (L)= | 190 | Agua (L)= | 148
Cimentación
| Pedestal |  |  |  | Refuerzo longitudinal |  | Refuerzo transversal
| B (m)= | 0.35 |  |  | 8 | #4 | 12 | #3
| H (m)= | 1.05 |  |  | L (m)= | 1.45 | L (m)= | 1.35
| Vol. Concreto (m3)= | 0.12862 |  |  | Lt (m)= | 11.6 | Lt (m)= | 16.2
[5 empty] | Wt (kg)= | 11.5304 | Wt (kg)= | 9.072
| Zapata |  |  |  | Refuerzo longitudinal , L |  | Refuerzo longitudinal, B
| B (m)= | 1.4 |  |  | 10 | #4 | 10 | #4
| H (m)= | 0.35 |  |  | L (m)= | 1.75 | L (m)= | 1.75
| Vol. Concreto (m3)= | 0.686 |  |  | Lt (m)= | 17.5 | Lt (m)= | 17.5
[5 empty] | Wt (kg)= | 17.395 | Wt (kg)= | 17.395
|  |  | f'c (Mpa)= | 28
| Cemento (kg)= | 342.1425
| Agregado fino (m3)= | 0.5458
| Agregado grueso (m3)= | 0.5458 |  |  | W acero por apoyo (kg)= | 55.3924
| Agua (L)= | 154.7787
*Peso unitario (kg/m3)
| Superestructura metálica |  |  |  | ASTM A36 | 7800
PTR 150x150x4 mm
| Placa base |  |  |  | PTR 150x150x3 mm
| B (m)= | 0.35 | 0.09 |  | *Peso lineal (kg/m)
| e (m)= | 0.0095 | 0.18 |  | PTR 150x150x4 mm | 18.72
| V (m3)= | 0.0011637 | 5.1435e-05 |  | PTR 150x150x3 mm | 14.25
| Wt (kg)= | 10.682 |  |  | Perfil C 150x50x2 mm | 4.21
Pórtico estructura 16 paneles
| PTR 150x150x4 mm | Lc (m)= | 3.8 | Número de pórticos = | 4 | Lt (m)= | 15.2 | Columnas
| PTR 150x150x3 mm | Lv (m)= | 9 |  |  | Lt (m)= | 36 | Vigas principales , arriostramientos
| PTR 150x150x3 mm | Lu (m)= | 3.55 | Uniones = | 3 | Lt (m)= | 10.65 | Vigas de unión
Correas estructura 16 paneles
| Doble C 150x50x2 mm | Lc (m)= | 3.55 | Uniones | 3 | Lt (m)= | 85.2
| Número de correas por unión= |  | 8 |  |  |  |  | H exc. (m)= | 1.5
[8 empty] | Vol. Excavación 16 p (m3)= | 11.76
| PTR 150x150x4 mm | L(m)= | 15.2 | Wt (kg)= | 284.544 | W est. (kg)= | 1307.9985 | H rell. (m)= | 0.3
| PTR 150x150x3 mm | L(m)= | 46.65 | Wt (kg)= | 664.7625 | Longitud (m)= | 10.65 | H rell. (m)= | 0.85
| Doble C 150x50x2 mm | L(m)= | 85.2 | Wt (kg)= | 358.692 | Ancho (m)= | 5.6 | Vol. Relleno 16 p (m3)= | 9.9176 |  | 21.9316 | kg/m2
[11 empty] | 81.7499 | kg/panel
Pórtico estructura 20 paneles
| PTR 150x150x4 mm | Lc (m)= | 3.8 | Número de pórticos = | 4 | Lt (m)= | 15.2 | Columnas
| PTR 150x150x3 mm | Lv (m)= | 9 |  |  | Lt (m)= | 36 | Vigas principales , arriostramientos
| PTR 150x150x3 mm | Lu (m)= | 4.45 | Uniones = | 3 | Lt (m)= | 13.35 | Vigas de unión
Correas estructura 20 paneles
| Doble C 150x50x2 mm | Lc (m)= | 4.45 | Uniones | 3 | Lt (m)= | 106.8 | H exc. (m)= | 1.5
| Número de correas por unión= |  | 8 |  |  |  |  | Vol. Excavación 20 p (m3)= | 11.76
[8 empty] | H rell. (m)= | 0.3
| PTR 150x150x4 mm | L(m)= | 15.2 | Wt (kg)= | 284.544 | W est. (kg)= | 1437.4095 | H rell. (m)= | 0.85
| PTR 150x150x3 mm | L(m)= | 49.35 | Wt (kg)= | 703.2375 | Longitud (m)= | 13.35 | Vol. Relleno 20 p (m3)= | 9.9176 |  | 19.227 | kg/m2
| Doble C 150x50x2 mm | L(m)= | 106.8 | Wt (kg)= | 449.628 | Ancho (m)= | 5.6 |  |  |  | 71.8705 | kg/panel
Pórtico estructura 40 paneles
| PTR 150x150x4 mm | Lc (m)= | 3.8 | Número de pórticos = | 7 | Lt (m)= | 26.6 | Columnas
| PTR 150x150x3 mm | Lv (m)= | 9 |  |  | Lt (m)= | 63 | Vigas principales , arriostramientos
| PTR 150x150x3 mm | Lu (m)= | 4.45 | Uniones = | 6 | Lt (m)= | 26.7 | Vigas de unión
Correas estructura 40 paneles
| Doble C 150x50x2 mm | Lc (m)= | 4.45 | Uniones | 6 | Lt (m)= | 213.6 | H exc. (m)= | 1.5
| Número de correas por unión= |  | 8 |  |  |  |  | Vol. Excavación 40 p (m3)= | 20.58
[8 empty] | H rell. (m)= | 0.3
| PTR 150x150x4 mm | L(m)= | 26.6 | Wt (kg)= | 497.952 | W est. (kg)= | 2675.433 | H rell. (m)= | 0.85
| PTR 150x150x3 mm | L(m)= | 89.7 | Wt (kg)= | 1278.225 | Longitud (m)= | 26.7 | Vol. Relleno 40 p (m3)= | 17.3558 |  | 17.8935 | kg/m2
| Doble C 150x50x2 mm | L(m)= | 213.6 | Wt (kg)= | 899.256 | Ancho (m)= | 5.6 |  |  |  | 66.8858 | kg/panel
| 2. Cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | [9 empty] | 106.8
0.039919
| Cimentación |  | f'c (Mpa)= | 28 | *Dosificación de concreto 28 MPa |  | *Dosificación de concreto 17 MPa
[5 empty] | Cemento (kg)= | 420 | Cemento (kg)= | 300
| *Losa |  |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.67 | Agregado fino (m3)= | 0.72
| B (m)= | 5 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.67 | Agregado grueso (m3)= | 0.72
| L (m)= | 7 |  |  | Agua (L)= | 190 | Agua (L)= | 158
| H(m)= | 0.2
| Vol. Concreto (m3)= | 7 | Área replanteo cuarto (m2)= |  | 35
| Cemento (kg)= | 2940
| Agregado fino (m3)= | 4.69
| Agregado grueso (m3)= | 4.69
| Agua (L)= | 1330
| Refuerzo longitudinal, B |  | Refuerzo longitudinal, L |  | *Peso de las barras de refuerzo (kg/m)
| 26 | #3 | 36 | #3 | Barra #5 | 1.552
| B (m)= | 5.3 | L (m)= | 6.9 | Barra #4 | 0.994
| Lt (m)= | 137.8 | Lt (m)= | 248.4 | Barra #3 | 0.56
| Wt (kg)= | 77.168 | Wt (kg)= | 139.104 |  |  | W acero losa (kg)= | 293.44
*Vigas
| B (m)= | 0.25
VC1
| L (m)= | 7 | Número de vigas = | 3 | Vol. Concreto VC1 (m3)= | 1.3125
VC2
| L (m)= | 5 | Número de vigas = | 3 | Vol. Concreto VC1 (m3)= | 0.9375
[5 empty] | Vol. Concreto vigas (m3)= | 2.25
| Cemento (kg)= | 945
| Agregado fino (m3)= | 1.5075
| Agregado grueso (m3)= | 1.5075
| Agua (L)= | 427.5
VC1
| Refuerzo longitudinal |  | Refuerzo transversal
| 4 | #4 | 78 | #3
| L (m)= | 6.9 | L (m)= | 0.75
| Lt (m)= | 82.8 | Lt (m)= | 175.5
| Wt (kg)= | 82.3032 | Wt (kg)= | 98.28 | W acero VC1 (kg)= | 180.5832
VC2
| Refuerzo longitudinal |  | Refuerzo transversal
| 4 | #4 | 60 | #3
| L (m)= | 4.9 | L (m)= | 0.75
| Lt (m)= | 58.8 | Lt (m)= | 135
| Wt (kg)= | 58.4472 | Wt (kg)= | 75.6 | W acero VC2 (kg)= | 134.0472
[7 empty] | W acero vigas (kg)= | 314.6304
| Total cimentación cuarto | [5 empty] | H exc. (m)= | 0.55
| Cemento (kg)= | 3885 |  |  |  |  | Vol. Excavación cuarto (m3)= | 19.25
| Agregado fino (m3)= | 6.1975 |  |  |  |  | H rell. (m)= | 0.15
| Agregado grueso (m3)= | 6.1975 |  |  |  |  | Vol. Relleno cuarto (m3)= | 4.3828
| Agua (L)= | 1757.5 |  |  |  |  | H ciclópeo (m)= | 0.25
| Acero de refuerzo (kg)= | 608.0704 |  |  |  |  | B ciclópeo (m)= | 0.3
[7 empty] | Lt (m)= | 33.75
| Área construida (m2)= | 14.16 |  |  |  |  | Vol. ciclópeo cuarto (m3)= | 2.5312
TIPO DE SOLUCIÓN
| Resumen por tipo de solución | [9 empty] | INDIVIDUALES | MR 5kW - 8 us | MR 10kW-16 us | MR 15kW-24 us
| W solución 5 kW (kg)= | 1437.4095 | Área replanteo (m2)= | 109.76 | Volúmen excavación (m3)= | 31.01 | Volúmen relleno (m3)= | 14.3004 |  | CANTIDAD DE SOLUCIONES | 82 | 1 | 7 | 4
| W solución 10 kW (kg)= | 2675.433 | Área replanteo (m2)= | 184.52 | Volúmen excavación (m3)= | 39.83 | Volúmen relleno (m3)= | 21.7386 |  | TOTAL EXCAVACIONES (M3) | 20.0921 | 31.01 | 278.81 | 206.36
| W solución 15 kW (kg)= | 3983.4315 | Área replanteo (m2)= | 244.16 | Volúmen excavación (m3)= | 51.59 | Volúmen relleno (m3)= | 31.6562 |  | TOTAL PROYECTO (M3) | 536.272
| 5 kW | Volúmen concreto f'c=28 MPa (m3)= |  | 12.5085 | W acero de refuerzo (kg)= | 829.64 | Volúmen solado f'c=14 MPa (m3)= | 0.392
| 10 kW | Volúmen concreto f'c=28 MPa (m3)= |  | 14.9524 | W acero de refuerzo (kg)= | 995.8172 | Volúmen solado f'c=14 MPa (m3)= | 0.686
| 15 kW | Volúmen concreto f'c=28 MPa (m3)= |  | 18.2109 | W acero de refuerzo (kg)= | 1217.3868 | Volúmen solado f'c=14 MPa (m3)= | 1.078

## CADENA VALOR (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL |  |  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
1 | REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | UN | 231 | 0 | 3222 | 2667 | 11406 | 7798 | 25093 | 0 | 744282 | 616077 | 2634786 | 1801338 | 5796483 |  |  |  |  | 0 | 1003022 | 830248 | 3550735 | 2427550 | 7811555
2 | IMPLEMENTAR SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO | [13 empty] | 2454852556 | COSTO RESTANTE POR SISTEMA PARA OBRAS CIVILES | COSTO ACTUAL POR SISTEMA PARA OBRAS CIVILES | COSTO EXTRA DISPONIBLE POR SISTEMA | % INCREMENTO | 2573587319 | 10723415 | 629433073 | 47324850 | 47181633 | 3308250290
2.1 | Sistema de generación de 2010 Wp | UN | 82 | 18226298 | 64170 | 3628255.5513 | 325103 | 302186 | 22546012.5513 | 1494556436 | 5261940 | 297516955.2091 | 26658446 | 24779252 | 1848773029 | #REF! | 58598097.9398 | #REF! | #REF! | 2014119646 | 7091185 | 400944876 | 35925910 | 33393438
2.2 | Estructura de soporte para 3 paneles solares | UN | 82 | 3453561 | 27901 | 1963473.4285 | 77983 | 101378 | 5624296.4285 | 283192002 | 2287882 | 161004821.1406 | 6394606 | 8312996 | 461192307 |  |  |  |  | 381640038 | 3083235 | 216976064 | 8617608 | 11202902
2.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 82 | 1609209 | 4968 | 104176.3159 | 25169 | 23395 | 1766917.3159 | 131955138 | 407376 | 8542457.9074 | 2063858 | 1918390 | 144887220 |  |  |  |  | 177827635 | 548995 | 11512133 | 2781332 | 2585293
3 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 5 KW | [13 empty] | 283520453 |  |  |  |  | 260273596 | 6213634 | 87941532 | 12582246 | 15071663 | 382082671
3.1 | Sistema de generación de 13400Wp | UN | 1 | 102378855 | 181953 | 20228781.4987 | 921825 | 856837 | 124568251.4987 | 102378855 | 181953 | 20228781.4987 | 921825 | 856837 | 124568251 |  |  |  |  | 137969539 | 245207 | 27261056 | 1242286 | 1154705
3.2 | Estructura de soporte y obras civiles para 20 paneles solares | UN | 1 | 49581571.2471 | 3817586.949 | 29824655.2741 | 5560219.4985 | 7694897.5914 | 96478930.5601 | 49581571.2471 | 3817586.949 | 29824655.2741 | 5560219.4985 | 7694897.5914 | 96478931 |  |  |  |  | 66817963 | 5144722 | 40192811 | 7493158 | 10369929
3.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 1 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577456.9563 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577457 |  |  |  |  | 3277808 | 3348 | 128693 | 47865 | 15763
3.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario | UN | 6 | 2289279 | 21735 | 236244.9502 | 110115 | 102353 | 2759726.9502 | 13735674 | 130410 | 1417469.701 | 660690 | 614118 | 16558362 |  |  |  |  | 18510703 | 175745 | 1910235 | 890370 | 827608
3.5 | Red de distribución | UN | 1 | 25004939 | 478327.4 | 13689692.2387 | 2158272 | 2006221 | 43337451.6387 | 25004939 | 478327.4 | 13689692.2387 | 2158272 | 2006221 | 43337452 |  |  |  |  | 33697583 | 644612 | 18448737 | 2908567 | 2703658
4 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 10 KW | [13 empty] | 3270242549 |  |  |  |  | 3110993509 | 70531892 | 956724404 | 129759468 | 139090792 | 4407100065
4.1 | Sistema de generación de 26800 Wp | UN | 7 | 203934122 | 254541 | 39873222.765 | 1289577 | 1198659 | 246550121.765 | 1427538854 | 1781787 | 279112559.3548 | 9027039 | 8390613 | 1725850852 |  |  |  |  | 1923804269 | 2401202 | 376142430 | 12165172 | 11307501
4.2 | Estructura de soporte y obras civiles para 40 paneles solares | UN | 7 | 65089005.2713 | 6439438.3019 | 40260300.6439 | 8567850.292 | 9943912.9189 | 130300507.428 | 455623036.8994 | 45076068.1135 | 281822104.5071 | 59974952.0438 | 69607390.4324 | 912103552 |  |  |  |  | 614014491 | 60746180 | 379793913 | 80824468 | 93805499
4.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 7 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577456.9563 | 17025841 | 17388 | 668464.694 | 248626 | 81879 | 18042199 |  |  |  |  | 22944654 | 23433 | 900848 | 335058 | 110343
4.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario | UN | 77 | 2289279 | 21735 | 236244.9502 | 110115 | 102353 | 2759726.9502 | 176274483 | 1673595 | 18190861.1623 | 8478855 | 7881181 | 212498975 |  |  |  |  | 237554027 | 2255399 | 24514679 | 11426419 | 10620972
4.5 | Red de distribución | UN | 1 | 232018009.06 | 3788614.64 | 130133355.8822 | 18557185.56 | 17249805.7 | 401746970.8422 | 232018009.06 | 3788614.64 | 130133355.8822 | 18557185.56 | 17249805.7 | 401746971 |  |  |  |  | 312676068 | 5105678 | 175372534 | 25008351 | 23246477
5 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 15 KW | [13 empty] | 2312697310 |  |  |  |  | 2274771778 | 53808333 | 618961565 | 83258773 | 85876162 | 3116676611
5.1 | Sistema de generación de 37520 Wp | UN | 4 | 298899004 | 340929 | 58044526.2688 | 1727242 | 1605467 | 360617168.2688 | 1195596016 | 1363716 | 232178105.0751 | 6908968 | 6421868 | 1442468673 |  |  |  |  | 1611229504 | 1837794 | 312891820 | 9310781 | 8654347
5.2 | Estructura de soporte y obras civiles para 56 paneles solares | UN | 4 | 82213846.3523 | 9262863.6868 | 52502477.3178 | 11776107.8533 | 12541641.6072 | 168296936.8174 | 328855385.4093 | 37051454.7473 | 210009909.2711 | 47104431.4131 | 50166566.4288 | 673187747 |  |  |  |  | 443177706 | 49931914 | 283017137 | 63479678 | 67606324
5.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 4 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577456.9563 | 9729052 | 9936 | 381979.8251 | 142072 | 46788 | 10309828 |  |  |  |  | 13111231 | 13390 | 514770 | 191461 | 63053
5.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario | UN | 66 | 2289279 | 21735 | 236244.9502 | 110115 | 102353 | 2759726.9502 | 151092414 | 1434510 | 15592166.7106 | 7267590 | 6755298 | 182141979 |  |  |  |  | 203617737 | 1933199 | 21012582 | 9794074 | 9103690
5.5 | Red de distribución | UN | 1 | 2697759 | 68294 | 1131800.4236 | 358241 | 332989 | 4589083.4236 | 2697759 | 68294 | 1131800.4236 | 358241 | 332989 | 4589083 |  |  |  |  | 3635600 | 92036 | 1525256 | 482779 | 448748
6 | IMPLEMENTAR SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL CENTRAL | [13 empty] | 105505061 |  |  |  |  | 140424388 | 11158 | 1637905 | 56532 | 52547 | 142182530
6.1 | Sistema de gestión y recaudo central | GB | 1 | 104200450 | 8280 | 1215390.3527 | 41949 | 38992 | 105505061.3527 | 104200450 | 8280 | 1215390.3527 | 41949 | 38992 | 105505061 |  |  |  |  | 140424388 | 11158 | 1637905 | 56532 | 52547
7 | IMPLEMENTAR INSTALACIONES INTERNAS | [18 empty] | 283089801 | 7732795 | 34878454 | 39176384 | 36414804 | 401292238
7.1 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 211 | 838419 | 24840 | 106879.772 | 125846 | 116975 | 1212959.772 | 176906409 | 5241240 | 22551631.892 | 26553506 | 24681725 | 255934512 |  |  |  |  | 238405633 | 7063289 | 30391415 | 35784489 | 33262007
7.2 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 20 | 1657871 | 24840 | 166478 | 125846 | 116975 | 2092010 | 33157420 | 496800 | 3329560 | 2516920 | 2339500 | 41840200 |  |  |  |  | 44684168 | 669506 | 4487038 | 3391895 | 3152797
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 6413552008 | 111323925 | 1729254294 | 234268556 | 241990342 | 8730389124
ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | 27.81% | [5 empty] | 2428244792
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | [5 empty] | 87303891
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | [5 empty] | 436519456
IVA SOBRE UTILIDAD | [8 empty] | 19% | [5 empty] | 82938697
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) | [8 empty] | 34.76% | [5 empty] | 3035006836
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [14 empty] | 11765395960 |  |  |  |  | 8643140391 | 150024249 | 2330407181 | 315708988 | 326115151 | 11765395960
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [8 empty] | 5.989% | [5 empty] | 704678194 | [9 empty] | 704678194
REALIZAR GERENCIA DEL PROYECTO (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DE PROYECTO) | [8 empty] | 3.316% | [5 empty] | 390170427 | [9 empty] | 390170427
REALIZAR RETIE(% CON RESPECTO A LOS CD ELÉCTRICOS DE NANO Y MICRO REDES) | [8 empty] | 1% | [5 empty] | 44515353 | [9 empty] | 44515353
REALIZAR GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 2.171% | [5 empty] | 189552304 | [9 empty] | 189552304
REALIZAR FIDUCIA (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [8 empty] | 2.981% | [5 empty] | 350681243 | [9 empty] | 350681243
DETERMINAR RUBRO CONTINGENTE (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 5% | [5 empty] | 436519456 | [9 empty] | 436519456
ADQUIRIR POLIZA CONTRIBUYENTE (% CON RESPECTO A LOS CD + CI + I + G) | [8 empty] | 1% | [5 empty] | 128602446 | [9 empty] | 128602446
Cumplir con Gravamen Movimientos Financieros (GMF 4X1000) | [8 empty] | 0.4% | [5 empty] | 56040462 | [9 empty] | 56040462
VALOR TOTAL PROYECTO | [14 empty] | 14066155845 | [9 empty] | 14066155845
No. USUARIOS | [14 empty] | 231
VALOR COSTO / USUARIO SISFV | [14 empty] | 60892449.5455
515.9
93.8
150.08

## PRES GENERAL AWA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
1 | REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | UN | 231 | 0 | 3222 | 2667 | 11406 | 7798 | 25093 | 0 | 744282 | 616077 | 2634786 | 1801338 | 5796483 | 8730389124
1 | IMPLEMENTAR SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2 kW | [13 empty] | 2556372883
1.1 | Sistema de generación de 2010 Wp | UN | 82 | 18226298 | 64170 | 3628255.5513 | 325103 | 302186 | 22546012.5513 | 1494556436 | 5261940 | 297516955.2091 | 26658446 | 24779252 | 1848773029
1.2 | Estructura de soporte para 3 paneles solares | UN | 82 | 3453561 | 27901 | 1963473.4285 | 77983 | 101378 | 5624296.4285 | 283192002 | 2287882 | 161004821.1406 | 6394606 | 8312996 | 461192307
1.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 82 | 1609209 | 4968 | 104176.3159 | 25169 | 23395 | 1766917.3159 | 131955138 | 407376 | 8542457.9074 | 2063858 | 1918390 | 144887220
1.4 | Realizar localización y replanteo | UN | 82 | [5 empty] | 25093 | [5 empty] | 2057626
1.5 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 82 | [5 empty] | 1212959.772 | [5 empty] | 99462701
1.6 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 0 | [5 empty] | 2092010 | [5 empty] | 0
2 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 5 KW | [13 empty] | 290948770
2.1 | Sistema de generación de 13400Wp | UN | 1 | 102378855 | 181953 | 20228781.4987 | 921825 | 856837 | 124568251.4987 | 102378855 | 181953 | 20228781.4987 | 921825 | 856837 | 124568251
2.2 | Obras civiles para estructura de 20 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | UN | 1 | 49581571.2471 | 3817586.949 | 29824655.2741 | 5560219.4985 | 7694897.5914 | 96478930.5601 | 49581571.2471 | 3817586.949 | 29824655.2741 | 5560219.4985 | 7694897.5914 | 96478931
2.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 1 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577456.9563 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577457
2.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario | UN | 6 | 2289279 | 21735 | 236244.9502 | 110115 | 102353 | 2759726.9502 | 13735674 | 130410 | 1417469.701 | 660690 | 614118 | 16558362
2.5 | Red de distribución | UN | 1 | 25004939 | 478327.4 | 13689692.2387 | 2158272 | 2006221 | 43337451.6387 | 25004939 | 478327.4 | 13689692.2387 | 2158272 | 2006221 | 43337452
2.6 | Realizar localización y replanteo | UN | 6 | [5 empty] | 25093 | [5 empty] | 150558
2.7 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 6 | [5 empty] | 1212959.772 | [5 empty] | 7277759
2.8 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 0 | [5 empty] | 2092010 | [5 empty] | 0
3 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 10 KW | [13 empty] | 3374363115
3.1 | Sistema de generación de 26800 Wp | UN | 7 | 203934122 | 254541 | 39873222.765 | 1289577 | 1198659 | 246550121.765 | 1427538854 | 1781787 | 279112559.3548 | 9027039 | 8390613 | 1725850852
3.2 | Obras civiles para estructura de 40 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | UN | 7 | 65089005.2713 | 6439438.3019 | 40260300.6439 | 8567850.292 | 9943912.9189 | 130300507.428 | 455623036.8994 | 45076068.1135 | 281822104.5071 | 59974952.0438 | 69607390.4324 | 912103552
3.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 7 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577456.9563 | 17025841 | 17388 | 668464.694 | 248626 | 81879 | 18042199
3.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario | UN | 77 | 2289279 | 21735 | 236244.9502 | 110115 | 102353 | 2759726.9502 | 176274483 | 1673595 | 18190861.1623 | 8478855 | 7881181 | 212498975
3.5 | Red de distribución | UN | 1 | 232018009.06 | 3788614.64 | 130133355.8822 | 18557185.56 | 17249805.7 | 401746970.8422 | 232018009.06 | 3788614.64 | 130133355.8822 | 18557185.56 | 17249805.7 | 401746971
3.6 | Realizar localización y replanteo | UN | 77 | [5 empty] | 25093 | [5 empty] | 1932161
3.7 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 67 | [5 empty] | 1212959.772 | [5 empty] | 81268305
3.8 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 10 | [5 empty] | 2092010 | [5 empty] | 20920100
4 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 15 KW | [13 empty] | 2403199295
4.1 | Sistema de generación de 37520 Wp | UN | 4 | 298899004 | 340929 | 58044526.2688 | 1727242 | 1605467 | 360617168.2688 | 1195596016 | 1363716 | 232178105.0751 | 6908968 | 6421868 | 1442468673
4.2 | Obras civiles para estructura de 56 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | UN | 4 | 82213846.3523 | 9262863.6868 | 52502477.3178 | 11776107.8533 | 12541641.6072 | 168296936.8174 | 328855385.4093 | 37051454.7473 | 210009909.2711 | 47104431.4131 | 50166566.4288 | 673187747
4.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 4 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577456.9563 | 9729052 | 9936 | 381979.8251 | 142072 | 46788 | 10309828
4.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario | UN | 66 | 2289279 | 21735 | 236244.9502 | 110115 | 102353 | 2759726.9502 | 151092414 | 1434510 | 15592166.7106 | 7267590 | 6755298 | 182141979
4.5 | Red de distribución | UN | 1 | 2697759 | 68294 | 1131800.4236 | 358241 | 332989 | 4589083.4236 | 2697759 | 68294 | 1131800.4236 | 358241 | 332989 | 4589083
4.6 | Realizar localización y replanteo | UN | 66 | [5 empty] | 25093 | [5 empty] | 1656138
4.7 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 56 | [5 empty] | 1212959.772 | [5 empty] | 67925747
4.8 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 10 | [5 empty] | 2092010 | [5 empty] | 20920100
5 | IMPLEMENTAR SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL CENTRAL | [13 empty] | 105505061
5.1 | Sistema de gestión y recaudo central | GB | 1 | 104200450 | 8280 | 1215390.3527 | 41949 | 38992 | 105505061.3527 | 104200450 | 8280 | 1215390.3527 | 41949 | 38992 | 105505061 | CONTRATO OBRA | CONTRATO INTERVENTORIA | CONTRATO GERENCIA | FIDUCIA
7 | IMPLEMENTAR INSTALACIONES INTERNAS
7.1 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 211 | 838419 | 24840 | 106879.772 | 125846 | 116975 | 1212959.772 | 176906409 | 5241240 | 22551631.892 | 26553506 | 24681725 | 255934512
7.2 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | UN | 20 | 1657871 | 24840 | 166478 | 125846 | 116975 | 2092010 | 33157420 | 496800 | 3329560 | 2516920 | 2339500 | 41840200
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 6413552008 | 111323925 | 1729254294 | 234268556 | 241990342 | 8730389124 | 8730389124
ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | 27.81% | [5 empty] | 2428244792 | 2428244792
IMPREVISTOS | [8 empty] | 1% | [5 empty] | 87303891 | 87303891
UTILIDAD | [8 empty] | 5% | [5 empty] | 436519456 | 436519456
IVA SOBRE UTILIDAD | [8 empty] | 19% | [5 empty] | 82938697 | 82938697
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) | [8 empty] | 34.76% | [5 empty] | 3035006836 | 3035006836
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [14 empty] | 11765395960 | 11765395960
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [8 empty] | 5.989% | [5 empty] | 704678194 |  | 704678194
REALIZAR GERENCIA DEL PROYECTO (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DE PROYECTO) | [8 empty] | 3.316% | [5 empty] | 390170427 |  |  | 390170427
REALIZAR RETIE(% CON RESPECTO A LOS CD ELÉCTRICOS DE NANO Y MICRO REDES) | [8 empty] | 1% | [5 empty] | 44515353 | 44515353
REALIZAR GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 2.171% | [5 empty] | 189552304 | 189552304
REALIZAR FIDUCIA (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [8 empty] | 2.981% | [5 empty] | 350681243 |  |  |  | 350681243
RUBRO CONTINGENTE (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 5% | [5 empty] | 436519456 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIZA CONTRIBUYENTE (% CON RESPECTO A LOS CD + CI + I + G) | [8 empty] | 1% | [5 empty] | 128602446 |  | 7046781.94 | 3901704.27
Gravamen Movimientos Financieros (GMF 4X1000) | [8 empty] | 0.4% | [5 empty] | 56040462 | 47997854.468 | 2846899.9038 | 1576288.5251 | 1402724.972
VALOR TOTAL PROYECTO | [14 empty] | 14066155845 | 12047461471.468 | 714571875.8438 | 395648419.7951 | 352083967.972
No. USUARIOS | [14 empty] | 231 | 11445088397.8946
VALOR COSTO / USUARIO SISFV | [14 empty] | 60892449.5455

## 1. SISFV 2010 W
IMPLEMENTAR SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2 kW
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
1.1 | Sistema de generación de 2010 Wp
1.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 1 | 2637067 | 8280 | 2019212.0979 | 41949 | 38992 | 4745500.0979 | 2637067 | 8280 | 2019212.0979 | 41949 | 38992 | 4745500 |  | 2010
1.1.2 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 9 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 18.9 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 10 AWG THHN y accesorios de conexión. | UN | 1 | 248371 | 8280 | 32540.3359 | 41949 | 38992 | 370132.3359 | 248371 | 8280 | 32540.3359 | 41949 | 38992 | 370132
1.1.3 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 1 | 2081659 | 12420 | 405076.7909 | 62923 | 58487 | 2620565.7909 | 2081659 | 12420 | 405076.7909 | 62923 | 58487 | 2620566
1.1.4 | Suministro e instalación de controlador de carga, 50 A, 48 VDC MPPT Solar; eficiencia mínima del 98%, apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 1 | 904822 | 8280 | 43406.7983 | 41949 | 38992 | 1037449.7983 | 904822 | 8280 | 43406.7983 | 41949 | 38992 | 1037450
1.1.5 | Suministro e Instalación de batería de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. | UN | 1 | 10512974 | 6210 | 989675.0015 | 31461 | 29244 | 11569564.0015 | 10512974 | 6210 | 989675.0015 | 31461 | 29244 | 11569564
1.1.6 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de baja frecuencia, potencia de 2000 VA , - 20 a 50 °C, 21 - 48 VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, con protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga y transformador de salida . Eficiencia mayor al 90% | UN | 1 | 1276245 | 8280 | 79868.5089 | 41949 | 38992 | 1445334.5089 | 1276245 | 8280 | 79868.5089 | 41949 | 38992 | 1445335
1.1.7 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo o verde Nº 8, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 1 | 565160 | 12420 | 58476.018 | 62923 | 58487 | 757466.018 | 565160 | 12420 | 58476.018 | 62923 | 58487 | 757466
1.2 | Estructura de soporte para 3 paneles solares
1.2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de 4 m, 510kgf. contiene: platina base en lámina ASTM A36, soporte fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto f'c=28 MPa (D=0.45 m , h= 1.20 m) | UN | 1 | 3453561 | 19124 | 1963473.4285 | 77983 | 77983 | 5592124.4285 | 3453561 | 19124 | 1963473.4285 | 77983 | 77983 | 5592124
1.2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 1 | 0 | 8777 | 0 |  | 23395 | 32172 | 0 | 8777 | 0 | 0 | 23395 | 32172
1.3 | Sistema de control, medición y monitoreo
1.3.1 | Medidor de energía monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión | UN | 1 | 1609209 | 4968 | 104176.3159 | 25169 | 23395 | 1766917.3159 | 1609209 | 4968 | 104176.3159 | 25169 | 23395 | 1766917
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 23289068 | 97039 | 5695905 | 428255 | 426959 | 29937226
[15 empty] | 31150185.772 | VIVIENDA
[15 empty] | 32029236 | INST

## 2. MR 5 KW
IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 5 KW
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
2.1 | Sistema de generación de 13400Wp
2.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 20 | 887973 | 2760 | 673601.3503 | 13983 | 12997 | 1591314.3503 | 17759460 | 55200 | 13472027.0062 | 279660 | 259940 | 31826287 | 13400
2.1.2 | Suministro, transporte e instalación de acometida solar para 4 lazos fotovoltaicos. Incluye cable bajante de los lazos fotovoltaicos Cu solar FV calibre 10 AWG hasta la caja combinadora FV y tubería LiquidTight para ingreso al envolvente, con accesorios. | UN | 1 | 417780 | 2760 | 26460.1142 | 13983 | 12997 | 473980.1142 | 417780 | 2760 | 26460.1142 | 13983 | 12997 | 473980
2.1.3 | Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 630x530x180 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. | UN | 1 | 2584056 | 12420 | 354110.0562 | 62923 | 58487 | 3071996.0562 | 2584056 | 12420 | 354110.0562 | 62923 | 58487 | 3071996
2.1.4 | Suministro, transporte e instalación de controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, con bluetooth y VE.CAN incorporado para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo. Incluye cableado de entrada en calibre 10 AWG, cableado de salida en 4/0 AWG y cableado de comnunicaciones VE.CAN | UN | 1 | 11356902 | 4968 | 121161.3961 | 25169 | 23395 | 11531595.3961 | 11356902 | 4968 | 121161.3961 | 25169 | 23395 | 11531595
2.1.5 | Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 300 A, protecciones de 250, 100 y 160 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. | UN | 1 | 3653635 | 24840 | 421497.3743 | 125846 | 116975 | 4342793.3743 | 3653635 | 24840 | 421497.3743 | 125846 | 116975 | 4342793
2.1.6 | Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 24576 Wh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. | UN | 1 | 45904851 | 24840 | 4415655.5256 | 125846 | 116975 | 50588167.5256 | 45904851 | 24840 | 4415655.5256 | 125846 | 116975 | 50588168
2.1.7 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo. Incluye cable de salida en calibre 6 AWG | UN | 1 | 11659159 | 12420 | 534928.0197 | 62923 | 58487 | 12327917.0197 | 11659159 | 12420 | 534928.0197 | 62923 | 58487 | 12327917
2.1.8 | Suministro, transporte e instalación de lonchera eléctrica en AC con cumplimiento retie para interruptor termomagnético monopolar de 50 A. Incluye interruptor termomagnético. | UN | 1 | 71128 | 8280 | 23266.0439 | 41949 | 38992 | 183615.0439 | 71128 | 8280 | 23266.0439 | 41949 | 38992 | 183615
2.1.9 | Suministro, transporte e instalación de autotransformador tipo SPLIT de 100 A 120/240 V | UN | 1 | 3324555 | 8280 | 235785.7284 | 41949 | 38992 | 3649561.7284 | 3324555 | 8280 | 235785.7284 | 41949 | 38992 | 3649562
2.1.10 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 80 A para sistema monofásico trifilar, DPS tipo 2, protección de entrada de 50 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 20 A y 16 A. | UN | 1 | 1852510 | 4140 | 370162.7584 | 20974 | 19496 | 2267282.7584 | 1852510 | 4140 | 370162.7584 | 20974 | 19496 | 2267283
2.1.11 | Suministro, transporte e instalación de canalizaciones internas del envolvente. Incluye canaleta de 60x200 mm y tubería conduit PVC SCH 40. | GB | 1 | 839056 | 8280 | 36707.865 | 41949 | 38992 | 964984.865 | 839056 | 8280 | 36707.865 | 41949 | 38992 | 964985
2.1.12 | Suministro, transporte e instalación de sistemas auxiliares y de emergencia | UN | 1 | 63976 | 3105 | 42144.12 | 15731 | 14622 | 139578.12 | 63976 | 3105 | 42144.12 | 15731 | 14622 | 139578
2.1.13 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos | UN | 1 | 2891787 | 12420 | 174875.4908 | 62923 | 58487 | 3200492.4907 | 2891787 | 12420 | 174875.4908 | 62923 | 58487 | 3200492
2.2 | Obras civiles para estructura de 20 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL
2.2.1 | Localización y replanteo civil | m2 | 109.76 | 658 | 497 | 1748 | 2325 | 2325 | 7553 | 72222.08 | 54550.72 | 191860.48 | 255192 | 255192 | 829017 | 106889041
2.2.2 | Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante) | m2 | 109.76 | 0 | 266 | 2515 |  | 1348 | 4129 | 0 | 29196.16 | 276046.4 | 0 | 147956.48 | 453199
2.2.3 | Excavación manual (incluye retiro) | m3 | 31.01 | 0 | 311 | 0 |  | 58487 | 58798 | 0 | 9644.11 | 0 | 0 | 1813681.87 | 1823326
2.2.4 | Relleno con material seleccionado y compactación al 95% PM | m3 | 14.3004 | 83319 | 12900 | 86535.3355 |  | 23395 | 206149.3355 | 1191496.0691 | 184475.3212 | 1237490.9933 | 0 | 334558.1504 | 2948021
2.2.5 | Concreto ciclópeo (60% concreto f'c=17 MPa , 40% piedra rajón) para apoyo de la cimentación del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | m3 | 2.5312 | 272260 | 497 | 862200 |  | 4678 | 1139635 | 689158.125 | 1258.0312 | 2182443.75 | 0 | 11841.1875 | 2884701
2.2.6 | Concreto simple f'c=14 MPa - Mezcla in situ para solado de cimentación | m3 | 0.392 | 340418 | 26563 | 1084980 | 14622 | 14622 | 1481205 | 133443.856 | 10412.696 | 425312.16 | 5731.824 | 5731.824 | 580632
2.2.7 | Concreto simple impermeabilizado f'c=28MPa - Mezcla in situ para cimentaciones | m3 | 12.5085 | 427974 | 28599 | 1104327.6 | 11697 | 11697 | 1584294.6 | 5353312.779 | 357730.5915 | 13813481.7846 | 146311.9245 | 146311.9245 | 19817149
2.2.8 | Acero de refuerzo fy=420 MPa para cimentaciones | kg | 829.64 | 5481 | 99 | 4416.3 | 468 | 468 | 10932.3 | 4547256.84 | 82134.36 | 3663939.132 | 388271.52 | 388271.52 | 9069873
2.2.9 | Suministro, transporte e instalación de envolvente para cuarto de equipos y cuarto de almacenamiento RESPEL (B=2.95 m, L=4.8 m, H=2.3-2.5 m) en estructura interlocking de WPC o similar. Incluye: puertas de acceso en aluminio anodizado, cubierta en teja termo acústica de PVC acanalada blanca por ambas caras de 2.5 mm de espesor con caballetes y rejillas de ventilación en aluminio, según diseño. | m2 | 14.16 | 1608022 | 24840 | 105150 | 116975 | 233950 | 2088937 | 22769591.52 | 351734.4 | 1488924 | 1656366 | 3312732 | 29579348
2.2.10 | Suministro, transporte e instalación de estructura en acero (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr. 50) galvanizado, para soporte de paneles según diseño. Incluye cortes, perforaciones, conexiones, elementos de sujeción de paneles con aislante de neopreno y pintura anticorrosiva. | kg | 1437.4095 | 10364 | 1962 | 4878.96 | 2340 | 1170 | 20714.96 | 14897312.058 | 2820197.439 | 7013063.4541 | 3363538.23 | 1681769.115 | 29775880
2.2.11 | Suministro, transporte e instalación de estructura de recolección y suministro de aguas lluvias tipo EKOMURO H2O o similar | GL | 1 | 8800000 | 621 | 210300 |  | 116974 | 9127895 | 8800000 | 621 | 210300 | 0 | 116974 | 9127895
2.3 | Sistema de control, medición y monitoreo
2.3.1 | Suministro e Instalación de sistema centralizado de control y monitoreo de sistema de generación de energía solar fotovoltaico y baterías de almacenamiento, dentro de caja de proteccion IP65. - Incluye: sistema con pantalla tactil de monitoreo central del sistema, modem 4G para monitoreo remoto del sistema con antena exterior y cable coaxial | UN | 1 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577456.9563 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577457
2.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario
2.4.1 | Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria subterranea desde caja de conexiones hasta medidor domiciliario, en cable de aluminio antifraude 2x No 6 AWG y tubería PVC 3/4" | UN | 1 | 275308 | 6210 | 62017.47 | 31461 | 29244 | 404240.47 | 275308 | 6210 | 62017.47 | 31461 | 29244 | 404240
2.4.2 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" x 2.4m y bajante en cable de cobre desnudo No 8 AWG | UN | 1 | 565160 | 12420 | 58476.018 | 62923 | 58487 | 757466.018 | 565160 | 12420 | 58476.018 | 62923 | 58487 | 757466
2.4.3 | Sistema de medición con comunicación central al generador | UN | 1 | 1448811 | 3105 | 115751.4622 | 15731 | 14622 | 1598020.4622 | 1448811 | 3105 | 115751.4622 | 15731 | 14622 | 1598020
2.5 | Red de distribución
2.5.1 | Suministro, tendida y tensionada red Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | m | 263 | 19039 | 166 | 12223.3544 | 839 | 780 | 33047.3544 | 5007257 | 43658 | 3214742.2083 | 220657 | 205140 | 8691454
2.5.2 | Suministro, tendida y tensionada red acometida Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | m | 372 | 7208 | 166 | 5977.9843 | 839 | 780 | 14970.9843 | 2681376 | 61752 | 2223810.1459 | 312108 | 290160 | 5569206
2.5.3 | Suministro hincado y plomado Poste 8 x 510 kgf Fibra de vidrio | und | 8 | 1280112 | 16212 | 841994 | 62923 | 58487 | 2259728 | 10240896 | 129696 | 6735952 | 503384 | 467896 | 18077824
2.5.4 | Suministro e instalación Caja de distribucion en poste (hasta 9 usuarios) | und | 7 | 496206 | 2070 | 21534.72 | 20974 | 19496 | 560280.72 | 3473442 | 14490 | 150743.04 | 146818 | 136472 | 3921965
2.5.5 | Suministro e instalación Estructuras de paso LA320 | und | 1 | 38948 | 6210 | 12786.24 | 31461 | 29244 | 118649.24 | 38948 | 6210 | 12786.24 | 31461 | 29244 | 118649
2.5.6 | Suministro e instalación Estructuras final de circuito LA321 | und | 4 | 51058 | 6210 | 14889.24 | 31461 | 29244 | 132862.24 | 204232 | 24840 | 59556.96 | 125844 | 116976 | 531449
2.5.7 | Suministro e instalación Estructura ángulo LA324 (menor o 90)-LA327 (mayor 90) | und | 3 | 306758 | 6210 | 30199.08 | 41949 | 38992 | 424108.08 | 920274 | 18630 | 90597.24 | 125847 | 116976 | 1272324
2.5.8 | Suministro e instalación Estructuras derivación LA-322 | und | 0 | 38038 | 6210 | 10683.24 | 41949 | 38992 | 135872.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Suministro e instalación Retenidas BT | und | 7 | 198982 | 12420 | 158484.7149 | 62923 | 58487 | 491296.7149 | 1392874 | 86940 | 1109393.0045 | 440461 | 409409 | 3439077
2.5.10 | Suministro e instalación Sistema Puesta a tierra BT | und | 4 | 261410 | 23027.85 | 23027.85 | 62923 | 58487 | 428875.7 | 1045640 | 92111.4 | 92111.4 | 251692 | 233948 | 1715503
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 190559129 | 4586454 | 64753076 | 9041141 | 11192128 | 280131926 | 8
35016490.75

## 3. MR 10 KW
IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 10 KW
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
3.1 | Sistema de generación de 26800 Wp
3.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 40 | 887973 | 2760 | 673601.3503 | 13983 | 12997 | 1591314.3503 | 35518920 | 110400 | 26944054.0124 | 559320 | 519880 | 63652574 | 26800
3.1.2 | Suministro, transporte e instalación de acometida solar para 8 lazos fotovoltaicos. Incluye cable bajante de los lazos fotovoltaicos Cu solar FV calibre 10 AWG hasta la caja combinadora FV y tubería LiquidTight para ingreso al envolvente, con accesorios. | UN | 1 | 801708 | 2760 | 43540.8485 | 13983 | 12997 | 874988.8485 | 801708 | 2760 | 43540.8485 | 13983 | 12997 | 874989
3.1.3 | Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 630x530x180 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. | UN | 1 | 4127358 | 12420 | 446853.1951 | 62923 | 58487 | 4708041.1951 | 4127358 | 12420 | 446853.1951 | 62923 | 58487 | 4708041
3.1.4 | Suministro, transporte e instalación de controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, con bluetooth y VE.CAN incorporado para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo. Incluye cableado de entrada en calibre 10 AWG, cableado de salida en 2 AWG y cableado de comnunicaciones VE.CAN | UN | 2 | 11356902 | 4968 | 121161.3961 | 25169 | 23395 | 11531595.3961 | 22713804 | 9936 | 242322.7922 | 50338 | 46790 | 23063191
3.1.5 | Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 500 A, protecciones de 100, 250 y 320 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. | UN | 1 | 7831305 | 24840 | 795536.7938 | 125846 | 116975 | 8894502.7938 | 7831305 | 24840 | 795536.7938 | 125846 | 116975 | 8894503
3.1.6 | Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 55296 Wh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. | UN | 1 | 99181175 | 24840 | 9379487.6938 | 125846 | 116975 | 108828323.6938 | 99181175 | 24840 | 9379487.6938 | 125846 | 116975 | 108828324
3.1.7 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo. Incluye cable de salida en calibre 6 AWG | UN | 2 | 11659159 | 12420 | 534928.0197 | 62923 | 58487 | 12327917.0197 | 23318318 | 24840 | 1069856.0393 | 125846 | 116974 | 24655834
3.1.8 | Suministro, transporte e instalación de tablero de inversores en AC con cumplimiento retie, dimensiones 420x320x200 mm, incluye barrajes de 200 A, protecciones de 50 A y 100 A 120 Vac, y cableado de salida a autotransformador | UN | 1 | 1471209 | 8280 | 64880.9148 | 41949 | 38992 | 1625310.9148 | 1471209 | 8280 | 64880.9148 | 41949 | 38992 | 1625311
3.1.9 | Suministro, transporte e instalación de autotransformador tipo SPLIT de 100 A 120/240 V | UN | 1 | 3324555 | 8280 | 235785.7284 | 41949 | 38992 | 3649561.7284 | 3324555 | 8280 | 235785.7284 | 41949 | 38992 | 3649562
3.1.10 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 100 A para sistema trifásico tetrafilar, DPS tipo 2, protección de entrada de 50 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 40 A y 16 A. | UN | 1 | 1855811 | 4140 | 392130.0708 | 20974 | 19496 | 2292551.0708 | 1855811 | 4140 | 392130.0708 | 20974 | 19496 | 2292551
3.1.11 | Suministro, transporte e instalación de canalizaciones internas del envolvente. Incluye canaleta de 60x300 mm y tubería conduit PVC SCH 40. | GB | 1 | 834196 | 8280 | 41755.065 | 41949 | 38992 | 965172.065 | 834196 | 8280 | 41755.065 | 41949 | 38992 | 965172
3.1.12 | Suministro, transporte e instalación de sistemas auxiliares y de emergencia | UN | 1 | 63976 | 3105 | 42144.12 | 15731 | 14622 | 139578.12 | 63976 | 3105 | 42144.12 | 15731 | 14622 | 139578
3.1.13 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos | UN | 1 | 2891787 | 12420 | 174875.4908 | 62923 | 58487 | 3200492.4907 | 2891787 | 12420 | 174875.4908 | 62923 | 58487 | 3200492
3.2 | Obras civiles para estructura de 40 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL
3.2.1 | Localización y replanteo civil | m2 | 184.52 | 658 | 497 | 1748 | 2325 | 2325 | 7553 | 121414.16 | 91706.44 | 322540.96 | 429009 | 429009 | 1393680 | 141583966
3.2.2 | Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante) | m2 | 184.52 | 0 | 266 | 2515 |  | 1348 | 4129 | 0 | 49082.32 | 464067.8 | 0 | 248732.96 | 761883
3.2.3 | Excavación manual (incluye retiro) | m3 | 39.83 | 0 | 311 | 0 |  | 58487 | 58798 | 0 | 12387.13 | 0 | 0 | 2329537.21 | 2341924
3.2.4 | Relleno con material seleccionado y compactación al 95% PM | m3 | 21.7386 | 83319 | 12900 | 86535.3355 |  | 23395 | 206149.3355 | 1811239.4549 | 280428.1013 | 1881158.1258 | 0 | 508574.8394 | 4481401
3.2.5 | Concreto ciclópeo (60% concreto f'c=17 MPa , 40% piedra rajón) para apoyo de la cimentación del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | m3 | 2.5312 | 272260 | 497 | 862200 |  | 4678 | 1139635 | 689158.125 | 1258.0312 | 2182443.75 | 0 | 11841.1875 | 2884701
3.2.6 | Concreto simple f'c=14 MPa - Mezcla in situ para solado de cimentación | m3 | 0.686 | 340418 | 26563 | 1084980 | 14622 | 14622 | 1481205 | 233526.748 | 18222.218 | 744296.28 | 10030.692 | 10030.692 | 1016107
3.2.7 | Concreto simple impermeabilizado f'c=28MPa - Mezcla in situ para cimentaciones | m3 | 14.9524 | 427974 | 28599 | 1104327.6 | 11697 | 11697 | 1584294.6 | 6399227.7383 | 427622.9726 | 16512320.3981 | 174897.9304 | 174897.9304 | 23688967
3.2.8 | Acero de refuerzo fy=420 MPa para cimentaciones | kg | 995.8172 | 5481 | 99 | 4416.3 | 468 | 468 | 10932.3 | 5458074.0732 | 98585.9028 | 4397827.5004 | 466042.4496 | 466042.4496 | 10886572
3.2.9 | Suministro, transporte e instalación de envolvente para cuarto de equipos y cuarto de almacenamiento RESPEL (B=2.95 m, L=4.8 m, H=2.3-2.5 m) en estructura interlocking de WPC o similar. Incluye: puertas de acceso en aluminio anodizado, cubierta en teja termo acústica de PVC acanalada blanca por ambas caras de 2.5 mm de espesor con caballetes y rejillas de ventilación en aluminio, según diseño. | m2 | 14.16 | 1608022 | 24840 | 105150 | 116975 | 233950 | 2088937 | 22769591.52 | 351734.4 | 1488924 | 1656366 | 3312732 | 29579348
3.2.10 | Suministro, transporte e instalación de estructura en acero (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr. 50) galvanizado, para soporte de paneles según diseño. Incluye cortes, perforaciones, conexiones, elementos de sujeción de paneles con aislante de neopreno y pintura anticorrosiva. | kg | 2675.433 | 10364 | 1962 | 4878.96 | 2340 | 1170 | 20714.96 | 27728187.612 | 5249199.546 | 13053330.5897 | 6260513.22 | 3130256.61 | 55421488
3.2.11 | Suministro, transporte e instalación de estructura de recolección y suministro de aguas lluvias tipo EKOMURO H2O o similar | GL | 1 | 8800000 | 621 | 210300 |  | 116974 | 9127895 | 8800000 | 621 | 210300 | 0 | 116974 | 9127895
3.3 | Sistema de control, medición y monitoreo
3.3.1 | Suministro e Instalación de sistema centralizado de control y monitoreo de sistema de generación de energía solar fotovoltaico y baterías de almacenamiento, dentro de caja de proteccion IP65. - Incluye: sistema con pantalla tactil de monitoreo central del sistema, modem 4G para monitoreo remoto del sistema con antena exterior y cable coaxial | UN | 1 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577456.9563 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577457
3.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario
3.4.1 | Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria subterranea desde caja de conexiones hasta medidor domiciliario, en cable de aluminio antifraude 2x No 6 AWG y tubería PVC 3/4" | UN | 1 | 275308 | 6210 | 62017.47 | 31461 | 29244 | 404240.47 | 275308 | 6210 | 62017.47 | 31461 | 29244 | 404240
3.4.2 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" x 2.4m y bajante en cable de cobre desnudo No 8 AWG | UN | 1 | 565160 | 12420 | 58476.018 | 62923 | 58487 | 757466.018 | 565160 | 12420 | 58476.018 | 62923 | 58487 | 757466
3.4.3 | Sistema de medición con comunicación central al generador | UN | 1 | 1448811 | 3105 | 115751.4622 | 15731 | 14622 | 1598020.4622 | 1448811 | 3105 | 115751.4622 | 15731 | 14622 | 1598020
3.5 | Red de distribución
3.5.1 | Suministro, tendida y tensionada red Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | m | 3165.54 | 19039 | 166 | 12223.3544 | 839 | 780 | 33047.3544 | 60268716.06 | 525479.64 | 38693517.3003 | 2655888.06 | 2469121.2 | 104612722
3.5.2 | Suministro, tendida y tensionada red acometida Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | m | 2147 | 7208 | 166 | 5977.9843 | 839 | 780 | 14970.9843 | 15475576 | 356402 | 12834732.2132 | 1801333 | 1674660 | 32142703
3.5.3 | Sumunistro hincado y plomado Poste 8 x 510 kgf Fibra de vidrio | und | 79 | 1280112 | 16212 | 841994 | 62923 | 58487 | 2259728 | 101128848 | 1280748 | 66517526 | 4970917 | 4620473 | 178518512
3.5.4 | Suministro e instalación Caja de distribucion en poste (hasta 9 usuarios) | und | 53.5 | 496206 | 2070 | 21534.72 | 20974 | 19496 | 560280.72 | 26547021 | 110745 | 1152107.52 | 1122109 | 1043036 | 29975019
3.5.5 | Suministro e instalación Estructuras de paso LA320 | und | 20.5 | 38948 | 6210 | 12786.24 | 31461 | 29244 | 118649.24 | 798434 | 127305 | 262117.92 | 644950.5 | 599502 | 2432309
3.5.6 | Suministro e instalación Estructuras final de circuito LA321 | und | 27 | 51058 | 6210 | 14889.24 | 31461 | 29244 | 132862.24 | 1378566 | 167670 | 402009.48 | 849447 | 789588 | 3587280
3.5.7 | Suministro e instalación Estructura ángulo LA324 (menor o 90)-LA327 (mayor 90) | und | 26.5 | 306758 | 6210 | 30199.08 | 41949 | 38992 | 424108.08 | 8129087 | 164565 | 800275.62 | 1111648.5 | 1033288 | 11238864
3.5.8 | Suministro e instalación Estructuras derivación LA-322 | und | 5 | 38038 | 6210 | 10683.24 | 41949 | 38992 | 135872.24 | 190190 | 31050 | 53416.2 | 209745 | 194960 | 679361
3.5.9 | Suministro e instalación Retenidas BT | und | 55.5 | 198982 | 12420 | 158484.7149 | 62923 | 58487 | 491296.7149 | 11043501 | 689310 | 8795901.6786 | 3492226.5 | 3246028.5 | 27266968
3.5.10 | Suministro e instalación Sistema Puesta a tierra BT | und | 27 | 261410 | 12420 | 23027.85 | 62923 | 58487 | 418267.85 | 7058070 | 335340 | 621751.95 | 1698921 | 1579149 | 11293232
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 514684092 | 10648223 | 211595528 | 28989255 | 29301144 | 795218241 | 16
49701140.0625

## 4. MR 15 KW
IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 15 KW
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
4.1 | Sistema de generación de 37520 Wp
4.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 56 | 887973 | 2760 | 673601.3503 | 13983 | 12997 | 1591314.3503 | 49726488 | 154560 | 37721675.6173 | 783048 | 727832 | 89113604 | 37520 | 4.6667
4.1.2 | Suministro, transporte e instalación de acometida solar para 12 lazos fotovoltaicos. Incluye cable bajante de los lazos fotovoltaicos Cu solar FV calibre 10 AWG hasta la caja combinadora FV y tubería LiquidTight para ingreso al envolvente, con accesorios. | UN | 1 | 1172182 | 2760 | 59990.6827 | 13983 | 12997 | 1261912.6827 | 1172182 | 2760 | 59990.6827 | 13983 | 12997 | 1261913
4.1.3 | Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 630x530x180 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. | UN | 1 | 4663844 | 12420 | 514151.0952 | 62923 | 58487 | 5311825.0952 | 4663844 | 12420 | 514151.0952 | 62923 | 58487 | 5311825
4.1.4 | Suministro, transporte e instalación de controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, con bluetooth y VE.CAN incorporado para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo. Incluye cableado de entrada en calibre 10 AWG, cableado de salida en 2 AWG y cableado de comnunicaciones VE.CAN | UN | 3 | 11356902 | 4968 | 121161.3961 | 25169 | 23395 | 11531595.3961 | 34070706 | 14904 | 363484.1884 | 75507 | 70185 | 34594786
4.1.5 | Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 500 A, protecciones de 100, 250 y 630 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. | UN | 1 | 17671528 | 24840 | 1404474.7068 | 125846 | 116975 | 19343663.7068 | 17671528 | 24840 | 1404474.7068 | 125846 | 116975 | 19343664
4.1.6 | Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 73728 Wh a 51,2 V. Incluye dos (2) racks de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. Las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. | UN | 1 | 134122592 | 49680 | 12791854.9778 | 251691 | 233949 | 147449766.9778 | 134122592 | 49680 | 12791854.9778 | 251691 | 233949 | 147449767
4.1.7 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo. Incluye cable de salida en calibre 6 AWG | UN | 3 | 11659159 | 12420 | 534928.0197 | 62923 | 58487 | 12327917.0197 | 34977477 | 37260 | 1604784.059 | 188769 | 175461 | 36983751
4.1.8 | Suministro, transporte e instalación de tablero de inversores en AC con cumplimiento retie, dimensiones 420x320x200 mm, incluye barrajes de 200 A, protecciones de 50 A y 160 A 120 Vac, y cableado de salida a autotransformador | UN | 1 | 2244572 | 8280 | 83146.311 | 41949 | 38992 | 2416939.311 | 2244572 | 8280 | 83146.311 | 41949 | 38992 | 2416939
4.1.9 | Suministro, transporte e instalación de autotransformador trifásico 15 kVA, eficiencia 96%, Envolvente IP40, conexión Y/Y 120/208 V | UN | 1 | 13524246 | 8280 | 2814427.3515 | 41949 | 38992 | 16427894.3515 | 13524246 | 8280 | 2814427.3515 | 41949 | 38992 | 16427894
4.1.10 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 100 A para sistema trifásico tetrafilar, DPS tipo 2, protección de entrada de 50 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 40 A y 16 A. | UN | 1 | 2367882 | 4140 | 406818.9314 | 20974 | 19496 | 2819310.9314 | 2367882 | 4140 | 406818.9314 | 20974 | 19496 | 2819311
4.1.11 | Suministro, transporte e instalación de canalizaciones internas del envolvente. Incluye canaleta de 60x300 mm y tubería conduit PVC SCH 40. | GB | 1 | 1073320 | 8280 | 46802.265 | 41949 | 38992 | 1209343.265 | 1073320 | 8280 | 46802.265 | 41949 | 38992 | 1209343
4.1.12 | Suministro, transporte e instalación de sistemas auxiliares y de emergencia | UN | 1 | 63976 | 3105 | 42144.12 | 15731 | 14622 | 139578.12 | 63976 | 3105 | 42144.12 | 15731 | 14622 | 139578
4.1.13 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos | UN | 1 | 3220191 | 12420 | 190771.9626 | 62923 | 58487 | 3544792.9626 | 3220191 | 12420 | 190771.9626 | 62923 | 58487 | 3544793
4.2 | Obras civiles para estructura de 56 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL
4.2.1 | Localización y replanteo civil | m2 | 244.16 | 658 | 497 | 1748 | 2325 | 2325 | 7553 | 160657.28 | 121347.52 | 426791.68 | 567672 | 567672 | 1844140 | 180277109
4.2.2 | Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante) | m2 | 244.16 | 0 | 266 | 2515 |  | 1348 | 4129 | 0 | 64946.56 | 614062.4 | 0 | 329127.68 | 1008137
4.2.3 | Excavación manual (incluye retiro) | m3 | 51.59 | 0 | 311 | 0 |  | 58487 | 58798 | 0 | 16044.49 | 0 | 0 | 3017344.33 | 3033389
4.2.4 | Relleno con material seleccionado y compactación al 95% PM | m3 | 31.6562 | 83319 | 12900 | 86535.3355 |  | 23395 | 206149.3355 | 2637563.9693 | 408365.1412 | 2739380.969 | 0 | 740597.0914 | 6525907
4.2.5 | Concreto ciclópeo (60% concreto f'c=17 MPa , 40% piedra rajón) para apoyo de la cimentación del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | m3 | 2.5312 | 272260 | 497 | 862200 |  | 4678 | 1139635 | 689158.125 | 1258.0312 | 2182443.75 | 0 | 11841.1875 | 2884701
4.2.6 | Concreto simple f'c=14 MPa - Mezcla in situ para solado de cimentación | m3 | 1.078 | 340418 | 26563 | 1084980 | 14622 | 14622 | 1481205 | 366970.604 | 28634.914 | 1169608.44 | 15762.516 | 15762.516 | 1596739
4.2.7 | Concreto simple impermeabilizado f'c=28MPa - Mezcla in situ para cimentaciones | m3 | 18.2109 | 427974 | 28599 | 1104327.6 | 11697 | 11697 | 1584294.6 | 7793781.0172 | 520812.8141 | 20110771.8826 | 213012.6049 | 213012.6049 | 28851391
4.2.8 | Acero de refuerzo fy=420 MPa para cimentaciones | kg | 1217.3868 | 5481 | 99 | 4416.3 | 468 | 468 | 10932.3 | 6672497.0508 | 120521.2932 | 5376345.3248 | 569737.0224 | 569737.0224 | 13308838
4.2.9 | Suministro, transporte e instalación de envolvente para cuarto de equipos y cuarto de almacenamiento RESPEL (B=2.95 m, L=4.8 m, H=2.3-2.5 m) en estructura interlocking de WPC o similar. Incluye: puertas de acceso en aluminio anodizado, cubierta en teja termo acústica de PVC acanalada blanca por ambas caras de 2.5 mm de espesor con caballetes y rejillas de ventilación en aluminio, según diseño. | m2 | 14.16 | 1608022 | 24840 | 105150 | 116975 | 233950 | 2088937 | 22769591.52 | 351734.4 | 1488924 | 1656366 | 3312732 | 29579348
4.2.10 | Suministro, transporte e instalación de estructura en acero (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr. 50) galvanizado, para soporte de paneles según diseño. Incluye cortes, perforaciones, conexiones, elementos de sujeción de paneles con aislante de neopreno y pintura anticorrosiva. | kg | 3983.4315 | 10364 | 1962 | 4878.96 | 2340 | 1170 | 20714.96 | 41284284.066 | 7815492.603 | 19435002.9512 | 9321229.71 | 4660614.855 | 82516624
4.2.11 | Suministro, transporte e instalación de estructura de recolección y suministro de aguas lluvias tipo EKOMURO H2O o similar | GL | 1 | 8800000 | 621 | 210300 |  | 116974 | 9127895 | 8800000 | 621 | 210300 | 0 | 116974 | 9127895
4.3 | Sistema de control, medición y monitoreo
4.3.1 | Suministro e Instalación de sistema centralizado de control y monitoreo de sistema de generación de energía solar fotovoltaico y baterías de almacenamiento, dentro de caja de proteccion IP65. - Incluye: sistema con pantalla tactil de monitoreo central del sistema, modem 4G para monitoreo remoto del sistema con antena exterior y cable coaxial | UN | 1 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577456.9563 | 2432263 | 2484 | 95494.9563 | 35518 | 11697 | 2577457
4.4 | Acometida, SPT y monitoreo domiciliario
4.4.1 | Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria subterranea desde caja de conexiones hasta medidor domiciliario, en cable de aluminio antifraude 2x No 6 AWG y tubería PVC 3/4" | UN | 1 | 275308 | 6210 | 62017.47 | 31461 | 29244 | 404240.47 | 275308 | 6210 | 62017.47 | 31461 | 29244 | 404240
4.4.2 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con varilla de cobre 5/8" x 2.4m y bajante en cable de cobre desnudo No 8 AWG | UN | 1 | 565160 | 12420 | 58476.018 | 62923 | 58487 | 757466.018 | 565160 | 12420 | 58476.018 | 62923 | 58487 | 757466
4.4.3 | Sistema de medición con comunicación central al generador | UN | 1 | 1448811 | 3105 | 115751.4622 | 15731 | 14622 | 1598020.4622 | 1448811 | 3105 | 115751.4622 | 15731 | 14622 | 1598020
4.5 | Red de distribución
4.5.1 | Suministro, tendida y tensionada red Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | m | 249 | 19039 | 166 | 12223.3544 | 839 | 780 | 33047.3544 | 4740711 | 41334 | 3043615.2466 | 208911 | 194220 | 8228791
4.5.2 | Suministro, tendida y tensionada red acometida Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | m | 167 | 7208 | 166 | 5977.9843 | 839 | 780 | 14970.9843 | 1203736 | 27722 | 998323.372 | 140113 | 130260 | 2500154
4.5.3 | Sumunistro hincado y plomado Poste 8 x 510 kgf Fibra de vidrio | und | 7 | 1280112 | 16212 | 841994 | 62923 | 58487 | 2259728 | 8960784 | 113484 | 5893958 | 440461 | 409409 | 15818096
4.5.4 | Suministro e instalación Caja de distribucion en poste (hasta 9 usuarios) | und | 6.5 | 496206 | 2070 | 21534.72 | 20974 | 19496 | 560280.72 | 3225339 | 13455 | 139975.68 | 136331 | 126724 | 3641825
4.5.5 | Suministro e instalación Estructuras de paso LA320 | und | 0.5 | 38948 | 6210 | 12786.24 | 31461 | 29244 | 118649.24 | 19474 | 3105 | 6393.12 | 15730.5 | 14622 | 59325
4.5.6 | Suministro e instalación Estructuras final de circuito LA321 | und | 4 | 51058 | 6210 | 14889.24 | 31461 | 29244 | 132862.24 | 204232 | 24840 | 59556.96 | 125844 | 116976 | 531449
4.5.7 | Suministro e instalación Estructura ángulo LA324 (menor o 90)-LA327 (mayor 90) | und | 1.5 | 306758 | 6210 | 30199.08 | 41949 | 38992 | 424108.08 | 460137 | 9315 | 45298.62 | 62923.5 | 58488 | 636162
4.5.8 | Suministro e instalación Estructuras derivación LA-322 | und | 1 | 38038 | 6210 | 10683.24 | 41949 | 38992 | 135872.24 | 38038 | 6210 | 10683.24 | 41949 | 38992 | 135872
4.5.9 | Suministro e instalación Retenidas BT | und | 5.5 | 198982 | 12420 | 158484.7149 | 62923 | 58487 | 491296.7149 | 1094401 | 68310 | 871665.9321 | 346076.5 | 321678.5 | 2702132
4.5.10 | Suministro e instalación Sistema Puesta a tierra BT | und | 4 | 261410 | 12420 | 23027.85 | 62923 | 58487 | 418267.85 | 1045640 | 49680 | 92111.4 | 251692 | 233948 | 1673071
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 415787542 | 10172382 | 123291479 | 15986686 | 16920250 | 582158337 | 24
24256597.375

## PRESUPUESTO SOCIAL
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
MATERIALES
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | valor general de la actividad
1 | Programa - Control social / Participación ciudadana
| Actividad 1: Socialización inicial del proyecto: |  |  |  |  | 4802375.6667
| Convocatoria por medios interpersonales a cada una de las 8 comunidades indíegnas - Voz a voz por medio de un líder por cada resguardo indígena. | Día | 1 | 142350 | 427050
| Intérprete para cada una de los procesos que contempla la actividad 1. | Día | 1 | 142350 | 142350
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: los tres representantes junto con dos acompañantes de los resguardos Cuambí Yaslambí, Gran Sábalo y Pingullo Sardinero), 5 representantes del ente territorial, 2 del operador de red, 3 representantes de los entes de control, el capitán de cada una de las 8 comunidades. *Nota: todos los refrigerios mencionados en las diferentes actividades de programa 1 y 2 y deberá contener como mínimo cuatro productos: 1líquido, 2 alimentos sólidos de sal y 1alimento solido de azúcar. | Und | 27 | 10667 | 288009
| Almuerzos para la jornada de socialización. (Se estima la asistencia descrita en los refrigerios). | Und | 27 | 18000 | 486000
| Gastos de transporte para las comunidades: se estima la asistencia del capitán de cada una de las comunidades, siendo este dinero destinado al auxilio de transporte para las personas convocadas. | (ida y vuelta) | 8 | 427050 | 3416400
| Espacio de socialización en la UNIPA | Und | 0 | 0 | 0
| Punto ecológico (Para disposición de materiales de desechos dentro de todas las actividades). | Und | 2 | 21283.3333 | 42566.6667
2 | Actividad 2: Conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario (CAC) - Capacitación |  |  |  |  | 685053
| Refrigerios y almuerzo (estos gastos solo es para los miembros del CAC, se estima un promedio de 9 personas) | Und | 9 | 28667 | 258003
| Gastos de transporte para los integrantes del CAC para desplazarse al casco urbanos a inscribir el CAC y ser capacitados por personería municipal, (se estima un promedio de 9 personas que estarán un día realizando estas actividades) | Und | 9 | 47450 | 427050
3 | Actividad 3: Reunión de seguimiento (Se propone 1 en la ejecución del contrato) |  |  |  |  | 8159906
| Convocatoria por medios interpersonales a cada una de las 8 comunidades indíegnas - Voz a voz por medio de un líder por cada resguardo indígena. | Día | 1 | 142350 | 427050
| Refrigerios reunión de seguimiento (se estiman 2 participantes por cada vivienda beneficiado). | Und | 418 | 10667 | 4458806
| Intérprete que acompaña la presentación en cada comunidad para presentar los avances del contrato. | Mes | 1 | 1423500 | 1423500
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen desde una comunidad a otra. | Und | 16 | 142350 | 2277600
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que presentarán la reunión de seguimiento. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
4 | Actividad 4: Evento de entrega formal de la solución energética, feria comercial, productiva, muestra cultural o gastronómica |  |  |  |  | 10558272
| Convocatoria por medios interpersonales a cada una de las 8 comunidades indíegnas - Voz a voz por medio de un líder por cada resguardo indígena. | Día | 1 | 142350 | 427050
| Intérprete. | Día | 2 | 142350 | 569400
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: los tres representantes junto con dos acompañantes de los resguardos Cuambí Yaslambí, Gran Sábalo y Pingullo Sardinero), 2 representantes del ente territorial, 2 del operador de red, 3 representantes de los entes de control, el capitán de cada una de las 8 comunidades y 10 usuarios por comunidad. | Und | 104 | 10667 | 1109368
| Almuerzos para la jornada de evento de cierre (se estima la asistencia descrita en los refrigerios). | Und | 104 | 18000 | 1872000
| Los gastos de transporte para las comunidades se tendrán en cuenta considerando las condiciones específicas de cada una. Aunque, en muchos casos, los miembros de la comunidad llegan al punto de encuentro caminando, se reconocerá un día de trabajo laboral a aquellos que deban desplazarse de un lugar a otro debido a la distancia y el tiempo que implica su traslado. | Día (ida y vuelta) | 88 | 47450 | 4175600
| Alquiler mobiliario y sonido | Und | 1 | 127254 | 127254
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen desde una comunidad a otra. | Und | 16 | 142350 | 2277600
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que harán la entrega formal del proyecto en el evento final. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
| Programa - Capacitaciones transversales |  |  |  |  | 35987793
| Convocatoria por medios interpersonales para cada una de las capacitaciones del programa 2: Voz a voz por medio de un líder por cada resguardo indígena. *Nota: la convocatoria se deberá realizar para la totalidad de actividades del programa capacitaciones transversales, de acuerdo con el cronograma definido para dichas capacitaciones. | Día | 3 | 142350 | 1281150
| Intérprete para cada una de los espacios que se desarrollarán en las 3 actividades del programa. (Se contratarán 2 interpretes por un mes) | Mes | 1 | 1423500 | 2847000
| Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen desde una comunidad a otra. | Mes | 1 | 1423500 | 11388000
| Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
1 | Actividad 1. Capacitaciones por grupos poblacionales: |  |  |  |  | 20471643
Mujeres, paz y energía
| Refrigerios: se estima asistencia de una mujer por el 60% de las viviendas. | Und | 138 | 10667 | 2944092
| Gastos de materiales (resma, colores y esferos) | Und | 1 | 38845 | 38845
| Almuerzos (se estima la asistencia descrita en los refrigerios). | Und | 138 | 18000 | 2484000
Centinelas de la energía
| Refrigerios: se estima asistencia de almenos 30 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cada comunidad. | Und | 240 | 10667 | 5120160
| Gastos de materiales didácticos para muestra física. | Und | 1 | 128823 | 128823
| Almuerzos (se estima la asistencia descrita en los refrigerios). | Und | 120 | 18000 | 2160000
Proyectos productivos y/o emprendimientos con el uso eficiente de la energía
| Refrigerios en la mañana y en la tarde: se estiman asistencia del 30% de los usuarios beneficiados. | Und | 70 | 10667 | 7466900
| Gastos de materiales didácticos para la capacitación. | Und | 1 | 128823 | 128823
| Actividad 2: Sostenibilidad y apropiación de la infraestructura (Educación y sensibilización ambiental, uso racional de la energía y cultura de pago y manual de operaciones básicas) |  |  |  |  | 31926489
| Refrigerios en la mañana y en la tarde: se estima asistencia del 50% de los usuarios beneficiados con un acompañante. | Und | 151 | 10667 | 16107170
| Gastos de materiales para las actividades de aprendizaje. | Und | 1 | 128823 | 128823
| Acrílicos (contiene información de manejo de las soluciones individuales medidas: 20x30 cm). | Und | 76 | 93296 | 7090496
| Impresión a escala de la solución energética concentrada. | Und | 1 | 8600000 | 8600000
| Actividad 3: Escuela de Formación para la Transición Energética Justa –Escuela TEJ |  |  |  |  | 2094010
Momento 1 - Diálogo social e inicio montaje solución energética
| Refrigerios: se estiman asistencia del 20% de los usuarios beneficiados. | Und | 46 | 10667 | 490682
| Materiales (Papel periódico, marcadores borrables, hojas blancas, cartulina, colores, dado, cinta, post-its, pinceles, alambre, esferos, fichas bibliográficas, etc) | Und | 1 | 128823 | 128823
| Plotter con esquema de la cadena de la energía. | Und | 1 | 50000 | 50000
| Tarjetones con los momentos de la cadena de la energía.(Producción, Transformación, Transmisión, Distribución y Comercialización) | Und | 1 | 50000 | 50000
| Placa de madera, arcilla u otro material | Und | 1 | 45000 | 45000
| Temperas en aceite. | Und | 5 | 100000 | 500000
| Trjetones con preguntas problematizadoras | Und | 1 | 60000 | 60000
| Caja soluciones: Piezas gráficas con la norma | Und | 1 | 60000 | 60000
Momento 2 - Diálogo social de monitoreo y sostenibilidad
| Refrigerios: se estiman asistencia del 20% de los usuarios beneficiados. | Und | 46 | 10667 | 490682
| Gastos de papelería | Und | 1 | 128823 | 128823
| Imagen de referencia de rompecabezas, tamaño 1/2 pliego. | Und | 1 | 60000 | 60000
| Ploter Pacto por la JET | Und | 1 | 30000 | 30000
|  |  |  | TOTAL |  | 114685542
Note on B12: Marysol Leal: No genera costo el espacio porque lo presta la organización.

## PRESUPUESTO PMA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
IMPLEMENTACION MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
MATERIALES
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | peso total kg
1 | Programa No 2. Actividades preliminares
Ficha 2. Manejo para el transporte y almacenamiento de materiales y equipos
| Etiquetado de Materiales y Sustancias Quimicas | und | 1500 | 1000 | 1500000 | 1
| Kit de derrames para punto de almacenamiento | und | 16 | 228876.6667 | 3662026.6667 | 80
| Carga terrestre Cali - Barbacoas | kg | 81 | 206 | 16686
| Carga terrestre Barbacoas - Comunidades | kg | 81 | 16918.6241 | 1370408.551
2 | Programa No 3. Manejo de uso del suelo
Ficha 3. Medidas para manejo de suelos
| Plástico calibre 6 x ancho 6mts (MR) | mt | 126 | 16124.5 | 2031687
| Plástico calibre 6 x ancho 3mts (SSFVI) | mt | 41 | 9401 | 385441
| Carga terrestre Cali - Barbacoas | kg | 50 | 206 | 10300
| Carga terrestre Barbacoas - Comunidades | kg | 50 | 16918.6241 | 845931.2043
3 | Programa No 4. Manejo de residuos
Ficha 4. Manejo de residuos peligrosos
| Etiquetado RESPEL | und | 240 | 1000 | 240000 | 1
| Caneca tapa rosca para disposición de residuos(55 gal) | und | 26 | 247401 | 6432426 | 130 | 5
| Contenedor RAEE's (caneca tapa rosca 55 gal) | und | 14 | 247401 | 3463614 | 70
| Bolsas plásticas (paquete de 50 bolsas) | paq | 15 | 26239.5 | 393592.5 | 1
| Estiba antiderrame 1 posición para una caneca | und | 40 | 699006 | 27960240 | 200 | 5
| kit de derrames | und | 14 | 228876.6667 | 3204273.3333 | 70
| Paños absorbentes Derrames Paquete x 20 unidades ( 5 paños por cuadrilla) | paq | 8 | 33707 | 269656 | 4
| Instalación Punto de almacenamiento | und | 12 | 350000 | 4200000
| Carga terrestre Cali - Barbacoas | kg | 476 | 206 | 98056
| Carga terrestre Barbacoas - Comunidades | kg | 476 | 16918.6241 | 8053265.0649
4 | Ficha 5. Manejo de residuos sólidos
| Punto Ecológico | und | 14 | 283319.1667 | 3966468.3333 | 210
| Señalización sitios de almacenamiento y manejo de residuos | und | 138 | 10000 | 1380000 | 10
| Cinta adhesiva para demarcación en punto de acopio | und | 18 | 12000 | 216000 | 4
| Bolsas plásticas código de colores (paquete de 50 ) | paq | 75 | 17287 | 1296525 | 2
| Carga terrestre Cali - Barbacoas | kg | 226 | 206 | 46556
| Carga terrestre Barbacoas - Comunidades | kg | 226 | 16918.6241 | 3823609.0434
|  |  |  | TOTAL | 74866762

## CANTIDADES_MATERIALES
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MATERIALES ITEM 1.1.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3
2 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 1.47
3 | caja de conexión IP 68 | UN | 1
4 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 2
MATERIALES ITEM 1.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
2 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 18.9
3 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 6
4 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 9
5 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 6
6 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
MATERIALES ITEM 1.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 1
2 | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 2
3 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2
4 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15
5 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 1
6 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 18
8 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
11 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
12 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3
13 | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 1
14 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.21
15 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 4.44
16 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 4.2
MATERIALES ITEM 1.1.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.1.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 5
2 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
3 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 5
4 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 1
5 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1
MATERIALES ITEM 1.2.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Soporte para paneles incluye poste cónico en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 510 kgf L=4 m y marco superior angular de acero galvanizado en caliente para 3 paneles con sistema de fijación al poste | UN | 1
2 | Agua | L | 48.4785
3 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.17095
4 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.17095
5 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 107.163
6 | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 39.2263
7 | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 0.2
MATERIALES ITEM 1.3.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 1
2 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1
3 | Datasol Light (Captura Informacion) | UN | 1
4 | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 1
5 | App Software Android Lectura informacion medidores (Hasta 10 Dispositivos) | UN | 1
6 | Plataforma de Recaudo | UN | 1
7 | Software Datafono Local | UN | 1
8 | Datafono Local | UN | 1
9 | Software Datafono Viajero | UN | 1
10 | Datafono viajero | UN | 1
11 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 1
12 | UPS Servidor | UN | 1
13 | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días | UN | 1
14 | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días | UN | 1
Nota: Los suministros de los Items 3 al 14, corresponden al suministro requerido para todo el Proyecto
MATERIALES ITEMS: 2.1.1 - 3.1.1 - 5.1.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 1
2 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 1.47
3 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 2
Nota: Las cantidades por unidad, tener en cuenta la cantidad de paneles a suministrar para cada MR
MATERIALES ITEM 2.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 67.2
2 | Coraza flexible Liquid Tight 1" | ML | 3
3 | Conector recto coraza Liquid Tight 1" | UN | 2
4 | Abrazadera metálica doble ala 1" | UN | 5
MATERIALES ITEMS 2.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
4 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 8
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
7 | Fusible DC 25A | UN | 4
8 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 4
9 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
10 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 22
11 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 22
12 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.31
13 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1
MATERIALES ITEMS 2.1.4 - 3.1.4 - 4.1.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 1
2 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
3 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 2
4 | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 1
5 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 5.25
6 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.625
7 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 1.575
8 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 3.15
MATERIALES ITEM 2.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 1
4 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 160A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 16
7 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 16
8 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 2
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 4
11 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 4
12 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 4
13 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 4
14 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1
15 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEMS 2.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 4
2 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 1
3 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 2.52
4 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1
5 | Cable UTP Cat6 | ML | 8
6 | Conector RJ45 | UN | 4
7 | Terminales para batería. Par | JG | 4
MATERIALES ITEMS 2.1.7 - 3.1.7 - 4.1.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 | UN | 1
2 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 4.2
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1
4 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
5 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 2
MATERIALES ITEMS 2.1.8 - 3.1.8 - 4.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Tablero enchufe monofásico con cumplimiento retie | UN | 1 | x
2 | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
MATERIALES ITEMS 3.1.9 - 4.1.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Autotransformador tipo split 120/230AC, 100A | UN | 1
2 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 5
3 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 5
MATERIALES ITEM 2.1.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 3
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 6.2
4 | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 5
6 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29
8 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29
9 | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 1
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3
12 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1
13 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 6.3
14 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEM 2.1.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Canaleta conduit de 60x100 mm | ML | 12
2 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5
3 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1
4 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6
5 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6
6 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6
7 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12
MATERIALES ITEMS 2.1.12 - 3.1.12 - 4.1.12
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Extintor | UN | 1
2 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 1
3 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.1.13 - 3.1.13
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 40
2 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 4
3 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 16
4 | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 2
5 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
6 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 2
7 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 12.075
MATERIALES ITEMS 2.2.4 - 3.2.4 - 4.2.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 30
2 | Subbase granular Clase C o similar | m3 | 1
MATERIALES ITEMS 2.2.5 - 3.2.5 - 4.2.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 94.8
2 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.432
3 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.432
4 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 180
5 | Piedra rajón | m3 | 0.4
MATERIALES ITEMS 2.2.6 - 3.2.6 - 4.2.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 148
2 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.92
3 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.55
4 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 230
MATERIALES ITEMS 2.2.7 - 3.2.7 - 4.2.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Agua | L | 148
2 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.92
3 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.55
4 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 230
4 | Impermeabilizante para concreto | kg | 4.6
MATERIALES ITEMS 2.2.8 - 3.2.8 - 4.2.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 1
2 | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 0.05
MATERIALES ITEMS 2.2.9 - 3.2.9 - 4.2.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Kit para construcción de envolvente cuarto de equipos según diseño. Incluye muros en WPC sistema interlocking, cubierta en teja de PVC 2.5 mm color blanca con caballetes, puertas en aluminio anodizado, rejillas de ventilación en aluminio , tornillería y piezas de sujeción. Incluye perfiles estructurales y cubierta. | m2 | 1
MATERIALES ITEMS 2.2.10 - 3.2.10 - 4.2.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | kg | 1.1
2 | Aislante de neopreno e mín.=6 mm | m | 0.04
3 | Pintura anticorrosiva | gal | 0.02
MATERIALES ITEMS 2.2.11 - 3.2.11 - 4.2.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Kit para construcción del sistema de recolección y suministro de aguas lluvias. Incluye botellas PET, tubería en PVC, canales, uniones y bajantes, láminas en superboard, válvulas, accesores, empaques, según diseño | glb | 1
MATERIALES ITEMS 2.3.1 - 3.3.1 - 4.3.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Medidor Prepago 120V 5-80A (AMI) | UN | 1
2 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1
3 | Plataforma de Recaudo | UN | 1
4 | Software Datafono Local | UN | 1
5 | Datafono Local | UN | 1
6 | Software Datafono Viajero | UN | 1
7 | Datafono viajero | UN | 1
8 | Plataforma HES AMI | UN | 1
9 | Concentrador AMI PLC CL818C84 | UN | 1
10 | Gabinete Concentrador | UN | 1
11 | Plan Internet Satelital Anual Estándar Starlink | UN | 1
12 | Equipo internet satelital Starlink Standar (incluye Antena + Router) | UN | 1
13 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 1
14 | UPS Servidor | UN | 1
15 | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días | UN | 1
16 | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días | UN | 1
Nota: Los suministros de los Items 3 al 14, corresponden al suministro requerido para todo el Proyecto
MATERIALES ITEMS 2.4.1 - 3.4.1 - 4.4.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 1
2 | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 1
3 | Ojo de aluminio para acometida domiciliaria | UN | 5
4 | Pinza de anclaje acometida domiciliaria | UN | 5
5 | Perno 7/16" con chazo | UN | 5
6 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 1
7 | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 25
8 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 23
9 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 2
10 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 8
MATERIALES ITEMS 2.4.3 - 3.4.3 - 4.4.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Medidor de energía AMI monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 1
2 | Modulo externo 3G/4G | UN | 1
3 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2
4 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 4
5 | Caja policarbonato para medidor monofásico prepago con cumplimiento RETIE | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.5.1 - 3.5.1 - 4.5.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | UN | 1.1
Nota: Las cantidades por unidad, tener en cuenta la cantidad de cable a suministrar para cada Microred
MATERIALES ITEMS 2.5.2 - 3.5.2 - 4.5.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 1.1
Nota: Las cantidades por unidad, tener en cuenta la cantidad de cable a suministrar para cada Microred
MATERIALES ITEMS 2.5.3 - 3.5.3 - 4.5.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Poste en fibra de vidrio 8m 750kgf | UN | 1
2 | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ para cimentación de cerramiento, incluye formaleta de madera | m3 | 0.25
MATERIALES ITEMS 2.5.4 - 3.5.4 - 4.5.4
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Caja para acometida en policarbonato trifásica 9 usuarios | UN | 1
2 | Cinta bandit 5/8" | ml | 2
3 | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 2
4 | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 3
MATERIALES ITEMS 2.5.5 - 3.5.5 - 4.5.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Arandela presión 5/8" | UN | 2
2 | Arandela presión 1/2" | UN | 2
3 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
4 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
5 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1
6 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1
7 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.5.6 - 3.5.6 - 4.5.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Arandela presión 5/8" | UN | 2
2 | Arandela presión 1/2" | UN | 2
3 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
4 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
5 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1
6 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1
7 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 2
MATERIALES ITEMS 2.5.7 - 3.5.7 - 4.5.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Arandela presión 5/8" | UN | 4
2 | Arandela presión 1/2" | UN | 4
3 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 4
4 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 4
5 | CAPUCHON PARA SELLAR PUNTAS DE CABLE | UN | 4
6 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1
7 | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 8
8 | GRAPA DE RETENCIÓN RED TRENZADA | UN | 1
9 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1
10 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 1
11 | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.5.8 - 3.5.8 - 4.5.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Arandela presión 5/8" | UN | 2
2 | Arandela presión 1/2" | UN | 2
3 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
4 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2
5 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1
6 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1
7 | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 1
MATERIALES ITEMS 2.5.9 - 3.5.9 - 4.5.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Aislador tipo tensor 4/1/4" | UN | 1
2 | Grapa prensora 3 pernos para cable 3/8" | UN | 3
3 | Guardacabo para cable 3/8" | UN | 1
4 | Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 " | UN | 1
5 | Varilla de anclaje 1.8 m x 5/8" | UN | 1
6 | Bloque de anclaje en Concreto | UN | 1
7 | Cable galvanizado 3/8" | ml | 15
MATERIALES ITEMS 2.5.10 - 3.5.10 - 4.5.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cinta bandit 5/8" | ml | 3.5
2 | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 2
3 | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 1
4 | KIT PUESTA A TIERRA NEUTRO SECUNDARIO CON VARILLA | UN | 1
MATERIALES ITEMS 3.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 134.4
2 | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 3
3 | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 2
4 | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 5
MATERIALES ITEMS 3.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 150 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
4 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 16
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
7 | Fusible DC 25A | UN | 8
8 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 8
9 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
10 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 22
11 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 22
12 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 1.68
13 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.84
14 | Cable Cu Desnudo 4 AWG | ML | 1
15 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.52
MATERIALES ITEMS 3.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 300 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 2
4 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 2
5 | Interruptor termomagnético 320A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24
7 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 24
8 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 2
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 10.5
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 5.25
12 | Cable Cu Desnudo 4 AWG | ML | 1
13 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 6.3
14 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 3.15
15 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 1.575
16 | Cable Cu THHN 250 MCM | ML | 3.15
MATERIALES ITEMS 3.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 9
2 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 1
3 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 5.67
4 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1
5 | Cable UTP Cat6 | ML | 8
6 | Conector RJ45 | UN | 9
7 | Terminales para batería. Par | JG | 9
MATERIALES ITEMS 3.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 125 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6
4 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6
5 | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 2
6 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 3.15
7 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 1.6
8 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 5.15
9 | Interruptor termomagnético 100 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
10 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1
MATERIALES ITEMS 3.1.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 3
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 6.2
4 | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 40 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 5
6 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29
8 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29
9 | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 1
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3
12 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2
13 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1
14 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEMS 3.1.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Canaleta conduit de 60x200 mm | ML | 12
2 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5
3 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1
4 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6
5 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6
6 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6
7 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12
MATERIALES ITEMS 4.1.2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 201.6
2 | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 3
3 | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 2
4 | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 5
MATERIALES ITEMS 4.1.3
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
4 | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 20
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
7 | Fusible DC 25A | UN | 8
8 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 8
9 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
10 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 32
11 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 32
12 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 1.68
13 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.84
14 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 1
15 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.52
MATERIALES ITEMS 4.1.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 500 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 3
4 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3
5 | Interruptor termomagnético 630A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 32
7 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 32
8 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 3
9 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
10 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 15.75
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 7.875
12 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 25.5
13 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 10.5
14 | Cable Cu THHN 500 MCM | ML | 7
MATERIALES ITEMS 4.1.6
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 12
2 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 2
3 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 7.56
4 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1
5 | Cable UTP Cat6 | ML | 8
6 | Conector RJ45 | UN | 12
7 | Terminales para batería. Par | JG | 12
MATERIALES ITEMS 4.1.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 2
3 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 9
4 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 9
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3
6 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 3.15
7 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 1.6
8 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
9 | Barraje de cobre tropicalizado de 550 A para 16 conexiones | UN | 1
10 | Interruptor termomagnético 160 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
MATERIALES ITEMS 4.1.9
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
| Autotransformador 15 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 1
| Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6
| Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6
MATERIALES ITEMS 4.1.10
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1
2 | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 4
3 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 4.2
4 | Interruptor termomagnético 50 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 1
5 | Interruptor termomagnético 40 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 5
6 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1
7 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29
8 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29
9 | DPS- Señalizacion Tipo 2 3P 250 Uc 20-40 kA | UN | 1
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2
11 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3
12 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1
13 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 3
14 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 1
15 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2
MATERIALES ITEMS 4.1.11
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Canaleta conduit de 60x300 mm | ML | 12
2 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5
3 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1
4 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6
5 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6
6 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6
7 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12
MATERIALES ITEMS 4.1.13
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 40
2 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 4
3 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 16
4 | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 2
5 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
6 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 2
7 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 12.075
MATERIALES ITEM 5.1
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Aplicativo Captura Datalogger (Datasol) | UN | 8
2 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 2
3 | UPS Servidor | UN | 2
MATERIALES ITEMS 1.5 - 2.7 - 3.7 - 4.7
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1
2 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2
3 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2
4 | Plafón de losa | UN | 4
5 | Interruptor sencillo | UN | 4
6 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 21
7 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 105
8 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80
9 | Caja PVC Octagonal | UN | 4
10 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40
11 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8
12 | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1
13 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 4
14 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 30
15 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 50
MATERIALES ITEMS 3.8 - 4.8
Item | Descripción | Unidad | Cantidad
1 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1
2 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2
3 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2
4 | Plafón de losa | UN | 1
5 | Interruptor sencillo | UN | 4
6 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 21
7 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 120
8 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80
9 | Caja PVC Octagonal | UN | 6
10 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 40
11 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40
12 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8
13 | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1
14 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 5
15 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 1
16 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 40
17 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 58
18 | Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI | UN | 1
19 | Lámpara LED de sobreponer de 60 x 60 cm. - 40 W - 120 V | UN | 4
20 | Bombillo LED de 9 W - 120 V | UN | 1

## CRONOGRAMA Y FLUJO (hidden)
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT. | V. SUBTOTAL | ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  |  | ETAPA EJECUCIÓN | [11 empty] | ETAPA CIERRE
[5 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22
| ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | ETAPA PRECONTRACTUAL MES 1: S 1 A S 4; ETAPA PRECONTRACTUAL MES 2: S 5 A S 8; ETAPA PRECONTRACTUAL MES 3: S 9 A S 12; ETAPA PRECONTRACTUAL MES 4: S 13 A S 16; ETAPA PRECONTRACTUAL MES 5: S 17 A S 20
| Constitución de Patrimonio Autonomo | día | 30 | bar: ETAPA PRECONTRACTUAL MES 1
| Contratación de Gerencia | día | 30 | bar: ETAPA PRECONTRACTUAL MES 2 to ETAPA PRECONTRACTUAL MES 3
| Contratación de Interventoría | día | 30 | bar: ETAPA PRECONTRACTUAL MES 3 to ETAPA PRECONTRACTUAL MES 4
| Contratación de Ejecutor | día | 30 | bar: ETAPA PRECONTRACTUAL MES 4 to ETAPA PRECONTRACTUAL MES 5
ETAPA EJECUCIÓN
1 | REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | und | 231 | 5796483 | ETAPA EJECUCIÓN MES 6: 2898241.5; ETAPA EJECUCIÓN MES 7: 2898241.5
| Adquisición de equipos | und |  | 3171193941.6 | ETAPA EJECUCIÓN MES 8: 3171193941.6
| Transito de equipos | und |  | 211412929.44 | ETAPA EJECUCIÓN MES 9: 105706464.72; ETAPA EJECUCIÓN MES 10: 105706464.72
| Legalización de equipos | und |  | 140941952.96 | ETAPA EJECUCIÓN MES 11: 140941952.96
2 | IMPLEMENTAR SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2 kW | und | 82 | 1302143359 | ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 217023893.1667; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 217023893.1667; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 217023893.1667; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 217023893.1667; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 217023893.1667; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 217023893.1667
3 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 5 KW | und | 1 | 209111628 | ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 34851938; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 34851938; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 34851938; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 34851938; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 34851938; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 34851938
4 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 10 KW | und | 7 | 2155052309 | ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 359175384.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 359175384.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 359175384.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 359175384.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 359175384.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 359175384.8333
5 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 15 KW | und | 4 | 1435027943 | ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 239171323.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 239171323.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 239171323.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 239171323.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 239171323.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 239171323.8333
6 | Sistema de gestión y recaudo central | GLB | 1 | 105505061 | ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 17584176.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 17584176.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 17584176.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 17584176.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 17584176.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 17584176.8333
7 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | und | 211 | 255934512 | ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 42655752; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 42655752; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 42655752; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 42655752; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 42655752; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 42655752
8 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | und | 20 | 41840200 | ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 6973366.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 6973366.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 6973366.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 6973366.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 6973366.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 6973366.6667
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 9033960319 | ETAPA EJECUCIÓN MES 6: 2898241.5; ETAPA EJECUCIÓN MES 7: 2898241.5; ETAPA EJECUCIÓN MES 8: 3171193941.6; ETAPA EJECUCIÓN MES 9: 105706464.72; ETAPA EJECUCIÓN MES 10: 105706464.72; ETAPA EJECUCIÓN MES 11: 140941952.96; ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 917435835.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 917435835.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 917435835.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 917435835.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 917435835.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 917435835.3333
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3035006836 | ETAPA EJECUCIÓN MES 6: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 7: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 8: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 9: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 10: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 11: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 252917236.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 252917236.3333
SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  |  | 12068967155 | ETAPA EJECUCIÓN MES 6: 255815477.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 7: 255815477.8333; ETAPA EJECUCIÓN MES 8: 3424111177.9333; ETAPA EJECUCIÓN MES 9: 358623701.0533; ETAPA EJECUCIÓN MES 10: 358623701.0533; ETAPA EJECUCIÓN MES 11: 393859189.2933; ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 1170353071.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 1170353071.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 1170353071.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 1170353071.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 1170353071.6667; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 1170353071.6667
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) |  |  |  | 704678194 | ETAPA PRECONTRACTUAL MES 5: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 6: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 7: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 8: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 9: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 10: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 11: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 54206014.9231; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 54206014.9231
REALIZAR GERENCIA DEL PROYECTO (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DE PROYECTO) |  |  |  | 390170427 |  |  |  | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143 | 27869316.2143
REALIZAR RETIE(% CON RESPECTO A LOS CD ELÉCTRICOS DE NANO Y MICRO REDES) |  |  |  | 44515353 | ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 14838451; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 14838451; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 14838451
REALIZAR GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) |  |  |  | 189552304 | ETAPA EJECUCIÓN MES 6: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 7: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 8: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 9: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 10: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 11: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 12: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 13: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 14: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 15: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 16: 15796025.3333; ETAPA EJECUCIÓN MES 17: 15796025.3333
REALIZAR FIDUCIA (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) |  |  |  | 350681243 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5 | 15940056.5
RUBRO CONTINGENTE (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) |  |  |  | 436519456 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545 | 19841793.4545
POLIZA CONTRIBUYENTE (% CON RESPECTO A LOS CD + CI + I + G) |  |  |  | 128602446 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273 | 5845565.7273
Gravamen Movimientos Financieros (GMF 4X1000) |  |  |  | 56040462 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273 | 2547293.7273
VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 14066155845 | 44174709.4091 | 44174709.4091 | 44174709.4091 | 72044025.6234 | 126250040.5465 | 397861543.7131 | 397861543.7131 | 3566157243.8131 | 500669766.9331 | 500669766.9331 | 535905255.1731 | 1312399137.5465 | 1312399137.5465 | 1312399137.5465 | 1327237588.5465 | 1327237588.5465 | 1327237588.5465 | 44174709.4091 | 44174709.4091 | 44174709.4091 | 44174709.4091 | 44174709.4091
% PROGRAMADO |  |  |  |  | 0.314% | 0.314% | 0.314% | 0.5122% | 0.8975% | 2.829% | 2.829% | 25.35% | 3.559% | 3.559% | 3.81% | 9.33% | 9.33% | 9.33% | 9.436% | 9.436% | 9.436% | 0.314% | 0.314% | 0.314% | 0.314% | 0.314%
% ACUMULADO |  |  |  |  | 0.314% | 0.6281% | 0.9421% | 1.454% | 2.352% | 5.18% | 8.009% | 33.36% | 36.92% | 40.48% | 44.29% | 53.62% | 62.95% | 72.28% | 81.72% | 91.15% | 100.6% | 100.9% | 101.2% | 101.5% | 101.8% | 102.2%

## 1 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1
| REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Cantidad | Tarifa/día | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | GPS | 1 | 30000 | 15 | 2000
4 | Camara y comunicaciones | 1 | 18333 | 15 | 1222
|  |  |  | SUBTOTAL: | 3222
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Personas | Tarifa / día | Rendimiento | Vr. Parcial
7 | Alquiler motocicleta con conductor, valor mensual | 2 | 20000 | 15 | 2667
|  |  |  | SUBTOTAL: | 2667
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. | Rendimiento | Vr. Parcial
3 | Topografo | 106271 | 1.61 | 15 | 11406
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 | 15 | 7798
|  |  |  | SUBTOTAL: | 19204
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  | 25093
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A16: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A23: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A30: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 211 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.1.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
361 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3 | 115.5 | 867147 | 2601441
234 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 1.47 | 0.095844 | 6785 | 9974
397 | caja de conexión IP 68 | UN | 1 | 0.5 | 14800 | 14800
3 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 2 | 0.2 | 5426 | 10852
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2637067
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 116.2958 |  | 206 | 23956.9439
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 116.2958 |  | 17156.7193 | 1995255.1541
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2019212.0979
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 4745500.0979
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A15: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A22: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A29: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 212 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.1.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 9 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 18.9 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 10 AWG THHN y accesorios de conexión. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
131 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 18.9 | 1.1 | 5513 | 104196
132 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 6 | 0.354 | 4025 | 24150
83 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 9 | 1.74 | 2223 | 20007
133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 6 | 1.08 | 7130 | 42780
134 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2 | 3.4467 | 26508 | 53016
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 2111 | 4222
[5 empty] | SUBTOTAL: | 248371
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 7.7366 |  | 206 | 1593.7492
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 7.7366 |  | 4000 | 30946.5867
[5 empty] | SUBTOTAL: | 32540.3359
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 370132.3359
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A17: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A24: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A31: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 213 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.1.3 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
135 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 1 | 0.5 | 14766 | 14766
136 | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 2 | 2 | 26988 | 53976
137 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2 | 0.2 | 30598 | 61196
138 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15 | 3 | 32 | 480
139 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 1 | 15 | 1163375 | 1163375
140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1 | 0.01 | 10810 | 10810
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 18 | 0.144 | 2111 | 37998
141 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18 | 0.09 | 311 | 5598
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 10732 | 10732
13 | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 223523 | 223523
398 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.24 | 95450 | 95450
11 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3 | 0.72 | 95450 | 286350
242 | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 1 | 0.2 | 68195 | 68195
131 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.21 | 0.012222 | 5513 | 1158
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 4.44 | 0.42624 | 7015 | 31147
132 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 4.2 | 0.2478 | 4025 | 16905
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2081659
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 23.3303 |  | 206 | 4806.034
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 23.3303 |  | 17156.7193 | 400270.7569
[5 empty] | SUBTOTAL: | 405076.7909
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2620565.7909
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A34: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A41: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 214 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.1.4 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de controlador de carga, 50 A, 48 VDC MPPT Solar; eficiencia mínima del 98%, apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
147 | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 1 | 2.5 | 904822 | 904822
[5 empty] | SUBTOTAL: | 904822
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 2.5 |  | 206 | 515
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 2.5 |  | 17156.7193 | 42891.7983
[5 empty] | SUBTOTAL: | 43406.7983
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1037449.7983
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A13: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A20: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 215 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.1.5 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e Instalación de batería de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
337 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 1 | 57 | 10512974 | 10512974
[5 empty] | SUBTOTAL: | 10512974
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 4 | 6210
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6210
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 57 |  | 206 | 11742
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 57 |  | 17156.7193 | 977933.0015
[5 empty] | SUBTOTAL: | 989675.0015
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 4 | 31461
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 4 | 29244
[5 empty] | SUBTOTAL: | 60705 | 1056590.0015
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 11569564.0015
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A12: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A19: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 216 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.1.6 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de inversor de onda pura de baja frecuencia, potencia de 2000 VA , - 20 a 50 °C, 21 - 48 VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, con protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga y transformador de salida . Eficiencia mayor al 90% |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
149 | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 1 | 4.6 | 1276245 | 1276245
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1276245
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 4.6 |  | 206 | 947.6
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 4.6 |  | 17156.7193 | 78920.9089
[5 empty] | SUBTOTAL: | 79868.5089
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1445334.5089
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A12: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A19: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 217 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.1.7 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo o verde Nº 8, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
85 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 5 | 0.375 | 6153 | 30765
72 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1 | 10 | 126035 | 126035
69 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 5 | 0.45 | 36932 | 184660
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 1 | 0.008 | 2111 | 2111
68 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1 | 3.07 | 221589 | 221589
[5 empty] | SUBTOTAL: | 565160
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 13.903 |  | 206 | 2864.018
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 13.903 |  | 4000 | 55612
[5 empty] | SUBTOTAL: | 58476.018
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 757466.018
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A16: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A23: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A30: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 221 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.2.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de 4 m, 510kgf. contiene: platina base en lámina ASTM A36, soporte fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto f'c=28 MPa (D=0.45 m , h= 1.20 m) |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
340 | Soporte para paneles incluye poste cónico en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 510 kgf L=4 m y marco superior angular de acero galvanizado en caliente para 3 paneles con sistema de fijación al poste | UN | 1 | 76 | 3137140 | 3137140
89 | Agua | L | 48.4785 | 48.4785 | 67 | 3248
90 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.17095 | 273.5208 | 97793 | 16718
91 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.17095 | 273.5208 | 139586 | 23862
92 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 107.163 | 107.163 | 712 | 76300
93 | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 39.2263 | 39.2263 | 4950 | 194170
94 | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 0.2 | 0.2 | 10615 | 2123
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3453561
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
9 | Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14", incluye soldadura | HORA | 13408 |  | 2 | 6704
[5 empty] | SUBTOTAL: | 19124
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 222.5893 |  | 206 | 45853.3999
9 | Carga terrestre Cantera Petrea - Comunidades | KG | 547.0416 |  | 50 | 27352.08
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 146.5893 |  | 4000 | 586357.28
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 76 |  | 17156.7193 | 1303910.6686
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1963473.4285
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 72655 | 1.61 |  | 1.5 | 77983
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1.5 | 77983
[5 empty] | SUBTOTAL: | 155966
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 5592124.4285
Elaboró: | Guerdy Alejandra Mendoza Rojas
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A34: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 222 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.2.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 5 | 4968
14 | Herramienta para hoyar | HORA | 19044 |  | 5 | 3809
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8777
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 0 |  | 206 | 0
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 0 |  | 17156.7193 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 5 | 23395
[5 empty] | SUBTOTAL: | 23395
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 32172
Elaboró: | Guerdy Alejandra Mendoza Rojas
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A13: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A19: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 231 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 1.3.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Medidor de energía monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
342 | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 1 | 0.5 | 434350 | 434350
392 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1 | 0.5 | 121975 | 121975
393 | Datasol Light (Captura Informacion) | UN | 1 | 0.5 | 238000 | 238000
394 | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 1 | 0.5 | 272103.6585 | 272104
395 | App Software Android Lectura informacion medidores (Hasta 10 Dispositivos) | UN | 1 | 0.5 | 181402.439 | 181402
343 | Plataforma de Recaudo | UN | 1 | 0.5 | 64393.9394 | 64394
344 | Software Datafono Local | UN | 1 | 0.5 | 35287.8788 | 35288
345 | Datafono Local | UN | 1 | 0.5 | 42500 | 42500
346 | Software Datafono Viajero | UN | 1 | 0.5 | 47909.0909 | 47909
347 | Datafono viajero | UN | 1 | 0.5 | 42500 | 42500
348 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 1 | 0.5 | 64393.9394 | 64394
349 | UPS Servidor | UN | 1 | 0.5 | 6439.3939 | 6439
350 | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días | UN | 1 | 0 | 28977.2727 | 28977
351 | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días | UN | 1 | 0 | 28977.2727 | 28977
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1609209
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 5 | 4968
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4968
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 6 |  | 206 | 1236
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 6 |  | 17156.7193 | 102940.3159
[5 empty] | SUBTOTAL: | 104176.3159
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 5 | 25169
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 5 | 23395
[5 empty] | SUBTOTAL: | 48564
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1766917.3159
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A30: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A37: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 311 411 511 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
361 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 1 | 38.5 | 867147 | 867147
234 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 1.47 | 0.095844 | 6785 | 9974
3 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 2 | 0.2 | 5426 | 10852
[5 empty] | SUBTOTAL: | 887973
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 9 | 2760
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2760
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 38.7958 |  | 206 | 7991.9439
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 38.7958 |  | 17156.7193 | 665609.4064
[5 empty] | SUBTOTAL: | 673601.3503
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 9 | 13983
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 9 | 12997
[5 empty] | SUBTOTAL: | 26980
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1591314.3503
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A14: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 312 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de acometida solar para 4 lazos fotovoltaicos. Incluye cable bajante de los lazos fotovoltaicos Cu solar FV calibre 10 AWG hasta la caja combinadora FV y tubería LiquidTight para ingreso al envolvente, con accesorios. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
131 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 67.2 | 3.911 | 5513 | 370474
153 | Coraza flexible Liquid Tight 1" | ML | 3 | 1.5 | 10695 | 32085
155 | Conector recto coraza Liquid Tight 1" | UN | 2 | 0.38 | 5923 | 11846
154 | Abrazadera metálica doble ala 1" | UN | 5 | 0.5 | 675 | 3375
[5 empty] | SUBTOTAL: | 417780
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 9 | 2760
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2760
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 6.291 |  | 206 | 1295.9542
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 6.291 |  | 4000 | 25164.16
[5 empty] | SUBTOTAL: | 26460.1142
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 9 | 13983
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 9 | 12997
[5 empty] | SUBTOTAL: | 26980
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 473980.1142
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A15: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A22: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A29: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 313 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 630x530x180 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
8 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1 | 13 | 724444 | 724444
158 | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 4 | 2 | 34422 | 137688
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 10732 | 10732
398 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 8 | 1.92 | 95450 | 763600
11 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.24 | 95450 | 95450
20 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.4 | 149500 | 149500
400 | Fusible DC 25A | UN | 4 | 0.4 | 13583 | 54332
401 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 4 | 1 | 23496 | 93984
236 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 383180 | 383180
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 22 | 0.176 | 2111 | 46442
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 22 | 0.176 | 3680 | 80960
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.31 | 0.54285 | 16273 | 37591
85 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1 | 0.075 | 6153 | 6153
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2584056
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 20.3948 |  | 206 | 4201.3391
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 20.3948 |  | 17156.7193 | 349908.7171
[5 empty] | SUBTOTAL: | 354110.0562
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3071996.0562
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A24: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A31: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A38: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 314 414 514 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.4, 3.1.4, 4.1.4 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, con bluetooth y VE.CAN incorporado para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo. Incluye cableado de entrada en calibre 10 AWG, cableado de salida en 4/0 AWG y cableado de comnunicaciones VE.CAN |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
15 | Controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 1 | 3 | 10867500 | 10867500
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 2111 | 4222
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 2 | 0.016 | 3680 | 7360
62 | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 1 | 0.035 | 104939 | 104939
132 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 5.25 | 0.30975 | 4025 | 21131
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.625 | 0.08925 | 2653 | 6964
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 1.575 | 0.2646 | 16000 | 25200
402 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 3.15 | 3.2477 | 101456 | 319586
[5 empty] | SUBTOTAL: | 11356902
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 5 | 4968
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4968
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 6.9783 |  | 206 | 1437.5195
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 6.9783 |  | 17156.7193 | 119723.8766
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121161.3961
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 5 | 25169
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 5 | 23395
[5 empty] | SUBTOTAL: | 48564
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 11531595.3961
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A19: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A33: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 315 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.5 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 300 A, protecciones de 250, 100 y 160 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
18 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 20 | 1619860 | 1619860
156 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 2 | 2.4 | 68845 | 137690
12 | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 1 | 0.5 | 602140 | 602140 | 72.88
20 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.4 | 149500 | 149500
181 | Interruptor termomagnético 160A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.4 | 276000 | 276000
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 16 | 0.128 | 2111 | 33776
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 16 | 0.128 | 3680 | 58880
140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 2 | 0.02 | 10810 | 21620
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 10732 | 10732
239 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 4 | 2.192 | 43470 | 173880
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 4 | 0.384 | 7015 | 28060
402 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 4 | 4.124 | 101456 | 405824
238 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 4 | 1.4 | 24380 | 97520
85 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1 | 0.075 | 6153 | 6153
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 2 | 0.336 | 16000 | 32000
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3653635
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 1 | 24840
[5 empty] | SUBTOTAL: | 24840
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 24.276 |  | 206 | 5000.856
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 24.276 |  | 17156.7193 | 416496.5183
[5 empty] | SUBTOTAL: | 421497.3743
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 1 | 125846
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
[5 empty] | SUBTOTAL: | 242821
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 4342793.3743
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A33: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A40: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 316 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.6, 3.1.6, 4.1.6 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 24576 Wh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
337 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 4 | 228 | 10512974 | 42051896 | 34560
27 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 1 | 25 | 2975622 | 2975622 | 720
166 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 2.52 | 0.5922 | 26503 | 66788
52 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1 | 0.35 | 283017 | 283017
56 | Cable UTP Cat6 | ML | 8 | 0.256 | 3144 | 25152 | 20480
57 | Conector RJ45 | UN | 4 | 0.04 | 3429 | 13716
29 | Terminales para batería. Par | JG | 4 | 0.08 | 122165 | 488660
[5 empty] | SUBTOTAL: | 45904851
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 1 | 24840
[5 empty] | SUBTOTAL: | 24840
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 254.3182 |  | 206 | 52389.5492
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 254.3182 |  | 17156.7193 | 4363265.9764
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4415655.5256
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 1 | 125846
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
[5 empty] | SUBTOTAL: | 242821 | 4683316.5256
1170829.1314
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 50588167.5256
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 317 417 517 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.7, 3.1.7, 4.1.7 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo. Incluye cable de salida en calibre 6 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
30 | Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 | UN | 1 | 30 | 11574806 | 11574806
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 4.2 | 0.7056 | 16000 | 67200
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1 | 0.0714 | 2653 | 5571
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 2111 | 4222
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 2 | 0.016 | 3680 | 7360
[5 empty] | SUBTOTAL: | 11659159
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 30.809 |  | 206 | 6346.654
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 30.809 |  | 17156.7193 | 528581.3657
[5 empty] | SUBTOTAL: | 534928.0197
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 12327917.0197
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A16: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A23: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A30: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 318 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.8, 3.1.8, 4.1.8 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de lonchera eléctrica en AC con cumplimiento retie para interruptor termomagnético monopolar de 50 A. Incluye interruptor termomagnético. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
189 | Tablero enchufe monofásico con cumplimiento retie | UN | 1 | 1.1 | 35535 | 35535
169 | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1 | 0.24 | 35593 | 35593
[5 empty] | SUBTOTAL: | 71128
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 1.34 |  | 206 | 276.04
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 1.34 |  | 17156.7193 | 22990.0039
[5 empty] | SUBTOTAL: | 23266.0439
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 183615.0439
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A13: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A20: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 319 419 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.9, 3.1.9 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de autotransformador tipo SPLIT de 100 A 120/240 V |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
35 | Autotransformador tipo split 120/230AC, 100A | UN | 1 | 13.5 | 3295600 | 3295600
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 5 | 0.04 | 2111 | 10555
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 5 | 0.04 | 3680 | 18400
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3324555
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 13.58 |  | 206 | 2797.48
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 13.58 |  | 17156.7193 | 232988.2484
[5 empty] | SUBTOTAL: | 235785.7284
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3649561.7284
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A14: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3110 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.10 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 80 A para sistema monofásico trifilar, DPS tipo 2, protección de entrada de 50 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 20 A y 16 A. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
36 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 15 | 204447 | 204447
190 | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 3 | 1.2 | 27538 | 82614
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 6.2 | 0.2108 | 2653 | 16449
186 | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1 | 0.48 | 71185 | 71185
242 | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 5 | 1 | 68195 | 340975
42 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1 | 0.24 | 29153 | 29153
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29 | 0.232 | 2111 | 61219
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29 | 0.232 | 3680 | 106720
243 | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 755412 | 755412
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2 | 0.6 | 10732 | 21464
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3 | 1.0584 | 16000 | 100800
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1 | 0.0714 | 2653 | 5571
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 6.3 | 0.6048 | 7015 | 44195
85 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2 | 0.15 | 6153 | 12306
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1852510
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 6 | 4140
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4140
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 21.3194 |  | 206 | 4391.7964
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 21.3194 |  | 17156.7193 | 365770.962
[5 empty] | SUBTOTAL: | 370162.7584
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 6 | 20974
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 6 | 19496
[5 empty] | SUBTOTAL: | 40470
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2267282.7584
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A39: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3111 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.11 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de canalizaciones internas del envolvente. Incluye canaleta de 60x200 mm y tubería conduit PVC SCH 40. |  |  |  |  | GB
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
192 | Canaleta conduit de 60x100 mm | ML | 12 | 3.6 | 54832 | 657984
44 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5 | 0.46083 | 2962 | 10367
45 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1 | 1.0667 | 17903 | 17903
49 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6 | 0.6 | 3096 | 18576
50 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6 | 0.3 | 2743 | 16458
51 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6 | 0.3 | 9174 | 55044
47 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12 | 2.4 | 5227 | 62724
[5 empty] | SUBTOTAL: | 839056
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 8.7275 |  | 206 | 1797.865
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 8.7275 |  | 4000 | 34910
[5 empty] | SUBTOTAL: | 36707.865
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 964984.865
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3112 4112 5112 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.12, 3.1.12, 4.1.12 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de sistemas auxiliares y de emergencia |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
64 | Extintor | UN | 1 | 10 | 58035 | 58035
65 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 1 | 0.01 | 4988 | 4988
66 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 1 | 0.01 | 953 | 953
[5 empty] | SUBTOTAL: | 63976
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 8 | 3105
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3105
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 10.02 |  | 206 | 2064.12
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 10.02 |  | 4000 | 40080
[5 empty] | SUBTOTAL: | 42144.12
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 8 | 15731
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 8 | 14622
[5 empty] | SUBTOTAL: | 30353
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 139578.12
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A14: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3113 4113 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.13, 3.1.13 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
238 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 40 | 14 | 24380 | 975200
68 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 4 | 12.28 | 221589 | 886356
69 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 16 | 1.44 | 36932 | 590912
71 | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 2 | 0.02 | 5635 | 11270
72 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1 | 10 | 126035 | 126035
73 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 2 | 1 | 52759 | 105518
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 12.075 | 2.8376 | 16273 | 196496
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2891787
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 41.5776 |  | 206 | 8564.9908
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 41.5776 |  | 4000 | 166310.5
[5 empty] | SUBTOTAL: | 174875.4908
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3200492.4907
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 321 421 521 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Localización y replanteo civil |  |  |  |  | m2
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
233 | Hilo para albañileria en poliuretano | ML | 0.5 | 0.05 | 90 | 45
234 | Puntilla con cabeza 1" | lb | 0.01 | 0.000652 | 5913 | 59
3 | Estaca de madera h=0,50 - 0,60m A=4 25 cm | UN | 0.5 | 0.05 | 1107 | 554
[5 empty] | SUBTOTAL: | 658
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 50 | 497
[5 empty] | SUBTOTAL: | 497
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 0.10065 |  | 206 | 21
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 0.10065 |  | 17156.7193 | 1727
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1748
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 72655 | 1.6 |  | 50 | 2325
2 | Ayudante | 72655 | 1.6 |  | 50 | 2325
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4650
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 7553
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A14: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 322 422 522 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.2, 3.2.2, 4.2.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante) |  |  |  |  | m2
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
0
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 800 | 31
| Guadañadora | hr | 8212 |  | 0.0286 | 235
[5 empty] | SUBTOTAL: | 266
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Volqueta (6m3) | KG | 0.0286 |  | 87931 | 2515
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 0 |  | 17156.7193 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2515
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 72655 | 1.6 |  | 0.0058 | 674
2 | Ayudante | 72655 | 1.6 |  | 0.0058 | 674
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1348
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 4129
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A14: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 323 423 523 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.3, 3.2.3, 4.2.3 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Excavación manual (incluye retiro) |  |  |  |  | m3
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 80 | 311
[5 empty] | SUBTOTAL: | 311
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 0 |  | 206 | 0
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 0 |  | 17156.7193 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 58487
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 58798
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A12: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 324 424 524 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.4, 3.2.4, 4.2.4 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Relleno con material seleccionado y compactación al 95% PM |  |  |  |  | m3
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
89 | Agua | L | 30 | 30 | 67 | 2010
396 | Subbase granular Clase C o similar | m3 | 1 | 1700 | 81309 | 81309
[5 empty] | SUBTOTAL: | 83319
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día | Peso | Rendimiento | Vr. Parcial
12 | Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | HORA | 13379 | 250 | 2 | 6690
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 4 | 6210
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12900 |  | MR 5kW - 8 us | MR 10kW-16 us | MR 15kW-24 us
1
| III. TRANSPORTE | [7 empty] | 1 | 1
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial |  |  | 1 | 1
2
2 | Carga terrestre sobredimensionada Cali - Barbacoas | KG | 0.85296 |  | 1800 | 1535.3355 | 14.3004 |  | 1
9 | Carga terrestre Cantera Petrea - Comunidades | KG | 1700 |  | 50 | 85000
[5 empty] | SUBTOTAL: | 86535.3355 | 21.7386 |  | 2
[7 empty] | 31.6562 |  |  | 1
| IV. MANO DE OBRA | [6 empty] | 1
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial |  | 1 | 7 | 4
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 5 | 23395 | 293.0956
[5 empty] | SUBTOTAL: | 23395
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 206149.3355
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A13: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A20: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 325 425 525 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.5, 3.2.5, 4.2.5 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Concreto ciclópeo (60% concreto f'c=17 MPa , 40% piedra rajón) para apoyo de la cimentación del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL |  |  |  |  | m3
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
89 | Agua | L | 94.8 | 94.8 | 67 | 6352
90 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.432 | 691.2 | 97793 | 42247
91 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.432 | 691.2 | 139586 | 60301
92 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 180 | 180 | 712 | 128160
95 | Piedra rajón | m3 | 0.4 | 720 | 88000 | 35200
[5 empty] | SUBTOTAL: | 272260
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 50 | 497
[5 empty] | SUBTOTAL: | 497
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 180 |  | 206 | 37080
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 180 |  | 4000 | 720000
9 | Carga terrestre Cantera Petrea - Comunidades | KG | 2102.4 |  | 50 | 105120
[5 empty] | SUBTOTAL: | 862200
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 50 | 2339
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 50 | 2339
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4678
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1139635
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A33: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A40: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 326 426 526 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.6, 3.2.6, 4.2.6 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Concreto simple f'c=14 MPa - Mezcla in situ para solado de cimentación |  |  |  |  | m3
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
89 | Agua | L | 148 | 148 | 67 | 9916
90 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.92 | 1472 | 97793 | 89970
91 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.55 | 880 | 139586 | 76772
92 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 230 | 230 | 712 | 163760
[5 empty] | SUBTOTAL: | 340418
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 8 | 3105
5 | Mezcladora de concreto tipo trompo | HORA | 16285 |  | 1.1429 | 14249
6 | Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | HORA | 7367 |  | 0.8 | 9209
[5 empty] | SUBTOTAL: | 26563
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 230 |  | 206 | 47380
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 230 |  | 4000 | 920000
9 | Carga terrestre Cantera Petrea - Comunidades | KG | 2352 |  | 50 | 117600
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1084980
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 8 | 14622
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 8 | 14622
[5 empty] | SUBTOTAL: | 29244
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1481205
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A15: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A22: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A29: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 327 427 527 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.7, 3.2.7, 4.2.7 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Concreto simple impermeabilizado f'c=28MPa - Mezcla in situ para cimentaciones |  |  |  |  | m3
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
89 | Agua | L | 148 | 148 | 67 | 9916
90 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.92 | 1472 | 97793 | 89970
91 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.55 | 880 | 139586 | 76772
92 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 230 | 230 | 712 | 163760
96 | Impermeabilizante para concreto | kg | 4.6 | 4.6 | 19034 | 87556
[5 empty] | SUBTOTAL: | 427974
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 8 | 3105
5 | Mezcladora de concreto tipo trompo | HORA | 16285 |  | 1 | 16285
6 | Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | HORA | 7367 |  | 0.8 | 9209
[5 empty] | SUBTOTAL: | 28599
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 234.6 |  | 206 | 48327.6
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 234.6 |  | 4000 | 938400
9 | Carga terrestre Cantera Petrea - Comunidades | KG | 2352 |  | 50 | 117600
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1104327.6
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 72655 | 1.61 |  | 10 | 11697
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 10 | 11697
[5 empty] | SUBTOTAL: | 23394
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1584294.6
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A16: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A23: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A30: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 328 428 528 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.8, 3.2.8, 4.2.8 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Acero de refuerzo fy=420 MPa para cimentaciones |  |  |  |  | kg
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
93 | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 1 | 1 | 4950 | 4950
94 | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 0.05 | 0.05 | 10615 | 531
[5 empty] | SUBTOTAL: | 5481
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 250 | 99
[5 empty] | SUBTOTAL: | 99
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 1.05 |  | 206 | 216.3
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 1.05 |  | 4000 | 4200
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4416.3
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 72655 | 1.61 |  | 250 | 468
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 250 | 468
[5 empty] | SUBTOTAL: | 936
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 10932.3
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A13: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A24: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 329 429 529 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.9, 3.2.9, 4.2.9 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de envolvente para cuarto de equipos y cuarto de almacenamiento RESPEL (B=2.95 m, L=4.8 m, H=2.3-2.5 m) en estructura interlocking de WPC o similar. Incluye: puertas de acceso en aluminio anodizado, cubierta en teja termo acústica de PVC acanalada blanca por ambas caras de 2.5 mm de espesor con caballetes y rejillas de ventilación en aluminio, según diseño. |  |  |  |  | m2
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
211 | Kit para construcción de envolvente cuarto de equipos según diseño. Incluye muros en WPC sistema interlocking, cubierta en teja de PVC 2.5 mm color blanca con caballetes, puertas en aluminio anodizado, rejillas de ventilación en aluminio , tornillería y piezas de sujeción. | m2 | 1 | 25 | 1608022 | 1608022
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1608022
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 1 | 24840
[5 empty] | SUBTOTAL: | 24840
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 25 |  | 206 | 5150
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 25 |  | 4000 | 100000
[5 empty] | SUBTOTAL: | 105150
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
[5 empty] | SUBTOTAL: | 350925
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2088937
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A12: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A24: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3210 4210 5210 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.10, 3.2.10, 4.2.10 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de estructura en acero (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr. 50) galvanizado, para soporte de paneles según diseño. Incluye cortes, perforaciones, conexiones, elementos de sujeción de paneles con aislante de neopreno y pintura anticorrosiva. |  |  |  |  | kg
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
97 | Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | kg | 1.1 | 1.1 | 7267 | 7994
98 | Aislante de neopreno e mín.=6 mm | m | 0.04 | 0.04 | 25300 | 1012
99 | Pintura anticorrosiva | gal | 0.02 | 0.02 | 67916 | 1358
[5 empty] | SUBTOTAL: | 10364
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 40 | 621
9 | Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14", incluye soldadura | HORA | 13408 |  | 10 | 1341
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1962
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 1.16 |  | 206 | 238.96
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 1.16 |  | 4000 | 4640
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4878.96
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 72655 | 1.61 |  | 100 | 1170
20 | Soldador | 72655 | 1.61 |  | 100 | 1170
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 100 | 1170
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3510
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 20714.96
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A14: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3211 4211 5211 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.2.11, 3.3, 4.3 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de estructura de recolección y suministro de aguas lluvias tipo EKOMURO H2O o similar |  |  |  |  | GL
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
100 | Kit para construcción del sistema de recolección y suministro de aguas lluvias. Incluye botellas PET, tubería en PVC, canales, uniones y bajantes, láminas en superboard, válvulas, accesores, empaques, según diseño | gl | 1 | 50 | 8800000 | 8800000
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8800000
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 40 | 621
[5 empty] | SUBTOTAL: | 621
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 50 |  | 206 | 10300
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 50 |  | 4000 | 200000
[5 empty] | SUBTOTAL: | 210300
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 116974
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 9127895
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A12: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A24: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 331 431 531 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.3.1, 3.3.1, 4.3.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e Instalación de sistema centralizado de control y monitoreo de sistema de generación de energía solar fotovoltaico y baterías de almacenamiento, dentro de caja de proteccion IP65. - Incluye: sistema con pantalla tactil de monitoreo central del sistema, modem 4G para monitoreo remoto del sistema con antena exterior y cable coaxial |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
352 | Medidor Prepago 120V 5-80A (AMI) | UN | 1 | 0.5 | 520625 | 520625
392 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1 | 0.5 | 121975 | 121975
343 | Plataforma de Recaudo | UN | 1 | 0.5 | 64393.9394 | 64394
344 | Software Datafono Local | UN | 1 | 0.5 | 35287.8788 | 35288
345 | Datafono Local | UN | 1 | 0.5 | 56913 | 56913
346 | Software Datafono Viajero | UN | 1 | 0.5 | 47909.0909 | 47909
347 | Datafono viajero | UN | 1 | 0.5 | 142283 | 142283
353 | Plataforma HES AMI | UN | 1 | 0.2 | 100507 | 100507
354 | Concentrador AMI PLC CL818C84 | UN | 1 | 0.2 | 323456.3758 | 323456
355 | Gabinete Concentrador | UN | 1 | 0.2 | 36182 | 36182
356 | Plan Internet Satelital Anual Estándar Starlink | UN | 1 | 0.2 | 430570.9459 | 430571
357 | Equipo internet satelital Starlink Standar (incluye Antena + Router) | UN | 1 | 0.2 | 399528.5235 | 399529
348 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 1 | 0.5 | 64674 | 64674
349 | UPS Servidor | UN | 1 | 0.5 | 6467 | 6467
350 | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días | UN | 1 | 0.5 | 40745 | 40745
351 | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días | UN | 1 | 0.5 | 40745 | 40745
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2432263
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 10 | 2484
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2484
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 5.5 |  | 206 | 1133
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 5.5 |  | 17156.7193 | 94361.9563
[5 empty] | SUBTOTAL: | 95494.9563
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
5 | Ingeniero de sistemas | 142440 | 1.61 |  | 10 | 22933
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 10 | 12585
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 10 | 11697
[5 empty] | SUBTOTAL: | 47215
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2577456.9563
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A34: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A41: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 341 441 541 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.4.1, 3.4.1, 4.4.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria subterranea desde caja de conexiones hasta medidor domiciliario, en cable de aluminio antifraude 2x No 6 AWG y tubería PVC 3/4" |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
76 | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 1 | 0.05 | 1064 | 1064
77 | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 1 | 0.05 | 5653 | 5653
78 | Ojo de aluminio para acometida domiciliaria | UN | 5 | 0.25 | 789 | 3945
79 | Pinza de anclaje acometida domiciliaria | UN | 5 | 0.25 | 1272 | 6360
80 | Perno 7/16" con chazo | UN | 5 | 0.25 | 546 | 2730
81 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 1 | 0.05 | 466 | 466
82 | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 25 | 7.825 | 6553 | 163825
83 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 23 | 4.4467 | 2223 | 51129
84 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 2 | 0.93333 | 4428 | 8856
46 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 8 | 0.64 | 3910 | 31280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 275308
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 4 | 6210
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6210
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 14.745 |  | 206 | 3037.47
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 14.745 |  | 4000 | 58980
[5 empty] | SUBTOTAL: | 62017.47
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 4 | 31461
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 4 | 29244
[5 empty] | SUBTOTAL: | 60705
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 404240.47
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A35: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 343 443 543 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.4.3, 3.4.3, 4.4.3 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Sistema de medición con comunicación central al generador |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
231 | Medidor de energía AMI monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 1 | 1 | 368000 | 368000
232 | Modulo externo 3G/4G | UN | 1 | 0.5 | 920000 | 920000
134 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2 | 3.4467 | 26508 | 53016
133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 4 | 0.72 | 7130 | 28520
87 | Caja policarbonato para medidor monofásico prepago con cumplimiento RETIE | UN | 1 | 1 | 79275 | 79275
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1448811
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 8 | 3105
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3105
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 6.6667 |  | 206 | 1373.3333
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 6.6667 |  | 17156.7193 | 114378.1288
[5 empty] | SUBTOTAL: | 115751.4622
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 8 | 15731
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 8 | 14622
[5 empty] | SUBTOTAL: | 30353
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1598020.4622
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A16: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A23: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A30: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 351 451 551 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.1, 3.5.1, 4.5.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, tendida y tensionada red Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN |  |  |  |  | m
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
113 | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 1.1 | 0.704 | 17308 | 19039
[5 empty] | SUBTOTAL: | 19039
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 150 | 166
[5 empty] | SUBTOTAL: | 166
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 0.704 |  | 206 | 145.024
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 0.704 |  | 17156.7193 | 12078.3304
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12223.3544
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 150 | 839
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 150 | 780
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1619
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 33047.3544
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A13: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A20: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 352 452 552 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.2, 3.5.2, 4.5.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, tendida y tensionada red acometida Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG |  |  |  |  | m
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
82 | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 1.1 | 0.3443 | 6553 | 7208
[5 empty] | SUBTOTAL: | 7208
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 150 | 166
[5 empty] | SUBTOTAL: | 166
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 0.3443 |  | 206 | 70.9258
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 0.3443 |  | 17156.7193 | 5907.0585
[5 empty] | SUBTOTAL: | 5977.9843
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 150 | 839
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 150 | 780
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1619
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 14970.9843
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A13: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A20: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 353 453 553 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.3, 3.5.3, 4.5.3 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Sumunistro hincado y plomado Poste 8 x 510 kgf Fibra de vidrio |  |  |  |  | und
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
335 | Poste en fibra de vidrio 8m 750kgf | UN | 1 | 199 | 1160448 | 1160448
209 | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ para cimentación de cerramiento, incluye formaleta de madera | m3 | 0.25 | 705.3 | 478654 | 119664 | 0.14178
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1280112
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
12 | Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | HORA | 13379 |  | 2 | 6690
14 | Herramienta para hoyar | HORA | 19044 |  | 2 | 9522
[5 empty] | SUBTOTAL: | 16212
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
9 | Carga terrestre Cantera Petrea - Comunidades | KG | 100 |  | 50 | 5000
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 199 |  | 206 | 40994
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 199 |  | 4000 | 796000
[5 empty] | SUBTOTAL: | 841994
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2259728
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A13: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A20: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 354 454 554 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.4, 3.5.4, 4.5.4 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación Caja de distribucion en poste (hasta 9 usuarios) |  |  |  |  | und
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
381 | Caja para acometida en policarbonato trifásica 9 usuarios | UN | 1 | 3 | 434068 | 434068
309 | Cinta bandit 5/8" | ml | 2 | 0.1 | 4177 | 8354
310 | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 2 | 0.1 | 930 | 1860
113 | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 3 | 1.92 | 17308 | 51924
[5 empty] | SUBTOTAL: | 496206
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 12 | 2070
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2070
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 5.12 |  | 206 | 1054.72
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 5.12 |  | 4000 | 20480
[5 empty] | SUBTOTAL: | 21534.72
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 6 | 20974
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 6 | 19496
[5 empty] | SUBTOTAL: | 40470
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 560280.72
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A15: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A22: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A29: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 355 455 555 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.5, 3.5.5, 4.5.5 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación Estructuras de paso LA320 |  |  |  |  | und
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
275 | Arandela presión 5/8" | UN | 2 | 0 | 283 | 566
276 | Arandela presión 1/2" | UN | 2 | 0 | 138 | 276
384 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 208 | 416
385 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 253 | 506
386 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1 | 2 | 19521 | 19521
387 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 5553 | 5553
388 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 1 | 0.5 | 12110 | 12110
[5 empty] | SUBTOTAL: | 38948
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 4 | 6210
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6210
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 3.04 |  | 206 | 626.24
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 3.04 |  | 4000 | 12160
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12786.24
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 4 | 31461
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 4 | 29244
[5 empty] | SUBTOTAL: | 60705
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 118649.24
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 356 456 556 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.6, 3.5.6, 4.5.6 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación Estructuras final de circuito LA321 |  |  |  |  | und
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
275 | Arandela presión 5/8" | UN | 2 | 0 | 283 | 566
276 | Arandela presión 1/2" | UN | 2 | 0 | 138 | 276
384 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 208 | 416
385 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 253 | 506
386 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1 | 2 | 19521 | 19521
387 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 5553 | 5553
388 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 2 | 1 | 12110 | 24220
[5 empty] | SUBTOTAL: | 51058
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 4 | 6210
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6210
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 3.54 |  | 206 | 729.24
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 3.54 |  | 4000 | 14160
[5 empty] | SUBTOTAL: | 14889.24
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 4 | 31461
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 4 | 29244
[5 empty] | SUBTOTAL: | 60705
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 132862.24
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 357 457 557 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.7, 3.5.7, 4.5.7 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación Estructura ángulo LA324 (menor o 90)-LA327 (mayor 90) |  |  |  |  | und
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
275 | Arandela presión 5/8" | UN | 4 | 0 | 283 | 1132
276 | Arandela presión 1/2" | UN | 4 | 0 | 138 | 552
384 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 4 | 0.04 | 208 | 832
385 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 4 | 0.04 | 253 | 1012
389 | CAPUCHON PARA SELLAR PUNTAS DE CABLE | UN | 4 | 2 | 2685 | 10740
386 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1 | 2 | 19521 | 19521
382 | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 8 | 1.6 | 26800 | 214400
390 | GRAPA DE RETENCIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 29706 | 29706
387 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 5553 | 5553
388 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 1 | 0.5 | 12110 | 12110
391 | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 1 | 0.5 | 11200 | 11200
[5 empty] | SUBTOTAL: | 306758
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 4 | 6210
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6210
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 7.18 |  | 206 | 1479.08
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 7.18 |  | 4000 | 28720
[5 empty] | SUBTOTAL: | 30199.08
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 424108.08
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A22: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A29: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A36: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 358 458 558 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.8, 3.5.8, 4.5.8 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación Estructuras derivación LA-322 |  |  |  |  | und
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
275 | Arandela presión 5/8" | UN | 2 | 0 | 283 | 566
276 | Arandela presión 1/2" | UN | 2 | 0 | 138 | 276
384 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 208 | 416
385 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 253 | 506
386 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1 | 2 | 19521 | 19521
387 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 5553 | 5553
391 | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 1 | 0.5 | 11200 | 11200
[5 empty] | SUBTOTAL: | 38038
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 4 | 6210
[5 empty] | SUBTOTAL: | 6210
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 2.54 |  | 206 | 523.24
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 2.54 |  | 4000 | 10160
[5 empty] | SUBTOTAL: | 10683.24
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 135872.24
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 359 459 559 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.9, 3.5.9, 4.5.9 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación Retenidas BT |  |  |  |  | und
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
301 | Aislador tipo tensor 4/1/4" | UN | 1 | 0.25 | 10425 | 10425
302 | Grapa prensora 3 pernos para cable 3/8" | UN | 3 | 0.36 | 15143 | 45429
303 | Guardacabo para cable 3/8" | UN | 1 | 0.1 | 2128 | 2128
304 | Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 " | UN | 1 | 0.01 | 5851 | 5851
305 | Varilla de anclaje 1.8 m x 5/8" | UN | 1 | 1 | 37905 | 37905
306 | Bloque de anclaje en Concreto | UN | 1 | 5 | 28964 | 28964
307 | Cable galvanizado 3/8" | ml | 15 | 7.5 | 4552 | 68280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 198982
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 14.22 |  | 206 | 2929.32
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 6.72 |  | 4000 | 26880
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 7.5 |  | 17156.7193 | 128675.3949
[5 empty] | SUBTOTAL: | 158484.7149
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 491296.7149
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A24: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A31: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3510 4510 5510 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.5.10, 3.5.10, 4.5.10 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación Sistema Puesta a tierra BT |  |  |  |  | und
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
309 | Cinta bandit 5/8" | ml | 3.5 | 0.175 | 4177 | 14620
310 | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 2 | 0.1 | 930 | 1860
382 | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 1 | 0.2 | 26800 | 26800
383 | KIT PUESTA A TIERRA NEUTRO SECUNDARIO CON VARILLA | UN | 1 | 5 | 218130 | 218130
[5 empty] | SUBTOTAL: | 261410
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 5.475 |  | 206 | 1127.85
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 5.475 |  | 4000 | 21900
[5 empty] | SUBTOTAL: | 23027.85
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 418267.85
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A15: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 412 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 3.1.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de acometida solar para 8 lazos fotovoltaicos. Incluye cable bajante de los lazos fotovoltaicos Cu solar FV calibre 10 AWG hasta la caja combinadora FV y tubería LiquidTight para ingreso al envolvente, con accesorios. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
131 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 134.4 | 7.8221 | 5513 | 740947
5 | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 3 | 1.65 | 11500 | 34500
48 | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 2 | 0.38 | 11443 | 22886
7 | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 5 | 0.5 | 675 | 3375
[5 empty] | SUBTOTAL: | 801708
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 9 | 2760
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2760
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 10.3521 |  | 206 | 2132.5285
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 10.3521 |  | 4000 | 41408.32
[5 empty] | SUBTOTAL: | 43540.8485
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 9 | 13983
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 9 | 12997
[5 empty] | SUBTOTAL: | 26980
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 874988.8485
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A15: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A22: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A29: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 413 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 630x530x180 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
8 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1 | 13 | 724444 | 724444
185 | Barraje de cobre tropicalizado de 150 A para 16 conexiones | UN | 4 | 2.4 | 51634 | 206536
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 10732 | 10732
398 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 16 | 3.84 | 95450 | 1527200
11 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.24 | 95450 | 95450
23 | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.5 | 602140 | 602140
400 | Fusible DC 25A | UN | 8 | 0.8 | 13583 | 108664
401 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 8 | 2 | 23496 | 187968
236 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 383180 | 383180
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 22 | 0.176 | 2111 | 46442
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 22 | 0.176 | 3680 | 80960
240 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 1.68 | 1.139 | 49795 | 83656
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.84 | 0.14112 | 16000 | 13440
403 | Cable Cu Desnudo 4 AWG | ML | 1 | 0.192 | 15538 | 15538
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.52 | 0.5922 | 16273 | 41008
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4127358
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 25.7364 |  | 206 | 5301.6902
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 25.7364 |  | 17156.7193 | 441551.5049
[5 empty] | SUBTOTAL: | 446853.1951
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 4708041.1951
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A33: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A40: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 415 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.5, 3.1.5, 4.1.5 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 500 A, protecciones de 100, 250 y 320 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
18 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 20 | 1619860 | 1619860
247 | Barraje de cobre tropicalizado de 300 A para 16 conexiones | UN | 2 | 3 | 103267 | 206534
12 | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 2 | 1 | 602140 | 1204280
20 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 2 | 0.8 | 149500 | 299000
248 | Interruptor termomagnético 320A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.4 | 2526550 | 2526550
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24 | 0.192 | 2111 | 50664
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 24 | 0.192 | 3680 | 88320
140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 2 | 0.02 | 10810 | 21620
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 10732 | 10732
402 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 10.5 | 10.8255 | 101456 | 1065288
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 5.25 | 0.882 | 16000 | 84000
403 | Cable Cu Desnudo 4 AWG | ML | 1 | 0.192 | 15538 | 15538
239 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 6.3 | 3.4524 | 43470 | 273861
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 3.15 | 0.3024 | 7015 | 22097
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 1.575 | 0.37013 | 16273 | 25630
249 | Cable Cu THHN 250 MCM | ML | 3.15 | 3.8903 | 100740 | 317331
[5 empty] | SUBTOTAL: | 7831305
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 1 | 24840
[5 empty] | SUBTOTAL: | 24840
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 45.8187 |  | 206 | 9438.647
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 45.8187 |  | 17156.7193 | 786098.1468
[5 empty] | SUBTOTAL: | 795536.7938
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 1 | 125846
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
[5 empty] | SUBTOTAL: | 242821
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 8894502.7938
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A34: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A41: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 416 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 3.1.6 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 55296 Wh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
337 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 9 | 513 | 10512974 | 94616766 | 48.8
27 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 1 | 25 | 2975622 | 2975622 | 720
166 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 5.67 | 1.3324 | 26503 | 150272
52 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1 | 0.35 | 283017 | 283017
56 | Cable UTP Cat6 | ML | 8 | 0.256 | 3144 | 25152
57 | Conector RJ45 | UN | 9 | 0.09 | 3429 | 30861
29 | Terminales para batería. Par | JG | 9 | 0.18 | 122165 | 1099485 | 46080
[5 empty] | SUBTOTAL: | 99181175
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 1 | 24840
[5 empty] | SUBTOTAL: | 24840
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 540.2084 |  | 206 | 111282.9407
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 540.2084 |  | 17156.7193 | 9268204.7531
[5 empty] | SUBTOTAL: | 9379487.6938
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 1 | 125846
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
[5 empty] | SUBTOTAL: | 242821
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 108828323.6938
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 418 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 3.1.8 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero de inversores en AC con cumplimiento retie, dimensiones 420x320x200 mm, incluye barrajes de 200 A, protecciones de 50 A y 100 A 120 Vac, y cableado de salida a autotransformador |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
31 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 10 | 827004 | 827004
170 | Barraje de cobre tropicalizado de 125 A para 16 conexiones | UN | 2 | 1 | 43028 | 86056
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6 | 0.048 | 2111 | 12666
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6 | 0.048 | 3680 | 22080
169 | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 2 | 0.48 | 35593 | 71186
239 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 3.15 | 1.7262 | 43470 | 136931
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 1.6 | 0.1536 | 7015 | 11224
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 5.15 | 1.545 | 10732 | 55270
34 | Interruptor termomagnético 100 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1 | 0.35 | 242639 | 242639
85 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 1 | 0.075 | 6153 | 6153
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1471209
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 15.4258 |  | 206 | 3177.7148
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 15.4258 |  | 4000 | 61703.2
[5 empty] | SUBTOTAL: | 64880.9148
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1625310.9148
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A35: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 4110 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.10, 3.1.10, 4.1.10 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 100 A para sistema trifásico tetrafilar, DPS tipo 2, protección de entrada de 50 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 40 A y 16 A. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
36 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 15 | 204447 | 204447
190 | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 3 | 1.2 | 27538 | 82614
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 6.2 | 0.2108 | 2653 | 16449
186 | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1 | 0.48 | 71185 | 71185
191 | Interruptor termomagnético 40 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 5 | 2.4 | 71185 | 355925
42 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1 | 0.24 | 29153 | 29153
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29 | 0.232 | 2111 | 61219
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29 | 0.232 | 3680 | 106720
243 | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 755412 | 755412
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2 | 0.6 | 10732 | 21464
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3 | 1.0584 | 16000 | 100800
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2 | 0.47 | 16273 | 32546
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1 | 0.0714 | 2653 | 5571
85 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2 | 0.15 | 6153 | 12306
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1855811
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 6 | 4140
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4140
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 22.5846 |  | 206 | 4652.4276
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 22.5846 |  | 17156.7193 | 387477.6432
[5 empty] | SUBTOTAL: | 392130.0708
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 6 | 20974
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 6 | 19496
[5 empty] | SUBTOTAL: | 40470
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2292551.0708
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A39: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 4111 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 2.1.11, 3.1.11, 4.1.11 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de canalizaciones internas del envolvente. Incluye canaleta de 60x300 mm y tubería conduit PVC SCH 40. |  |  |  |  | GB
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
172 | Canaleta conduit de 60x200 mm | ML | 12 | 4.8 | 54427 | 653124
44 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5 | 0.46083 | 2962 | 10367
45 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1 | 1.0667 | 17903 | 17903
49 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6 | 0.6 | 3096 | 18576
50 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6 | 0.3 | 2743 | 16458
51 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6 | 0.3 | 9174 | 55044
47 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12 | 2.4 | 5227 | 62724
[5 empty] | SUBTOTAL: | 834196
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 9.9275 |  | 206 | 2045.065
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 9.9275 |  | 4000 | 39710
[5 empty] | SUBTOTAL: | 41755.065
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 965172.065
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 512 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 4.1.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de acometida solar para 12 lazos fotovoltaicos. Incluye cable bajante de los lazos fotovoltaicos Cu solar FV calibre 10 AWG hasta la caja combinadora FV y tubería LiquidTight para ingreso al envolvente, con accesorios. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
131 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 201.6 | 11.7331 | 5513 | 1111421
5 | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 3 | 1.65 | 11500 | 34500
48 | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 2 | 0.38 | 11443 | 22886
7 | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 5 | 0.5 | 675 | 3375
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1172182
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 9 | 2760
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2760
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 14.2631 |  | 206 | 2938.2027
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 14.2631 |  | 4000 | 57052.48
[5 empty] | SUBTOTAL: | 59990.6827
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 9 | 13983
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 9 | 12997
[5 empty] | SUBTOTAL: | 26980
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1261912.6827
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A15: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A22: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A29: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 513 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 4.1.3 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 630x530x180 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
8 | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 1 | 13 | 724444 | 724444
156 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 4 | 4.8 | 68845 | 275380
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 10732 | 10732
142 | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 20 | 4.8 | 95450 | 1909000
11 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.24 | 95450 | 95450
23 | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.5 | 602140 | 602140
400 | Fusible DC 25A | UN | 8 | 0.8 | 13583 | 108664
401 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 8 | 2 | 23496 | 187968
236 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 383180 | 383180
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 32 | 0.256 | 2111 | 67552
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 32 | 0.256 | 3680 | 117760
240 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 1.68 | 1.139 | 49795 | 83656
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.84 | 0.14112 | 16000 | 13440
239 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 1 | 0.548 | 43470 | 43470
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2.52 | 0.5922 | 16273 | 41008
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4663844
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 29.6124 |  | 206 | 6100.1462
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 29.6124 |  | 17156.7193 | 508050.949
[5 empty] | SUBTOTAL: | 514151.0952
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 5311825.0952
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A33: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A40: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 515 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 4.1.5 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 500 A, protecciones de 100, 250 y 630 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
18 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 20 | 1619860 | 1619860
250 | Barraje de cobre tropicalizado de 500 A para 16 conexiones | UN | 2 | 6.4 | 172112 | 344224
12 | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 3 | 1.5 | 602140 | 1806420
20 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3 | 1.2 | 149500 | 448500
251 | Interruptor termomagnético 630A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 1.5 | 8740000 | 8740000
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 32 | 0.256 | 2111 | 67552
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 32 | 0.256 | 3680 | 117760
140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 3 | 0.03 | 10810 | 32430
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 10732 | 10732
402 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 15.75 | 16.2383 | 101456 | 1597932
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 7.875 | 1.323 | 16000 | 126000
239 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 25.5 | 13.974 | 43470 | 1108485
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 10.5 | 1.008 | 7015 | 73658
404 | Cable Cu THHN 500 MCM | ML | 7 | 16.905 | 225425 | 1577975
[5 empty] | SUBTOTAL: | 17671528
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 1 | 24840
[5 empty] | SUBTOTAL: | 24840
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 80.8903 |  | 206 | 16663.3915
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 80.8903 |  | 17156.7193 | 1387811.3153
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1404474.7068
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 1 | 125846
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
[5 empty] | SUBTOTAL: | 242821
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 19343663.7068
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A39: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 516 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 4.1.6 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 73728 Wh a 51,2 V. Incluye dos (2) racks de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. Las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. |  |  |  |  | UN | 5760
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
337 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 12 | 684 | 10512974 | 126155688 | 73200
27 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 2 | 50 | 2975622 | 5951244 | 1440
166 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 7.56 | 1.7766 | 26503 | 200363
52 | Desconectador de baterías 600 A | UN | 1 | 0.35 | 283017 | 283017
56 | Cable UTP Cat6 | ML | 8 | 0.256 | 3144 | 25152 | 61440
57 | Conector RJ45 | UN | 12 | 0.12 | 3429 | 41148
29 | Terminales para batería. Par | JG | 12 | 0.24 | 122165 | 1465980
[5 empty] | SUBTOTAL: | 134122592
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 0.5 | 49680
[5 empty] | SUBTOTAL: | 49680
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 736.7426 |  | 206 | 151768.9756
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 736.7426 |  | 17156.7193 | 12640086.0022
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12791854.9778
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 0.5 | 251691
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 0.5 | 233949
[5 empty] | SUBTOTAL: | 485640
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 147449766.9778
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 518 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 4.1.8 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero de inversores en AC con cumplimiento retie, dimensiones 420x320x200 mm, incluye barrajes de 200 A, protecciones de 50 A y 160 A 120 Vac, y cableado de salida a autotransformador |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
31 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 10 | 827004 | 827004
156 | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 2 | 2.4 | 68845 | 137690
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 9 | 0.072 | 2111 | 18999
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 9 | 0.072 | 3680 | 33120
11 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3 | 0.72 | 95450 | 286350
240 | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 3.15 | 2.1357 | 49795 | 156854
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 1.6 | 0.2688 | 16000 | 25600
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 10732 | 10732
157 | Barraje de cobre tropicalizado de 550 A para 16 conexiones | UN | 1 | 3.5 | 189323 | 189323
160 | Interruptor termomagnético 160 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1 | 0.3 | 558900 | 558900
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2244572
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 19.7685 |  | 206 | 4072.311
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 19.7685 |  | 4000 | 79074
[5 empty] | SUBTOTAL: | 83146.311
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2416939.311
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A35: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 519 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 4.1.9 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de autotransformador trifásico 15 kVA, eficiencia 96%, Envolvente IP40, conexión Y/Y 120/208 V |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
253 | Autotransformador 15 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 1 | 162 | 13489500 | 13489500
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6 | 0.048 | 2111 | 12666
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6 | 0.048 | 3680 | 22080
[5 empty] | SUBTOTAL: | 13524246
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 162.096 |  | 206 | 33391.776
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 162.096 |  | 17156.7193 | 2781035.5755
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2814427.3515
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 16427894.3515
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A14: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 5110 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 4.1.10 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 100 A para sistema trifásico tetrafilar, DPS tipo 2, protección de entrada de 50 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 40 A y 16 A. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
36 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 15 | 204447 | 204447
158 | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 4 | 2 | 34422 | 137688
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 4.2 | 0.1428 | 2653 | 11143
254 | Interruptor termomagnético 50 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 1 | 0.45 | 149500 | 149500
255 | Interruptor termomagnético 40 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 5 | 2.25 | 143923 | 719615
42 | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1 | 0.24 | 29153 | 29153
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 29 | 0.232 | 2111 | 61219
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 29 | 0.232 | 3680 | 106720
256 | DPS- Señalizacion Tipo 2 3P 250 Uc 20-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 755412 | 755412
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2 | 0.6 | 10732 | 21464
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6.3 | 1.0584 | 16000 | 100800
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1 | 0.0714 | 2653 | 5571
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 3 | 0.705 | 16273 | 48819
132 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 1 | 0.059 | 4025 | 4025
85 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 2 | 0.15 | 6153 | 12306
[5 empty] | SUBTOTAL: | 2367882
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 6 | 4140
[5 empty] | SUBTOTAL: | 4140
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 23.4306 |  | 206 | 4826.7036
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 23.4306 |  | 17156.7193 | 401992.2278
[5 empty] | SUBTOTAL: | 406818.9314
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 6 | 20974
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 6 | 19496
[5 empty] | SUBTOTAL: | 40470
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2819310.9314
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A33: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A40: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 5111 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 4.1.11 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de canalizaciones internas del envolvente. Incluye canaleta de 60x300 mm y tubería conduit PVC SCH 40. |  |  |  |  | GB
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
43 | Canaleta conduit de 60x300 mm | ML | 12 | 6 | 74354 | 892248
44 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 3.5 | 0.46083 | 2962 | 10367
45 | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1 | 1.0667 | 17903 | 17903
49 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 6 | 0.6 | 3096 | 18576
50 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 6 | 0.3 | 2743 | 16458
51 | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 6 | 0.3 | 9174 | 55044
47 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 12 | 2.4 | 5227 | 62724
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1073320
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 11.1275 |  | 206 | 2292.265
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 11.1275 |  | 4000 | 44510
[5 empty] | SUBTOTAL: | 46802.265
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1209343.265
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 5113 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 4.1.13 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
238 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 40 | 14 | 24380 | 975200
68 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 4 | 12.28 | 221589 | 886356
69 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 16 | 1.44 | 36932 | 590912
71 | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 2 | 0.02 | 5635 | 11270
72 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1 | 10 | 126035 | 126035
73 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 2 | 1 | 52759 | 105518
239 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 12.075 | 6.6171 | 43470 | 524900
[5 empty] | SUBTOTAL: | 3220191
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 2 | 12420
[5 empty] | SUBTOTAL: | 12420
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 45.3571 |  | 206 | 9343.5626
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 45.3571 |  | 4000 | 181428.4
[5 empty] | SUBTOTAL: | 190771.9626
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 2 | 62923
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 2 | 58487
[5 empty] | SUBTOTAL: | 121410
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3544792.9626
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 61 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 5.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Sistema de gestión y recaudo central |  |  |  |  | GB
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
197 | Aplicativo Captura Datalogger (Datasol) | UN | 8 | 0 | 10454545 | 83636360
198 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 2 | 30 | 9220909 | 18441818
199 | UPS Servidor | UN | 2 | 40 | 1061136 | 2122272
[5 empty] | SUBTOTAL: | 104200450
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 3 | 8280
[5 empty] | SUBTOTAL: | 8280
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 70 |  | 206 | 14420
3 | Carga helicoptero Barbacoas - Comunidades | KG | 70 |  | 17156.7193 | 1200970.3527
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1215390.3527
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 3 | 41949
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 3 | 38992
[5 empty] | SUBTOTAL: | 80941
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 105505061.3527
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A14: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A27: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 71 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 7.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
118 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 | 1.21 | 41817 | 41817
119 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2 | 0.48 | 14795 | 29590
120 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 | 0.136 | 1862 | 3724
121 | Plafón de losa | UN | 4 | 0.236 | 3161 | 12644
122 | Interruptor sencillo | UN | 4 | 0.12 | 6793 | 27172
123 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 21 | 0.21 | 776 | 16296
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 105 | 3.57 | 2653 | 278565
125 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80 | 0.08 | 466 | 37280
126 | Caja PVC Octagonal | UN | 4 | 0.2 | 1612 | 6448
81 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40 | 2 | 466 | 18640
66 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8 | 0.08 | 953 | 7624
174 | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1 | 0.2 | 10327 | 10327
65 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 4 | 0.04 | 4988 | 19952
84 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 30 | 14 | 4428 | 132840
46 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 50 | 4 | 3910 | 195500
[5 empty] | SUBTOTAL: | 838419
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 1 | 24840
[5 empty] | SUBTOTAL: | 24840
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 26.562 |  | 206 | 5471.772
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 25.352 |  | 4000 | 101408
[5 empty] | SUBTOTAL: | 106879.772
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 1 | 125846
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
[5 empty] | SUBTOTAL: | 242821
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1212959.772
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A33: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A40: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 72 (hidden)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| ITEM: 7.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
118 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 | 1.21 | 41817 | 41817
119 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2 | 0.48 | 14795 | 29590
120 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 | 0.136 | 1862 | 3724
121 | Plafón de losa | UN | 1 | 0.059 | 3161 | 3161
122 | Interruptor sencillo | UN | 4 | 0.12 | 6793 | 27172
123 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 21 | 0.21 | 776 | 16296
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 120 | 4.08 | 2653 | 318360
125 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80 | 0.08 | 466 | 37280
126 | Caja PVC Octagonal | UN | 6 | 0.3 | 1612 | 9672
46 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 40 | 3.2 | 3910 | 156400
81 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40 | 2 | 466 | 18640
66 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8 | 0.08 | 953 | 7624
174 | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1 | 0.2 | 10327 | 10327
65 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 5 | 0.05 | 4988 | 24940
66 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 1 | 0.01 | 953 | 953
84 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 40 | 18.6667 | 4428 | 177120
46 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 58 | 4.64 | 3910 | 226780
358 | Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI | UN | 1 | 0.01 | 42153 | 42153
359 | Lámpara LED de sobreponer de 60 x 60 cm. - 40 W - 120 V | UN | 4 | 4.04 | 125168 | 500672
360 | Bombillo LED de 9 W - 120 V | UN | 1 | 0.01 | 5190 | 5190
[5 empty] | SUBTOTAL: | 1657871
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 24840 |  | 1 | 24840
[5 empty] | SUBTOTAL: | 24840
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
1 | Carga terrestre Cali - Barbacoas | KG | 39.5717 |  | 206 | 8151.7633
11 | Carga Terrestre Barbacoas - Comunidades | KG | 39.5817 |  | 4000 | 158326.6667
[5 empty] | SUBTOTAL: | 166478
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 78165 | 1.61 |  | 1 | 125846
2 | Ayudante | 72655 | 1.61 |  | 1 | 116975
[5 empty] | SUBTOTAL: | 242821
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 2092010
Elaboró: | Luis Fernando Linares Pulido
M.P.: BY 250-30100
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A31: andrew paez: Ingrese el código del EQUIPO & HERRAMIENTA para cargar los datos de la pestaña de EQUIPO Y HERRAMIENTA
Note on A38: andrew paez: Ingrese el código del Transporte para cargar los datos de la pestaña de Transporte
Note on A44: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## IMPORTACIÓN (hidden)
[7 empty] | 92% | 5% | 3%
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Valor con AIU | Compra y Fab. | Emb. y Transp. | Tram. Impor.
1 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 400 Wp incluye caja de conexión IP67 con diodos de paso | UN | #REF! | 3680 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 24 VDC - 3650 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 91 | 452559 | 41182869 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Regulador de carga MPPT de 24 VDC - 40 Amp. con display LCD, para batería de Ión - Litio | UN | 91 | 6270 | 570570 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Inversor "off-grid" de 1000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura con display LCD | UN | 91 | 2111 | 192101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!