| PLAN DE CAPACITACIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS |  |  |  |  |  |
| GENERAL |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |  |  |
| Promover aprendizajes para la vida, en temas asociados a la prestación del servicio de energía, eficiencia energética y el uso racional de la energía eléctrica a partir de la implementación de soluciones energéticas sostenibles. |  | - Socializar los conceptos básicos sobre energía y sus fuentes de generación, Uso Racional y Eficiente de la Energía URE. - Detallar el esquema tarifario para las ZNI y el Sistema de Medición Prepago. - Fomentar el sistema de cobro y la cultura de pago para la sostenibilidad de los proyectos. - Incentivar la apropiación social de la tecnología y energía para el cuidado. - Promover la educación ambiental y fuentes renovables de energía y riesgo eléctrico para los usuarios finales. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |
| - El proceso se desarrollará durante 4 meses (una sesión de 4 – 6 horas, 3 veces al mes mes). - Las capacitaciones para los jóvenes deben tener el enfoque: Centinelas de la Energía. - El enfoque de la capacitación debe estar distribuidos en los siguientes grupos poblacionales: Jóvenes “Centinelas de la Energía”, mujeres, docentes, adultos mayores y comunidad en general. - Para el desarrollo de cada eje temático se hará una contextualización sobre la importancia en la formación del beneficiado y el futuro de la comunidad, y la forma como puede aplicar lo aprendido en teoría en el quehacer cotidiano. |  |  |  |  |  |
| PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |
| Temática | Número personas a capacitar | Fecha | Hora de inicio | Hora de finalización | Lugar |
| Energía y sus fuentes de generación. Uso Racional y Eficiente de la Energía URE. | Porcentaje de la población que deberá ser acordado con el equipo social del IPSE. | Por definir en territorio | Por definir en territorio | Por definir en territorio | Para niños, niñas y adolescentes, y docentes se sugiere hacerlo en la Institución Educativa. Para el resto de la comunidad en un lugar de fácil acceso. |
| Esquema tarifario para las ZNI y Sistema de Medición Prepago. |  |  |  |  |  |
| Sistema de cobro y fomento a la cultura de pago para la sostenibilidad de los proyectos. |  |  |  |  |  |
| Apropiación social de la tecnología y Energía para el cuidado. |  |  |  |  |  |
| Educación ambiental y fuentes renovables de energía y Riesgo eléctrico para los usuarios finales. |  |  |  |  |  |
| - En la socialización con el Consejo Comunitario, informar sobre las actividades a realizar en el marco del Plan de Capacitaciones. - En la metodología, el contratista deberá incluir para aprobación del IPSE la forma en la que se realizará la identificación de cada uno de los grupos poblacionales que harán parte del plan de capacitaciones. - Acordar horarios de capacitación con las personas que serán participes de las mismas, de acuerdo con las dinámicas territoriales. - Convocar la comunidad con ocho (8) días de anticipación a cada espacio de capacitación. - Realizar dos (2) campañas de convocatoria (la última con mínimo 24 horas de anterioridad) por medio de dos estrategias diferentes (orales o escritas vía WhatsApp), de tal manera que se asegure la asistencia a la capacitación del número de personas establecido para cada uno de los grupos poblacionales. |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO (METODOLOGÍA) |  |  |  |  |  |
| La metodología por implementar estará basada en una participación activa, didáctica, sustentada en una interacción amable y cordial por parte del equipo de profesionales que participarán en la atención e intervención de la comunidad. Debido a lo anterior, se sugiere utilizar en las diferentes sesiones a realizar el enfoque del Ciclo de Aprendizaje Vivencial - CAV basada en la Teoría de Andragogía y aprendizaje grupal. - Ciclo de Aprendizaje Vivencial – CAV: Es un proceso a través del cual los individuos construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la experiencia. - Teoría de Andragogía: Se refiere a la educación de adultos y se basa en supuestos y prácticas bien diferenciadas de la pedagogía. Es la encargada de la educación entre, para y por adultos y la asume como su objeto de estudio y realización, vista o concebida ésta, como autoeducación, es decir, interpreta el hecho educativo como un hecho andragógico, donde la educación se realiza como autoeducación. - Aprendizaje Grupal: Enfatiza la importancia de los intercambios y confrontaciones como promotores del pensamiento crítico, racional y creativo del alumno y contribuye al desarrollo de sus procesos de afectividad y socialización. En función de lo anterior se sugiere la realización de las siguientes Actividades como formas de dinamizar la capacitación a realizar: - Explicación del formador. - Estudios de casos. - Modelizaciones. - Debates. - Ejercicios individuales. - Dinámicas grupales. - Roleplay. - Gamificación. - Grabación. Estas actividades estarán apoyadas por material pedagógico o educativo, que permitirá de una manera didáctica orientar a la población objeto en el proceso de enseñanza/aprendizaje. En ese sentido, la capacitación debe estar alineada con los objetivos de cada sesión y se debe buscar formas y métodos que se adapten a este y que faciliten su asimilación. Como parte de las Actividades asociadas a la capacitación, deberá realizarse por cada grupo poblacional, maquetas interactivas del cuadro de cargas, que permitan apoyar los temas relacionados con uso racional y eficiente de la energía. |  |  |  |  |  |
| MATERIALES DE APOYO |  |  |  |  |  |
| - Ayudas audiovisuales (PC, video beam). - Tablero portátil acrílico. - Papelógrafo. - Banner o pendón - Cartillas, folletos y plegables. - Papelería y elementos de oficina (Fungibles). |  |  |  |  |  |
| PERFIL DE LOS CAPACITADORES SUGERIDO |  |  |  |  |  |
| - Profesional social: Trabajador Social o Sociólogo o Antropólogo con experiencia profesional mínima de dos (2) años, a partir de la fecha de grado como profesional o de la expedición de la tarjeta profesional (Si aplica). La experiencia relacionada o específica será en la participación mínima en dos (2) proyectos relacionados con la realización de capacitaciones dirigidas a comunidades rurales. El profesional capacitador deberá tener disponibilidad del 100% en la ejecución del contrato para las labores requeridas. - Profesional en ingeniería eléctrica, electrónica o mecatrónica: con experiencia profesional mínima de dos (2) años, a partir de la fecha de grado como profesional o de la expedición de la tarjeta profesional (Si aplica). La experiencia relacionada o específica será en la participación mínima en dos (2) proyectos relacionados con la realización de capacitaciones. El profesional capacitador deberá tener disponibilidad del 50% en la ejecución del contrato para las labores requeridas. |  |  |  |  |  |
| EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| Se debe aplicar una evaluación de la capacitación, y realizar un informe final con el análisis de resultados. La evaluación de la capacitación debe contener los siguientes enfoques: - Satisfacción: Preguntas orientadores sobre ¿disfrutó la comunidad la capacitación? - Aprendizaje: Medir cuánto aprendió la comunidad con la capacitación. Crear preguntas orientadoras para saber qué conocimientos y habilidades tienen y qué conocimientos no han adquirido durante la capacitación. - Comportamiento: Descubrir si el comportamiento de la comunidad ha cambiado después del programa de capacitación. Si es así, ¿cuánto ha cambiado? - Resultados: Evaluar el impacto que la capacitación ha tenido en la comunidad analizando las calificaciones de calidad, eficiencia, productividad y satisfacción. El informe debe contener objetivo general de la capacitación, objetivos específicos de la capacitación, metodología de trabajo propuesto, resultados obtenidos, consideraciones y recomendaciones y observaciones generales. |  |  |  |  |  |