## CRONOGRAMA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO AWÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CRONOGRAMA
ITEM | ACTIVIDAD | ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  |  | ETAPA EJECUCIÓN | [11 empty] | ETAPA CIERRE
|  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22
ETAPA PRECONTRACTUAL
Constitución de Patrimonio Autonomo | bar: ETAPA PRECONTRACTUAL MES 1
Contratación de Gerencia | bar: ETAPA PRECONTRACTUAL MES 2 to ETAPA PRECONTRACTUAL MES 3
Contratación de Interventoría | bar: ETAPA PRECONTRACTUAL MES 3 to ETAPA PRECONTRACTUAL MES 4
Contratación de Ejecutor | bar: ETAPA PRECONTRACTUAL MES 4 to ETAPA PRECONTRACTUAL MES 5
ETAPA EJECUCIÓN
1 | REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 6 to ETAPA EJECUCIÓN MES 7
Adquisición de equipos | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 8
Transito de equipos | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 9 to ETAPA EJECUCIÓN MES 10
Legalización de equipos | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 11
2 | IMPLEMENTAR SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 12 to ETAPA EJECUCIÓN MES 17
3 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 5 KW | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 12 to ETAPA EJECUCIÓN MES 17
4 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 10 KW | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 12 to ETAPA EJECUCIÓN MES 17
5 | IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 15 KW | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 12 to ETAPA EJECUCIÓN MES 17
6 | Sistema de gestión y recaudo central | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 12 to ETAPA EJECUCIÓN MES 17
7 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna domiciliaria en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 30 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 35 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 12 to ETAPA EJECUCIÓN MES 17
8 | Suministro, transporte e instalación de instalación interna Institución en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cinco (5) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 40 m de tubería PVC SCH 40 de 1/2" con accesorios. - Hasta 80 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 40 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cinco (5) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 12 to ETAPA EJECUCIÓN MES 17
Emitir y firmar las Actas de recibo de obras, Actas de entrega de activos al prestador del AOM. | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 14 to ETAPA CIERRE MES 18
Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra | bar: ETAPA EJECUCIÓN MES 17 to ETAPA CIERRE MES 18
Liquidación contrato de interventoría | bar: ETAPA CIERRE MES 18 to ETAPA CIERRE MES 19
Liquidación contrato de Gerencia | bar: ETAPA CIERRE MES 19 to ETAPA CIERRE MES 20
Liquidación contrato de Fiducia | bar: ETAPA CIERRE MES 20 to ETAPA CIERRE MES 22
Certificado de cierre de saldos y entrega ENC | bar: ETAPA CIERRE MES 22
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
REALIZAR RETIE(% CON RESPECTO A LOS CD ELÉCTRICOS DE NANO Y MICRO REDES)
REALIZAR GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)
% PROGRAMADO |  | 0.314% | 0.314% | 0.314% | 0.5122% | 0.8975% | 2.829% | 2.829% | 25.35% | 3.559% | 3.559% | 3.81% | 8.97% | 8.97% | 8.97% | 9.076% | 9.076% | 9.076% | 0.314% | 0.314% | 0.314% | 0.314% | 0.314%
% ACUMULADO |  | 0.314% | 0.6281% | 0.9421% | 1.454% | 2.352% | 5.18% | 8.009% | 33.36% | 36.92% | 40.48% | 44.29% | 53.26% | 62.23% | 71.2% | 80.28% | 89.35% | 98.43% | 98.74% | 99.06% | 99.37% | 99.69% | 100%