## Matriz de Riesgos
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 de 2023 Objeto: Contratar la prestación de servicios de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Social, Ambiental y Jurídica para el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE CHIGORODÓ, CAREPA, Y SAN PEDRO DE URABÁ DE LA SUBREGIÓN URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, identificado con BPIN 20220214000080”.
| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN | [5 empty] | CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN |  |  |  | ASIGNACIÓN |  | TRATAMIENTO O CONTROL A SER IMPLEMENTADO |  |  |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | MONITOREO Y REVISION DEL RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?) | Consecuencias de la materialización del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria del Riesgo | A quien se asigna? | % de Asignación | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Tratamiento del riesgo | Persona responsable del tratamiento del riesgo | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento del riesgo | Fecha estimada en que se completa el tratamiento del riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría del riesgo | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periódicidad del monitoreo
1 | General | Interna | Planeación | Operacional | No presentación de proponentes o no habilitación de niguno de los oferentes que presenten propuesta | Declaratoria de desierta de la licitación | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratante | 1 | No | Socialización de la apertura del proceso por diferentes medios de difusión | Contratante | A partir de la apertura del proceso | Hasta la fecha de cierre del proceso | Raro | Menor | 3 | Bajo | Seguimiento por parte de la Dirección de Negocios | Diario
2 | General | Interna | Planeación | Operacional | Actos de corrupción al interior de la Fiduciaria en el proceso de elegibilidad de proponentes debido a actuación dolosa de funcionarios que intervienen en el proceso de contratación | Perdida reputacional | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratante | 100 | Si | El proceso de apertura de propuestas se realiza con el acompañamiento de un delegado de la Gerencia de Auditoría Interna de la Fiduciaria, del Fideicomitente y del profesional jurídico a cargo del trámite. | Contratante | A partir de la apertura del proceso | Adjudicación del proceso | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Elaboración y suscripción de acta de apertura de propuestas | Reunión de apertura
3 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Equipo humano y técnico insuficiente y/o inadecuado | Las obligaciones pactadas por el contratista no se cumplen en las condiciones definidas | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | 100 | No | Definición de perfiles y equipo mínimo de trabajo en el contrato de interventoría | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Raro | Moderado | 4 | Bajo | Mantenimiento del equipo mínimo ofrecido | Permanente
4 | General | Externa | Contratación | Operacional | Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato | Retraso en el inicio del contrato | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 100 | Si | Implementar términos para legalización y adelantar las acciones orientadas al cumplimiento | Contratista | Desde estructuración del proceso | Hasta el inicio del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Verificación de la documentación allegada en los tiempos establecidos | Diaria previo a la legalización
5 | Específico | Externa | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos, permisos o trámites que sean de obligatorio cumplimiento en el plazo de ejecución | Desequilibro economico del contrato | Raro | Mayor | 5 | Medio | Contratante / Contratista | 50 / 50 | Si | Revisión de cambios y ajuste al contrato en caso de ser necesario | Supervisor | Desde la fecha de adjudicación del contrato | Terminación del contrato | Raro | Mayor | 5 | Medio | Cuando se presente el evento | Cuando sea necesario
6 | Específico | Externa | Ejecución | De la Naturaleza | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos. | Probable | Moderado | 7 | Alto | Contratante / Contratista | 50 / 50 | Si | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales, seguimiento a pronósticos de lluvias Ideam de la zona de ejecución del contrato por parte del contratista. En caso de ser necesario realizar las modificaciones contractuales que correspondan. | Supervisor | Desde la fecha de inicio del contrato | Terminación del contrato | Probale | Menor | 6 | Alto | Seguimiento por parte del Supervisor del contrato y del contratista | Diario
7 | Específico | Externa | Ejecución | Sociales o políticos | Afectación en el desarrollo de las obligaciones contractuales y por ende en la ejecución del contrato objeto de la interventoría, por emergencia sanitaria consecuencia de epidemias o pandemias | Retraso en ejecución de actividades del contrato | Probable | Mayor | 7 | Alto | Contratante / Contratista | 50 / 50 | Si | Trámite e implementación de los protocolos y permisos ante las entidades competentes (alcaldias, Comites de riesgos municipales, etc), que permita mitigar el contagio, así como la estructuración de contingencias para reducir los atrasos y mantener el rendimiento. Adquisición de elementos y cumplimiento de normas de bioseguridad por parte del personal de campo. | Supervisor del contrato / Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Terminación del contrato | Probale | Menor | 6 | Alto | Seguimiento por parte del contratista en sitio y durante desplazamientos. | Diario
8 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. | Improbable | Moderado | 5 | Medio | Contratista | 100 | Si | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.Estipulación contractual que permita la aplicación de apremios o multas para conminar al contratista | Contratante | Desde el inicio del contrato | Terminación del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Análisis del progreso | semanal
9 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | 1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2.Retrasos o demoras en la ejecución del contrato | Raro | Menor | 3 | Bajo | Contratista | 100 | Si | Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo.Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar. | Supervisor del contrato / Contratista | Desde el inicio del contrato | Terminación del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente
10 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Inconvenientes generales (transporte, vías de acceso, ubicación, disponibilidad in situ) para acceder a los lugares en donde se ejecuta el contrato de interventoría | Retrasos en el cronograma de trabajo y en el desarrollo de las actividades contractuales. | Improbable | Menor | 4 | Bajo | Contratante / Contratista | 50 / 50 | Si | Estipulación contractual que permita ajustar el cronogramas del contrato, sin que se vean afectada la vigencia máxima del contrato. El Contratista debe contemplar mecanismos alternos de acceso a los lugares de ejecución del contrato. | Supervisor del contrato / Contratista | Desde el inicio del contrato | Terminación del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Reuniones con contratista | Cuando sea necesario
11 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Perdida de documentos conractuales (Alto volumen de correspondencia masiva, aplicativos fuera de serivicio). | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Improbable | Menor | 4 | Bajo | Contratante / Contratista | 50 / 50 | Si | Canales de comunicacion alternos, correos de mensaje de confirmacion, acusos de recbibido. | Contratisa/Contratante | Desde el inicio del contrato | Terminación del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Seguimiento | Cuando sea necesario
12 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato. | 1. Pérdida de imagen institucional. 2. Demandas contra la entidad. 3. Incumplimiento por parte del contratista en el objeto contratado. 3. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 4. Detrimento patrimonial. 5. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratante | 100 | Si | El proceso de apertura de propuestas se realiza con el acompañamiento de un delegado de la Gerencia de Auditoría Interna de la Fiduciaria, del Fideicomitente y del profesional jurídico a cargo del trámite. | Contratante |  | Adjudicación del proceso | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Elaboración y suscripción de acta de apertura de propuestas, memorando de evaluacion, compromiso anticorrupcion. | Durante todo el proceso
13 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Adjudicación de contrato sin cumplir con el lleno de requisitos | Raro | Menor | 3 | Bajo | Contratista | 100 | Si | 1. Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento.2. Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal. | Supervisor del contrato / Contratista | Desde el inicio del contrato | Terminación del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Bajo | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente
14 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución | Raro | Menor | 3 | Bajo | Contratista | 100 | Si | 1. Analizar la incorporación o no de exigencias de garantías al momento de construir los pliegos de condiciones, esto apoyado del documento de suficiencia de garantías emitido por la Secretaría General.2. Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas.3. Notificación de entrega de expediente contractual al supervisor del proceso.4. Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo | Supervisor del contrato / Contratista | Desde el inicio del contrato | Terminación del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Bajo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras | Permanente
15 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Perjuicios causados a terceros en la ejecución del contrato | Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado | Raro | Menor | 3 | Bajo | Contratista | 100 | Si | 1. Atender los requerimientos que por causa de daños causados a terceros sean allegados en el desarrollo del contrato.2. Notificar a la aseguradora respecto al perjuicio causado en la ejecución del contrato3. Verificar con el contratista las causas que derivaron en el perjuicio causado, y a partir de allí determinar el plan de acción a seguir.4. Acompañamiento del área jurídica en el tratamiento de la materialización del riesgo a implementar | Supervisor del contrato / Contratista | Desde el inicio del contrato | Terminación del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Bajo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor2. Identificación de alertas tempranas que se deben tener en cuenta durante la ejecución del contrato.3. Exigir póliza de responsabilidad civil extracontractual dentro del proceso contractual4. Identificar el tipo de evento a atender y con base en esto plantear los requisitos habilitantes que deberán estipularse dentro del proceso (incluir los exigidos por las normas que se encuentren vigentes) | Permanente